{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["AMAZONAS","GESTION AMBIENTAL ajustado"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":8,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"AMAZONAS","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}

{"sheet":"GESTION AMBIENTAL ajustado","index":1,"n_rows":67,"n_cols":12,"rows_kept":67,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,2,6,2],[5,3,6,3],[0,0,3,0],[4,0,4,11],[28,0,28,11],[0,1,3,11],[5,10,5,11],[27,0,27,11],[7,0,9,0],[10,0,12,0],[13,0,24,0],[25,0,26,0],[5,4,5,7],[5,8,6,8],[5,9,6,9],[5,0,6,0],[5,1,6,1]]}
[null,"PLAN  DE ACCIÓN GESTION AMBIENTAL"]
[]
[]
[]
[]
["PROGRAMA","No.","ACTIVIDAD","PRODUCTO / META","META ",null,null,null,"MEDICIÓN","EJECUTOR RESPONSABLE","TIEMPO"]
[null,null,null,null,"1ER \nTRIMESTRE","2DO \nTRIMESTRE","3ER \nTRIMESTRE","4TO\nTRIMESTRE",null,null,"FECHA\n INICIO ","FECHA\n FINALIZACIÓN"]
["AHORRO Y USO EFICIENTE DE AGUA",1,"Realizar acciones  preventivas (limpieza de tuberías y cajas) y correctivas (cambio de llaves, push, etc.)","Mantenimientos",0.25,0.25,0.25,0.25,"Informes","Servidoras Gestión Ambiental, Oficina de Mantenimiento y Construcciones","2017-01-01","2017-12-31"]
[null,2,"Realizar herramienta metodologica de medición y seguimiento al consumo de agua","Herramienta de medición",null,null,1,null,"Herramienta aplicada","Servidoras Gestion Ambiental","2017-07-01","31/09/2017"]
[null,3,"Realizar campaña sobre el ahorro y el uso eficiente de agua con el fin de sensibilizar al personal de la Entidad a nivel central y desconcentrado"," campaña\n",null,1,null,null,"campaña realizada","Servidores Gestión Ambiental, líder ambiental Delegación\nOficina de comunicaciones y prensa","2017-04-01","31/06/2017"]
["AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA",1,"Realizar propuesta para la sustitución de la iluminación actual por luminarias led en la sede central ","Informe",null,null,1,null,"Informe","Servidores Gestion Ambiental","2017-07-01","31/09/2017"]
[null,2,"Realizar herramienta metodologica  de medición y seguimiento al consumo de energía","Herramienta de medición",null,0.01,null,null,"Herramienta aplicada","Servidores Gestion Ambiental","2017-07-01","31/09/2017"]
[null,3,"Realizar campaña sobre el ahorro y el uso eficiente de la energía con el fin de sensibilizar al personal de la Entidad","\ncampaña",null,null,1,null,"campaña realizada","Servidores Gestión Ambiental, líder ambiental Delegación\nOficina de comunicaciones y prensa","2017-07-01","31/09/2017"]
["GESTIÓN DE RESIDUOS",1,"Realizar campaña para la recolección de material reciclable","Campaña",null,null,1,null,"campaña realizada","Servidores Gestión Ambiental\nOficina comunicaciones y prensa","2017-01-01","2017-12-31"]
[null,2,"Realizar diagnostico  para la implementación de puntos ecológicos en sede central","Informe ",null,1,null,null,"Informe realizado","Servidores de Gestion Ambiental","2017-01-01","2017-03-31"]
[null,3,"Documentar y señalizar los espacios de almacenamiento en el cuarto de basuras ubicado en sede central para el correcto almacenamiento de los residuos","Acta ",1,null,null,null,"Acta realizada","Servidores Gestion Ambiental\nSistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo\n","2017-01-01","2017-03-31"]
[null,4,"Gestionar la disposición de ResPel y RAEE’S con empresas que cuenten con licencia ambiental vigente.","Certificados de disposición",0.25,0.25,0.25,0.25,"Certificados ","servidoras Gestion Ambiental\nMantenimiento y construcciones","2017-01-01","2017-12-31"]
[null,5,"Realizar campaña sobre gestión de los residuos con el fin de sensibilizar al personal de la Entidad","\nCampaña",null,null,null,1,"campaña y capacitaciones realizadas","Servidores Gestión Ambiental, líder ambiental Delegación\nOficina de comunicaciones y prensa","2017-10-01","2017-12-31"]
[null,6,"Realizar la campaña LUMINA COLOMBIA a nivel desconcentrado","Campaña",null,1,null,null,"campaña realizada","Servidores Gestión Ambiental, líder ambiental Delegación\nOficina de comunicaciones y prensa","2017-01-01","2017-12-31"]
[null,7,"Realizar la campaña TU TAZA a nivel desconcentrado","Campaña",null,1,null,null,"campaña realizada","Servidores Gestión Ambiental, líder ambiental Delegación\nOficina de comunicaciones y prensa","2017-01-01","2017-12-31"]
[null,8,"Realizar campaña CERO PAPEL Fase 1 a nivel central y desconcentrado","Campaña",null,1,1,1,"campaña realizada","Servidores Gestión Ambiental, líder ambiental Delegación\nOficina de comunicaciones y prensa","2017-01-01","2017-12-31"]
[null,9,"Realizar diagnostico y evaluar la viabilidad para la construcción de una trampa de grasas en sede central","Informe ",null,null,1,null,"informe","Servidoras  Gestion Ambiental","2017-01-01","2017-03-31"]
[null,10,"Monitorear a traves de visitas el funcionamiento del restaurante de sede central en sus condiciones ambientales ","Informe",1,1,1,1,"Informe realizados","Servidoras Gestion Ambiental","2017-01-01","2017-03-31"]
[null,11,"Realizar la campaña PILAS CON EL AMBIENTE a nivel desconcentrado","Campaña",null,1,null,null,"campaña realizada","Servidores Gestión Ambiental, líder ambiental Delegación\nOficina de comunicaciones y prensa","2017-01-01","2017-12-31"]
[null,12,"Realizar herramienta metodológica de medición y seguimiento a la generación de residuos","Herramienta de medición de generación de residuos",null,null,1,null,"Herramienta puesta en marcha","Servidoras Gestion Ambiental","2017-07-01","31/09/2017"]
["CULTURA AMBIENTAL",1,"Realizar campaña en bici a  nivel central","Campaña",null,null,1,null,"campaña realizada","Servidores Gestión Ambiental\nOficina comunicaciones y prensa","2017-01-01","2017-12-31"]
[null,2,"Realizar campaña de sensibilización a los servidores para el uso de los recursos y materiales de la Entidad","Campaña",null,1,null,null,"campaña realizada","Servidores Gestión Ambiental, líder ambiental Delegación\nOficina de comunicaciones y prensa","2017-01-01","2017-12-31"]
[]
[]
[]
["Servicio al Colombiano"]
["Planeación de la Gestión Institucional"]
["Administración del Sistema Integrado de Gestión "]
["Comunicación Organizacional"]
["Registro y Actualización del Sistema"]
["Certificación, Documentación y Servicios"]
["Debates Electorales"]
["Mecanismos de Participación"]
["Información Electoral"]
["Vinculación del Talento Humano"]
["Permanencia del Talento Humano"]
["Retiro del Talento Humano"]
["Gestión de Infraestructura Tecnológica"]
["Gestión de Software"]
["Soporte Técnico"]
["Representación Judicial"]
["Gestión de Recursos Financieros"]
["Gestión Contractual"]
["Gestión de Recursos Físicos"]
["Gestión Documental"]
["Actuaciones Disciplinarias"]
["Auditorias Integrales y Evaluación al SIG."]
["Evaluación a la Gestión Institucional"]
["PROYECTOS"]
["Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica que Soporta el Sistema de Identificación y Registro Civil PMT II"]
["Implementación Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales CEDAE en Colombia"]
["Fortalecimiento del Registro Civil"]
["Fortalecimiento de la Capacidad de Atención en Identificación para la Población en Condición de Vulnerabilidad, APD. Nacional"]
["Ampliación de la Red Corporativa de Telecomunicaciones PMT"]
["Fortalecimiento del Servicio del Archivo Nacional de Identificación"]
["Mejoramiento de la Red Eléctrica y de Comunicaciones a Nivel Nacional"]
["Servicio de resguardo de la información de los procesos de identificación, electorales y administrativos a nivel nacional"]
["Adquisición de Equipos de Cómputo para la Registraduría Nacional del Estado Civil"]
["Construcción , ampliación y compra de predios para las sedes de la Registraduria Nacional"]
["Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Administrativa a nivel nacional"]
["Implementación Sistema de Gestión Documental Registraduría Nacional"]
["Capacitación, Inducción y Reinducción Permanente de los Procesos Misionales de la Registraduría a Nivel Nacional"]