{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Hoja1","PAI 2020 Nivel Desconcentrado","PAI 2020 Nivel Desconcentra (2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Hoja1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":2,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Planeación y Direccionamiento Estratégico","Servicio al Colombiano"]
["Gestión de Comunicación  Publica y Estratégica","Planeación de la gestión institucional"]
["Registro civil e Identificación","Sistema de gestión y mejoramiento Institucional"]
["Electoral","Comunicación organizacional"]
["Gestion del Talento Humano","Registro y actualización del sistema"]
["Gestión Tecnológica de la Información y las Comunicaciones","Certificación, documentación  y servicios"]
["Gestión Jurídica","Debates electorales"]
["Gestión Administrativa y Financiera","Mecanismos de participación "]
["Gestión y Control Disciplinario","Vinculación del talento humano"]
["Gestión del Sistema de Control Interno","Permanencia del talento humano"]
["Fondo Social de Vivienda","Retiro del talento humano"]
[null,"Gestión de infraestructura tecnológica"]
[null,"Gestión de software"]
[null,"Soporte técnico"]
[null,"Representación judicial"]
[null,"Gestión de los recursos financieros"]
[null,"Gestión contractual"]
[null,"Gestión de los recursos físicos"]
[null,"Gestion documental"]
[null,"Actuaciones disciplinarias"]
[null,"Auditoria Interna"]
[null,"Seguimiento a la gestión institucional"]
[null,"Proyecto: Fortalecimiento de la plataforma tecnológica que soporta el sistema de identificación y registro civil PMT II"]
[null,"Proyecto: Fortalecimiento de la Red Corporativa de Telecomunicaciones - PMT, Electoral y Administrativa Nacional"]
[null,"Proyecto: Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura administrativa a nivel Nacional"]
[null,"Proyecto: Mejoramiento de la Red Eléctrica y de Comunicaciones a Nivel Nacional"]
[null,"Proyecto: Mejoramiento y renovación de la infraestructura tecnológica para la Registraduría Nacional del Estado Civil Nacional"]
[null,"Proyecto: Fortalecimiento del servicio del Sistema del Archivo Nacional de Identificación ANI y Sistemas conexos Nacional"]
[null,"Proyecto: Servicio de respaldo de los sistemas de información de procesos de identificación, electorales y administrativos a nivel Nacional"]
[null,"Proyecto: Implementación Sistema de Gestión Documental Registraduría Nacional "]
[null,"Proyecto: Formación permanente para los servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la gestión del desarrollo y en técnicas y competencias de aplicación misional. Nacional"]
[null,"Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad de atención en Identificación para la población en condición de vulnerabilidad, APD. Nacional"]
[null,"Proyecto: Fortalecimiento del Sistema de Información de Registro Civil Nacional"]
[null,"Proyecto: Fortalecimiento del Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales - CEDAE - Nacional"]

{"sheet":"PAI 2020 Nivel Desconcentrado","index":1,"n_rows":51,"n_cols":20,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,17,5,17],[4,18,4,19],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,11,4,16],[0,1,1,1],[0,3,0,17],[1,3,1,17],[2,1,2,19],[3,1,3,19],[4,9,5,9],[4,10,5,10],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,4,5,4]]}
[null,null,"PROCESO","PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO ","PGFT22"]
[null,null,"FORMATO","PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN \nDELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y REGISTRADURÍA DISTRITAL ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN",6]
[null,"Aprobado: 31/03/2020"]
[]
[null,"Macroproceso","Proceso o proyecto","Número de la actividad","Actividad\n","Nombre del producto ","Indicador de producto","Meta anual ","Unidad de medida","Evidencia","Fuente de verificación","Meta por bimestre",null,null,null,null,null,"Responsables ","Fecha"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Enero - Febrero","Marzo - Abril","Mayo - Junio","Julio - Agosto","Septiembre - Octubre","Noviembre - Diciembre",null," Inicio"," Finalización"]
[null,"Planeación y Direccionamiento Estratégico","Planeación de la Gestión Institucional",1,"Elaborar el informe de gestión semestral de acuerdo a los parámetros y tiempos establecidos.","Informes de gestión remitidos","Cantidad de Informes de gestión remitidos",1,"Número","Informe de gestión","SharePoint",null,null,null,1,null,null,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-07-01","2020-08-31"]
[null,"Planeación y Direccionamiento Estratégico","Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional",1,"Inscribir y certificarse en los cursos virtuales de Sistemas de Gestión de Calidad (SGC) impartidos por la Oficina de Planeación de la RNEC.","Certificaciones recibidas","Cantidad de servidores certificados en los cursos virtuales / (n)*Cantidad de servidores inscritos en los cursos virtuales realizados en el periodo ",1,"Porcentaje","Certificaciones en PDF","Carpeta compartida de OPLA",null,null,0.5,0.5,null,null,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-05-02","2020-08-31"]
[null,"Planeación y Direccionamiento Estratégico","Servicio al Colombiano",1,"Cargar oportunamente en SharePoint el informe mensual correspondientes  a las  PQRSDC, recibidas por los diferentes medios y atendidas por la Delegación Departamental o Registraduría Distrital.","Informe mensual de PQRSDs cargados","Cantidad de informes cargados ",12,"Número","Informe mensual de PQRSDs ","SharePoint",2,2,2,2,2,2,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Gestión de Comunicación  Publica y Estratégica","Comunicación Organizacional",1,"Remitir a la Oficina de Comunicaciones y prensa notas de interés para ser publicadas a Nivel Nacional","Reportes de notas de interés remitidas a la Oficina de Comunicaciones y prensa para ser publicadas a nivel nacional ","Cantidad reportes remitidos en el periodo a la Oficina de Comunicaciones y prensa sobre notas de interés para ser publicadas a nivel nacional  ",6,"Número","Notas  publicadas","Noticias al Día",1,1,1,1,1,1,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-01-01","2020-12-31"]
[null,"Registro Civil e Identificación","Registro y Actualización del Sistema",1,"Consolidar, hacer seguimiento a los datos de producción de Registros Civiles de las oficinas con función registral y remitir la información al nivel central","Reporte estadístico de cumplimiento","Cantidad de Registradurías del Departamento que reportaron la producción en los 10 primeros días / Total de Registradurías adscritas en el Departamento",6,"Número","Reporte estadístico","Reporte Mensual de Producción Formato - RAFT30  ",1,1,1,1,1,1,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado Civil/ Coordinación Grupo Registro Civil e Identificación - OFICINA REGISTRO CIVIL ","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Registro Civil e Identificación","Registro y Actualización del Sistema",2,"Realizar seguimiento al envío de lotes de material decadactilar desde las Registradurías del Departamento, hacia el centro de acopio, de acuerdo a las directrices del Manual del Centro de Acopio.","Lotes de envío del material decadactilar","Cantidad de lotes enviados en los tiempos establecidos de acuerdo al numeral 2 del Manual de Directrices de Centro de Acopio",12,"numero","Informe de seguimiento","Formato RAFT 05 Registro de control envío de lotes municipales en Registraduría",2,2,2,2,2,2,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado Civil/ Coordinación Grupo Registro Civil e Identificación - CENTRO DE ACOPIO/Registradores Auxiliares/ Coordinación Administrativa - Oficina de Correspondencia   ","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Registro Civil e Identificación","Registro y Actualización del Sistema",3,"Verificar el cargue en el aplicativo de centros de acopio del material decadactilar recibido","Lotes recepcionados","Cantidad de lotes cargados en el aplicativo de centro de acopio * (n) / cantidad de lotes recibidos en el centro de acopio",1,"Porcentaje","Reporte de cumplimiento","Formato RAFT05\nRegistro de control envío de lotes municipales en Registraduría",{"$f":"1/6","v":0.16666666666666666},{"$f":"1/6","v":0.16666666666666666},0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado Civil/ CENTRO DE ACOPIO","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Registro Civil e Identificación","Registro y Actualización del Sistema",4,"Realizar la post-grabación de los Registros civiles en las Registradurías de su correspondiente jurisdicción, de acuerdo con los protocolos establecidos. ","Seriales de RC post-grabados.","Cantidad de registros post- grabados en el periodo/(n)*Cantidad de registro recibidos para post-grabación en el periodo",1,"Porcentaje","Reporte Estadístico","Informe de Registros Civiles no grabados según Departamento ",{"$f":"1/6","v":0.16666666666666666},0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado Civil/ Coordinación Grupo Registro Civil e Identificación - CENTRO DE ACOPIO/Registradores Especiales, Auxiliares y Municipales","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Registro Civil e Identificación","Registro y Actualización del Sistema",5,"Verificar la entrega de los documentos de identidad mediante la autenticación biométrica o facial. ","Documentos entregados con autenticación biométrica o facial.","Cantidad de documentos entregados con autenticación biométrica o facial *(n) / cantidad de documentos entregados.",100,"porcentaje ","Reporte \"Estadística de eventos por tipo de entrega\""," HLED WEB",{"$f":"1/6","v":0.16666666666666666},0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,"Delegados Departamentales o Registradores Distritales/CENTRO DE ACOPIO/Registradores Especiales, Auxiliares y Municipales","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Registro Civil e Identificación","Certificación, Documentación  y Servicios",1,"Remitir al nivel central  la tarjeta de actualización de firmas de los registradores del estado civil en los registros civiles. ","Cantidad de tarjetas de actualización de firmas","Cantidad de tarjetas de actualización de firmas remitidas",12,"Número","Reporte de tarjetas enviadas","SharePoint",2,2,2,2,2,2,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado Civil/ Coordinación Grupo Registro Civil e Identificación - CENTRO DE ACOPIO/Registradores Especiales, Auxiliares y Municipales","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Registro Civil e Identificación","Certificación, Documentación  y Servicios",2,"Revisar y enviar dentro de los Diez (10) primeros días hábiles del mes al nivel central las primeras copias de registro civil.","Reporte de envío de las primeras copias de registro civil en el formato RAFT 29 ","Cantidad de Registradurías que remitieron las primeras copias de Registro Civil  dentro de los 10 primeros días hábiles / Cantidad de Registradurías del Departamento",12,"Número","Reporte Estadístico","Reporte Mensual de Producción Formato - RAFT30   y Control de envíos de copias de registro civil RAFT29 ",2,2,2,2,2,2,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado Civil/ Coordinación Grupo Registro Civil e Identificación - OFICINA REGISTRO CIVIL / REGISTRADORES AUXILIARES/ Coordinación Administrativa - Oficina de Correspondencia   ","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Registro Civil e Identificación","Certificación, Documentación  y Servicios",3,"Expedir las certificaciones excepcionales de información no sujeta a reserva legal debidamente solicitadas por los ciudadanos","Reporte sobre la cantidad  certificaciones excepcionales de información no sujeta a reserva legal expedidas","Cantidad de reportes del certificaciones   excepcionales de información no sujeta a reserva legal expedidas en el periodo",12,"Número","Reporte SCR ","SCR",2,2,2,2,2,2,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado Civil /Coordinación Grupo Registro Civil e Identificación - Archivo Alfabético  ","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Electoral","Debates Electorales",1,"Desarrollar las actividades del Calendario Electoral de las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud - 2020.","Actividades del calendario electoral realizadas","Cantidad de actividades del calendario electoral realizadas / ((n)*Cantidad de actividades del calendario electoral programas en el periodo)",1,"Porcentaje","Reporte final de inscritos\nReporte de candidatos escritos\nReporte de jurados designados\nReporte de jurados capacitados\nConsulta de declaratoria de elecciones en pagina WEB","SharePoint",null,{"$f":"1/5","v":0.2},{"$f":"1/5","v":0.2},0.2,0.2,0.2,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado Civil ","2020-03-01","2020-04-30"]
[null,"Electoral","Debates Electorales",2,"Validar y certificar la Divipole para las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud - 2020.","Divipole para las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud - 2020 validada y certificada","Divipole para las elecciones de Consejos Municipal y Local de Juventud - 2020 validada y certificada",1,"Número","Certificación de la Divipole por Delegado Departamental o Registrador Distrital","SharePoint",null,1,null,null,null,null,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado Civil ","2020-03-01","2020-08-31"]
[null,"Electoral","Debates Electorales",3,"Adelantar Comités de Seguimiento Electoral, de acuerdo con las fechas clave del Calendario Electoral.","Comités de Seguimiento Electoral realizados","Cantidad de Comités de Seguimiento Electoral realizados/((n)*Cantidad de actividades claves en los calendarios electorales programados)",1,"Porcentaje","Actas de Comité de Seguimiento Electoral\n(Solicitada autoridad convocante)","SharePoint",{"$f":"1/6","v":0.16666666666666666},{"$f":"1/6","v":0.16666666666666666},0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado Civil ","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Electoral","Debates Electorales",4,"Realizar las elecciones nuevas y complementarias convocadas","Elecciones nuevas y complementarias realizadas","Cantidad de elecciones nuevas y complementarias realizadas/((n*Cantidad de elecciones nuevas y complementarias convocadas)",1,"Porcentaje","E26","Pagina WEB",{"$f":"1/6","v":0.16666666666666666},0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado Civil ","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Electoral","Debates Electorales",5,"Socializar y capacitar a los funcionarios con respecto a las directrices generadas por el nivel central, referente a todas las etapas del proceso eleccionario.","Capacitaciones realizadas respecto a las directrices generadas por el nivel central, referente a todas las etapas del proceso eleccionario.","Cantidad de socializaciones y capacitaciones realizadas en el periodo/((n)*Cantidad socializaciones y capacitaciones programadas en el periodo)",1,"Porcentaje","Listas de asistencia","SharePoint",{"$f":"1/6","v":0.16666666666666666},0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado Civil ","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Electoral","Debates Electorales",6,"Consolidar el Reporte de cumplimiento de la prestación del servicio como jurado entregado por las Registradurias Especiales, Municipales o Locales de su jurisdicción","Reporte de cumplimiento de la prestación del servicio como jurado presentados en los procesos electorales consolidado","Cantidad de reportes de cumplimiento de la prestación del servicio como jurado presentados en los procesos electorales realizados en e periodo/((n)*Cantidad de jurados electorales seleccionados para los procesos electorales realizados en el periodo)",1,"Porcentaje","Reporte de jurados de votación asistentes en el día de la votación","SharePoint",{"$f":"1/6","v":0.16666666666666666},0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado Civil ","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Electoral","Debates Electorales",7,"Dirigir , organizar y realizar las elecciones de los Mecanismos de Participación Ciudadana","Mecanismos de Participación Ciudadana dirigidos, organizados y realizados","Cantidad de Mecanismos de Participación Ciudadana realizados/((n)*Cantidad de Mecanismos de Participación convocados)",1,"Porcentaje","Reporte de jurados designados\nReporte de jurados capacitados\nConsulta de declaratoria de elecciones en pagina WEB","SharePoint",{"$f":"1/6","v":0.16666666666666666},0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado Civil ","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Electoral","Mecanismos de Participación",1,"Verificar los apoyos presentados por los Comités Promotores de Mecanismos de Participación Ciudadana","Verificación de apoyos presentados por los Comités Promotores de Mecanismos de Participación","Cantidad de apoyos revisados de los Comités Promotores de Mecanismos de Participación/((n*Cantidad de apoyos presentados por los Comités Promotores de Mecanismos de Participación)",1,"Porcentaje","Reporte de jurados designados\nReporte de jurados capacitados\nConsulta de declaratoria de elecciones en pagina WEB","SharePoint",0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado Civil ","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Gestión del Talento Humano","Permanencia del Talento Humano",1,"Desarrollar las actividades formuladas dentro del PIFC-de acuerdo a las directrices del nivel central y las formuladas por la Delegación Departamental.","Actividades de capacitación desarrolladas","Cantidad de actividades del Plan institucional de formación y capacitación realizadas en el periodo/(n)*Cantidad de actividades del Plan institucional de formación y capacitación programadas en el periodo ",1,"Porcentaje","Formato de inscripción\nFormato de asistencia","SharePoint",0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Gestión del Talento Humano","Permanencia del Talento Humano",2,"Realizar las actividades del sistema de seguridad y salud en el trabajo con base en  plan anual de trabajo del SGSST..","Actividades del SGSST desarrolladas","Cantidad de actividades del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo realizadas en el periodo/(n)*Cantidad de actividades del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo programadas en el periodo ",1,"Porcentaje","Formato de inscripción\nFormato de asistencia","SharePoint",0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Gestión del Talento Humano","Permanencia del Talento Humano",3,"Realizar las actividades del Programa de Bienestar Social con base en la directrices impartidas desde el nivel central.","Actividades de Bienestar desarrolladas","Cantidad de actividades del Programa de Bienestar Social realizadas en el periodo/(n)*Cantidad de actividades del Programa de Bienestar Social programadas en el periodo ",1,"Porcentaje","Formato de inscripción\nFormato de asistencia","SharePoint",0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Gestión del Talento Humano","Permanencia del Talento Humano",4,"Digitalizar y cargar en el sistema (SharePoint) de las Historias Laborales y  documentos correspondientes a Servidores de la Planta de Personal.","Hoja de control digitalizadas y cargadas","Cantidad de hojas de control reportadas en el SharePoint/(n)*Cantidad de hoja de control programadas para repostar en el SharePoint periodo",1,"Porcentaje","Certificación de expedición de hojas de control digitalizadas y cargadas\n(Coordinador de Registro y Control y Responsable de Talento Humano)","SharePoint",0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Gestión del Talento Humano","Permanencia del Talento Humano",5,"Diligenciar el formato único de inventario documental de las Historias Laborales de Servidores Supernumerarios de apoyo administrativo y vinculados durante la vigencia 2019.","Formatos únicos de inventario documental ","Cantidad de FUID diligenciados en el periodo/(n)*(Cantidad de FUID programados para diligenciados en el periodo)",1,"Porcentaje","Certificación de expedición de hojas de control digitalizadas y cargadas\n(Coordinador de Registro y Control y Responsable de Talento Humano)","SharePoint",0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Gestión Administrativa y Financiera","Gestión de Recursos Financieros",1,"Presentar el reporte mensual de verificación de actualización y cierre del aplicativo  Sistema Control Recaudos (SCR)","Reporte de verificación de actualización cierre en aplicativo SCR (consultas diarias al aplicativo)","Cantidad de reportes realizados",12,"Número","Registro en el SCR","SCR",2,2,2,2,2,2,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Gestión Administrativa y Financiera","Gestión Contractual",1,"Ejecutar eficientemente el cupo presupuestal asignado, adelantando todos los actos inherentes a la etapa precontractual, adjudicación y suscripción de contratos y suscripción de las respectivas actas de liquidación, al cierre de la vigencia","Contratos liquidados","(Cantidad de etapas del proceso contractual culminadas en el periodo)/(n)(Cantidad etapas contractuales programadas para culminar en el periodo)",1,"Porcentaje","Acto de administrativo de adjudicación\nActa de inicio \nActa de liquidación","SECOP II",{"$f":"1/6","v":0.16666666666666666},0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Gestión Administrativa y Financiera","Gestión de Recursos Físicos",1,"Cumplir con todo el proceso de baja de bienes devolutivos y enajenación de los bienes autorizados para la baja","Resolución de bajas  y enajenación de los bienes","Cantidad de bienes dados de baja en el periodo / (n)*Cantidad de bienes programados a dar de baja",1,"Porcentaje","Resolución de bajas  y enajenación de los bienes","SharePoint",0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Gestión Administrativa y Financiera","Gestión de Recursos Físicos",2,"Mantener actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles  y consolidar  levantamiento físico anual de inventarios de la entidad y en comodato","Reportes seguimiento de Inventario Actualizados","Cantidad de reportes de inventarios actualizados",6,"Número","Reportes seguimiento de Inventario Actualizados","SharePoint",1,1,1,1,1,1,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Gestión Administrativa y Financiera","Gestión Documental",1,"Transferir archivos de gestión documental al archivo central de la Delegación o Registraduría Distrital","Reporte de seguimiento de los archivos transferidos","Cantidad de archivos transferidos en el periodo/((n)*Cantidad de archivos programados para transferir en el periodo)",1,"Porcentaje","FUID","SharePoint",0.33329999999999999,null,0.33329999999999999,0.33329999999999999,null,null,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-01-02","2020-08-31"]
[null,"Gestión Administrativa y Financiera","Gestión Documental",2,"Realizar el proceso de eliminación de series documentales de acuerdo a las Tablas Retención y Valoración Documental","Series documentales eliminadas","(Cantidad de documentos eliminados en el periodo conforme a las tablas de retención y valoración documental)/((n)*Cantidad de documentos que  en el periodo cumplieron con el tiempo  de conservación según  tablas de retención y valoración documental )",1,"Porcentaje","Acta de Sub Comité de archivo","SharePoint",null,null,{"$f":"1/2","v":0.5},null,null,{"$f":"1/2","v":0.5},"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-05-02","2020-12-31"]
[null,"Gestión jurídica","Representación Jurídica",1,"Ejecutar y registrar en el aplicativo de Cobros Coactivos todas las actuaciones  establecidas por la Ley 1437 de 2011  relacionada con la etapa de notificación al sancionado y efectuar el cobro conforme lo establece el estatuto tributario.","Cobros coactivos registrados en el aplicativo","Cantidad de proceso cargados al aplicativo en el periodo/(n)*Cantidad de procesos programados para cargar en el aplicativo durante el periodo",1,"Porcentaje","Reporte del aplicativo de cobros coactivos","SharePoint",{"$f":"1/6","v":0.16666666666666666},{"$f":"1/6","v":0.16666666666666666},0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Gestión jurídica","Representación Jurídica",2,"Ejercer  la defensa técnica de la Entidad mediante análisis, investigación y sustentación para evitar el detrimento patrimonial de la misma, garantizando la defensa de los intereses de la Entidad","Defensa técnica de la entidad","Cantidad de actuaciones de defensa técnica a la entidad adelantadas en el periodo/(n)*Cantidad de actuaciones de defensa técnica a la entidad programadas en el periodo",1,"Porcentaje","RJFT03 Consolidado informe procesos judiciales área defensa judicial nivel desconcentrado","SharePoint",{"$f":"1/6","v":0.16666666666666666},0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Gestión jurídica","Representación Jurídica",3,"Coordinar con las Registradurías Auxiliares y especiales a su cargo, la defensa técnica frente a las acciones constitucionales de tutela interpuestas contra la RNEC, con el propósito de dar solución inmediata del derecho vulnerado en los casos en que se evidencie falla del servicio o emitir informe detallado al despacho judicial en los casos en que la falla es atribuible exclusivamente al ciudadano.","Tutelas atendidas","Cantidad de Tutelas atendidas en periodo/(n)*Cantidad de tutelas programadas para atender en el periodo",1,"Porcentaje","Expedientes de tutelas atendidas","SharePoint",0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Gestión y Control Disciplinario","Actuaciones disciplinarias",1,"Tramitar oportunamente las quejas e informes, que den lugar al inicio de acciones disciplinarias contra los funcionarios de la circunscripción","Autos de Remisión por Competencia - Inhibitorios - Indagación - Investigación ","(Cantidad de quejas e informes rezagados tramitados en el período+ Cantidad de quejas e informes tramitados del período ) / (n)*(Quejas e informes recibidos en el periodo )",1,"Porcentaje","Autos no sujetos a reserva legal y certificación de trámite","Evidencia cargada a través del share SharePoint ",0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Gestión y Control Disciplinario","Actuaciones disciplinarias",2,"Atender los procesos disciplinarios con celeridad y el debido proceso","Procesos Disciplinarios atendidos correspondientes al período","(Cantidad de Procesos Rezagados+ Cantidad de procesos gestionados en el periodo) / \n((n)*Cantidad Procesos recibidos en el periodo) ",1,"Porcentaje","Certificación de procesos atendidos en el periodo ","Evidencia cargada a través del share SharePoint ",0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Gestión y Control Disciplinario","Actuaciones disciplinarias",3,"Remitir los  informes mensuales sobre las actuaciones procesales realizadas en el periodo ","Informe de Procesos Remitidos ","Cantidad de Informes remitidos",12,"Número","Informes de Gestión de Procesos","Share SharePoint del proceso disciplinario ",2,2,2,2,2,2,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Gestión del Sistema de Control Interno","Seguimiento a la Gestión Institucional",1,"Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento (Institucional y por procesos)","Matriz de planes de mejoramiento actualizados","Cantidad de matrices de planes de mejoramiento actualizadas",8,"Número","Planes de Mejoramiento - SIFT04","SharePoint",2,2,null,2,2,null,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Gestión del Sistema de Control Interno","Seguimiento a la Gestión Institucional",2,"Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción ","Reportes de seguimiento incorporados en el SharePoint","Cantidad de reportes de seguimiento al mapa de riesgo de corrupción cargados en SharePoint",3,"Número","Mapas de riesgos de corrupción - PGFT24","SharePoint",1,null,1,null,1,null,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-01-02","2020-10-31"]
[null,"Gestión del Sistema de Control Interno","Seguimiento a la Gestión Institucional",3,"Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de procesos","Reportes de seguimiento incorporados en el SharePoint","Cantidad de reportes de seguimiento al mapa de riesgo de procesos cargados en SharePoint",4,"Número","Mapa de Riesgos de Gestión por Procesos Nivel Desconcentrado- SGFT21","SharePoint",null,1,1,null,1,1,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-02-01","2020-10-31"]
[null,"Gestión del Sistema de Control Interno","Auditoría Interna",1,"Realizar visitas administrativas en la Delegación Departamental a cargo o Registraduría Distrital.","Acta de visitas administrativas en la Delegación Departamental a cargo o Registraduría Distrital.","Cantidad de visitas administrativas realizadas",6,"Número","Visitas Administrativas y Actividades de seguimiento - SIFT02","SharePoint",null,null,null,2,2,2,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-07-01","2020-12-31"]
[]
[null,"Nombre del responsable del diligenciamiento: Consolidado por David Ivan Ramos Barraza"]
[null,"Cargo: Profesional universitario"]
[null,"Fecha diligenciamiento:27/08/2020"]

{"sheet":"PAI 2020 Nivel Desconcentra (2","index":2,"n_rows":56,"n_cols":18,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[4,16,4,17],[0,1,1,1],[0,3,0,15],[1,3,1,15],[2,1,2,17],[3,1,3,17],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,4,14],[4,15,5,15]]}
[null,null,"PROCESO","PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO ","PGFT22"]
[null,null,"FORMATO","PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN \nDELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y REGISTRADURÍA DISTRITAL ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN",5]
[null,"Aprobado: 25/09/2018"]
[]
[null,"Macroproceso","Proceso o proyecto","Número de la actividad","Actividad\n","Nombre del producto ","Indicador de producto","Meta anual ","Unidad de medida","Meta por bimestre",null,null,null,null,null,"Responsables ","Fecha"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Enero - Febrero","Marzo - Abril","Mayo - Junio","Julio - Agosto","Septiembre - Octubre","Noviembre - Diciembre",null," Inicio"," Finalización"]
[null,"Registro Civil e Identificación","Registro y Actualización del Sistema",1,"Consolidar los datos de producción de Registros Civiles en las Registradurias, Notarías, Hospitales y demás entes donde aplique y remitir al nivel central.","Reportes de seguimiento a la  producción de Registros Civiles en las Registradurias, Notarías, Hospitales y demás entes donde aplique ","Cantidad de Reportes de seguimiento a la  producción de Registros Civiles en las Registradurias, Notarías, Hospitales y demás entes donde aplique ",6,"Número",1,1,1,1,1,1,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado Civil/ Coordinación Grupo Registro Civil e Identificación - OFICINA REGISTRO CIVIL ","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Registro Civil e Identificación","Registro y Actualización del Sistema",2,"Supervisar el envío oportuno del material decadactilar desde las Registradurias Auxiliares de Bogotá D.C. hacia el centro de acopio, a través del registro en la Hoja de control RAFT 04 y siguiendo las directrices del Manual del Centro de Acopio..","Hoja de control  \n(Relacionando el envío municipal, fecha de creación,  fecha de llagada a delegación, fecha de recibo en el CA, fecha cargue, cantidad de decas y novedad presentada).","Hoja de control realizada RAFT 04 ",6,"Número",1,1,1,1,1,1,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado Civil/ Coordinación Grupo Registro Civil e Identificación - CENTRO DE ACOPIO/Registradores Auxiliares/ Coordinación Administrativa - Oficina de Correspondencia   ","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Registro Civil e Identificación","Registro y Actualización del Sistema",3,"Hacer seguimiento del cargue de producción de trámites de tarjeta de identidad (primer vez, duplicado, renovación y rectificación) en el aplicativo SCR.","Reporte de seguimiento de tarjetas de identidad producidas en el periodo","Cantidad de reportes de seguimiento de tarjetas de identidad producidas realizados en el periodo",6,"Número",1,1,1,1,1,1,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado Civil/ Coordinación Grupo Registro Civil e Identificación - OFICINA DE RECAUDOS  ","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Registro Civil e Identificación","Registro y Actualización del Sistema",4,"Hacer seguimiento del cargue de producción de trámites de cédula de ciudadanía (primer vez, duplicado, renovación y rectificación) en el aplicativo SCR.","Reporte de seguimiento de Cédulas de ciudadanía producidas en el periodo","Cantidad de reportes de seguimiento de Cédulas de ciudadanía producidas en el periodo",6,"Número",1,1,1,1,1,1,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado Civil/ Coordinación Grupo Registro Civil e Identificación - OFICINA DE RECAUDOS  ","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Registro Civil e Identificación","Registro y Actualización del Sistema",5,"Realizar la post-grabación de los Registros civiles en las Registradurias de su correspondiente jurisdicción, de acuerdo con los protocolos establecidos. ","Seriales de RC post-grabados.","Cantidad de registros post- grabados en el periodo/(n)*Cantidad de registro recibidos para post-grabación en el periodo",1,"Porcentaje",{"$f":"1/6","v":0.16666666666666666},{"$f":"1/6","v":0.16666666666666666},0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado Civil/ Coordinación Grupo Registro Civil e Identificación - CENTRO DE ACOPIO/Registradores Especiales, Auxiliares y Municipales","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Registro Civil e Identificación","Registro y Actualización del Sistema",6,"Verificar y hacer seguimiento a  los trámites preparados en:  Estaciones Integradas de Servicios EIS, Estaciones de enrolamiento Booking, Morphotop, Consulta Web y cargue de material en centros de acopio.","Reporte de seguimiento a los trámites preparados","Cantidad de reportes de seguimiento realizado a los trámites preparados en las registradurías de su jurisdicción durante el período ",6,"Número",1,1,1,1,1,1,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado Civil/ Coordinación Grupo Registro Civil e Identificación - CENTRO DE ACOPIO/Registradores Especiales, Auxiliares y Municipales","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Registro Civil e Identificación","Registro y Actualización del Sistema",7,"Realizar seguimiento, control y tratamiento a las salidas no conformes de acuerdo a lo establecido en el procedimiento RAPD06 \"Salidas no conformes\"","Rechazos gestionados y cerrados durante el período","(Cantidad de rechazos cerrados del período anterior + cantidad de rechazos cerrados del periodo)/(n)* Cantidad de rechazos reportados en el período mediante la plataforma SharePoint",1,"Porcentaje",{"$f":"1/6","v":0.16666666666666666},{"$f":"1/6","v":0.16666666666666666},0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado Civil/ Coordinación Grupo Registro Civil e Identificación - CENTRO DE ACOPIO/Registradores Especiales, Auxiliares y Municipales"]
[null,"Registro Civil e Identificación","Registro y Actualización del Sistema",8,"Verificar la correcta entrega de cédulas de ciudadanía y tarjetas de identidad disminuyendo al máximo los inventarios en Registradurias, a través de la herramienta HLED web. ","Reporte de seguimiento a la entrega de cédulas de ciudadanía y tarjetas de identidad a a través de la herramienta HLED web. ","Cantidad de reportes de seguimiento a la entrega de cédulas de ciudadanía y tarjetas de identidad a a través de la herramienta HLED web realizados en el el periodo.",12,"Número",2,2,2,2,2,2,"Delegados Departamentales o Registradores Distritales/ Coordinación Grupo Registro Civil e Identificación - CENTRO DE ACOPIO/Registradores Especiales, Auxiliares y Municipales","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Registro Civil e Identificación","Certificación, Documentación  y Servicios",1,"Remitir oportunamente al nivel central  la tarjeta de actualización de firmas de los registradores del estado civil en los registros civiles. ","Cantidad de tarjetas de actualización de firmas","Cantidad de tarjetas de actualización de firmas remitidas",12,"Número",2,2,2,2,2,2,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado Civil/ Coordinación Grupo Registro Civil e Identificación - CENTRO DE ACOPIO/Registradores Especiales, Auxiliares y Municipales","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Registro Civil e Identificación","Certificación, Documentación  y Servicios",2,"Revisar y enviar oportunamente al nivel central las primeras copias de registro civil.","Reporte de seguimiento de envío de las primeras copias de registro civil en el formato RAFT 29 ","Cantidad de reportes de seguimiento primeras copias RAFT 29 remitidos",12,"Número",2,2,2,2,2,2,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado Civil/ Coordinación Grupo Registro Civil e Identificación - OFICINA REGISTRO CIVIL / REGISTRADORES AUXILIARES/ Coordinación Administrativa - Oficina de Correspondencia   ","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Registro Civil e Identificación","Certificación, Documentación  y Servicios",3,"Expedir las certificaciones excepcionales de información no sujeta a reserva legal debidamente solicitadas por los ciudadanos","Reporte de seguimiento a la expedición de certificaciones excepcionales de información no sujeta a reserva legal ","Cantidad de reportes del certificaciones electorales expedidas en el periodo",12,"Número",2,2,2,2,2,2,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado Civil /Coordinación Grupo Registro Civil e Identificación - Archivo Alfabético  ","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Electoral","Debates Electorales",1,"Desarrollar las actividades del Calendario Electoral de las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud - 2020.","Actividades del calendario electoral realizadas","Cantidad de actividades del calendario electoral realizadas / ((n)*Cantidad de actividades del calendario electoral programas en el periodo)",1,"Porcentaje",null,{"$f":"1/5","v":0.2},{"$f":"1/5","v":0.2},0.2,0.2,0.2,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado Civil ","2020-03-01","2020-12-31"]
[null,"Electoral","Debates Electorales",2,"Validar y certificar la Divipole para las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud - 2020.","Divipole para las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud - 2020 validada y certificada","Cantidad de Divipole para las elecciones de Consejos Municipal y Local de Juventud - 2020 validada y certificada",1,"Número",null,1,null,null,null,null,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado Civil ","2020-07-01","2020-08-31"]
[null,"Electoral","Debates Electorales",3,"Adelantar Comités de Seguimiento Electoral, de acuerdo con las fechas clave del Calendario Electoral.","Comités de Seguimiento Electoral realizados","Cantidad de Comités de Seguimiento Electoral realizados/((n)*Cantidad de actividades claves en los calendarios electorales desarrollados)",1,"Porcentaje",{"$f":"1/6","v":0.16666666666666666},{"$f":"1/6","v":0.16666666666666666},0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado Civil ","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Electoral","Debates Electorales",4,"Realizar las elecciones nuevas y complementarias convocadas","Elecciones nuevas y complementarias realizadas","Cantidad de elecciones nuevas y complementarias realizadas/((n*Cantidad de elecciones nuevas y complementarias convocadas)",1,"Porcentaje",{"$f":"1/6","v":0.16666666666666666},0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado Civil ","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Electoral","Debates Electorales",5,"Socializar y capacitar a los funcionarios con respecto a las directrices generadas por el nivel central, referente a todas las etapas del proceso eleccionario.","Capacitaciones realizadas respecto a las directrices generadas por el nivel central, referente a todas las etapas del proceso eleccionario.","Cantidad de socializaciones y capacitaciones realizadas en el periodo/((n)*Cantidad socializaciones y capacitaciones programadas en el periodo)",1,"Porcentaje",{"$f":"1/6","v":0.16666666666666666},0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado Civil ","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Electoral","Debates Electorales",6,"Verificar el cumplimiento de la prestación del servicio como jurado, con los  documentos electorales utilizados el día de las votaciones.","Consolidar el Reporte de cumplimiento de la prestación del servicio como jurado entregado por las Registradurias Especiales, Municipales o Locales de su jurisdicción","Cantidad de reportes de cumplimiento de la prestación del servicio como jurado presentados/((n)*Cantidad de calendarios electorales desarrollados en el periodo)",1,"Porcentaje",{"$f":"1/6","v":0.16666666666666666},0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado Civil ","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Electoral","Mecanismos de Participación",1,"Dirigir , organizar y realizar las elecciones de los Mecanismos de Participación Ciudadana","Mecanismos de Participación Ciudadana dirigidos, organizados y realizados","Cantidad de Mecanismos de Participación Ciudadana realizados/((n)*Cantidad de Mecanismos de Participación convocados)",1,"Porcentaje",{"$f":"1/6","v":0.16666666666666666},0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado Civil ","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Electoral","Mecanismos de Participación",2,"Verificar los apoyos presentados por los Comités Promotores de Mecanismos de Participación Ciudadana","Verificación de apoyos presentados por los Comités Promotores de Mecanismos de Participación","Cantidad de apoyos revisados de los Comités Promotores de Mecanismos de Participación/((n*Cantidad de apoyos presentados por los Comités Promotores de Mecanismos de Participación)",1,"Porcentaje",0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado Civil ","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Planeación y Direccionamiento Estratégico","Servicio al Colombiano",1,"Aplicar la encuesta al ciudadano, consolidar datos y remitir a oficinas centrales.","Reporte de encuestas aplicadas remitidos","Cantidad de reportes de encuestas aplicadas remitidos",4,"Número",null,1,1,null,1,1,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-03-01","2020-12-31"]
[null,"Planeación y Direccionamiento Estratégico","Servicio al Colombiano",2,"Cargar oportunamente en el aplicativo en línea los datos correspondientes  a las  PQRSDs, recibidas por los diferentes medios y atendidas por la Delegación Departamental o Registraduria Distrital.","Reporte de PQRSDC's cargos en la plataforma","Cantidad de reportes cargados en la plataforma",12,"Número",2,2,2,2,2,2,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Planeación y Direccionamiento Estratégico","Planeación de la Gestión Institucional",1,"Ejecutar bimestralmente las actividades del plan de acción y reportarlo en la herramienta informática de acuerdo a los parámetros y tiempos establecidos.","Reportes del PAI realizados","Cantidad de reportes de ejecución del PAI cargados a la plataforma",6,"Número",1,1,1,1,1,1,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Planeación y Direccionamiento Estratégico","Planeación de la Gestión Institucional",2,"Elaborar el informe de gestión semestral de acuerdo a los parámetros y tiempos establecidos.","Informes de gestión remitidos","Cantidad de Informes de gestión remitidos",1,"Número",null,null,null,1,null,null,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-07-01","2020-08-31"]
[null,"Planeación y Direccionamiento Estratégico","Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional",1,"Capacitar a los servidores de la Registraduría Distrital en el sistema de gestión de calidad de la Entidad.","Capacitaciones sobre Sistema de Gestión de Calidad realizadas en la entidad","Cantidad de capacitaciones sobre Sistema de Gestión de Calidad realizadas en la entidad",1,"Número",null,null,null,1,null,null,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-07-01","2020-08-31"]
[null,"Planeación y Direccionamiento Estratégico","Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional",2,"Enviar la programación de los servidores que realizarán los cursos virtuales del SGC y realizar el respectivo seguimiento.","Listado de servidores ","Cantidad de servidores certificados SGC",2,"Número",null,1,null,1,null,null,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-03-01","2020-08-31"]
[null,"Gestión Administrativa y Financiera","Gestión de Recursos Financieros",1,"Presentar el reporte mensual de verificación de actualización y cierre del aplicativo  Sistema Control Recaudos (SCR)","Reporte de verificación de actualización cierre en aplicativo SCR (consultas diarias al aplicativo)","Cantidad de reportes realizados",12,"Número",2,2,2,2,2,2,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Gestión Administrativa y Financiera","Gestión Contractual",1,"Ejecutar eficientemente el cupo presupuestal asignado, adelantando todos los actos inherentes a la etapa precontractual, adjudicación y suscripción de contratos y suscripción de las respectivas actas de liquidación, al cierre de la vigencia","Contratos liquidados","((Cantidad de etapas culminadas del proceso contractual)*(Cantidad de procesos contractuales gestionados en el periodo))/(3*n*)(Cantidad etapas contractuales programadas para culminar en el periodo) ",1,"Porcentaje",{"$f":"1/6","v":0.16666666666666666},0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Gestión Administrativa y Financiera","Gestión Contractual",2,"Verificar el cumplimiento de las actividades de los cronogramas de ejecución de contratos suscritos que tengan actas de inicio firmadas durante la vigencia.","Actividades del cronograma de  ejecución cumplidas a satisfacción del supervisor correspondiente ","(Cantidad de actividades del cronograma de ejecución rezagadas + Cantidad actividades del cronograma de ejecución cumplidas de los procesos contractuales en el periodo)/(n)*Cantidad de actividades de cronogramas de ejecución programadas para cumplirse en el periodo ",1,"Porcentaje",0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Gestión Administrativa y Financiera","Gestión de Recursos Físicos",1,"Cumplir con todo el proceso de baja de bienes devolutivos y enajenación de los bienes autorizados para la baja","Resolución de bajas  y enajenación de los bienes","Cantidad de bienes dados de baja en el periodo / (n)*Cantidad de bienes programados a dar de baja",1,"Porcentaje",0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Gestión Administrativa y Financiera","Gestión de Recursos Físicos",2,"Mantener actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles  y consolidar  levantamiento físico anual de inventarios de la entidad y en comodato","Reportes seguimiento de Inventario Actualizados","Cantidad de reportes de inventarios actualizados",6,"Número",1,1,1,1,1,1,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Gestión Administrativa y Financiera","Gestión Documental",1,"Trasferir y recibir archivos de gestión al archivo central de la Delegación Departamental","Reporte de seguimiento de los archivos transferidos","Cantidad de archivos transferidos en el periodo/((n)*Cantidad de archivos transferidos progrados en el periodo)",1,"Porcentaje",0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Gestión Administrativa y Financiera","Gestión Documental",2,"Realizar el proceso de eliminación de series documentales de acuerdo a las Tablas Retención Documental y Tablas de Valoración Documental","Series documentales eliminadas","Cantidad de documentos eliminados/((n)*Cantidad de documentos en ingresados a tablas de retención y valoración documental en el periodo)",1,"Porcentaje",null,null,{"$f":"1/2","v":0.5},null,null,{"$f":"1/2","v":0.5},"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-03-01","2020-12-31"]
[null,"Gestión Administrativa y Financiera","Gestión Documental",3,"Organizar las series documentales conforme a las las Tablas Retención Documental con el fin de preservar la memoria documental y facilitar la gestión de la entidad en el tiempo, y organizar los fondos documentales conforme a las Tablas de Valoracion Documental","Reporte del seguimiento de la Conservación y gestión del archivo de la entidad","Cantidad de reportes del seguimiento de la Conservación y gestión del archivo de la entidad",12,"Número",2,2,2,2,2,2,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Gestión jurídica","Representación Judicial",1,"Ejecutar y registrar en el aplicativo de Cobros Coactivos todas las actuaciones  establecidas por la Ley 1437 de 2011  relacionada con la etapa de notificación al sancionado y efectuar el cobro conforme lo establece el estatuto tributario.","Hacer efectivo el cobro de todas las cuentas de orden nacional","Cantidad de procesos cargados al aplicativo en el periodo/(n)*Cantidad de procesos programados para cargar en el aplicativo durante el periodo",1,"Porcentaje",6,6,6,6,6,6,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Gestión jurídica","Representación Judicial",2,"Ejercer  la defensa técnica de la Entidad mediante análisis, investigación y sustentación para evitar el detrimento patrimonial de la misma, garantizando la defensa de los intereses de la Entidad","Defensa técnica de la entidad","Cantidad de actuaciones adelantadas de defensa judicial de la entidad adelantadas en el periodo/(n)*Cantidad de actuaciones de defensa judicial de la entidad programadas en el periodo",1,"Porcentaje",{"$f":"1/6","v":0.16666666666666666},0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Gestión jurídica","Representación Judicial",3,"Coordinar con las Registradurías Auxiliares y especiales a su cargo, la defensa técnica frente a las acciones constitucionales de tutela interpuestas contra la RNEC, con el propósito de dar solución inmediata del derecho vulnerado en los casos en que se evidencie falla del servicio o emitir informe detallado al despacho judicial en los casos en que la falla es atribuible exclusivamente al ciudadano.","Tutela atendidas","Cantidad de Tutelas atendidas en periodo/(n)*Cantidad de tutelas programadas para atender en el periodo",1,"Porcentaje",0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Gestión del Talento Humano","Permanencia del Talento Humano",1,"Desarrollar las actividades formuladas dentro del PIFC-de acuerdo a las directrices del nivel central y las formuladas por la Delegación Departamental.","Actividades de capacitación desarrolladas","Cantidad de actividades del Plan institucional de formación y capacitación realizadas en el periodo/(n)*Cantidad de actividades del Plan institucional de formación y capacitación programadas en el periodo ",1,"Porcentaje",0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Gestión del Talento Humano","Permanencia del Talento Humano",2,"Realizar las actividades del sistema de seguridad y salud en el trabajo con base en en plan anual de trabajo del SGSST..","Actividades del SGSST desarrolladas","Cantidad de actividades del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo realizadas en el periodo/(n)*Cantidad de actividades del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo programadas en el periodo ",1,"Porcentaje",0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Gestión del Talento Humano","Permanencia del Talento Humano",3,"Realizar las actividades del Programa de Bienestar Social con base en la directrices impartidas desde el nivel central.","Actividades de Bienestar desarrolladas","Cantidad de actividades del Programa de Bienestar Social realizadas en el periodo/(n)*Cantidad de actividades del Programa de Bienestar Social programadas en el periodo ",1,"Porcentaje",0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Gestión del Talento Humano","Permanencia del Talento Humano",4,"Digitalizar y carguar  en el sistema de las Historias Laborales documento correspondites a Servidores de la Planta de Personal.","Hoja de control","Cantidad de hojas de control reportadas en el share point/(n)*Cantidad de hoja de control programadas para repostar en el share point periodo",1,"Porcentaje",0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Gestión del Talento Humano","Permanencia del Talento Humano",5,"Diligenciar el formato único de inventario documental de las Historias Laborales de Servidores Supernumerarios de apoyo administrativo y vinculados durante la vigencia 2019.","Formatos únicos de inventario documental ","Cantidad de FUID diligenciados en el periodo/(n)*(Cantidad de FUID programados para diligenciados en el periodo)",1,"Porcentaje",0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Gestión y Control Disciplinario","Actuaciones disciplinarias",1,"Tramitar oportunamente las quejas e informes, que den lugar al inicio de acciones disciplinarias contra los funcionarios de la circunscripción","Autos de Remisión por Competencia - Inhibitorios - Indagación - Investigación ","(Cantidad de quejas e informes rezagados tramitados en el perido+Cantidad de quejas e informes del periodo tramitados) / (n)*(Quejas + informes + anónimos recibidos en el periodo )",1,"Porcentaje",0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Gestión y Control Disciplinario","Actuaciones disciplinarias",2,"Atender los procesos disciplinarios con celeridad y el debido proceso","Procesos Disciplinarios atendidos correspondientes al período","Cantidad de procesos gestionados en el periodo/ (n)*Cantidad de procesos pendientes de gestionar en el periodo",1,"Porcentaje",0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Gestión y Control Disciplinario","Actuaciones disciplinarias",3,"Remitir los  informes mensuales sobre las actuaciones procesales realizadas en el periodo ","Informe de Procesos Remitidos ","Cantidad de Informes remitidos",12,"Número",2,2,2,2,2,2,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Gestión del Sistema de Control Interno","Seguimiento a la Gestión Institucional",1,"Realizar monitoreo en el avance de las acciones correctivas, propuestas en los Planes de Mejoramiento, midiendo su efectividad y cumplimiento","Informes de Seguimiento","Cantidad de acciones efectivas.",1,"Porcentaje",0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Gestión del Sistema de Control Interno","Seguimiento a la Gestión Institucional",2,"Dar respuesta oportuna a la información que deba reportar la Registraduría Distrital, a los diferentes Organismos de Control y partes interesadas que los soliciten.","Informe a solicitudes\n atendidas","Cantidad de solicitudes atendidas \noportunamente.",1,"Porcentaje",0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Gestión del Sistema de Control Interno","Seguimiento a la Gestión Institucional",3,"Evaluar y controlar periódicamente los avances del Mapa de Riesgos Anticorrupción ","Seguimientos","Cantidad de seguimientos\nCantidad de acciones controladas.",1,"Porcentaje",0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Gestión del Sistema de Control Interno","Auditoría Interna",1,"Llevar a cabo las auditorías programadas a las oficinas de las Registradurías auxiliares por parte de los Registradores Distritales.","Visitas administrativas a las oficinas de las Registradurías auxiliares o municipales por parte de los Delegados o Registradores Distritales","Cantidad de auditorías realizadas/(n)*Cantidad de auditorias programas en el periodo",12,"Número",2,2,2,2,2,2,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-01-02","2020-12-31"]
[null,"Gestión Tecnológica de la Información y las Comunicaciones","Gestión de Infraestructura Tecnológica",1,"Realizar reparaciones menores a los equipos enviados por los Registradores ","Reportes de seguimiento realizados a la remisión de equipos administrativos  para soporte técnico.","Cantidad de reportes seguimiento realizados a la remisión de equipos administrativos  para soporte técnico.",12,"Número",2,2,2,2,2,2,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-01-01","2020-12-31"]
[null,"Gestión de Comunicación  Publica y Estratégica","Comunicación Organizacional",1,"Remitir a la Oficina de Comunicaciones y prensa notas de interés para ser publicadas a Nivel Nacional","Reportes de seguimiento de notas de interés para ser publicadas a Nivel Nacional remitidas a la a la Oficina de Comunicaciones y prensa","Cantidad Reportes de seguimiento de notas de interés para ser publicadas a Nivel Nacional remitidas a la a la Oficina de Comunicaciones y prensa",6,"Porcentaje",1,1,1,1,1,1,"Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil","2020-01-01","2020-12-31"]