## ATENCION AL COLOMBIANO
|  | PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | [5 empty] | CÓDIGO | PGFT19
|  | FORMATO | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO | [5 empty] | VERSIÓN | 0
No. | COMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROGRAMADAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO |  |  |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS O EJECUTADAS | % avance | Describa los logros que ha obtenido la entidad con la formulación y ejecución de la actividad, y el producto contemplado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano. | Observaciones
|  |  | Actividades programadas | Meta / producto | Responsable de la actividad | FECHA
4 | Servicio_al_Colombiano |  | Gestionar capacitaciones para el Grupo de Peticiones, Quejas y Reclamos en temas de interés para la atención de solicitudes ciudadanas. | Realizar el 100% de las capacitaciones programadas para el grupo de PQRSDC | Jefe de la Oficina de Planeación | 2021-04-30 | Se realizaron dos capacitaciones para el Grupo de Peticiones, Quejas y Reclamos: una en traslado de documentos con la coordinación de Gestión de Correspondencia y otra con la Dirección Nacional de Registro Civil para el trámite de inscripción de venezolanos de padres colombianos. | 33.33% | Con estas capacitaciones se busca fortalecer los conocimientos y capacidades de los servidores del Grupo de Peticiones, Quejas y Reclamos y así poder dar respuesta a los requerimientos de los ciudadanos. | Se realizaron dos capacitaciones para el Grupo de Peticiones, Quejas y Reclamos: una en traslado de documentos con la coordinación de Gestión de Correspondencia y otra con la Dirección Nacional de Registro Civil para el trámite de inscripción de venezolanos de padres colombianos.
5 | Servicio_al_Colombiano |  | Elaborar y publicar el informe trimestral de la gestión en materia dePQRSDC en la RNEC. | Elaborar y publicar el 100% de los informe trimestral de la gestión en materia dePQRSDC en la RNEC programados | Jefe de la Oficina de Planeación | 2021-04-30 | Se elaboró y se publicó el informe trimestral en materia de PQRSDC para el cuarto trimestre de 2020. Se elaboró y se publicó en la página web el informe trimestral en materia de PQRSDC para el primer trimestre de la vigencia 2021. | 50% | Con la elaboración y publicación de este informe se da cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, además de poder realizar el seguimiento a las PQRSDC | El informe se encuentra disponible en la página web Se elaboró y se publicó en la página web el informe trimestral en materia de PQRSDC para el primer trimestre de la vigencia 2021.
6 | Servicio_al_Colombiano |  | Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno a los usuarios para la vigencia 2020. | Carta de trato digno actualizada | Jefe de la Oficina de Planeación | 2021-04-30 | Se elaboró y se publicó la Carta de Trato Digno a los usuarios para la vigencia 2021, la cual está disponible en nuestra página web y la intranet. | 100% | Con la actualización de la Carta de Trato Digno para la vigencia 2021 permitimos que nuestros usuarios tengan conocimiento de los canales y medios a través de los cuales pueden acceder a trámites, servicios y de atención de PQSDC. | La Carta de Trato Digno está disponible en la pagina web y la intranet
7 | Servicio_al_Colombiano |  | Unificar la normativa interna en materia de PQRSDC | Unificar el 100% de la normativa interna en materia de PQRSDC | Jefe de la Oficina de Planeación | 2021-04-30 | Se proyectó la resolución en materia de PQRSDC | 100% | Esta resolución consolida la información más relevante en materia de PQRSDC | Se proyectó la resolución en materia de PQRSDC
8 | Servicio_al_Colombiano |  | Medir el tratamiento y respuesta oportuna en los términos de ley a las PQRSDC recibidas por el Grupo de Peticiones, Quejas y Reclamos. | PQRSDC con tratamiento y respuesta oportuna | Jefe de la Oficina de Planeación | 2021-04-30 | Se elaboró y socializó el reporte de desempeño de los servidores del Grupo de Peticiones, Quejas y Reclamos | 20% | Se puede realizar un seguimiento a las PQRSDC tramitadas por el Grupo de Peticiones, Quejas y Reclamos | Se elaboró y socializó el reporte de desempeño de los servidores del Grupo de Peticiones, Quejas y Reclamos
9 | Servicio_al_Colombiano |  | Medir la satisfacción ciudadana con relación a los canales de atención y la atención de PQRSDC | Cantidad de reportes de resultados de la encuesta elaborados y socializados | Jefe de la Oficina de Planeación | 2021-04-30 | Se elaboró y publicó el informe bimestral de las encuestas de satisfacción en la atención de PQRSDC y de canales de atención para el primer bimestre de la vigencia 2021 | 20% | Este reporte permite evidenciar la satisfacción de los usuarios frente a los trámites y servicios y la atención de PQRSDC | Se elaboró y publicó el informe bimestral de las encuestas de satisfacción en la atención de PQRSDC y de canales de atención para el primer bimestre de la vigencia 2021
10 | Servicio_al_Colombiano |  | Actualizar las encuestas de satisfacción en la atención de PQRSDC y de atención de canales | Encuestas actualizadas | Jefe de la Oficina de Planeación | 2021-04-30 | Durante el primer bimestre de 2021, la Coordinación de Peticiones, Quejas y Reclamos y la Oficina de Comunicaciones y Prensa actualizaron las encuestas de satisfacción: en la atención de canales y de PQRSDC | 100% | Esta actualización permitirá mejorar el análisis de la satisfacción de nuestros usuarios. | Las encuestas se encuentran disponibles en la página web

## ATENCIÓN DIFERENCIADA
|  | PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | [5 empty] | CÓDIGO | PGFT19
|  | FORMATO | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO | [5 empty] | VERSIÓN | 0
No. | COMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROGRAMADAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO |  |  |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS O EJECUTADAS | % avance | Describa los logros que ha obtenido la entidad con la formulación y ejecución de la actividad, y el producto contemplado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano. | Observaciones
|  |  | Actividades programadas | Meta / producto | Responsable de la actividad | FECHA
1 | Atención_diferenciada |  | Adecuar espacios de la página web en Lengua de Señas Colombiana-LSC para personas con discapacidad auditiva. | Adecuar a lenguaje de señas el 100% de los videos publicados en redes sociales | Jefe Oficina de Comunicaciones y Prensa | 2021-04-30 | En el primer bimestre se realizaron 358 publicaciones en las cinco redes sociales, en cada uno de los videos se está realizando la interpretación de señas, lo anterior con el fin de cumplir con el tema de inclusión a las personas sordas. Para el segundo bimestre se realizaron 382 publicaciones, aunque se tiene una nueva red (tic Tok9 esta no incluye lenguaje de señas. | 33.33% | Como evidencia se puede ingresar a las siguientes redes de la entidad: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube o LinkedIn, Para el caso de share point se anexan los informes de los dos bimestres. | En el primer bimestre se realizaron 358 publicaciones en las cinco redes sociales, en cada uno de los videos se está realizando la interpretación de señas, lo anterior con el fin de cumplir con el tema de inclusión a las personas sordas. Para el segundo bimestre se realizaron 382 publicaciones, aunque se tiene una nueva red (tic Tok9 esta no incluye lenguaje de señas.

## TRANSPARENCIA Y ACCESO
|  | PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | [5 empty] | CÓDIGO | PGFT19
|  | FORMATO | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO | [5 empty] | VERSIÓN | 0
No. | COMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROGRAMADAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO |  |  |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS O EJECUTADAS | % avance | Describa los logros que ha obtenido la entidad con la formulación y ejecución de la actividad, y el producto contemplado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano. | Observaciones
|  |  | Actividades programadas | Meta / producto | Responsable de la actividad | FECHA
1 | Transparencia_y_acceso_a_la_información |  | Realizar investigaciones y publicaciones de impacto nacional, relevantes y pertinentes para fortalecer a la Registraduría Nacional | Realizar el 100% de las investigaciones de impacto nacional, relevantes y pertinentes para fortalecer a la Registraduría Nacional | Registrador Delegado en lo Electoral Coordinador(a) CEDAE | 2021-04-30 | Se firman contratos de prestación de servicios profesionales para realizar investigaciones académicas | 20% | Se da inicio a los procesos académicos que conllevan a a la generación de políticas para el fortalecimiento de la RNEC | Informes de actividades de los contratos de prestación de servicios profesionales FRR003/2021 y FRR004/2021 orientados a realizar investigaciones académicas de impacto nacional y relevantes para el fortalecimiento de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
2 | Transparencia_y_acceso_a_la_información |  | Rediseñar la sección particular de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Realizar el 100% del rediseño de la sección particular de transparencia y acceso a la información pública | Jefe Oficina de Comunicaciones y Prensa | 2021-04-30 | Hasta la fecha se han realizado varias mejoras en el micrositio, de acuerdo con lo establecido en la ley , éstos se pueden ver en el directorio de las delegaciones, los puntos de atención, el corro institucional entre otros. Además desde el micrositio se puede seguir activando el menú de accesibilidad, diseñado para personas con baja visión. | 33.33% | Además desde el micrositio se puede seguir activando el menú de accesibilidad, diseñado para personas con baja visión. | Hasta la fecha se han realizado varias mejoras en el micrositio, de acuerdo con lo establecido en la ley , éstos se pueden ver en el directorio de las delegaciones, los puntos de atención, el corro institucional entre otros. Además desde el micrositio se puede seguir activando el menú de accesibilidad, diseñado para personas con baja visión.
3 | Transparencia_y_acceso_a_la_información |  | Actualizar y publicar la información mínima obligatoria en el portal web de la Registraduría Nacional del Estado Civil para la vigencia 2021 | Realizar el 100% de las actualizaciones y publicación mínima obligatoria en el portal web de la RNEC | Jefe Oficina de Comunicaciones y Prensa | 2021-04-30 | A la fecha se ha mantenido actualizada la página web con la información que se debe publicar, | 33.33% | Se ha realizado la implementación de la nueva imagen, la aplicación de los colores institucionales, la implementación de los nuevos logo y el slogan, entre otros. En el caso de los micrositios tenemos por ejemplo el SICE, donde se ha aplicado la implementación de información de las elecciones atípicas y las elecciones de congreso. | A la fecha se ha mantenido actualizada la página web con la información que se debe publicar,
4 | Transparencia_y_acceso_a_la_información |  | Publicar el Registro de publicaciones (Art.11, Lit. j, Ley 1712 de 2014 Art. 37 y 38, Decreto. 103 de 2015) | Realizar el 100% de Publicar el Registro de publicaciones (Art.11, Lit. j, Ley 1712 de 2014 Art. 37 y 38, Decreto. 103 de 2015) | Jefe Oficina de Comunicaciones y Prensa | 2021-04-30 | Durante el periodo se han tramitado 180 documentos , los cuales son de diferentes oficinas y que deben estar actualizados tanto por la dinámica de la página y por temas legales. | 33.33% | Durante el periodo se han tramitado 180 documentos , los cuales son de diferentes oficinas y que deben estar actualizados tanto por la dinámica de la página y por temas legales. | Durante el periodo se han tramitado 180 documentos , los cuales son de diferentes oficinas y que deben estar actualizados tanto por la dinámica de la página y por temas legales.
6 | Transparencia_y_acceso_a_la_información |  | Realizar la validación para la actualización automática por la intranet del directorio de información de los servidores públicos de la entidad, para ser incluido en la sección de transparencia de la página web, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. | Actualización automática por la intranet del directorio de información de los servidores públicos de la entidad, para ser incluido en la sección de transparencia de la página web, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. | Gerente del Talento Humano Gerente de Informática Jefe de Oficina de Comunicaciones y Prensa | 2021-04-30 | Actualización automática por la intranet del directorio de información de los servidores públicos de la entidad, para ser incluido en la sección de transparencia de la página web, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. Durante el II bimestre se realizaron (7) validaciones y actualizaciones automáticas por la intranet del directorio de información de los servidores públicos de la RNEC, con un acumulado total de (9) actualizaciones y una meta acumulada para el cuatrimestre del 33,334%. | 33.33% | Actualización automática por la intranet del directorio de información de los servidores públicos de la entidad, para ser incluido en la sección de transparencia de la página web, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. | Durante esta vigencia se realizaron dos (2) actualizaciones relacionadas con el directorio de la entidad

## RACIONALIZACION DE TRÁMITES
|  | PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | [5 empty] | CÓDIGO | PGFT19
|  | FORMATO | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO | [5 empty] | VERSIÓN | 0
No. | COMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROGRAMADAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO |  |  |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS O EJECUTADAS | % avance | Describa los logros que ha obtenido la entidad con la formulación y ejecución de la actividad, y el producto contemplado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano. | Observaciones
|  |  | Actividades programadas | Meta / producto | Responsable de la actividad | FECHA
2 | Racionalización_de_trámites |  | Dar continuidad a la racionalización de los trámites de registro civil mediante la Interoperabilidad Externa entre Registradurías y Hospitales y Clínicas con convenio para la expedición de RCX y por ende, actualización de la información en la base de datos de registro civil desde la herramienta SRC-Web. | Actualización y validación de la información de cara a los ciudadanos con relación a los trámites de registro civil | Director Nacional de Registro Civil | 2021-04-30 | La DNRC, mantiene la interoperabilidad entre las oficinas con función registral y autorizadas, garantizando la prestación del servicio de inscripción en el registro civil, desde las clínicas y hospitales con las que se tiene convenio. Adicionalmente, conforme a lo establecido en la Resolución 1056 y 1656 de 2021, se realizó la actualización de tarifas en la racionalización del tramite para expedición de copias en el registro civil. | 33.33% | Dar continuidad a la racionalización de los trámites de registro civil mediante la Interoperabilidad Externa entre Registradurías y Hospitales y Clínicas | Evidencia Resolución 1056 y 1656 de 2021

## GESTIÓN ÉTICA Y DE RIESGOS
|  | PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | [5 empty] | CÓDIGO | PGFT19
|  | FORMATO | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO | [5 empty] | VERSIÓN | 0
No. | COMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROGRAMADAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO |  |  |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS O EJECUTADAS | % avance | Describa los logros que ha obtenido la entidad con la formulación y ejecución de la actividad, y el producto contemplado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano. | Observaciones
|  |  | Actividades programadas | Meta / producto | Responsable de la actividad | FECHA
1 | Gestión_ética_y_de_Riesgos_de_Corrupción |  | Revisión de las actividades de control de los mapas de riesgos de corrupción para la vigencia 2021 | Mapa de riesgos de corrupción revisados | Jefe de la Oficina de Planeación | 2021-04-30 | Se solicitó a las áreas responsables del nivel central y desconcentrado la revisión de las actividades de control de sus mapas de riesgos y posteriormente la Oficina de Planeación consolidó los cambios | 100% | Se han actualizado los mapas de riesgos de corrupción de acuerdo a los erguimientos legales | La cantidad de mapas de riesgos corresponden a los 33 mapas de riesgos del nivel desconcentrado y los 9 macroprocesos que tienen identificados riesgos de corrupción en el nivel central
2 | Gestión_ética_y_de_Riesgos_de_Corrupción |  | Divulgar la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción de la RNEC del nivel central y desconcentrado para la vigencia 2021 para consulta ciudadana | Mapas de riesgos de corrupción divulgados para consulta ciudadana | Jefe de la Oficina de Planeación | 2021-04-30 | Una vez consolidado los cambios en los mapas de riesgos de corrupción por parte de los responsables del nivel central y desconcentrado se divulgaron los mapas de riesgos a través de la pagina web y la intranet | 100% | Se mantiene actualizado el mapa de riesgos de corrupción del nivel central y desconcentrado de acuerdo a los requerimientos de ley | La cantidad de mapas de riesgos corresponden a los 33 mapas de riesgos del nivel desconcentrado y 1 mapa de riesgos consolidado para el nivel central
3 | Gestión_ética_y_de_Riesgos_de_Corrupción |  | Publicar la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción de la RNEC del nivel central y desconcentrado para la vigencia 2021 | Mapas de riesgos de corrupción vigencia 2021 publicados | Jefe de la Oficina de Planeación | 2021-04-30 | Se publicaron los mapas de riesgos de corrupción en la pagina web y la intranet de la entidad | 100% | Se mantiene actualizado el mapa de riesgos de corrupción del nivel central y desconcentrado de acuerdo a los requerimientos de ley | La cantidad de mapas de riesgos corresponden a los 33 mapas de riesgos del nivel desconcentrado y 1 mapa de riesgos consolidado para el nivel central
4 | Gestión_ética_y_de_Riesgos_de_Corrupción |  | Actualización del procedimiento de administración de riesgos SGPD02, Versión 3. | Procedimiento de administración de riesgos actualizado | Jefe de la Oficina de Planeación | 2021-04-30 | Se actualizó el procedimiento de administración de riesgos SGFT02 a versión 3 | 100% | Con la actualización del procedimiento se logró ajustar la metodología de riesgos de la entidad y alinearla a la última versión de la guía de riesgos del DAFP, la cual fue actualizada en diciembre de 2020. Esta actualización permitirá la adecuada actualización de los riesgos de procesos y corrupción en el próximo bimestre. | Se actualizó el procedimiento de administración de riesgos SGFT02 a versión 3
9 | Gestión_ética_y_de_Riesgos_de_Corrupción |  | Monitorear permanentemente del mapa de riesgos de corrupción vigencia 2021. | Monitoreo realizado | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | 2021-04-30 | Se realizó el monitoreo al mapa de riesgos de corrupción para el proceso de Servicio al Colombiano para el primer cuatrimestre | 33.33% | Con este monitoreo se busca garantizar la correcta ejecución y aplicación de los controles del riesgo identificado. | Se realizó el monitoreo al mapa de riesgos de corrupción para el proceso de Servicio al Colombiano para el primer cuatrimestre
10 | Gestión_ética_y_de_Riesgos_de_Corrupción |  | Desarrollar las actividades de sensibilización y fortalecimiento en temas de ética | Actividades del Plan de Gestión Ética Desarrolladas | Gerente del Talento Humano | 2021-04-30 | Durante el II bimestre se realizaron (8) actividades con una meta del 10% alcanzada y un acumulado de todo el cuatrimestre del 15%. Las actividades fueron las siguientes: Actualización preliminar del código de ética y buenas prácticas, aprobado por el comité de ética. Actualización del Logo de ética y aprobado por el comité de ética. Construcción del documento del plan de gestión ética-2021, aprobado por el comité de ética. Presentación de plan de gestión, valores institucionales (lo que somos y lo que nos somos) y acuerdos con delegados departamentales (gestores éticos) Reunión ordinaria del comité de ética-2021. Grabación video, publicación y presentación del código de ética y valores institucionales (publicado en Yammer). Instalación tiendita de la confianza. Video de presentación y sensibilización (tiendita de la confianza) | 15% | El 18 de febrero de 2021 se participo activamente en la primera reunión con el grupo de Gestión ambiental de la entidad, donde se expuso los siguiente: 1. Presentación de las integrantes del Grupo de Trabajo de Gestión Ambiental y asesores designados por el Registrador Nacional. 2. Contextualización de la gestión ambiental de la RNEC. 3. Discutir el manejo de la gestión ambiental a nivel desconcentrado. 4. Contextualización de las implicaciones ambientales por medio del nuevo código electoral. | El 18 de febrero de 2021 se participo activamente en la primera reunión con el grupo de Gestión ambiental de la entidad, donde se expuso los siguiente: 1. Presentación de las integrantes del Grupo de Trabajo de Gestión Ambiental y asesores designados por el Registrador Nacional. 2. Contextualización de la gestión ambiental de la RNEC. 3. Discutir el manejo de la gestión ambiental a nivel desconcentrado. 4. Contextualización de las implicaciones ambientales por medio del nuevo código electoral. Durante el II bimestre se realizaron (8) actividades con una meta del 10% alcanzada y un acumulado de todo el cuatrimestre del 15%. Las actividades fueron las siguientes: Actualización preliminar del código de ética y buenas prácticas, aprobado por el comité de ética. Actualización del Logo de ética y aprobado por el comité de ética. Construcción del documento del plan de gestión ética-2021, aprobado por el comité de ética. Presentación de plan de gestión, valores institucionales (lo que somos y lo que nos somos) y acuerdos con delegados departamentales (gestores éticos) Reunión ordinaria del comité de ética-2021. Grabación video, publicación y presentación del código de ética y valores institucionales (publicado en Yammer). Instalación tiendita de la confianza. Video de presentación y sensibilización (tiendita de la confianza)
11 | Gestión_ética_y_de_Riesgos_de_Corrupción |  | Realizar comité para verificar la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano y del Mapa de Riesgos de Corrupción y aprobar ambos documentos. | Acta | Jefe de la Oficina de Control Interno | 2021-04-30 | N/A | 100% | N/A | Sin Observaciones
12 | Gestión_ética_y_de_Riesgos_de_Corrupción |  | Verificar la visibilización del Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano y del Mapa de Riesgos de Corrupción mediante publicación en la página web | Publicación Web | Jefe de la Oficina de Control Interno | 2021-04-30 | https://intranet.registraduria.gov.co/IMG/pdf/plan_anticorrupcion_y_de_atencion_al_colombiano_2021.pdf | 100% | N/A | Sin Observaciones
13 | Gestión_ética_y_de_Riesgos_de_Corrupción |  | Hacer seguimiento a las acciones contempladas en las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano y al Mapa de Riesgos de Corrupción de la RNEC - Consolidado Nivel Central | Informe | Jefe de la Oficina de Control Interno | 2021-04-30 | Mandato y organización para la atención al colombiano y la prestación de servicios Sedes de atención al colombiano Caracterización de los usuarios de los servicios Contextualización y diagnóstico del PAyAC Autodiagnóstico de las dimensiones del PAyAC Principales temas o asuntos que originaron PQRSDC | 33.33% | Los logros obtenidos en la entidad con la formulación y ejecución de las actividades en el Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano, fueron armonizadas con todas las actividades previstas; con la capacitación a servidores públicos, socialización y visibilización de la información a la ciudadanía por medio de la web en el portal de la entidad | Sin Observaciones

## PARTICIPACIÓN Y GOBERNANZA
|  | PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | [5 empty] | CÓDIGO | PGFT19
|  | FORMATO | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO | [5 empty] | VERSIÓN | 0
No. | COMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROGRAMADAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO |  |  |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS O EJECUTADAS | % avance | Describa los logros que ha obtenido la entidad con la formulación y ejecución de la actividad, y el producto contemplado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano. | Observaciones
|  |  | Actividades programadas | Meta / producto | Responsable de la actividad | FECHA
1 | Participación_y_Gobernanza |  | Realizar seminarios, foros, conversatorios, mesas de trabajo y talleres lúdicos sobre las temáticas misionales y transversales de la Registraduría Nacional del Estado Civil dirigidos a usuarios internos y externos de la entidad acorde a las actividades del Plan de Capacitación del CEDAE para la vigencia 2021 | Realizar el 100% de las actividades programadas sobre las temáticas misionales y transversales de la Registraduría Nacional del Estado Civil dirigidos a usuarios internos y externos de la entidad | Registrador Delegado en lo Electoral Coordinador(a) CEDAE | 2021-04-30 | Se realizan estudios de necesidad y conveniencia para la ejecución de eventos de capacitación. Se radica ante la GAF el estudio de necesidad y conveniencia para la contratación de los servicios requeridos enfocados al desarrollo de OVAs | 33.33% | Divulgación y capacitación en temas misionales a la ciudadanía en general. El desarrollo de nuevas plataformas de aprendizaje virtual enfocado a usuarios internos y externos | Plan de capacitación 2021. Se procede a la elaboración de estudios previos para la contratación de los servicios requeridos enfocados al desarrollo de OVAs
4 | Participación_y_Gobernanza |  | Realizar mesas de diálogo con partes interesadas, instituciones y agrupaciones políticas para identificar acciones de mejora de servicios en materia electoral | Realizar el 100% de las mesas de diálogo con partes interesadas, instituciones y agrupaciones políticas para identificar acciones de mejora de servicios en materia electoral | Registrador Delegado en lo Electoral | 2021-04-30 | Para el cuatrimestre se adelantaron 3 mesas de diálogo para el desarrollo e implementación del protocolo de votación para las personas transgénero. | 33.33% | Mesas adelantadas con con la Misión de Observación Electoral - MOE, la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas con Experiencia de Vida Trans - GAAT y la organización Caribe Afirmativo. | Con esto, se dio cumplimiento a las actividades del plan de acción “Realizar mesas de diálogo con partes interesadas, instituciones y agrupaciones políticas para identificar acciones de mejora de servicios en materia electoral”

## pgft19 (7)
|  | PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | [5 empty] | CÓDIGO | PGFT19
|  | FORMATO | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO | [5 empty] | VERSIÓN | 0
No. | COMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROGRAMADAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO |  |  |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS O EJECUTADAS | % avance | Describa los logros que ha obtenido la entidad con la formulación y ejecución de la actividad, y el producto contemplado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano. | Observaciones
|  |  | Actividades programadas | Meta / producto | Responsable de la actividad | FECHA
4 | Servicio_al_Colombiano |  | Gestionar capacitaciones para el Grupo de Peticiones, Quejas y Reclamos en temas de interés para la atención de solicitudes ciudadanas. | Realizar el 100% de las capacitaciones programadas para el grupo de PQRSDC | Jefe de la Oficina de Planeación | 2021-04-30 | Se realizaron dos capacitaciones para el Grupo de Peticiones, Quejas y Reclamos: una en traslado de documentos con la coordinación de Gestión de Correspondencia y otra con la Dirección Nacional de Registro Civil para el trámite de inscripción de venezolanos de padres colombianos. | 33.33% | Con estas capacitaciones se busca fortalecer los conocimientos y capacidades de los servidores del Grupo de Peticiones, Quejas y Reclamos y así poder dar respuesta a los requerimientos de los ciudadanos. | Se realizaron dos capacitaciones para el Grupo de Peticiones, Quejas y Reclamos: una en traslado de documentos con la coordinación de Gestión de Correspondencia y otra con la Dirección Nacional de Registro Civil para el trámite de inscripción de venezolanos de padres colombianos.
5 | Servicio_al_Colombiano |  | Elaborar y publicar el informe trimestral de la gestión en materia dePQRSDC en la RNEC. | Elaborar y publicar el 100% de los informe trimestral de la gestión en materia dePQRSDC en la RNEC programados | Jefe de la Oficina de Planeación | 2021-04-30 | Se elaboró y se publicó el informe trimestral en materia de PQRSDC para el cuarto trimestre de 2020. Se elaboró y se publicó en la página web el informe trimestral en materia de PQRSDC para el primer trimestre de la vigencia 2021. | 50% | Con la elaboración y publicación de este informe se da cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, además de poder realizar el seguimiento a las PQRSDC | El informe se encuentra disponible en la página web Se elaboró y se publicó en la página web el informe trimestral en materia de PQRSDC para el primer trimestre de la vigencia 2021.
6 | Servicio_al_Colombiano |  | Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno a los usuarios para la vigencia 2020. | Carta de trato digno actualizada | Jefe de la Oficina de Planeación | 2021-04-30 | Se elaboró y se publicó la Carta de Trato Digno a los usuarios para la vigencia 2021, la cual está disponible en nuestra página web y la intranet. | 100% | Con la actualización de la Carta de Trato Digno para la vigencia 2021 permitimos que nuestros usuarios tengan conocimiento de los canales y medios a través de los cuales pueden acceder a trámites, servicios y de atención de PQSDC. | La Carta de Trato Digno está disponible en la pagina web y la intranet
7 | Servicio_al_Colombiano |  | Unificar la normativa interna en materia de PQRSDC | Unificar el 100% de la normativa interna en materia de PQRSDC | Jefe de la Oficina de Planeación | 2021-04-30 | Se proyectó la resolución en materia de PQRSDC | 100% | Esta resolución consolida la información más relevante en materia de PQRSDC | Se proyectó la resolución en materia de PQRSDC
8 | Servicio_al_Colombiano |  | Medir el tratamiento y respuesta oportuna en los términos de ley a las PQRSDC recibidas por el Grupo de Peticiones, Quejas y Reclamos. | PQRSDC con tratamiento y respuesta oportuna | Jefe de la Oficina de Planeación | 2021-04-30 | Se elaboró y socializó el reporte de desempeño de los servidores del Grupo de Peticiones, Quejas y Reclamos | 20% | Se puede realizar un seguimiento a las PQRSDC tramitadas por el Grupo de Peticiones, Quejas y Reclamos | Se elaboró y socializó el reporte de desempeño de los servidores del Grupo de Peticiones, Quejas y Reclamos
9 | Servicio_al_Colombiano |  | Medir la satisfacción ciudadana con relación a los canales de atención y la atención de PQRSDC | Cantidad de reportes de resultados de la encuesta elaborados y socializados | Jefe de la Oficina de Planeación | 2021-04-30 | Se elaboró y publicó el informe bimestral de las encuestas de satisfacción en la atención de PQRSDC y de canales de atención para el primer bimestre de la vigencia 2021 | 20% | Este reporte permite evidenciar la satisfacción de los usuarios frente a los trámites y servicios y la atención de PQRSDC | Se elaboró y publicó el informe bimestral de las encuestas de satisfacción en la atención de PQRSDC y de canales de atención para el primer bimestre de la vigencia 2021
10 | Servicio_al_Colombiano |  | Actualizar las encuestas de satisfacción en la atención de PQRSDC y de atención de canales | Encuestas actualizadas | Jefe de la Oficina de Planeación | 2021-04-30 | Durante el primer bimestre de 2021, la Coordinación de Peticiones, Quejas y Reclamos y la Oficina de Comunicaciones y Prensa actualizaron las encuestas de satisfacción: en la atención de canales y de PQRSDC | 100% | Esta actualización permitirá mejorar el análisis de la satisfacción de nuestros usuarios. | Las encuestas se encuentran disponibles en la página web
1 | Atención_diferenciada |  | Adecuar espacios de la página web en Lengua de Señas Colombiana-LSC para personas con discapacidad auditiva. | Adecuar a lenguaje de señas el 100% de los videos publicados en redes sociales | Jefe Oficina de Comunicaciones y Prensa | 2021-04-30 | En el primer bimestre se realizaron 358 publicaciones en las cinco redes sociales, en cada uno de los videos se está realizando la interpretación de señas, lo anterior con el fin de cumplir con el tema de inclusión a las personas sordas. Para el segundo bimestre se realizaron 382 publicaciones, aunque se tiene una nueva red (tic Tok9 esta no incluye lenguaje de señas. | 33.33% | Como evidencia se puede ingresar a las siguientes redes de la entidad: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube o LinkedIn, Para el caso de share point se anexan los informes de los dos bimestres. | En el primer bimestre se realizaron 358 publicaciones en las cinco redes sociales, en cada uno de los videos se está realizando la interpretación de señas, lo anterior con el fin de cumplir con el tema de inclusión a las personas sordas. Para el segundo bimestre se realizaron 382 publicaciones, aunque se tiene una nueva red (tic Tok9 esta no incluye lenguaje de señas.
1 | Transparencia_y_acceso_a_la_información |  | Realizar investigaciones y publicaciones de impacto nacional, relevantes y pertinentes para fortalecer a la Registraduría Nacional | Realizar el 100% de las investigaciones de impacto nacional, relevantes y pertinentes para fortalecer a la Registraduría Nacional | Registrador Delegado en lo Electoral Coordinador(a) CEDAE | 2021-04-30 | Se firman contratos de prestación de servicios profesionales para realizar investigaciones académicas | 20% | Se da inicio a los procesos académicos que conllevan a a la generación de políticas para el fortalecimiento de la RNEC | Informes de actividades de los contratos de prestación de servicios profesionales FRR003/2021 y FRR004/2021 orientados a realizar investigaciones académicas de impacto nacional y relevantes para el fortalecimiento de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
2 | Transparencia_y_acceso_a_la_información |  | Rediseñar la sección particular de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Realizar el 100% del rediseño de la sección particular de transparencia y acceso a la información pública | Jefe Oficina de Comunicaciones y Prensa | 2021-04-30 | Hasta la fecha se han realizado varias mejoras en el micrositio, de acuerdo con lo establecido en la ley , éstos se pueden ver en el directorio de las delegaciones, los puntos de atención, el corro institucional entre otros. Además desde el micrositio se puede seguir activando el menú de accesibilidad, diseñado para personas con baja visión. | 33.33% | Además desde el micrositio se puede seguir activando el menú de accesibilidad, diseñado para personas con baja visión. | Hasta la fecha se han realizado varias mejoras en el micrositio, de acuerdo con lo establecido en la ley , éstos se pueden ver en el directorio de las delegaciones, los puntos de atención, el corro institucional entre otros. Además desde el micrositio se puede seguir activando el menú de accesibilidad, diseñado para personas con baja visión.
3 | Transparencia_y_acceso_a_la_información |  | Actualizar y publicar la información mínima obligatoria en el portal web de la Registraduría Nacional del Estado Civil para la vigencia 2021 | Realizar el 100% de las actualizaciones y publicación mínima obligatoria en el portal web de la RNEC | Jefe Oficina de Comunicaciones y Prensa | 2021-04-30 | A la fecha se ha mantenido actualizada la página web con la información que se debe publicar, | 33.33% | Se ha realizado la implementación de la nueva imagen, la aplicación de los colores institucionales, la implementación de los nuevos logo y el slogan, entre otros. En el caso de los micrositios tenemos por ejemplo el SICE, donde se ha aplicado la implementación de información de las elecciones atípicas y las elecciones de congreso. | A la fecha se ha mantenido actualizada la página web con la información que se debe publicar,
4 | Transparencia_y_acceso_a_la_información |  | Publicar el Registro de publicaciones (Art.11, Lit. j, Ley 1712 de 2014 Art. 37 y 38, Decreto. 103 de 2015) | Realizar el 100% de Publicar el Registro de publicaciones (Art.11, Lit. j, Ley 1712 de 2014 Art. 37 y 38, Decreto. 103 de 2015) | Jefe Oficina de Comunicaciones y Prensa | 2021-04-30 | Durante el periodo se han tramitado 180 documentos , los cuales son de diferentes oficinas y que deben estar actualizados tanto por la dinámica de la página y por temas legales. | 33.33% | Durante el periodo se han tramitado 180 documentos , los cuales son de diferentes oficinas y que deben estar actualizados tanto por la dinámica de la página y por temas legales. | Durante el periodo se han tramitado 180 documentos , los cuales son de diferentes oficinas y que deben estar actualizados tanto por la dinámica de la página y por temas legales.
6 | Transparencia_y_acceso_a_la_información |  | Realizar la validación para la actualización automática por la intranet del directorio de información de los servidores públicos de la entidad, para ser incluido en la sección de transparencia de la página web, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. | Actualización automática por la intranet del directorio de información de los servidores públicos de la entidad, para ser incluido en la sección de transparencia de la página web, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. | Gerente del Talento Humano Gerente de Informática Jefe de Oficina de Comunicaciones y Prensa | 2021-04-30 | Actualización automática por la intranet del directorio de información de los servidores públicos de la entidad, para ser incluido en la sección de transparencia de la página web, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. Durante el II bimestre se realizaron (7) validaciones y actualizaciones automáticas por la intranet del directorio de información de los servidores públicos de la RNEC, con un acumulado total de (9) actualizaciones y una meta acumulada para el cuatrimestre del 33,334%. | 33.33% | Actualización automática por la intranet del directorio de información de los servidores públicos de la entidad, para ser incluido en la sección de transparencia de la página web, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. | Durante esta vigencia se realizaron dos (2) actualizaciones relacionadas con el directorio de la entidad
2 | Racionalización_de_trámites |  | Dar continuidad a la racionalización de los trámites de registro civil mediante la Interoperabilidad Externa entre Registradurías y Hospitales y Clínicas con convenio para la expedición de RCX y por ende, actualización de la información en la base de datos de registro civil desde la herramienta SRC-Web. | Actualización y validación de la información de cara a los ciudadanos con relación a los trámites de registro civil | Director Nacional de Registro Civil | 2021-04-30 | La DNRC, mantiene la interoperabilidad entre las oficinas con función registral y autorizadas, garantizando la prestación del servicio de inscripción en el registro civil, desde las clínicas y hospitales con las que se tiene convenio. Adicionalmente, conforme a lo establecido en la Resolución 1056 y 1656 de 2021, se realizó la actualización de tarifas en la racionalización del tramite para expedición de copias en el registro civil. | 33.33% | Dar continuidad a la racionalización de los trámites de registro civil mediante la Interoperabilidad Externa entre Registradurías y Hospitales y Clínicas | Evidencia Resolución 1056 y 1656 de 2021
1 | Gestión_ética_y_de_Riesgos_de_Corrupción |  | Revisión de las actividades de control de los mapas de riesgos de corrupción para la vigencia 2021 | Mapa de riesgos de corrupción revisados | Jefe de la Oficina de Planeación | 2021-04-30 | Se solicitó a las áreas responsables del nivel central y desconcentrado la revisión de las actividades de control de sus mapas de riesgos y posteriormente la Oficina de Planeación consolidó los cambios | 100% | Se han actualizado los mapas de riesgos de corrupción de acuerdo a los erguimientos legales | La cantidad de mapas de riesgos corresponden a los 33 mapas de riesgos del nivel desconcentrado y los 9 macroprocesos que tienen identificados riesgos de corrupción en el nivel central
2 | Gestión_ética_y_de_Riesgos_de_Corrupción |  | Divulgar la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción de la RNEC del nivel central y desconcentrado para la vigencia 2021 para consulta ciudadana | Mapas de riesgos de corrupción divulgados para consulta ciudadana | Jefe de la Oficina de Planeación | 2021-04-30 | Una vez consolidado los cambios en los mapas de riesgos de corrupción por parte de los responsables del nivel central y desconcentrado se divulgaron los mapas de riesgos a través de la pagina web y la intranet | 100% | Se mantiene actualizado el mapa de riesgos de corrupción del nivel central y desconcentrado de acuerdo a los requerimientos de ley | La cantidad de mapas de riesgos corresponden a los 33 mapas de riesgos del nivel desconcentrado y 1 mapa de riesgos consolidado para el nivel central
3 | Gestión_ética_y_de_Riesgos_de_Corrupción |  | Publicar la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción de la RNEC del nivel central y desconcentrado para la vigencia 2021 | Mapas de riesgos de corrupción vigencia 2021 publicados | Jefe de la Oficina de Planeación | 2021-04-30 | Se publicaron los mapas de riesgos de corrupción en la pagina web y la intranet de la entidad | 100% | Se mantiene actualizado el mapa de riesgos de corrupción del nivel central y desconcentrado de acuerdo a los requerimientos de ley | La cantidad de mapas de riesgos corresponden a los 33 mapas de riesgos del nivel desconcentrado y 1 mapa de riesgos consolidado para el nivel central
4 | Gestión_ética_y_de_Riesgos_de_Corrupción |  | Actualización del procedimiento de administración de riesgos SGPD02, Versión 3. | Procedimiento de administración de riesgos actualizado | Jefe de la Oficina de Planeación | 2021-04-30 | Se actualizó el procedimiento de administración de riesgos SGFT02 a versión 3 | 100% | Con la actualización del procedimiento se logró ajustar la metodología de riesgos de la entidad y alinearla a la última versión de la guía de riesgos del DAFP, la cual fue actualizada en diciembre de 2020. Esta actualización permitirá la adecuada actualización de los riesgos de procesos y corrupción en el próximo bimestre. | Se actualizó el procedimiento de administración de riesgos SGFT02 a versión 3
9 | Gestión_ética_y_de_Riesgos_de_Corrupción |  | Monitorear permanentemente del mapa de riesgos de corrupción vigencia 2021. | Monitoreo realizado | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | 2021-04-30 | Se realizó el monitoreo al mapa de riesgos de corrupción para el proceso de Servicio al Colombiano para el primer cuatrimestre | 33.33% | Con este monitoreo se busca garantizar la correcta ejecución y aplicación de los controles del riesgo identificado. | Se realizó el monitoreo al mapa de riesgos de corrupción para el proceso de Servicio al Colombiano para el primer cuatrimestre
10 | Gestión_ética_y_de_Riesgos_de_Corrupción |  | Desarrollar las actividades de sensibilización y fortalecimiento en temas de ética | Actividades del Plan de Gestión Ética Desarrolladas | Gerente del Talento Humano | 2021-04-30 | Durante el II bimestre se realizaron (8) actividades con una meta del 10% alcanzada y un acumulado de todo el cuatrimestre del 15%. Las actividades fueron las siguientes: Actualización preliminar del código de ética y buenas prácticas, aprobado por el comité de ética. Actualización del Logo de ética y aprobado por el comité de ética. Construcción del documento del plan de gestión ética-2021, aprobado por el comité de ética. Presentación de plan de gestión, valores institucionales (lo que somos y lo que nos somos) y acuerdos con delegados departamentales (gestores éticos) Reunión ordinaria del comité de ética-2021. Grabación video, publicación y presentación del código de ética y valores institucionales (publicado en Yammer). Instalación tiendita de la confianza. Video de presentación y sensibilización (tiendita de la confianza) | 15% | El 18 de febrero de 2021 se participo activamente en la primera reunión con el grupo de Gestión ambiental de la entidad, donde se expuso los siguiente: 1. Presentación de las integrantes del Grupo de Trabajo de Gestión Ambiental y asesores designados por el Registrador Nacional. 2. Contextualización de la gestión ambiental de la RNEC. 3. Discutir el manejo de la gestión ambiental a nivel desconcentrado. 4. Contextualización de las implicaciones ambientales por medio del nuevo código electoral. | El 18 de febrero de 2021 se participo activamente en la primera reunión con el grupo de Gestión ambiental de la entidad, donde se expuso los siguiente: 1. Presentación de las integrantes del Grupo de Trabajo de Gestión Ambiental y asesores designados por el Registrador Nacional. 2. Contextualización de la gestión ambiental de la RNEC. 3. Discutir el manejo de la gestión ambiental a nivel desconcentrado. 4. Contextualización de las implicaciones ambientales por medio del nuevo código electoral. Durante el II bimestre se realizaron (8) actividades con una meta del 10% alcanzada y un acumulado de todo el cuatrimestre del 15%. Las actividades fueron las siguientes: Actualización preliminar del código de ética y buenas prácticas, aprobado por el comité de ética. Actualización del Logo de ética y aprobado por el comité de ética. Construcción del documento del plan de gestión ética-2021, aprobado por el comité de ética. Presentación de plan de gestión, valores institucionales (lo que somos y lo que nos somos) y acuerdos con delegados departamentales (gestores éticos) Reunión ordinaria del comité de ética-2021. Grabación video, publicación y presentación del código de ética y valores institucionales (publicado en Yammer). Instalación tiendita de la confianza. Video de presentación y sensibilización (tiendita de la confianza)
11 | Gestión_ética_y_de_Riesgos_de_Corrupción |  | Realizar comité para verificar la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano y del Mapa de Riesgos de Corrupción y aprobar ambos documentos. | Acta | Jefe de la Oficina de Control Interno | 2021-04-30 | N/A | 100% | N/A | Sin Observaciones
12 | Gestión_ética_y_de_Riesgos_de_Corrupción |  | Verificar la visibilización del Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano y del Mapa de Riesgos de Corrupción mediante publicación en la página web | Publicación Web | Jefe de la Oficina de Control Interno | 2021-04-30 | https://intranet.registraduria.gov.co/IMG/pdf/plan_anticorrupcion_y_de_atencion_al_colombiano_2021.pdf | 100% | N/A | Sin Observaciones
13 | Gestión_ética_y_de_Riesgos_de_Corrupción |  | Hacer seguimiento a las acciones contempladas en las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano y al Mapa de Riesgos de Corrupción de la RNEC - Consolidado Nivel Central | Informe | Jefe de la Oficina de Control Interno | 2021-04-30 | Mandato y organización para la atención al colombiano y la prestación de servicios Sedes de atención al colombiano Caracterización de los usuarios de los servicios Contextualización y diagnóstico del PAyAC Autodiagnóstico de las dimensiones del PAyAC Principales temas o asuntos que originaron PQRSDC | 33.33% | Los logros obtenidos en la entidad con la formulación y ejecución de las actividades en el Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano, fueron armonizadas con todas las actividades previstas; con la capacitación a servidores públicos, socialización y visibilización de la información a la ciudadanía por medio de la web en el portal de la entidad | Sin Observaciones
1 | Participación_y_Gobernanza |  | Realizar seminarios, foros, conversatorios, mesas de trabajo y talleres lúdicos sobre las temáticas misionales y transversales de la Registraduría Nacional del Estado Civil dirigidos a usuarios internos y externos de la entidad acorde a las actividades del Plan de Capacitación del CEDAE para la vigencia 2021 | Realizar el 100% de las actividades programadas sobre las temáticas misionales y transversales de la Registraduría Nacional del Estado Civil dirigidos a usuarios internos y externos de la entidad | Registrador Delegado en lo Electoral Coordinador(a) CEDAE | 2021-04-30 | Se realizan estudios de necesidad y conveniencia para la ejecución de eventos de capacitación. Se radica ante la GAF el estudio de necesidad y conveniencia para la contratación de los servicios requeridos enfocados al desarrollo de OVAs | 33.33% | Divulgación y capacitación en temas misionales a la ciudadanía en general. El desarrollo de nuevas plataformas de aprendizaje virtual enfocado a usuarios internos y externos | Plan de capacitación 2021. Se procede a la elaboración de estudios previos para la contratación de los servicios requeridos enfocados al desarrollo de OVAs
4 | Participación_y_Gobernanza |  | Realizar mesas de diálogo con partes interesadas, instituciones y agrupaciones políticas para identificar acciones de mejora de servicios en materia electoral | Realizar el 100% de las mesas de diálogo con partes interesadas, instituciones y agrupaciones políticas para identificar acciones de mejora de servicios en materia electoral | Registrador Delegado en lo Electoral | 2021-04-30 | Para el cuatrimestre se adelantaron 3 mesas de diálogo para el desarrollo e implementación del protocolo de votación para las personas transgénero. | 33.33% | Mesas adelantadas con con la Misión de Observación Electoral - MOE, la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas con Experiencia de Vida Trans - GAAT y la organización Caribe Afirmativo. | Con esto, se dio cumplimiento a las actividades del plan de acción “Realizar mesas de diálogo con partes interesadas, instituciones y agrupaciones políticas para identificar acciones de mejora de servicios en materia electoral”