## Riesgos Estratégicos
|  | PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | [29 empty] | CÓDIGO |  | PGFT49
|  | FORMATO | MAPA DE RIESGOS ESTRATÉGICOS | [29 empty] | VERSIÓN |  | 2
Aprobado: 15/06/2021
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO | [26 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN
[8 empty] | ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE (ANTES DE LOS CONTROLES) |  |  |  |  | ANÁLISIS DE CONTROLES | [8 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL (DESPUÉS DE LOS CONTROLES) |  |  |  |  | ESTRATEGIA PARA COMBATIR EL RIESGO | PLAN DE ACCIÓN |  |  | PLAN DE CONTINGENCIA |  | INDICADOR CLAVE DE RIESGO | MÉTRICA
Tipo | Macroproceso | Objetivo | Causas | Riesgo | Descripción | Clasificación | Consecuencias | [5 empty] | No. Control | Descripción del control | Afectación | Atributos |  |  |  |  | Evidencia
[8 empty] | Probabilidad | % | Impacto | % | Zona de riesgo inherente |  |  |  | Tipo | Implementación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  | Probabilidad | % | Impacto | % | Zona de riesgo residual |  | Actividad | Fecha de implementación | Evidencia | Acción | Evidencia |  |  | Fecha | Evidencias | Observaciones
Estratégicos |  | Rediseñar la arquitectura organizacional de la entidad para fortalecer sus capacidades. | Bajas fuentes de recaudo tarifario y de ingresos de la entidad. | Dificultades en el rediseño de la arquitectura organizacional de la entidad | Corresponde al no logro de las líneas de acción estratégicas proyectadas en el plan de acción, que no permitan alcanzar el rediseño de un modelo de negocio articulado a la estrategia y la operación de la entidad por carecer de los recursos económicos y obstáculos normativos que podrían afectar su implementación. | Estratégico | Improductividad y deficiencias en el ejercicio de las funciones de los cargos por parte de los servidores públicos de la entidad. | Alta | 80% | Moderado | 60% | Alto | 1 | Los responsables de las estrategias del objetivo 1 realizarán monitoreo mediante el seguimiento semestral del Plan Estratégico. | Probabilidad | Detectivo | Manual | Documentado | Continua | Con registro | Informe de seguimiento semestral del Plan Estratégico | Media | 56% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) |  |  |  | Reformular las estrategias asociadas al no cumplimiento | Plan Estratégico actualizado | Porcentaje de cumplimiento de las estrategias del objetivo estratégico uno (1) | Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas
|  |  | Políticas fiscales que limitan el acceso a recursos económicos, con insuficiencia de recursos financieros. |  |  |  | Rezago en la interoperabilidad de las bases de datos y/o sistemas de información
|  |  | No aprobación de créditos por parte de la banca nacional y/o internacional. |  |  |  | Continuidad en la tercerización de los procesos misionales.
Obstáculos normativos.
Estratégicos |  | Optimizar y modernizar los procesos misionales y de apoyo de la entidad gracias al uso de nuevas tecnologías. | Falta de recursos financieros para la ejecución del plan de actualización de la infraestructura tecnológica. | Obsolecencia de la infraestructura tecnológica que impida la prestación de los servicios tecnológicos de la entidad. | Fin o reducción de la vida útil de los equipos de cómputo y dispositivos tecnológicos de la Registraduria Nacional del Estado Civil, que conlleve a una deficiente prestación de los servicios misionales a la ciudadanía. | Estratégico | Demoras e intermitencias en la prestación de los servicios tecnológicos a los ciudadanos | Muy Baja | 20% | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Los funcionarios de la Coordinación de infraestrcuctura tecnológica y los contratistas que administran el centro de computo realizan el seguimiento al inventario de hardware y software de la entidad con el fin de identificar oportunamente la posible obsolecencia de la infraestructura tecnológica. | Probabilidad | Detectivo | Automático | Documentado | Continua | Con registro | Reporte herramienta | Muy Baja | 4.32% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) |  |  |  | Reformular el objetivo estratégico y las estrategias asociadas a la adopción y aplicación de nuevas tecnologias. | Plan estratégico ajustado | Porcentaje de obsolecencia sobre la infraestructura | Cantidad de hardware reemplazado/Cantidad de Hardware Programado a reemplazar
|  |  | Mal desempeño y rendimiento de los equipos de cómputo y dispositivos tecnológicos de la entidad. |  |  |  | Fallas en la interoperabilidad de las bases de datos y/o sistemas de información de la entidad. | [5 empty] | 2 | Los funcionarios de la Coordinación de Integración y Gestión realizan oportunamente la inscripción y registro del proyecto de inversión que cubre la adquisicion de hardware tecnológico para la entidad, con el fin de garantizar la renovación de la infraestrcutura tecnológica de la entidad. | Probabilidad | Preventivo | Manual | Documentado | Continua | Con registro | SUIFP
|  |  | Falta de soporte y mantenimientos a la infraestrcutura tecnológica de la entidad. |  |  |  | Inconformidad y quejas de los ciudadanos. | [5 empty] | 3 | Los funcionarios de la Coordinación de Integración y Gestión, elaboran los estudios previos para gestionar y priorizar los recursos para garantizar el funcionamiento de la infraestructura tecnológica de la entidad. | Probabilidad | Preventivo | Manual | Documentado | Continua | Con registro | Estudios de necesidad presentados a la GAF.
Estratégicos |  | Fortalecer la democracia mediante reformas legales estratégicas y el posicionamiento del nuevo sistema democrático juvenil y la adopción de un enfoque diferencial. | Falta de voluntad política del legislador. | Dificultades para modernizar el proceso electoral ante la no aprobación de la reforma de código electoral formulado por la Organización Electoral | Se presenta cuando el legislador no aprueba la reforma del código electoral | Estratégico | Incumplimiento de manera efectiva de los objetivos institucionales | Media | 60% | Menor | 40% | Moderado | 1 | Realizar seguimiento y acompañamiento para la aprobación del proyecto de código electoral | Probabilidad | Preventivo | Manual | Documentado | Continua | Con registro | Reporte página web - Corte Constitucional (relatoría) | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (mitigar) |  |  |  | Reformular el objetivo estratégico y las estrategias asociadas a la aprobación del código electoral | Plan estratégico ajustado | N/A | N/A
Vulnerabilidad ante los efectos económicos y sociales resultado de la emergencia sanitaria en el país.
Estratégicos |  | Priorizar el servicio al usuario como eje central para la creación de valor público. | Bajas fuentes de recaudo tarifario y de ingresos de la entidad. | Dificultades para ejecutar las estrategias del objetivo estratégico n.º 4, orientado a priorizar el servicio al usuario como eje central para la creación de valor público. | Corresponde al no logro de las líneas de acción estratégicas proyectadas en el plan de acción, que no permitan alcanzar las estrategias programadas para priorizar el servicio al usuario como eje central para la creación de valor público por carecer de los recursos económicos necesarios para su implementación. | Estratégico | Falta de modernización de los procesos de servicio al usuario | Alta | 80% | Moderado | 60% | Alto | 1 | Los responsables de las estrategias del objetivo 4 realizarán monitoreo mediante el seguimiento semestral del Plan Estratégico. | Probabilidad | Detectivo | Manual | Documentado | Continua | Con registro | Informe de seguimiento semestral del Plan Estratégico | Media | 56% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) |  |  |  | Reformular las estrategias asociadas al no cumplimiento. | Plan Estratégico actualizado | Porcentaje de cumplimiento de las estratégias del objetivo estratégico cuatro (4) | Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas
|  |  | Políticas fiscales que limitan el acceso a recursos económicos, con insuficiencia de recursos financieros |  |  |  | Rezago tecnológico de la entidad
|  |  | No aprobación de los recursos necesarios para la implementación del proyecto de servicio al ciudadano. |  |  |  | Alta carga laboral y desgaste administrativo producto de las peticiones, quejas y reclamos.
Insatisfacción ciudadana.
Estratégicos |  | Hacer de la RNEC una entidad respetuosa del medio ambiente que contribuya a la mitigación del cambio climático. | No existe asignación presupuestal para implementación eficaz de la gestión ambiental. | Déficit de recursos financieros para implementar las estrategias ambientales de la entidad | Corresponde al incumplimiento de las acciones estratégicas proyectadas que impidan alcanzar el objetivo estratégico ambiental de la entidad, por carecer de los recursos económicos necesarios para su implementación. | Estratégico | Ineficacia en resultados de la gestión ambiental. | Alta | 80% | Moderado | 60% | Alto | 1 | La Coordinación de Gestión Ambiental realizará seguimiento con la Dirección Financiera a la distribución de los recursos solicitados en el Plan anual de Adquisiciones (PAA) | Probabilidad | Preventivo | Manual | Documentado | Continua | Con registro | Acta de Reunión | Baja | 33.6% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) |  |  |  | Reformular las estrategias asociadas la materialización del riesgo | Plan Estratégico actualizado | Porcentaje de cumplimiento de las estratégias del objetivo estratégico cinco (5) | Número de actividades realizadas/Número de programadas
[7 empty] | Rezago en la ejecución de las acciones asociadas a la gestión ambiental de la entidad | [5 empty] | 2 | La Coordinación de Gestión Ambiental realizará seguimiento a la ejecución del objetivo 5, mediante el seguimiento semestral del Plan Estratégico. | Probabilidad | Detectivo | Manual | Documentado | Continua | Con registro | Informe de seguimiento semestral del Plan Estratégico
Incumplimiento de los requerimientos ambientales exigidos por los órganos de control.
Incumplimiento de la normatividad ambiental vigente que aplica a la entidad.
Procesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | prob | prob | imp | imp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | prob | prob | imp | imp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | prob | prob | imp | imp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | prob | prob | imp | imp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | prob | prob | imp | imp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | prob | prob | imp | imp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | prob | prob | imp | imp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | prob | prob | imp | imp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | prob | prob | imp | imp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | prob | prob | imp | imp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | prob | prob | imp | imp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | prob | prob | imp | imp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | prob | prob | imp | imp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | prob | prob | imp | imp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | prob | prob | imp | imp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | prob | prob | imp | imp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | prob | prob | imp | imp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | prob | prob | imp | imp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | prob | prob | imp | imp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | prob | prob | imp | imp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | prob | prob | imp | imp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | prob | prob | imp | imp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | prob | prob | imp | imp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | prob | prob | imp | imp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | prob | prob | imp | imp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | prob | prob | imp | imp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | prob | prob | imp | imp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | prob | prob | imp | imp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | prob | prob | imp | imp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | prob | prob | imp | imp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | prob | prob | imp | imp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | prob | prob | imp | imp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | prob | prob | imp | imp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Nombre del responsable del diligenciamiento: Consolidado por Candelaria Lucía Teherán Fontalvo
Cargo: Profesional universitario
Fecha diligenciamiento: 31/01/2022