## Atención al Colombiano
| PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL |  |  |  | CÓDIGO | PGFT33
| FORMATO | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO VIGENCIA 2018 |  |  |  | VERSIÓN | 0
Z
Aprobado:13/09/2017
COMPONENTE 1: ATENCIÓN AL COLOMBIANO
OBJETIVO | Mejorar el índice de satisfacción por la atención prestada a los colombianos mediante los diferentes canales de atención, en relación a trámites, servicios y Pqrsdc's. Planear las actividades y estrategias conducentes a implementar las acciones orientadas a fortalecer el servicio al colombiano.
SUBCOMPONENTES | 1. Relacionamiento con el ciudadano. 2. Fortalecimiento de los canales de atención. 3. Talento Humano 4. Normativo y procedimental 5. Atención diferenciada. 6. Organización interna y direccionamiento estratégico*
EJES DE ACCIÓN | ACTIVIDADES | PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE DE IMPLEMENTACIÓN - PERIODO DE EJECUCIÓN - PERIODICIDAD | REGISTRO / SOPORTE / OBSERVACIONES
Relacionamiento con el ciudadano. | Elaborar el informe bimestral de la encuesta de satisfacción de los colombianos con relación a los canales de atención. | 6 informes elaborados y publicados | Informes elaborados y publicados | Oficina de Planeación | 15/03/2019 15/05/2019 15/07/2019 15/09/2019 15/11/2019 31/12/2019
| Elaborar el informe mensual de la encuesta de satisfacción a la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Consultas. | 12 informes elaborados y publicados | Informes elaborados y publicados | Coordinación de Peticiones, Quejas y Reclamos - Oficina de Planeación. Oficina de Prensa y Comunicaciones | 31/12/2019
| Actualizar y publicar la carta de trato digno al ciudadano | 1 carta de trato digno | Carta de trato digno | Oficina de Planeación | 2019-01-30
Fortalecimiento de los canales de atención. | Preparar la implementación en el nivel desconcentrado del Chat en tiempo real para la atención de solicitudes. | 1 Memorando de implementación en el nivel desconcentrado del Chat en tiempo real | Memorando | Oficina de Planeación-Gerencia de informática | 2019-06-30
| Implementación en el Nivel desconcentrado del Chat en tiempo real para la atención a las solicitudes de los visitantes a través de un widget en la página web. | Chat implementado en el nivel desconcentrado. | No. de Delegaciones en las cuales se implementó el Chat | Gerencia de informática Delegaciones Departamentales | 31/12/2019
| Implementación de una solución tecnológica en ambiente web que facilite la gestión y trazabilidad de los requerimientos Pqrsdc´s de los colombianos. | Aplicativo web | Aplicativo diseñado, realizado y puesto en funcionamiento. | Gerencia de informática | 2019-12-31
| Implementar un espacio web orientado a presentar la información en materia de atención y servicio al Colombiano | Espacio web habilitado | Espacio web con información de atención al colombiano | Oficina de Planeación Oficina de Prensa y Comunicaciones | 2019-07-31
Talento Humano | Gestionar capacitaciones a los miembros del grupo de Peticiones, Quejas y Reclamos. | 2 Capacitaciones | Capacitaciones efectuadas | Coordinación de Peticiones, Quejas y Reclamos - Oficina de Planeación. | 30/06/2019 31/12/2019
Normativo y procedimental | Dar tratamiento y respuesta oportuna en los términos de Ley a las Pqrsdc´s recibidas por el Grupo de Peticiones, Quejas y Reclamos. | Pqrsdc´s con respuesta y tratamiento | Numero de Pqrsdc´s respondidas y tratamiento realizadas | Registradores Delegados, Gerentes, Directores, Jefes de Oficina, Coordinadores de Grupo y Servidores Públicos del Grupo de Peticiones, Quejas y Reclamos en el Nivel Central y los Registradores Distritales y Delegados Departamentales en el Nivel Desconcentrado. | Permanente.
| Publicar el informe consolidado de las Pqrsdc´s recibidas por la RNEC en el cuarto trimestre de la vigencia 2018. | 2 Informes elaborado y publicado | Informes elaborados y publicados | Coordinación de Peticiones, Quejas y Reclamos - Oficina de Planeación. | 2019-01-31
| Implementar formatos para la respuesta y tratamiento estandarizado a las PQRSDC's por los distintos canales de atención. | 10 Minutas realizadas e implementadas | Minutas implementadas | Coordinación de Peticiones, Quejas y Reclamos - Oficina de Planeación. | 31/12/2019
| Efectuar píldoras informativas de capacitación y sensibilización en servicio al colombiano y en el procedimiento de Pqrsdc´s. | 12 Píldoras informativas | Píldoras informativas | Coordinación de Peticiones, Quejas y Reclamos - Oficina de Planeación. Oficina de Prensa y Comunicaciones | 2019-12-31
META | Informe de satisfacción de los colombianos en relación a los canales de atención y atención de PQRSDC'S publicados. Actualización de Carta de trato digno Adecuaciones tecnológicas realizadas para mejorar el Servicio al colombiano Capacitaciones realizadas para mejorar el Servicio al colombiano
*En relación a este subcomponente, la RNEC dentro de su Plan Estratégico Institucional 2015-2019 establece como primer objetivo estratégico: " Lograr que la Registraduría Nacional de Estado Civil se convierta en la entidad con el mejor índice de transparencia, confiabilidad y alta calidad en la prestación efectiva del servicio y en la entrega de sus productos a todos los colombianos". Adicional, la entidad cuenta con el grupo de PQRSD's encargado de atender y dar trámite oportuno a los requerimientos de los colombianos.

## Atención Diferenciada
| PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL |  |  |  | CÓDIGO | PGFT33
| FORMATO | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO VIGENCIA 2018 |  |  |  | VERSIÓN | 0
Aprobado:13/09/2017
COMPONENTE 2: ATENCIÓN DIFERENCIADA
OBJETIVO | Construir, implementar y fortalecer el servicio de atención a los ciudadanos que dadas sus características sociales, económicas, étnicas, geográficas y físicas, no acceden en igualdad de condiciones a la prestación de productos y servicios de la Registraduría.
SUBCOMPONENTES | 1.Sensibilización 2.Capacitación 3.Organización 4.Protocolos de atención
EJES DE ACCIÓN | ACTIVIDADES | PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE DE IMPLEMENTACIÓN - PERIODO DE EJECUCIÓN - PERIODICIDAD | REGISTRO / SOPORTE / OBSERVACIONES
Sensibilización | Realizar sensibilizaciones al personal de outsorcing (vigilancia y aseo) en materia de orientación a colombianos en condición de discapacidad que acceden a los servicios de la RNEC. | Sensibilizaciones realizadas | Número de sensibilizaciones realizadas | Responsables: Gerencia Administrativa y Financiera. Partícipes: Oficina de Planeación | 01/01/2018-30/06/2018
Capacitación | Gestionar capacitaciones virtuales en lenguaje de señas ofrecidas por "Centro Relevo" dirigidas a funcionarios encargados de atención al colombiano a través de la herramienta | 3 Capacitaciones | Capacitaciones efectuadas | Responsable: Oficina de Planeación Partícipes: Grupo Pqrsdc's, Registraduría Distrital y delegaciones departamentales. | 01/01/2018-30/06/2018
Organización | Adecuar la página web institucional para personas en condición de discapacidad visual, a través del menú interactivo de ampliación de pantalla. | 1 menú para personas en condición de discapacidad visual implementado. | Menú implementado | Responsables: Oficina de Comunicaciones y Prensa-Gerencia Informática. Partícipe: Oficina de Planeación | 01/07/2018-31/12/2018
Protocolos de Atención | Elaborar e implementar el protocolo de atención diferencial en los Protocolos de Atención al Colombiano | 1 Protocolo elaborado | Protocolo de atención diferencial incluido | Oficina de Planeación | 01/07/2018-31/12/2018
| Diseñar e implementar las filas de atención diferencial en las Registradurías Especiales del país | 32 Filas de atención diferencial en las Registradurías Especiales | Filas de atención diferencial en las Registradurías Especiales implementadas | Registraduría Distrital y delegaciones departamentales. | 01/07/2018-31/12/2018
| Implementar oficinas de Atención preferencial para personas con discapacidad- OPADI en capitales de departamento. | 32 oficinas Atención preferencial para personas con discapacidad- OPADI implementadas | Oficinas Atención preferencial para personas con discapacidad- OPADI implementadas | Delegaciones departamentales. | 01/07/2018-31/12/2018
META | Población de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, étnica y en condición de discapacidad atendida oportunamente en la RNEC Capacitaciones y sensibilizaciones realizadas para mejorar el servicio dirigido a la población diferencial. Adecuaciones organizacionales y tecnológicas para la atención diferencial implementadas

## Transparencia y Acceso a la Inf
| PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL |  |  |  | CÓDIGO | PGFT33
| FORMATO | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO VIGENCIA 2018 |  |  |  | VERSIÓN | 0
Aprobado:13/09/2017
COMPONENTE 3: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
OBJETIVO | Proveer mayor acceso a la información y responder a los requerimientos de la misma por parte de los colombianos, de modo que aumente el índice de confianza de los colombianos y los servidores públicos de la RNEC.
SUBCOMPONENTES | 1.Lineamientos de transparencia activa 2.Lineamientos de transparencia pasiva 3.Protección de datos personales 4.Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información. 5.Criterio diferencial de accesibilidad 6.Capacitación y Sensibilización 7.Monitoreo del acceso a la información pública.
EJES DE ACCIÓN | ACTIVIDADES | PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE DE IMPLEMENTACIÓN - PERIODO DE EJECUCIÓN - PERIODICIDAD | REGISTRO / SOPORTE / OBSERVACIONES
Lineamientos de transparencia activa | Actualizar y publicar la información mínima obligatoria en el portal web de la Registraduría Nacional del Estado Civil para la vigencia 2018. | Información y contenidos actualizados y publicados en el portal web de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Listado de documentos actualizados y publicados en el portal web de la RNEC. Back-up de la información publicada en la página web. | No. de documentos -contenidos publicados y actualizados en la página web. | Responsable: Oficina de Prensa y Comunicaciones. Partícipes: todas las áreas responsables de la información. | 01/01/2018 31/12/2018
Lineamientos de transparencia pasiva | Actualizar el formulario electrónico de solicitudes, quejas, peticiones y denuncias de acuerdo al Anexo 2 de la Resolución 3564 de 2015 de MinTic. | 1 Formulario electrónico de solicitudes, quejas, peticiones y denuncias actualizado | Formulario electrónico actualizado | Responsable: Gerencia de Informática. Partícipes: Grupo de Peticiones, Quejas y Reclamos - Oficina de Planeación y todas las áreas responsables de la información | 2018-12-31
| Elaborar y gestionar la publicación de los informes trimestrales consolidados de las Pqrsdc´s recibidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el nivel central y desconcentrado en la vigencia 2018. | 3 Informes elaborados y publicados | Informes elaborados y publicados | Coordinación de Peticiones, Quejas y Reclamos - Oficina de Planeación. | 30/04/2018 31/07/2018 31/10/2018
Protección de datos personales | Elaborar el autodiagnóstico de cumplimiento de la Política de protección de datos personales de acuerdo a la metodología definida por el Departamento Nacional de Planeación-DNP en el marco del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano. | 1 Autodiagnóstico elaborado | Autodiagnóstico elaborado | Registraduría Delegada para el Registro Civil y la Identificación | 01/07/2018-31/12/2018
Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información. | Publicar el Registro de publicaciones (Art.11, Lit. j, Ley 1712 de 2014 Art. 37 y 38, Decreto. 103 de 2015) | Registro de publicaciones que contenga los documentos publicados y automáticamente disponibles para su consulta y descarga en el portal web de la RNEC de conformidad con la Ley 1712 de 2014. | No. de documentos publicados en la pagina web. No. total de documentos que forman parte del registro de publicaciones. | Oficina de Prensa y Comunicaciones | 2018-08-28
| Actualizar, consolidar y publicar el Registro de Activos de la información, el índice de información clasificada y reservada y el esquema de publicación de la información en la página web de la RNEC y en el portal de datos abiertos: www. datos.gov.co | Registro de activos de información actualizado con la siguiente información y criterios: 1- En formato Excel y disponible en datos abiertos. 2- listado de todas las categorías de la información publicadas y disponibles de la RNEC. 3- Características generales: Nombre o título de la categoría de información. descripción del contenido, fecha e idioma, Medio de conservación (físico, análogo y/o digital). -Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc.). 4- Todo registro disponible para ser solicitado por el público. Índice de información clasificada y reservada actualizada con base en los siguientes elementos: 1- Características generales de los documentos clasificados y reservados. 2- Nombre y categoría del documento clasificado y reservado. 3- Motivos o fundamentos de la clasificación o la reserva - motivación y la individualización del acto en que conste tal calificación. Fundamento constitucional o legal. Fundamento jurídico de la excepción; Excepción total o parcial. 4- En formato Excel y disponible en datos abiertos. 5- Idioma. 6- Medio de conservación (físico, análogo y/o digital). 7- Fecha de generación de la información. 8- Nombre del responsable de la información. 9- Objetivo legítimo de la excepción. 10- Fecha de la calificación. 11- Plazo de clasificación o reserva Esquema de publicación de la información publicado y actualizado como mínimo con los siguientes criterios e información: 1- Lista de la información publicada en el sitio web. 2- Identificación de las clases de información que la RNEC publicará de manera proactiva y que en todo caso deberá comprender la información mínima obligatoria. 2- Características Generales de la información publicada o a publicar. 3- Periodicidad de la información a divulgar. 4- Criterios generales de publicación de la información 5- Los cuadros de clasificación documental que faciliten la consulta de los documentos públicos que se conservan en los archivos de la RNEC, de acuerdo con la reglamentación establecida por el Archivo General de la Nación. 6- Característica de la Información y Formatos en los que se encuentra la información. 7- adelantar un procedimiento participativo para la adopción y actualización del Esquema de Publicación, con mecanismos de consulta a ciudadanos, interesados y usuarios en los procesos de adopción y actualización del Esquema de Publicación. | 1 Registro de activos actualizado y publicado, 1 Índice de información clasificada y reservada publicado y 1 Esquema de Publicación de la Información actualizado y publicado | Registro de activos de información: Responsables de la consolidación: Gerencia de Informática. Responsables de la publicación: Oficina de Prensa y Comunicaciones Responsables de la actualización: Registraduría Delegada para el Registro Civil y la Identificación, Registraduría Delegada en lo Electoral, Gerencia Administrativa y Financiera Gerencia de Informática, Gerencia de Talento Humano, Oficina de Planeación, Oficina de Control Disciplinario, Oficina de Prensa y Comunicaciones y todas las demás áreas con activos de información. Índice de Información clasificada y Reservada: Oficina Jurídica. Esquema de publicación de la información: Oficina de Prensa y Comunicaciones. | Seguimiento: 30/03/2018 30/06/2018 30/09/2018
| Actualizar publicar y aprobar las Tablas de Retención Documental de la RNEC para la vigencia 2017. (Ley 1712 de 2014, Artículo 13) (Art. 4, Par. 1, Dec. 103 de 2015) | Tablas de retención documental para la vigencia 2018 - actualizadas y publicadas. Listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. | No. de tablas de retención documental adoptadas. No. de tipos documentales, series y documentos que componen las tablas de retención documental. | Gerencia Administrativa y Financiera (Grupo de archivo y correspondencia). | Seguimiento: 30/03/2018 30/06/2018 30/09/2018
| Publicar el Programa de Gestión Documental | 1 documento "Programa de Gestión Documental" | Actividades del "Programa de Gestión Documental" formuladas | Gerencia Administrativa y Financiera (Grupo de archivo y correspondencia). | Seguimiento: 30/03/2018 30/06/2018 30/09/2018
Capacitación y Sensibilización | Brindar o gestionar capaciones a los servidores públicos en temas de Ley de transparencia, gobierno abierto y acceso a datos públicos. | Funcionarios capacitados en Ley de transparencia, gobierno abierto, trasparencia y acceso a datos públicos. | 1 Capacitación sobre transparencia, gobierno abierto y acceso a datos públicos | Responsables: Oficina de Planeación y Oficina de Control Interno. Partícipes: Gerencia del Talento Humano. | 01/01/2018 31/12/2018
Monitoreo del acceso a la información pública. | Monitoreo mensual a la información publicada en la página web efectuado por la Oficina de Prensa y Comunicaciones. | 1 Informe de monitoreo al esquema de publicación mensual | No. de actividades realizadas para gestionar y verificar la información mínima obligatoria en la Página Web. | Oficina de Prensa y Comunicaciones. | 01/01/2018 31/12/2018
| Programar el acuse recibido al remitente de forma automática para los correos electrónicos de notificaciones judiciales a nivel central y desconcentrado de la RNEC. | Programación automática acuse recibido de notificaciones judiciales. | Programación automática acuse recibido de notificaciones judiciales. | Responsables: Oficina Jurídica Partícipes: Registraduría Distrital y Delegaciones Departamentales | 01/01/201/ 30/06/2018
| Actualizar el directorio de información de los servidores públicos y contratistas de la RNEC en formato accesible. | 1 Directorio de servidores públicos y contratistas actualizado. | Directorio de servidores públicos y contratistas actualizado | Responsables: Gerencia de Talento Humano y Oficina Jurídica. | Se debe actualizar de manera permanente de acuerdo a la vinculación y retiro del personal.
| Realizar seguimiento cuatrimestral a las acciones programadas en la estrategia de transparencia y acceso a la información pública del Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano. | 3 Informes de seguimiento a la ejecución de la estrategia de transparencia y acceso a la información pública en el primer, segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2018. | Informes de seguimientos a la ejecución de tareas del componente de transparencia y acceso a la información pública | Oficina de Control Interno. | 01/01/2018 31/12/2018
META | Información mínima obligatoria en la página web de la RNEC, revisada y actualizada de conformidad con la Ley 1474 de 2011 y la Ley 1712 de 2014. Aumento del índice de transparencia de la RNEC. Garantía del derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información.

## Racionalización de Trámites
| PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL |  |  |  | CÓDIGO | PGFT33
| FORMATO | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO VIGENCIA 2018 |  |  |  | VERSIÓN | 0
Aprobado:13/09/2017
COMPONENTE 4: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
OBJETIVO | Reducir las actividades y tiempos de los trámites y servicios que presta la RNEC, de manera que sean simples, eficientes, directos y oportunos.
SUBCOMPONENTES | 1.Racionalización de Trámites 2.Monitoreo a la racionalización de trámites
EJES DE ACCIÓN | ACTIVIDADES | PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE DE IMPLEMENTACIÓN - PERIODO DE EJECUCIÓN - PERIODICIDAD | REGISTRO / SOPORTE / OBSERVACIONES
Racionalización de Trámites | Racionalización del trámite cédula de ciudadanía por primera vez.(exterior) | Validar los requerimientos técnicos para interoperar el sistema nacional de identificación y el Sistema Integral de Trámites -SITAC-, de tal forma que permita reducir el tiempo de expedición del documento de los colombianos en el exterior. Este desarrollo corresponde a una tarea conjunta entre la Cancillería y la Registraduría, el cual podrá ser implementado cuando se garantice la interoperabilidad con el sistemas de identificación de la Registraduría Reducción del tiempo de entrega del documento de identidad en 3 meses. Se estima una disminución de Peticiones, Quejas y reclamos interpuestos por los colombianos en el exterior. | % de valor ejecutado en la racionalización del trámite vs valor esperado en la racionalización del trámite fijado en el aplicativo y formato del SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Responsable: Dirección Nacional de Identificación. | 01/01/2018 31/12/2018
| Racionalización del trámite duplicado de la cédula de ciudadanía (exterior) | Validar los requerimientos técnicos para interoperar el sistema nacional de identificación y el Sistema Integral de Trámites -SITAC-, de tal forma que permita reducir el tiempo de expedición del documento de los colombianos en el exterior. Este desarrollo corresponde a una tarea conjunta entre la Cancillería y la Registraduría, el cual podrá ser implementado cuando se garantice la interoperabilidad con el sistemas de identificación de la Registraduría. Reducción del tiempo de entrega del documento de identidad en 3 meses. Se estima una disminución de Peticiones, Quejas y reclamos interpuestos por los colombianos en el exterior. | % de valor ejecutado en la racionalización del trámite vs valor esperado en la racionalización del trámite fijado en el aplicativo y formato del SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Responsable: Dirección Nacional de Identificación. | 01/01/2018 31/12/2018
| Racionalización del trámite rectificación de la cédula de ciudadanía (exterior) | Validar los requerimientos técnicos para interoperar el sistema nacional de identificación y el Sistema Integral de Trámites -SITAC-, de tal forma que permita reducir el tiempo de expedición del documento de los colombianos en el exterior. Este desarrollo corresponde a una tarea conjunta entre la Cancillería y la Registraduría, el cual podrá ser implementado cuando se garantice la interoperabilidad con el sistemas de identificación de la Registraduría. Reducción del tiempo de entrega del documento de identidad en 3 meses. Se estima una disminución de Peticiones, Quejas y reclamos interpuestos por los colombianos en el exterior. | % de valor ejecutado en la racionalización del trámite vs valor esperado en la racionalización del trámite fijado en el aplicativo y formato del SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Responsable: Dirección Nacional de Identificación. | 01/01/2018 31/12/2018
| Racionalización del trámite renovación de la cédula de ciudadanía (exterior) | Validar los requerimientos técnicos para interoperar el sistema nacional de identificación y el Sistema Integral de Trámites -SITAC-, de tal forma que permita reducir el tiempo de expedición del documento de los colombianos en el exterior. Este desarrollo corresponde a una tarea conjunta entre la Cancillería y la Registraduría, el cual podrá ser implementado cuando se garantice la interoperabilidad con el sistemas de identificación de la Registraduría. Reducción del tiempo de entrega del documento de identidad en 3 meses. Se estima una disminución de Peticiones, Quejas y reclamos interpuestos por los colombianos en el exterior. | % de valor ejecutado en la racionalización del trámite vs valor esperado en la racionalización del trámite fijado en el aplicativo y formato del SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Responsable: Dirección Nacional de Identificación. | 01/01/2018 31/12/2018
Racionalización de Trámites | Racionalización del trámite duplicado de la cédula de ciudadanía (nacional) | Ampliar los canales de pago a operadores de servicios postales de pago ( OSPP) habilitados por MINTIC a todos los municipios del país donde estos estén operando. | % de valor ejecutado en la racionalización del trámite vs valor esperado en la racionalización del trámite fijado en el aplicativo y formato del SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Responsables: Gerencia Administrativa y Financiera - Gerencia de Informática. | 01/01/2018 31/12/2018
|  | Realizar el tramite sin preparación de material con apoyo de tecnología web. | % de valor ejecutado en la racionalización del trámite vs valor esperado en la racionalización del trámite fijado en el aplicativo y formato del SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Responsables: Registraduría Delegada para el Registro Civil y la Identificación - Gerencia Administrativa y Financiera - Gerencia de Informática. | 01/01/2018 31/12/2018
| Racionalización del trámite rectificación de la cédula de ciudadanía (nacional) | Ampliar los canales de pago a operadores de servicios postales de pago ( OSPP) habilitados por MINTIC a todos los municipios del país donde estos estén operando. | % de valor ejecutado en la racionalización del trámite vs valor esperado en la racionalización del trámite fijado en el aplicativo y formato del SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Responsables: Gerencia Administrativa y Financiera - Gerencia de Informática. | 01/01/2018 31/12/2019
| Racionalización del trámite duplicado de la tarjeta de identidad | Ampliar los canales de pago a operadores de servicios postales de pago ( OSPP) habilitados por MINTIC a todos los municipios del país donde estos estén operando. | % de valor ejecutado en la racionalización del trámite vs valor esperado en la racionalización del trámite fijado en el aplicativo y formato del SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Responsables: Gerencia Administrativa y Financiera - Gerencia de Informática. | 01/01/2018 31/12/2020
| Racionalización del trámite duplicado de la tarjeta de identidad | Realizar el tramite sin preparación de material con apoyo de tecnología web. | % de valor ejecutado en la racionalización del trámite vs valor esperado en la racionalización del trámite fijado en el aplicativo y formato del SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Responsables: Gerencia Administrativa y Financiera - Gerencia de Informática. | 01/01/2018 31/12/2021
| Racionalización del trámite rectificación de la tarjeta de identidad | Ampliar los canales de pago a operadores de servicios postales de pago ( OSPP) habilitados por MINTIC a todos los municipios del país donde estos estén operando. | % de valor ejecutado en la racionalización del trámite vs valor esperado en la racionalización del trámite fijado en el aplicativo y formato del SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Responsables: Gerencia Administrativa y Financiera - Gerencia de Informática. | 01/01/2018 31/12/2022
| Programación de otras acciones de racionalización de trámites. | Plan de acción que recoja las acciones de racionalización de la vigencia 2018 en materia de identificación . Listado de trámites a racionalizar en la vigencia 2018. | No. de acciones de racionalización de trámites programadas para la vigencia 2017 en el formato del SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública vs No. de acciones de racionalización de trámites efectivamente realizadas. | Responsable: Registraduría Delegada para el Registro Civil y la Identificación, Gerencia Administrativa y Financiera - Gerencia de Informática. Partícipes: Oficina de Planeación. | 01/01/2018 31/12/2018
Monitoreo a la racionalización de trámites | Realizar seguimiento cuatrimestral a las acciones programadas en la estrategia de racionalización de trámites del Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano. | Informe de seguimiento a la ejecución de la estrategia de racionalización de trámites en el primer, segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2018. | Informe de seguimiento a la ejecución de la estrategia de racionalización de trámites en el primer, segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2018 realizados. | Oficina de Control Interno | 01/01/2018 31/12/2018
META | Identificación de trámites a racionalizar a partir de metodologías participativas . Plan de acción en materia de racionalización de tramites elaborado, consolidado, implementado, monitoreado. Trámites racionalizados en beneficio de los colombianos que acceden y demandan los tramites y servicios de la RNEC.
* Estas actividades de racionalización de trámites están sujetas a cambios o modificaciones de acuerdo a los lineamientos y compromisos a adquirir en la reunión de trabajo con la Registraduría Delegada para el Registro Civil y la Identificación

## Matriz SUIT
N° | Número Trámite | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | Estado | SITUACION ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/0 | TIPO DE RACIONALIZACION | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | DEPENDENCIA RESPONSABLE
1 | 25 | Cédula de ciudadanía por primera vez | Inscrito | Los trámites de colombianos en el exterior se realizan en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano - SITAC, sin interoperabilidad con el Sistema de Registro Civil e Identificación Colombiano. Actualmente se expide en 9 meses. | Validar los requerimientos técnicos para interoperar el sistema nacional de identificación y el Sistema Integral de Trámites SITAC de tal forma que permita reducir el tiempo de expedición del documento de los colombianos en el exterior. Este desarrollo corresponde a una tarea conjunta entre Cancillería y Registraduría, el cual podrá ser implementado cuando se garantice la interoperabilidad con el sistema de identificación de la Registraduría | Reducción del tiempo de entrega del documento de identidad en 3 meses. Se estima una disminución de Peticiones Quejas y reclamos interpuestos por los colombianos en el exterior. | Tecnológica | Interoperabilidad externa | 2017-01-01 | 2018-12-31 | Dirección Nacional de Identificación
2 | 44 | Duplicado de la cédula de ciudadanía | Inscrito | Los trámites de colombianos en el exterior se realizan en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano - SITAC, sin interoperabilidad con el Sistema de Registro Civil e Identificación Colombiano. Actualmente se expide en 9 meses. | Validar los requerimientos técnicos para interoperar el sistema nacional de identificación y el Sistema Integral de Trámites SITAC de tal forma que permita reducir el tiempo de expedición del documento de los colombianos en el exterior. Este desarrollo corresponde a una tarea conjunta entre Cancillería y Registraduría, el cual podrá ser implementado cuando se garantice la interoperabilidad con el sistemas de identificación de la Registraduría | Reducción del tiempo de entrega del documento de identidad en 3 meses. Se estima una disminución de Peticiones Quejas y reclamos interpuestos por los colombianos en el exterior. | Tecnológica | Interoperabilidad externa | 2017-01-01 | 2018-12-31 | Dirección Nacional de Identificación
3 | 60 | Rectificación de la cédula de ciudadanía | Inscrito | Los trámites de colombianos en el exterior se realizan en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano - SITAC, sin interoperabilidad con el Sistema de Registro Civil e Identificación Colombiano. Actualmente se expide en 9 meses. | Validar los requerimientos técnicos para interoperar el sistema nacional de identificación y el Sistema Integral de Trámites SITAC de tal forma que permita reducir el tiempo de expedición del documento de los colombianos en el exterior. Este desarrollo corresponde a una tarea conjunta entre Cancillería y Registraduría, el cual podrá ser implementado cuando se garantice la interoperabilidad con el sistemas de identificación de la Registraduría | Reducción del tiempo de entrega del documento de identidad en 3 meses. Se estima una disminución de Peticiones Quejas y reclamos interpuestos por los colombianos en el exterior. | Tecnológica | Interoperabilidad externa | 2017-01-01 | 2018-12-31 | Dirección Nacional de Identificación
4 | 62 | Renovación de la cédula de ciudadanía | Inscrito | Los trámites de colombianos en el exterior se realizan en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano - SITAC, sin interoperabilidad con el Sistema de Registro Civil e Identificación Colombiano. Actualmente se expide en 9 meses. | Validar los requerimientos técnicos para interoperar el sistema nacional de identificación y el Sistema Integral de Trámites SITAC de tal forma que permita reducir el tiempo de expedición del documento de los colombianos en el exterior. Este desarrollo corresponde a una tarea conjunta entre Cancillería y Registraduría, el cual podrá ser implementado cuando se garantice la interoperabilidad con el sistemas de identificación de la Registraduría | Reducción del tiempo de entrega del documento de identidad en 3 meses. Se estima una disminución de Peticiones Quejas y reclamos interpuestos por los colombianos en el exterior. | Tecnológica | Interoperabilidad externa | 2017-01-01 | 2018-12-31 | Dirección Nacional de Identificación
5 | 44 | Duplicado de la cédula de ciudadanía | Inscrito | En el 2017, la RNEC inicio el proyecto de ampliación de canales de pago, así las cosas actualmente los colombianos cuentan con los siguientes medios de pago: 1. Presencial, dos (2) Entidades bancarias a nivel Nacional: Banco Agrario y Banco Popular con presencia en 822 municipios del país. 2. Pago virtual sistema PSE, convenio con 17 entidades bancarias y posibilidad de entrega del documento en 1.177 municipios del país . 3. Pago a través de OSPP: * Efecty a nivel nacional con presencia en 1.047 municipios con 6.780 puntos de pago. * Supergiros con presencia en 21 departamentos 490 municipios con 7.002 puntos de pago. * Matriz - Giros y Servicios, con presencia en 382 municipios con 6.084 puntos de pago. Así las cosas, la ampliación de los canales de pago garantizan cobertura en 1.090 municipios del país y brinda facilidad de pago a los colombianos. | Ampliar los canales de pago a operadores de servicios postales de pago ( OSPP) habilitados por MINTIC a todos los municipios del país donde estos estén operando. | Culminando el proyecto de ampliación de canales de pago, entraría en operación un (1) operador de servicio postal de pago adicional: 4-72, con lo cual se aumentará la cantidad de pago puntos de pago con presencia en 1,102 Municipios en el país. Reducción de costos para los Colombianos que no tenía acceso para pago en los municipios de residencia y requerían trasladarse a otro municipio para realizar el pago del trámite en bancos autorizados. Mejoramiento de control de recaudos. | Administrativa | Aumento de medios de pago | 2017-01-01 | 2018-12-31 | Gerencia Admón. y Financiera - Gerencia Informática.
6 | 44 | Duplicado de la cédula de ciudadanía | Inscrito | El trámite presencial a nivel nacional se realiza con preparación de material y entrega de contraseña, para lo cual se requiere insumos cuyo valor de referencia de cada formato de trámite de cedulación y tarjeta de identidad es de $150,34 y del comprobante de documentos en trámite de $30,54. El tiempo del funcionario para la preparación del material oscila entre 10 y 20 minutos, dependiendo de la dificultad de la toma de reseña , foto y firma, y del tipo de estación en la cual se realiza el trámite. El tiempo de entrega del documento oscila así: si es en línea entre 15 días y 30 días hábiles según el lugar entrega; presencial entre 33 días y 6 meses según el lugar de preparación en el país. El documento tramitado en oficinas se entrega en el mismo lugar de preparación y para el trámite en línea del documento se puede solicitar la entrega en cualquier lugar del país que el titular lo solicite en el momento del trámite. Con el avance de este proyecto de realización de trámites sin preparación de material con apoyo de tecnología web, se tiene en operación en 520 oficina. Hace falta culminar para lograr cobertura al 100% de municipios del país | Realizar el tramite sin preparación de material con apoyo de tecnología web. | Culminando el proyecto, el trámite sin preparación de material con apoyo de tecnología web, entraría en operación a 657 oficinas más para logra cobertura del 100%. Reducción del tiempo de atención al ciudadano en oficina pasando a un promedio de 5 minutos en la toma de información requerida . Reducción para el tiempo de entrega del documento que oscilaría entre 15 días y 30 días hábiles según el lugar de preparación a nivel nacional . Reducción de Costos de insumos no utilizados en el procedimiento que pasa a ser $0. El Colombiano podrá solicitar la entrega del documento en una oficina diferente a la que lo tramitó. | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | 2017-01-01 | 2018-12-31 | RDRCI - Gerencia Admón. y Financiera - Gerencia Informática. | 657
7 | 60 | Rectificación de la cédula de ciudadanía | Inscrito | En el 2017, la RNEC inicio el proyecto de ampliación de canales de pago, así las cosas actualmente los colombianos cuentan con los siguientes medios de pago: 1. Presencial, dos (2) Entidades bancarias a nivel Nacional: Banco Agrario y Banco Popular con presencia en 822 municipios del país. 2. Pago virtual sistema PSE, convenio con 17 entidades bancarias y posibilidad de entrega del documento en 1.177 municipios del país . 3. Pago a través de OSPP: * Efecty a nivel nacional con presencia en 1.047 municipios con 6.780 puntos de pago. * Supergiros con presencia en 21 departamentos 490 municipios con 7.002 puntos de pago. * Matriz - Giros y Servicios, con presencia en 382 municipios con 6.084 puntos de pago. Así las cosas, la ampliación de los canales de pago garantizan cobertura en 1.090 municipios del país y brinda facilidad de pago a los colombianos. | Ampliar los canales de pago a operadores de servicios postales de pago ( OSPP) habilitados por MINTIC a todos los municipios del país donde estos estén operando. | Culminando el proyecto de ampliación de canales de pago, entraría en operación un (1) operador de servicio postal de pago adicional: 4-72, con lo cual se aumentará la cantidad de pago puntos de pago con presencia en 1,102 Municipios en el país. Reducción de costos para los Colombianos que no tenía acceso para pago en los municipios de residencia y requerían trasladarse a otro municipio para realizar el pago del trámite en bancos autorizados. Mejoramiento de control de recaudos. | Administrativa | Aumento de medios de pago | 2017-01-01 | 2018-12-31 | Gerencia Admón. y Financiera - Gerencia Informática.
8 | 39 | Duplicado de la tarjeta de identidad | Inscrito | En el 2017, la RNEC inicio el proyecto de ampliación de canales de pago, así las cosas actualmente los colombianos cuentan con los siguientes medios de pago: 1. Presencial, dos (2) Entidades bancarias a nivel Nacional: Banco Agrario y Banco Popular con presencia en 822 municipios del país. 2. Pago virtual sistema PSE, convenio con 17 entidades bancarias y posibilidad de entrega del documento en 1.177 municipios del país . 3. Pago a través de OSPP: * Efecty a nivel nacional con presencia en 1.047 municipios con 6.780 puntos de pago. * Supergiros con presencia en 21 departamentos 490 municipios con 7.002 puntos de pago. * Matriz - Giros y Servicios, con presencia en 382 municipios con 6.084 puntos de pago. Así las cosas, la ampliación de los canales de pago garantizan cobertura en 1.090 municipios del país y brinda facilidad de pago a los colombianos. | Ampliar los canales de pago a operadores de servicios postales de pago ( OSPP) habilitados por MINTIC a todos los municipios del país donde estos estén operando. | Culminando el proyecto de ampliación de canales de pago, entraría en operación un (1) operador de servicio postal de pago adicional: 4-72, con lo cual se aumentará la cantidad de pago puntos de pago con presencia en 1,102 Municipios en el país. Reducción de costos para los Colombianos que no tenía acceso para pago en los municipios de residencia y requerían trasladarse a otro municipio para realizar el pago del trámite en bancos autorizados. Mejoramiento de control de recaudos. | Administrativa | Aumento de medios de pago | 2017-01-01 | 2018-12-31 | Gerencia Admón. y Financiera - Gerencia Informática.
9 | 39 | Duplicado de la tarjeta de identidad | Inscrito | El trámite presencial a nivel nacional se realiza con preparación de material y entrega de contraseña, para lo cual se requiere insumos cuyo valor de referencia de cada formato de trámite de cedulación y tarjeta de identidad es de $150,34 y del comprobante de documentos en trámite de $30,54. El tiempo del funcionario para la preparación del material oscila entre 10 y 20 minutos, dependiendo de la dificultad de la toma de reseña , foto y firma, y del tipo de estación en la cual se realiza el trámite. El tiempo de entrega del documento oscila así: si es en línea entre 15 días y 30 días hábiles según el lugar entrega; presencial entre 33 días y 6 meses según el lugar de preparación en el país. El documento tramitado en oficinas se entrega en el mismo lugar de preparación y para el trámite en línea del documento se puede solicitar la entrega en cualquier lugar del país que el titular lo solicite en el momento del trámite. Con el avance de este proyecto de realización de trámites sin preparación de material con apoyo de tecnología web, se tiene en operación en 520 oficina. Hace falta culminar para lograr cobertura al 100% de municipios del país | Realizar el tramite sin preparación de material con apoyo de tecnología web. | Reducción del tiempo de atención al ciudadano en oficina pasando a un promedio de 5 minutos en la toma de información requerida . Los Colombianos en el exterior podrán solicitar el tramite sin preparación de material. Reducción para el tiempo de entrega del documento que oscilaría entre 15 días y 30 días hábiles según el lugar de preparación a nivel nacional y aproximadamente 30 día hábiles para entregar los documentos a los consulados. Reducción de Costos de insumos no utilizados en el procedimiento que pasa a ser $0. Ampliación en el incremento de atención de las solicitudes de duplicados en un 200%. El Colombiano podrá solicitar la entrega del documento en una oficina diferente a la que lo tramitó. | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | 2017-01-01 | 2018-12-31 | RDRCI - Gerencia Admón. y Financiera - Gerencia Informática.
10 |  | Rectificación de la tarjeta de identidad | Creación | En el 2017, la RNEC inicio el proyecto de ampliación de canales de pago, así las cosas actualmente los colombianos cuentan con los siguientes medios de pago: 1. Presencial, dos (2) Entidades bancarias a nivel Nacional: Banco Agrario y Banco Popular con presencia en 822 municipios del país. 2. Pago virtual sistema PSE, convenio con 17 entidades bancarias y posibilidad de entrega del documento en 1.177 municipios del país . 3. Pago a través de OSPP: * Efecty a nivel nacional con presencia en 1.047 municipios con 6.780 puntos de pago. * Supergiros con presencia en 21 departamentos 490 municipios con 7.002 puntos de pago. * Matriz - Giros y Servicios, con presencia en 382 municipios con 6.084 puntos de pago. Así las cosas, la ampliación de los canales de pago garantizan cobertura en 1.090 municipios del país y brinda facilidad de pago a los colombianos. | Ampliar los canales de pago a operadores de servicios postales de pago ( OSPP) habilitados por MINTIC a todos los municipios del país donde estos estén operando. | Culminando el proyecto de ampliación de canales de pago, entraría en operación un (1) operador de servicio postal de pago adicional: 4-72, con lo cual se aumentará la cantidad de pago puntos de pago con presencia en 1,102 Municipios en el país. Reducción de costos para los Colombianos que no tenía acceso para pago en los municipios de residencia y requerían trasladarse a otro municipio para realizar el pago del trámite en bancos autorizados. Mejoramiento de control de recaudos. | Administrativa | Aumento de medios de pago | 2017-01-01 | 2018-12-31 | Gerencia Admón. y Financiera - Gerencia Informática.
11 | 126 | Copia de la inscripción en el registro civil de nacimiento, matrimonio o defunción | Inscrito | En el 2017, la RNEC inicio el proyecto de ampliación de canales de pago, así las cosas actualmente los colombianos cuentan con los siguientes medios de pago: 1. Presencial, dos (2) Entidades bancarias a nivel Nacional: Banco Agrario y Banco Popular con presencia en 822 municipios del país. 2. Pago virtual sistema PSE, convenio con 17 entidades bancarias y posibilidad de entrega del documento en 1.177 municipios del país . 3. Pago a través de OSPP: * Efecty a nivel nacional con presencia en 1.047 municipios con 6.780 puntos de pago. * Supergiros con presencia en 21 departamentos 490 municipios con 7.002 puntos de pago. * Matriz - Giros y Servicios, con presencia en 382 municipios con 6.084 puntos de pago. Así las cosas, la ampliación de los canales de pago garantizan cobertura en 1.090 municipios del país y brinda facilidad de pago a los colombianos. | Ampliar los canales de pago a operadores de servicios postales de pago ( OSPP) habilitados por MINTIC a todos los municipios del país donde estos estén operando. | Culminando el proyecto de ampliación de canales de pago, entraría en operación un (1) operador de servicio postal de pago adicional: 4-72, con lo cual se aumentará la cantidad de pago puntos de pago con presencia en 1,102 Municipios en el país. Reducción de costos para los Colombianos que no tenía acceso para pago en los municipios de residencia y requerían trasladarse a otro municipio para realizar el pago del trámite en bancos autorizados. Mejoramiento de control de recaudos. | Administrativa | Aumento de medios de pago | 2017-01-01 | 2018-12-31 | Gerencia Admón. y Financiera - Gerencia Informática.
12 | 47 | Certificado de estado de cédula de ciudadanía | Inscrito | En el 2017, la RNEC inicio el proyecto de ampliación de canales de pago, así las cosas actualmente los colombianos cuentan con los siguientes medios de pago: 1. Presencial, dos (2) Entidades bancarias a nivel Nacional: Banco Agrario y Banco Popular con presencia en 822 municipios del país. 2. Pago virtual sistema PSE, convenio con 17 entidades bancarias y posibilidad de entrega del documento en 1.177 municipios del país . 3. Pago a través de OSPP: * Efecty a nivel nacional con presencia en 1.047 municipios con 6.780 puntos de pago. * Supergiros con presencia en 21 departamentos 490 municipios con 7.002 puntos de pago. * Matriz - Giros y Servicios, con presencia en 382 municipios con 6.084 puntos de pago. Así las cosas, la ampliación de los canales de pago garantizan cobertura en 1.090 municipios del país y brinda facilidad de pago a los colombianos. | Ampliar los canales de pago a operadores de servicios postales de pago ( OSPP) habilitados por MINTIC a todos los municipios del país donde estos estén operando. | Culminando el proyecto de ampliación de canales de pago, entraría en operación un (1) operador de servicio postal de pago adicional: 4-72, con lo cual se aumentará la cantidad de pago puntos de pago con presencia en 1,102 Municipios en el país. Reducción de costos para los Colombianos que no tenía acceso para pago en los municipios de residencia y requerían trasladarse a otro municipio para realizar el pago del trámite en bancos autorizados. Mejoramiento de control de recaudos. | Administrativa | Aumento de medios de pago | 2017-01-01 | 2018-12-31 | Gerencia Admón. y Financiera - Gerencia Informática.
13 | 13 | Inscripción en el Registro Civil de Nacimiento | Inscrito | Del proceso de inscripción se entrega la constancia del trámite y la primera copia del Registro Civil (exenta). En los hospitales y clínicas autorizadas para adelantar el Registro Civil de Nacimiento, el ciudadano debe esperar una semana en promedio para desplazarse a la Registraduría y reclamar los documentos citados. Al cumplirse el proceso de inscripción con la autorización (firma) por parte del servidor con función registral, se han generado gastos en desplazamiento (estimados en $2.000 COL por trayecto/persona) e inversión de tiempo (en promedio ocho días de espera) para el colombiano. Además, la entidad ha incurrido en costos en el momento de recoger los formatos de inscripción diligenciados (estimados en $2.000 COL por trayecto/persona). Adicionalmente, existen algunos hospitales que no operan en línea con la base de datos central de registro civil, lo cual impide que la información sea actualizada oportunamente en el sistema de información de registro civil (SIRC). | Consolidar y continuar con las actividades que conduzcan a la reducción del número de pasos, los tiempos y costos para que el ciudadano obtenga la constancia del trámite de inscripción y la primera copia (exenta) del registro civil de nacimiento, realizada en cinco centros de salud con los cuales las Registradurías Especiales cuentan convenio (de Yopal, Bucaramanga, Barranquilla, Cali e Ibagué), mediante la implementación del formato de registro en formato digital a través de la herramienta SRC-WEB, como segundo paso para avanzar en la ampliación de los puntos con esta herramienta, para lo cual se requiere de la adquisición de elementos periféricos (Pad de firma, Captor de huella digital, cámara Web y Certificado de Firma Digital de Función Pública). | Reducción del tiempo de los 8 días de espera y los costos de desplazamiento para el colombiano que recurre a la inscripción en el centro de salud (estimados en dos trayectos a $2.000 COL por persona) y para la Entidad (estimados en dos trayectos a $2.000 COL por persona), a partir de la inscripción realizada en los cinco centros de salud (Hospital y/o Clínica) | Tecnológica | Reducción de tiempo de duración del trámite requerido para realizar la inscripción en el RCN dentro del centro de salud. | 2017-01-01 | 2018-12-31 | Gerencia Informática y Dirección Nacional de Registro Civil
14 | 55 | Inscripción en el Registro Civil de Defunción | Inscrito | En el momento de la inscripción del registro civil de defunción se entrega al colombiano la constancia del trámite realizado; en los hospitales y clínicas autorizadas para adelantar el Registro Civil de Defunción, el ciudadano debe esperar una semana en promedio para desplazarse a la Registraduría y reclamar el documento citado. Al cumplirse el proceso de inscripción con la autorización (firma) por parte del servidor con función registral, se han generado gastos en desplazamiento (estimados en $2.000 COL por trayecto/persona) e inversión de tiempo (en promedio ocho días de espera) para el colombiano. Además, la entidad ha incurrido en costos en el momento de recoger los formatos de inscripción diligenciados (estimados en $2.000 COL por trayecto/persona).Adicionalmente, existen algunos hospitales que no operan en línea con la base de datos central de registro civil, lo cual impide que la información sea actualizada oportunamente en el sistema de información de registro civil (SIRC). | Consolidar y continuar con las actividades que conduzcan a la reducción del número de pasos, los tiempos y costos para que el ciudadano obtenga la constancia del trámite de inscripción del registro civil de defunción, realizada en cinco centros de salud con los cuales las Registradurías Especiales cuentan convenio, mediante la implementación del formato de registro en formato digital a través de la herramienta SRC-WEB, como segundo paso para avanzar en la ampliación de los puntos con esta herramienta, para lo cual se requiere de la adquisición de elementos periféricos (Pad de firma, Captor de huella digital, cámara Web y Certificado de Firma Digital de Función Pública). | Reducción del tiempo de los 8 días de espera y los costos de desplazamiento para el colombiano que recurre a la inscripción en el centro de salud (estimados en dos trayectos a $2.000 COL por persona) y para la Entidad (estimados en dos trayectos a $2.000 COL por persona), a partir de la inscripción realizada en cinco centros de salud (Hospital y/o Clínica) | Tecnológica | Reducción de tiempo de duración del trámite requerido para realizar la inscripción en el RCD dentro del centro de salud. | 2017-01-01 | 2018-12-31 | Gerencia Informática y Dirección Nacional de Registro Civil
15 | 13 | Inscripción en el Registro Civil de Nacimiento | Inscrito | En algunas ocasiones los ciudadanos no cuentan con la información disponible para la expedición de copias, certificados y documentos de identificación, debido a que algunos registros civiles de nacimiento elaborados por los Hospitales y Clínicas no se actualizan automáticamente en las bases de datos de registro civil, requiriendo de tramites adicionales como la postgrabacion y corrección de los datos registrados en dicha base de datos, lo que retrasa los tiempos de acceso a la información y en la preparación de los documentos. | Lograr la interoperabilidad externa entre Oficinas Registraduria y Hospitales/Clínicas para garantizar la actualización de las bases de datos a partir de la información registrada en el formato de registro civil de nacimiento (vía SRC-WEB) en formato de papel o digital, reduciendo el número de pasos, los tiempos y costos para que el ciudadano pueda acceder a la información del registro civil sin requerir trámites adicionales (postgrabacion de registro civil de nacimiento), para expedición de certificados, copias y preparación de documentos de identificación. | La información de los registros civiles generados en los centros de salud se encontrará disponible para expedición de certificados, copias y preparación de documentos de identificación (tarjeta de identidad y cedula de ciudadanía) de manera inmediata en la base de datos de registro civil. | Tecnológica | Interoperabilidad Externa entre Registradurías y Hospitales y Clínicas (actualización de la información en base de datos), Automatización y Reducción de pasos para el colombiano. | 2018-01-01 | 2019-12-31 | Gerencia Informática y Dirección Nacional de Registro Civil
16 | 55 | Inscripción en el Registro Civil de Defunción | Inscrito | En algunas ocasiones los ciudadanos no cuentan con la información disponible para la expedición de copias, certificados y documentos de identificación, debido a que algunos registros civiles de defunción elaborados por los Hospitales y Clínicas no se actualizan automáticamente en las bases de datos de registro civil, requiriendo de tramites adicionales como la postgrabacion y corrección de los datos registrados en dicha base de datos, lo que retrasa los tiempos de acceso a la información y en la preparación de los documentos. | Lograr la interoperabilidad externa entre Oficinas Registraduria y Hospitales/Clínicas para garantizar la actualización de las bases de datos a partir de la información registrada en el formato de registro civil de defunción (vía SRC-WEB), reduciendo el número de pasos, los tiempos y costos para que el ciudadano pueda acceder a la información de registro civil sin requerir trámites adicionales (postgrabacion de registro civil de nacimiento), para expedición de certificados, copias y demás propósitos que tiene como base la información de este registro. | La información de los registros civiles generados en los centros de salud se encontrará disponible para expedición de certificados, copias y demás propósitos que tiene como base la información de este registro. | Tecnológica | Interoperabilidad Externa entre Registradurías y Hospitales y Clínicas (actualización de la información en base de datos), Automatización, y Reducción de pasos para el colombiano. | 2018-01-01 | 2019-12-31 | Gerencia Informática y Dirección Nacional de Registro Civil

## Gestión Ética y Riesgos
| PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL |  |  |  | CÓDIGO | PGFT33
| FORMATO | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO VIGENCIA 2018 |  |  |  | VERSIÓN | 0
Aprobado:13/09/2017
COMPONENTE 5: GESTIÓN ÉTICA Y RIESGOS DE CORRUPCIÓN
OBJETIVO | Mitigar el riesgo de corrupción mediante el fortalecimiento de los controles para tratarlos y de esta manera minimizar su impacto.
SUBCOMPONENTES | 1.Divulgación 2.Monitoreo y revisión 3.Seguimiento 4.Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción. 5. Ajustes 6. Divulgación 7. Consulta y Socialización 8.Consolidación 9.Revisión y validación 10.Aprobación 11.Gestión Ética.
EJES DE ACCIÓN | ACTIVIDADES | PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE DE IMPLEMENTACIÓN - PERIODO DE EJECUCIÓN - PERIODICIDAD | REGISTRO / SOPORTE / OBSERVACIONES
Divulgación | Divulgación del Mapa de Riesgo de Corrupción de la RNEC del nivel central y desconcentrado para la vigencia 2018 en su versión definitiva. | Mapa de Riesgos revisado, ajustado y actualizado de manera justificada, motivada e informada a la Oficina de Planeación y a la Oficina de Control Interno. | 1 Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2018 | Responsable: Oficina de Planeación. | 01/01/2018 28/02/2018
Monitoreo y revisión | Monitoreo permanente del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2017, por parte de los responsables y ejecutores de los procesos. | 1 Documento de Monitoreo del mapa de riesgos de corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción monitoreado por los responsables de los macroprocesos de manera mensual. | Responsables: Jefes de área y líderes de los procesos al interior de la RNEC. | 01/01/2018 31/12/2018
| Revisión y ajuste del Mapa de Riesgos de la RNEC de ser necesario por parte del nivel central y las delegaciones. | Mapa de Riesgos revisado, ajustado y actualizado de manera justificada, motivada e informada a la Oficina de Planeación y a la Oficina de Control Interno. | No. de versiones del PAyAC y del Mapa de Riesgos de la RNEC. | Responsables: Jefes de área, líderes de los procesos al interior de la RNEC, Registraduría Distrital y Delegaciones departamentales. Participes: Oficina de Planeación y Oficina de Prensa y comunicaciones. | 01/01/2018 - 30/06/2018 01/07/2018- +31/12/2018
Seguimiento | Realizar seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción - vigencia 2018. | 3 Informes de seguimiento | % de avance en el desarrollo de las actividades planteadas en los Mapas de Riesgos de Corrupción de la RNEC. | Oficina de Control Interno | 01/01/2018 31/12/2018
| Publicar el primer, segundo y tercer informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2018. | 3 informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicados | Informe de seguimiento | Oficina de Control Interno | 01/01/2018 31/12/2018
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción. | Adecuación de las herramientas metodológicas de orientación al interior de la RNEC para la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción de la RNEC para la vigencia 2019. | 1 Taller realizado para la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción de la RNEC. | Taller Mapa de Riesgos de Corrupción–Vigencia 2019 . | Oficina de Planeación. | 01/07/2018 31/08/2018
| Envío de las herramientas metodológicas de orientación al interior de la Entidad para la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción del nivel central y desconcentrado - vigencia 2019. | 1 Memorando de envío de las herramientas metodológicas para la construcción del mapa de riesgos de corrupción | Oficio- Memorando: Solicitud de construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción a todos los responsables de los macroprocesos del nivel central y a las delegaciones departamentales y a sus equipos de trabajo. | Oficina de Planeación. | 01/09/2018 31/10/2018
| Identificación, construcción, valoración y análisis de los riesgos de corrupción por parte de cada responsable de Macroprocesos en el nivel central y desconcentrado junto con su equipo de trabajo. | 1 Taller de Mapa de Riesgos de Corrupción–Vigencia 2019 realizado por los funcionarios competentes en el tema | Riesgos de corrupción, identificados, construidos, evaluados y valorados por los funcionarios competentes de acuerdo a la normatividad, metodologías y talleres vigentes. (i) Identificación de los objetivos del proceso, las causas, los riesgos de corrupción y las consecuencias. (ii) Análisis de la probabilidad e impacto de los riesgos de corrupción. (iii) Evaluación del riesgo de corrupción con posterioridad a la aplicación de controles preventivos, detectivos y correctivos de carácter manual u automático. | Responsables: Líderes de los macroprocesos al en el nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | 01/09/2018 31/10/2018
| Acompañamiento y asesoría a las áreas en la elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción con el fin de fortalecer la construcción del Mapa de Riesgos en nivel central, Registraduría Distrital y Delegaciones Departamentales. | Asesorías prestadas a las áreas para la adecuada construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, mediante correo electrónico, vía telefónica, presencial y en talleres. | # de asesorías r realizadas a las áreas en la elaboración del mapa de riesgos de corrupción | Responsables: Oficina de Planeación, Registraduría Distrital y Delegaciones Departamentales. | 01/09/2018 31/10/2018
Revisión y validación | Revisión y validación del Mapa de Riesgos de Corrupción del nivel desconcentrado por parte de cada uno de los responsables de macroprocesos del nivel central. | 1 Mapa de Riesgos de Corrupción del nivel desconcentrado revisado y validado por parte de cada uno de los responsables de macroprocesos del nivel central. | No. de observaciones efectuadas por los responsables de los macroprocesos del nivel central con el objeto de corregir, aclarar o modificar los Mapas de Riesgos de Corrupción propuestos por el nivel desconcentrado. | Oficina de Planeación. | 01/11/2018 31/12/2018
Consolidación | Consolidación del Mapa de Riesgos de Corrupción del nivel central y desconcentrado de la RNEC para la vigencia 2019. | 1 Mapa de Riesgos de Corrupción de la RNEC 2018 | Mapa de Riesgos de Corrupción de la RNEC 2018 | Oficina de Planeación. | 01/11/2018 31/12/2018
Aprobación | Aprobación del Mapa de Riesgos de Corrupción -2019 | 1 Documento Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano y Mapa de Riesgos de Corrupción socializado, apropiado y aprobado por parte de la Alta Dirección de la Entidad en sesión de Comité Directivo. | Indicador de cumplimiento: aprobación definitiva mediante acta del Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano y Mapas de Riesgos de Corrupción. | Comité Directivo. | 01/11/2018 31/12/2018
Consulta y Socialización | Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción -2019- vía correo electrónico, intranet y boletín de prensa con los funcionarios y contratistas de la Entidad, y vía página web, foro o encuesta con la ciudadanía, órganos de control, otras entidades públicas y privadas y demás interesados externos a la RNEC. | Documento proyecto de Mapa de Riesgos de Corrupción socializado vía correo electrónico, intranet y boletín de prensa con los funcionarios y contratistas de la Entidad, y vía página web, foro o encuesta con la ciudadanía, órganos de control, otras entidades públicas y privadas y demás interesados externos a la RNEC. | Indicador de cumplimiento: Consulta y socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción con actores internos y externos. No. de actores externos que participaron en la socialización del mapa de riesgo de corrupción. | Responsable: Oficina de Planeación. Partícipes: Oficina de Prensa y Comunicaciones y líderes de los macroprocesos a nivel central. | 01/11/2018 31/12/2018
Ajustes | Ajustar los Mapas de Riesgos de Corrupción de conformidad con las sugerencias y hallazgos producto de la socialización previa a nivel interno y externo. | 1 Mapa de Riesgos de Corrupción de la RNEC vigencia 2018 ajustados. | 1 Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2019 ajustado | Responsable: Oficina de Planeación. | 2019-01-15
Divulgación | Divulgación del Mapa de Riesgo de Corrupción de la RNEC del nivel central y desconcentrado para la vigencia 2019 en su versión definitiva. | 1 Mapa de Riesgos de Corrupción de la RNEC vigencia 2018 divulgado | Indicador de cumplimiento: publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción de la RNEC en su nivel central y desconcentrado conforme a ley. | Responsable: Oficina de Planeación. | 2019-01-15
Gestión Ética | Divulgar el Código de Ética y Buenas Prácticas: Integridad, Compromisos y Protocolos Éticos de los Directivos, los Servidores Públicos y Contratistas de la RNEC" | 1 Documento Código de Ética y Buenas Prácticas: Integridad, Compromisos y Protocolos Éticos de los Directivos, los Servidores Públicos y Contratistas de la RNEC" divulgado. | Documento "Código, integridad, compromiso y protocolos éticos" divulgado | Responsables: Comité de Ética / Gestores y Facilitadores/ Servidores | 02/01/2018-30/04/2018
| Desarrollar actividades de Práctica Ética en el Trabajo | Actividades de practica Ética | Número de participantes y actividades realizadas | Responsables: Comité de Ética / Gestores y Facilitadores/ Servidores | 02/01/2018-31/12/2018
| Realizar Encuesta de Percepción Ética. | 1 Encuesta de Percepción Ética efectuada | Encuesta efectuada | Responsables: Comité de Ética / Gestores y Facilitadores/ Servidores | 01/05/2018-31/10/2018
| Programar y efectuar el festival de valores al interior de la Entidad. | 1 Festival de valores realizado | Actividades Realizadas y número de participantes | Responsables: Comité de Ética / Gestores y Facilitadores/ Servidores | 01/07/2018-31/10/2018
| Realizar el Informe de la Gestión Ética y presentación de acciones de mejora. | 1 Informe Gestión Ética elaborado | Informe elaborado y presentado. | Responsables: Comité de Ética / Gestores y Facilitadores/ Servidores | 02/01/2018-31/12/2018
META | Herramientas para la Gestión del Riesgo de corrupción actualizadas. Mapa de Riesgos de Corrupción de la RNEC en el nivel central y desconcentrado para la vigencia 2018 elaborados, consolidados, socializados, ajustados, revisados, validados, divulgados, ejecutados, monitoreados, controlados y evaluados. Mapa de Riesgos de Corrupción de la RNEC en el nivel central y desconcentrado para la vigencia 2019 elaborados, consolidados, socializados, ajustados, revisados, validados y divulgados. Gestión ética fortalecida y apropiada por la RNEC por parte de los Directivos, Servidores Públicos y Contratistas de la entidad.

## Participación Ciudadana
| PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL |  |  |  | CÓDIGO | PGFT33
| FORMATO | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO VIGENCIA 2018 |  |  |  | VERSIÓN | 0
Aprobado:13/09/2017
COMPONENTE 6: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OBJETIVO | Fomentar y cualificar la participación ciudadana entre la Registraduría Nacional del Estado Civil y los colombianos para el mejoramiento de los servicios.
SUBCOMPONENTES | 1.Capacitación y sensibilización en participación ciudadana. 2.Participación ciudadana en racionalización de trámites. 3.Acciones de participación colaboración con la ciudadanía
EJES DE ACCIÓN | ACTIVIDADES | PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE DE IMPLEMENTACIÓN - PERIODO DE EJECUCIÓN - PERIODICIDAD | REGISTRO / SOPORTE / OBSERVACIONES
Capacitación y sensibilización en participación ciudadana. | Brindar capacitaciones en materia de participación y control social a la gestión pública. | 1 Capacitación en materia de participación ciudadana y control social a la gestión pública | Servidores públicos y ciudadanos cualificados en temas de rendición de cuentas, participación y control social de la gestión pública de la RNEC. | Oficina de Planeación y Oficina de Control Interno | 01/01/2018 31/12/2018
Participación ciudadana en racionalización de trámites. | Realizar mesas de diálogo con la ciudadanía para identificar acciones de mejora y posibilidades de racionalización de trámites en materia de registro civil e identificación (II Semestre 2018) | Documento memoria de las mesas de diálogo Acta con los compromisos en materia de racionalización de trámites | Mesas de diálogo con la ciudadanía para identificar acciones de mejores en racionalización de trámites realizadas | Registraduría Delegada para la Identificación y el Registro Civil Oficina de Planeación | 01/07/2018 31/12/2018
Acciones de participación colaboración con la ciudadanía | Desarrollar e implementar el Chat para el mejoramiento de servicios al ciudadano | 1 Chat para el mejoramiento de servicios al ciudadano | 1 Chat para el mejoramiento de servicios al ciudadano implementado | Oficina de Planeación | 01/01/2018 31/12/2018
META | Gestión pública de la Registraduría Nacional del Estado Civil con enfoque participativo. Servidores capacitados en participación ciudadana y control social a la gestión pública.
* Esta misma actividad se llevará a cabo en la misma sesión de las mesas de diálogo regional del componente 6 "Rendición de Cuentas"

## Rendición de Cuentas
| PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL |  |  |  | CÓDIGO | PGFT33
| FORMATO | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO VIGENCIA 2018 |  |  |  | VERSIÓN | 0
Aprobado:13/09/2017
COMPONENTE 7: RENDICIÓN DE CUENTAS
OBJETIVO | Establecer el proceso de rendición de cuentas con información clara a nivel cualitativo y cuantitativo, diversificando los canales de diálogo y asumiendo compromisos con los ciudadanos para el mejoramiento de la gestión institucional.
SUBCOMPONENTES | 1.Capacitación y sensibilización 2.Información de calidad en lenguaje comprensible 3. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. 4.Evaluación y retroalimentación de la gestión institucional
EJES DE ACCIÓN | ACTIVIDADES | PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE DE IMPLEMENTACIÓN - PERIODO DE EJECUCIÓN - PERIODICIDAD | REGISTRO / SOPORTE / OBSERVACIONES
Capacitación y sensibilización | Capacitar y sensibilizar a los servidores públicos de la RNEC y a los colombianos en materia de transparencia y rendición de cuentas. | 1 Capacitación realizada | Capacitaciones y campañas de sensibilización a los servidores públicos y a los colombianos en materia de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. | Oficina de Planeación | 01/01/2018 31/12/2018
Información de calidad en lenguaje comprensible | Información clara de los espacios y eventos de rendición de cuentas, mediante las siguientes actividades: Acciones de free press para dar a conocer a través de los medios de comunicación el día, hora y canales a través de los cuales se llevarán a cabo los diferentes eventos de rendición de cuentas. Estrategia en redes sociales para dar a conocer el día, hora y canales a través de los cuales se llevará a cabo los diferentes eventos de rendición de cuentas. Aviso en permanente en página web para dar a conocer el día, hora y canales a través de los cuales se llevará a cabo los diferentes eventos de rendición de cuentas. | Información de interés para los eventos de rendición de cuentas identificada y preparada en lenguaje claro. | Indicador de cumplimiento: publicación de los insumos de los eventos de rendición de cuentas. | Responsable: Jefe de la Oficina de Comunicaciones y Prensa. Participantes: Oficina de Planeación. | 01/09/2018 31/12/2018
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | Realizar mesas de trabajo con grupo de expertos en temas misionales de la entidad. | Mesas de trabajo realizadas Relatoría de las mesas de trabajo realizadas | No. de mesas de trabajo realizadas. | Responsables: Oficina de Planeación Oficina de Prensa y Comunicaciones | 01/02/2018 30/06/2018
| Efectuar un Work Coffee presentando los avances de gestión de la RNEC en materia misional | 1 Work Coffee realizado | No. De Work Coffee realizado | Responsables: Oficina de Planeación Oficina de Prensa y Comunicaciones | 01/07/2018-31/12/2018
| Gestionar la invitación a los diferentes grupos de interés y a los colombianos y colombianas para participar en las diferentes actividades y eventos de la estrategia de Rendición de Cuentas de la RNEC para la vigencia 2018. | Invitaciones a los eventos de la estrategia de rendición de cuentas, enviados a los colombianos y demás actores interesados con mínimo 15 días de anticipación a la realización del evento. | Invitaciones enviadas a ciudadanos interesados en participar en la rendición de cuentas. No. de grupos de ciudadanos o actores invitados a participar en el proceso de rendición de cuentas. | Responsable: Oficina de Prensa y Comunicaciones. | 01/11/2018 31/12/2018
| Diseñar y habilitar los mecanismos físicos o virtuales en donde los colombianos puedan consignar sus sugerencias frente a los temas que considere deben ser tenidos en cuenta en los espacios y eventos de dialogo y rendición de cuentas. | Encuestas y consultas de temas de interés para los eventos de rendición de cuentas diseñadas, habilitadas y dirigidas a los colombianos. | No. de encuestas y mecanismos físicos o virtuales diseñados y habilitados para consultar a los colombianos sobre temas de interés para los eventos de rendición de cuentas. | Responsables: Oficina de Prensa y Comunicaciones. Partícipes: Registradurías Delegadas de Electoral y Registro Civil e Identificación. | 01/09/2018 31/12/2018
| Realizar Mesas de diálogo y de rendición de cuentas regionales con grupos de ciudadanos organizados, veedurías o similares, en las 5 regiones en las cuales está divido geográficamente el país, para recoger inquietudes que puedan ser incluidas en la audiencia participativa de rendición de cuentas. | 5 Mesas de diálogo y rendición de cuentas regionales realizadas. Documento escrito o audiovisual que recoja el desarrollo de la mesa de diálogo regional y de rendición de cuentas. | No. de mesas de diálogo y de rendición de cuentas regionales realizadas. No. de participantes en los eventos de mesas de diálogo y rendición de cuentas efectuadas. No. de inquietudes y sugerencias recibidas en las mesas de diálogo y de rendición de cuentas regionales. | Responsables: Oficina de Planeación, Oficina de Control Interno, Oficina de Prensa y Comunicaciones y Delegados departamentales en los que se realiza la mesa de diálogo y rendición de cuentas. | 01/07/2018 31/12/2018
| Realizar la Rendición de cuentas del nivel desconcentrado. | Rendición de cuentas de los registradores distritales y delegados departamentales | Indicador de cumplimiento: Informes y eventos de rendición de cuentas del nivel desconcentrado efectuados. | Responsables: Oficina de Planeación, Oficina de Control Interno, Oficina de Prensa y Comunicaciones, Delegados Departamentales y Registradores Distritales. | 01/11/2018 31/12/2018
| Realizar la Audiencia Pública Participativa de Rendición de cuentas de la RNEC de la vigencia 2017. | 1 Rendición de Cuentas realizada | Memorias de la audiencia pública participativa de rendición de cuentas. Listas de asistencia a la audiencia pública participativa de rendición de cuentas. | Responsables: Oficina de Planeación, Oficina de Control Interno, Oficina de Prensa y Comunicaciones y Delegados departamentales en los que se realiza la mesa de diálogo y rendición de cuentas. | 01/11/2018 31/12/2018
Evaluación y retroalimentación de la gestión institucional | Diseñar y aplicar los instrumentos metodológicos para efectuar la evaluación de cada uno de los canales, medios, espacios y eventos de la estrategia de rendición de cuentas. | Encuestas de percepción de canales, medios, espacios y eventos de rendición de cuentas efectuadas, consolidadas y analizadas. | No. de encuestas realizadas. | Responsable: Oficina de Prensa y Comunicaciones. | 01/11/2018 31/12/2018
| Realizar seguimiento cuatrimestral a las acciones programadas en la estrategia de rendición de cuentas del Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano. | Informe de seguimiento a la ejecución de la estrategia de rendición de cuentas en el primer, segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2017. | % de avance en la ejecución de las actividades de la estrategia de rendición de cuentas | Responsable: Oficina de Control Interno | 01/11/2018 31/12/2018
| Consolidar, elaborar, socializar y publicar el informe general anual de evaluación de los resultados de la estrategia de Rendición de Cuentas y el documento memoria de la Rendición de Cuentas vigencia 2017. | 1 Informe general anual de evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas | Informe anual que contenga el resultado de la implementación y desarrollo de las actividades contenidas en la estrategia de rendición de cuentas del Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano. | Responsable: Oficina de Control Interno | 01/11/2018 31/12/2018
| Elaborar y divulgar el plan de mejoramiento institucional a partir de los acuerdos, propuestas y evaluaciones que resulten de las acciones del proceso de rendición de cuentas de la RNEC. | 1 Plan de Mejoramiento Institucional | Plan de mejoramiento de la estrategia de rendición de cuentas, el cual contenga las observaciones y sugerencias de mejora para la rendición de cuentas de las siguientes vigencias. | Responsable: Oficina de Control Interno. Partícipes: Áreas involucradas en la estrategia de rendición de cuentas. | 01/11/2018 31/12/2018
META | Lineamientos y estrategia de rendición de cuentas diseñadas, implementadas, evaluadas y retroalimentadas. Ciudadanía informada en los temas de gestión de la RNEC y empoderada para participar en los eventos y espacios de rendición de cuentas dispuestos por la RNEC. Ciudadanía y servidores públicos capacitados, sensibilizados, incentivados y empoderados en los espacios de diálogo de doble vía entre la RNEC y los colombianos. Realización de múltiples eventos y espacios de participación, diálogo y rendición de cuentas bajo la metodología participativa Proceso de rendición de cuentas monitoreado, evaluado y retroalimentado. Aumento de la disponibilidad y mejora de los atributos de la información que se entrega a los colombianos por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil para los fines de rendición de cuentas, con el objeto de que la misma sea de calidad, clara, comprensible, completa, actualizada, oportuna y accesible a todos los colombianos. "Cualificación del diálogo, la comunicación bidireccional y la retroalimentación entre la Registraduría Nacional del Estado Civil y los colombianos, partir de la planificación y ejecución de instrumentos y jornadas de rendición de cuentas que garanticen la interlocución y deliberación sobre temas de gestión institucional.