## Servicio al Colombiano
|  | PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | [5 empty] | CÓDIGO | PGFT19
|  | FORMATO | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO | [5 empty] | VERSIÓN | 0
Aprobado: 27/07/2016
No. | COMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROGRAMADAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO |  |  |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS O EJECUTADAS | % avance | Describa los logros que ha obtenido la entidad con la formulación y ejecución de la actividad, y el producto contemplado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano. | Observaciones
|  |  | Actividades programadas | Meta / producto | Responsable de la actividad | FECHA
CEDAE_23_PAN_1 | Servicio al colombiano |  | Fomentar actividades de gestión del conocimiento sobre democracia y los sistemas de identificación a través de la investigación académica. | 100% | Coordinador(a) CEDAE | 2023-06-30 | Se desarrollan las primeras etapas de proyectos como el libro "Democracia y Reconciliación", la cartilla sobre derechos de identidad y políticos de la comunidad LGBTIQ+ y el banco de casos de víctimas del conflicto armado en condición de discapacidad. | 100% | Se logró desarrollar las primeras etapas de proyectos importantes como el libro "Democracia y Reconciliación", la cartilla sobre derechos de identidad y políticos de la comunidad LGBTIQ+ y el banco de casos de víctimas del conflicto armado en condición de discapacidad.
CEDAE_23_PAN_2 | Servicio al colombiano |  | Desarrollar e implementar contenidos de formación y capacitación en cultura democrática y participación política dirigidos a la ciudadanía. | 100% | Coordinador(a) CEDAE | 2023-08-31 | Se realizan gestiones interinstitucionales para articular las actividades del CEDAE, contar con la asesoría de otras entidades en materia de inclusión, brindar el apoyo del CEDAE a dichas entidades, y generar 7 productos entre foros, infografías y podcasts. Además, se desarrollan actividades de capacitación presenciales y virtuales, incluyendo el desarrollo completo del curso de diseño de campañas políticas para mujeres. | 100% | Se logró realizar gestiones interinstitucionales exitosas para la articulación de las actividades del CEDAE, se contó con la asesoría de otras entidades en materia de inclusión y se brindó apoyo a dichas entidades. Además, se generaron 7 productos entre foros, infografías y podcasts. También se logró desarrollar actividades de capacitación tanto presenciales como virtuales, incluyendo la finalización exitosa del curso de diseño de campañas políticas para mujeres.
PTH_23_PAN_2 | Servicio al Colombiano |  | Llevar a cabo actividades que fortalezcan las competencias de los servidores públicos que prestan la atención al usuario en técnicas de atención misional al ciudadano. | 100% | Gerente del Talento Humano | 2023-08-31 | Se realizó una pieza gráfica con el fin de fortalecer las competencias de los servidores públicos que prestan la atención al usuario en técnicas de atención misional al ciudadano. | 100% | Se logró realizar una pieza gráfica con el fin de fortalecer las competencias de los servidores públicos que prestan la atención al usuario en técnicas de atención misional al ciudadano.
SC_23_PAN_1 | Servicio al Colombiano |  | Actualizar el directorio de responsables para la gestión de PQRSDC a nivel nacional en la intranet institucional. | 100% | Oficina de Planeación | 2023-06-30 | Se rediseñó y se actualizó el directorio de enlaces de PQR que se encuentra disponible en la intranet | 100% | Se logro rediseñar y actualizar el directorio de enlaces de PQR que se encuentra disponible en la intranet.
SC_23_PAN_2 | Servicio al colombiano |  | Gestionar capacitaciones para el Grupo de Peticiones, Quejas y Reclamos en temas de interés para la atención de solicitudes ciudadanas. | 100% | Oficina de Planeación | 2023-08-31 | Los funcionarios del Grupo de peticiones, quejas y reclamos recibieron 3 capacitaciones en el periodo: encuentro de enlaces de PQR, gestión ambiental y en electoral sobre el calendario electoral. | 100% | Se logro capacitar a los funcionarios del Grupo de peticiones, quejas y reclamos en 3 temas: encuentro de enlaces de PQR, gestin ambiental y en electoral sobre el calendario electoral.
SC_23_PAN_4 | Servicio al colombiano |  | Medir la satisfacción ciudadana con relación a los canales de atención y la atención de PQRSDC | 100% | Oficina de Planeación | 2023-08-31 | Informes de la encuesta de satisfacción en la atención de PQRSDC y a través de los diferentes canales | 100% | Se logro medir la satisfaccion ciudadana con relacion a los canales de atencion y la atencion de PQRSDC.
SC_23_PAN_5 | Servicio al colombiano |  | Elaborar y publicar el informe trimestral de la gestión en materia de PQRSDC en la RNEC. | 100% | Oficina de Planeación | 2023-08-31 | Se elaboró y publicó el informe de gestión en materia de PQRSDC para el segundo trimestre | 100% | Se logro elaborar y publicar el informe trimestral de la gestion en materia de PQRSDC en la RNEC.
SC_23_PAN_6 | Servicio al colombiano |  | Medir el tratamiento y respuesta oportuna en los términos de ley a las PQRSDC recibidas por el Grupo de Peticiones, Quejas y Reclamos. | 100% | Oficina de Planeación | 2023-08-31 | Se elaboraron los reportes de desempeño y gestión de los servidores del Grupo de PQR | 100% | Se logro medir el tratamiento y respuesta oportuna en los terminos de ley a las PQRSDC recibidas por el Grupo de Peticiones, Quejas y Reclamos.
SC_23_PAN_7 | Servicio al colombiano |  | Actualizar y publicar los documentos del Sistema de Gestión de Calidad para el proceso de Servicio al Colombiano | 100% | Oficina de Planeación | 2023-08-31 | Se actualizó el documento de Protocolos de atención al Colombiano | 100% | Se logro actualizar y publicar los documentos del Sistema de Gestión de Calidad para el proceso de Servicio al Colombiano
SC_23_PAN_8 | Servicio al colombiano |  | Crear la política de Servicio al Colombiano en la RNEC | 100% | Oficina de Planeación | 2023-06-30 | La Oficina de Planeación y el Grupo de Peticiones, Quejas y Reclamos elaboró y revisó la resolución “Por la cual se adopta la política de servicio y atención al usuario de la Registraduría Nacional del Estado Civil”. | 100% | Se logro elaborar y revisar la resolucion Por la cual se adopta la politica de servicio y atencion al usuario de la Registraduria Nacional del Estado Civil.
RESPONSABLE: Oficina de Planeación
CARGO: Jefe de Oficina de Planeación
FECHA: 11/09/2023

## Atención Diferenciada
|  | PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | [5 empty] | CÓDIGO | PGFT19
|  | FORMATO | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO | [5 empty] | VERSIÓN | 0
Aprobado: 27/07/2016
No. | COMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROGRAMADAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO |  |  |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS O EJECUTADAS | % avance | Describa los logros que ha obtenido la entidad con la formulación y ejecución de la actividad, y el producto contemplado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano. | Observaciones
|  |  | Actividades programadas | Meta / producto | Responsable de la actividad | FECHA
DE_23_PAN_1 | Atención Diferenciada |  | Elaborar material y protocolos de atención y sensibilización en materia electoral para las personas con discapacidad y personas trans elecciones autoridades terriotriales 2023 | 100% | Registrador Delegado en lo Electoral | 2023-06-30 | En este bimestre se ha traducido material de capacitación electoral (información de candidatos y GSC) en lenguas nativas: creole, tikuna y sikuni. Para este procedimiento se ha buscado gente de la comunidad que pueda cumplir con este propósito. Dicho material esta para la consulta pública en la página del SICE - enfoque diferencial- A su vez se solicitó por correo electrónico a los departamentos la relación de aquellas comunidades que en un eventual caso necesitan traductor de lengua nativa el día de las elecciones. | 100% | Se logro traducir material de capacitación electoral (información de candidatos y GSC) en lenguas nativas: criollo, tikuna y sikuni. Para este procedimiento se ha buscado gente de la comunidad que pueda cumplir con este propósito. Dicho material esta para la consulta pública en la página del SICE - enfoque diferencial- A su vez se solicitó por correo electrónico a los departamentos la relación de aquellas comunidades que en un eventual caso necesitarán traductor de lengua nativa el día de las elecciones.
DE_23_PAN_3 | Atención Diferenciada |  | Desarrollar estrategias de divulgación a población perteneciente a comunidades indígenas y de negritudes, respecto a la importancia del registro civil. | 100% | Registrador Delegado en lo Electoral | 2023-08-31 | Durante el periodo se realizo la traducción de la información electoral relevante para las elecciones territoriales de 2023 a la lengua nativa de la comunidad Tikuna | 100% | Durante el periodo se realizó la traducción de la información electoral relevante para las elecciones territoriales de 2023 a la lengua nativa de la comunidad Tikuna.
RESPONSABLE: Oficina de Planeación
CARGO: Jefe de Oficina de Planeación
FECHA: 11/09/2023

## Transparencia
|  | PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | [5 empty] | CÓDIGO | PGFT19
|  | FORMATO | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO | [5 empty] | VERSIÓN | 0
Aprobado: 27/07/2016
No. | COMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROGRAMADAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO |  |  |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS O EJECUTADAS | % avance | Describa los logros que ha obtenido la entidad con la formulación y ejecución de la actividad, y el producto contemplado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano. | Observaciones
|  |  | Actividades programadas | Meta / producto | Responsable de la actividad | FECHA
CEDAE_23_PAN_3 | Transparencia |  | Desarrollar actividades para robustecer la oferta estadística en línea, así como la difusión y apropiación social del conocimiento sobre temas relacionados con la misionalidad de la RNEC. | 100% | Jefe Oficina de Planeación Coordinador(a) CEDAE | 2023-08-31 | Se desarrollan bases para productos finales, de ejemplo están las bases de datos de cédulas dejadas sin efecto por resoluciones del CNE, base de datos de medios sobre delitos electorales y mapas de georreferenciación de los puestos de votación para elecciones territoriales 2023. | 100% | Se logro desarrollar bases para productos finales, de ejemplo están las bases de datos de cédulas dejadas sin efecto por resoluciones del CNE, base de datos de medios sobre delitos electorales y mapas de georreferenciación de los puestos de votación para elecciones territoriales 2023.
GRF_23_PAN_1 | Transparencia |  | Actualizar el presupuesto general asignado por RNEC Y FRR, la ejecución Presupuestal por vigencia y los estados financieros por RNEC y FRR en la sección de Transparencia de la página web. | 100% | Directora Financiera | 2023-08-31 | Presupuesto general asignado por RNEC Y FRR, la ejecución Presupuestal por vigencia y los estados financieros por RNEC y FRR publicados en la sección de Transparencia de la página web. | 100% | Presupuesto general asignado por RNEC Y FRR, la ejecución Presupuestal por vigencia y los estados financieros por RNEC y FRR publicados en la sección de Transparencia de la página web.
PTH_23_PAN_3 | Transparencia |  | Realizar la validación para la actualización automática por la intranet del directorio de información de los servidores públicos de la entidad, para ser incluido en la sección de transparencia de la página web, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. | 100% | Gerente del Talento Humano | 2023-08-31 | Se realizaron 13082 (3953 Planta - 9129 Supernumerarios) actualizaciones a la base de datos, correspondientes a la informacin generada por vinculaciones de nuevos servidores a la RNEC y por aquellas reglamentarias que los servidores pblicos realizaron peridicamente. | 100% | Se logro actualizar la base de datos de la RNEC con la informacion generada por vinculaciones de nuevos servidores a la RNEC y por aquellas reglamentarias que los servidores publicos realizaron peridicamente.
RESPONSABLE: Oficina de Planeación
CARGO: Jefe de Oficina de Planeación
FECHA: 11/09/2023

## Racionalización de Trámites
|  | PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | [5 empty] | CÓDIGO | PGFT19
|  | FORMATO | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO | [5 empty] | VERSIÓN | 0
Aprobado: 27/07/2016
No. | COMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROGRAMADAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO |  |  |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS O EJECUTADAS | % avance | Describa los logros que ha obtenido la entidad con la formulación y ejecución de la actividad, y el producto contemplado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano. | Observaciones
|  |  | Actividades programadas | Meta / producto | Responsable de la actividad | FECHA
RAS_23_PAN_1 | Racionalización de trámites |  | Realizar seguimiento al avance de las estrategias de racionalización de trámites en la matriz SUIT para la vigencia 2023 y programar otras acciones de racionalización de trámites para el 2024. | 100% | Director Nacional de Identificación | 2023-06-30 | La Dirección Nacional de Identificación, mediante comunicación RDRCI-DNI-206 del 4/05/2023 envío a la Registraduria Delegada para el Registro Civil y la Identificación el informe y las evidencias del avance de las estrategias de racionalización de trámites | 100% | Se logro enviar a la Registraduria Delegada para el Registro Civil y la Identificacion el informe y las evidencias del avance de las estrategias de racionalizacion de tramites.
PGI_23_PAN_1 | Racionalización de trámites |  | Monitorear la estrategia de racionalización de trámites 2023 | 100% | Oficina de Planeación | 2023-08-31 | La Oficina de Planeación efectuó el monitoreo a la estrategia de racionalización de trámites para el primer cuatrimestre de la vigencia | 100% | La Oficina de Planeación efectuó el monitoreo a la estrategia de racionalización de trámites para el primer cuatrimestre de la vigencia
RESPONSABLE: Oficina de Planeación
CARGO: Jefe de Oficina de Planeación
FECHA: 11/09/2023

## Gestión Etica y de Riesgos
|  | PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | [5 empty] | CÓDIGO | PGFT19
|  | FORMATO | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO | [5 empty] | VERSIÓN | 0
Aprobado: 27/07/2016
No. | COMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROGRAMADAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO |  |  |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS O EJECUTADAS | % avance | Describa los logros que ha obtenido la entidad con la formulación y ejecución de la actividad, y el producto contemplado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano. | Observaciones
|  |  | Actividades programadas | Meta / producto | Responsable de la actividad | FECHA
PTH_23_PAN_1 | Gestión ética y de Riesgos de Corrupción |  | Realizar actividades con aplicación de buenas prácticas, que contribuyan al fortalecimiento de la cultura de atención al usuario apropiando los valores y compromisos establecidos y descritos en el código de ética de la entidad. | 100% | Gerente del Talento Humano | 2023-08-31 | 1. Se envio pieza grafica por medio del correo institucional, exaltando la importancia del plan anticorrupción y de la atención al usuario. 2. Se publicó video en la plataforma Yammer para ser visualizado por todos los servidores de la entidad. 3. Se promueve el comportameitno etico mediante el proyecto de la tienda de la honestidad. 4.Se exalta la importancia de los principios y los valores éticos institucionales y anticorrupción mediante la sencibilizacion de una puiezxa grafica a través del correo institucional a los servidores de la entidad. 5. Se promueve el comportameitno etico mediante el proyecto de la tienda de la honestidad. 6. Se realiza curso anticorrupción | 100% | 1. Se logro sensibilizar a los servidores de la entidad sobre la importancia del plan anticorrupcin y de la atencin al usuario. 2. Se logro que los servidores de la entidad visualizaran el video sobre la importancia del plan anticorrupcin y de la atencin al usuario. 3. Se logro promover el comportamiento etico entre los servidores de la entidad. 4. Se logro sensibilizar a los servidores de la entidad sobre la importancia de los principios y los valores ticos institucionales y anticorrupción. 5. Se logro promover el comportamiento etico entre los servidores de la entidad. 6. Se logro realizar un curso anticorrupcin para los servidores de la entidad.
SGI_23_PAN_3 | Gestión ética y riesgos de corrupción |  | Seguir el cumplimiento de las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano y en el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Registraduria Nacional del Estado Civil y sus Organos Adscritos en el Nivel Central y Desconcentrado | 100% | Jefe de Oficina de Control Interno | 2023-08-31 | Informe publicado en la pagina web el 15 de mayo de 2023 https://www.registraduria.gov.co/Vigencia-2023.htm | 100% | Se logró publicar el nforme en la página web el 15 de mayo de 2023 https://www.registraduria.gov.co/Vigencia-2023.htm
RESPONSABLE: Oficina de Planeación
CARGO: Jefe de Oficina de Planeación
FECHA: 11/09/2023

## Participación y Gobernanza
|  | PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | [5 empty] | CÓDIGO | PGFT19
|  | FORMATO | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO | [5 empty] | VERSIÓN | 0
Aprobado: 27/07/2016
No. | COMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROGRAMADAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO |  |  |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS O EJECUTADAS | % avance | Describa los logros que ha obtenido la entidad con la formulación y ejecución de la actividad, y el producto contemplado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano. | Observaciones
|  |  | Actividades programadas | Meta / producto | Responsable de la actividad | FECHA
DE_23_PAN_2 | Participación y Gobernanza |  | Realizar mesas de diálogo con partes interesadas, instituciones y agrupaciones políticas para identificar acciones de mejora de servicios en materia electoral | 100% | Registrador Delegado en lo Electoral | 2023-08-31 | Para el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 30 de junio de 2023 se adelantaron mesas de trabajo con ciudadanos del común con el fin de llevar a cabo la simulación de escrutinios para probar el nuevo diseño de los formularios E-11 Acta de instalación de mesa y registro general de votantes, E-14 Acta de escrutinio de mesa y la Cuenta Votos a implementar en las elecciones de autoridades territoriales a celebrarse el 29 de octubre de 2023. Con esto, se dio cumplimiento a las actividades del plan de acción Realizar mesas de diálogo con partes interesadas, instituciones y agrupaciones políticas para identificar acciones de mejora de servicios en materia electoral. Se realizaron mesas de trabajo con la comunidad LGTBIQ+, con el fin de revisar los protocolos de atención de esta población en el día electoral. También se realizó un encuentro con la mesa de comunidad con discapacidad en donde se validaron aspectos como el protocolo de atención a esta población y el material electoral a usar por parte de ellos el día de las elecciones. | 100% | Se lograron realizar mesas de trabajo con ciudadanos del común con el fin de llevar a cabo la simulación de escrutinios para probar el nuevo diseño de los formularios E-11 Acta de instalación de mesa y registro general de votantes, E-14 Acta de escrutinio de mesa y el Cuenta Votos a implementar en las elecciones de autoridades territoriales a celebrarse el 29 de octubre de 2023. Se lograron realizar mesas de trabajo con la comunidad LGTBIQ+, con el fin de revisar los protocolos de atención de esta población en el día electoral. También se realizó un encuentro con la mesa de comunidad con discapacidad en donde se validaron aspectos como el protocolo de atención a esta población y el material electoral a usarse por parte de ellos el día de las elecciones.
RESPONSABLE: Oficina de Planeación
CARGO: Jefe de Oficina de Planeación
FECHA: 11/09/2023

## CUMPLIMIENTO POR CUATRIMESTRE
Componente | SERVICIO AL COLOMBIANO
Subcomponente | Relacionamiento con el ciudadano
Acción | Avance I Cuatrimestre | Avance II Cuatrimestre | Avance III Cuatrimestre | TOTAL
“Desarrollar e implementar contenidos de formación y capacitación en cultura democrática y participación política dirigidos a la ciudadanía.” | 25% | 50% |  | 75%
“Fomentar actividades de gestión del conocimiento sobre democracia y los sistemas de identificación a través de la investigación académica.” | 33.33% | 33.33% |  | 66.66%
“Llevar a cabo actividades que fortalezcan las competencias de los servidores públicos que prestan la atención al usuario en técnicas de atención misional al ciudadano.” |  | 100% |  | 100%
Medir la satisfacción ciudadana con relación a los canales de atención y la atención de PQRSDC.” | 20% | 40% |  | 60%
Subcomponente | Talento Humano
“Gestionar capacitaciones para el Grupo de Peticiones, Quejas y Reclamos en temas de interés para la atención de solicitudes ciudadanas | 50% | 50% |  | 100%
Subcomponente | Normativo y procedimental
“Elaborar y publicar el informe trimestral de la gestión en materia de PQRSDC en la RNEC.” | 50% | 25% |  | 75%
“Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno a los usuarios para la vigencia 2023. | 100% |  |  | 100%
“Medir el tratamiento y respuesta oportuna en los términos de ley a las PQRSDC recibidas por el Grupo de Peticiones, Quejas y Reclamos.” | 20% | 40% |  | 60%
“Actualizar y publicar los documentos del Sistema de Gestión de Calidad para el proceso de Servicio al Colombiano.” | 50% | 50% |  | 100%
Subcomponente | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico
“Crear la política de Servicio al Colombiano en la RNEC.” | 50% | 50% |  | 100%
Subcomponente | Fortalecimiento de los canales de atención
“Actualizar el directorio de responsables para la gestión de PQRSDC a nivel nacional en la intranet institucional.” |  | 50% |  | 50%
Componente | ATENCIÓN DIFERENCIADA
Subcomponente | Capacitación y organización
“Elaborar material y protocolos de atención y sensibilización en materia electoral para las personas con discapacidad y personas trans elecciones autoridades territoriales 2023.” | 50% | 50% |  | 100%
“Desarrollar estrategias de divulgación a población perteneciente a comunidades indígenas y de negritudes, respecto a la importancia del registro civil.” |  | 100% |  | 100%
“Realizar las traducciones de la información electoral relevante para las elecciones territoriales de 2023 a lenguas nativas | 40% | 40% |  | 80%
Componente | TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Subcomponente | Lineamientos de transparencia activa
“Actualizar el presupuesto general asignado por RNEC y FRR, la ejecución presupuestal por vigencia y los estados financieros por RNEC y FRR en la sección de Transparencia de la página web: | 33.33% | 33.33% |  | 66.66%
“Realizar la validación para la actualización automática por la intranet del directorio de información de los servidores públicos de la Entidad, para ser incluido en la sección de transparencia de la página web, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014: | 33.33% | 33.33% |  | 66.66%
“Actualizar la matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 en la sección de Transparencia de la página web” | 100% |  |  | 100%
“Desarrollar actividades para robustecer la oferta estadística en línea, así como la difusión y apropiación social del conocimiento sobre temas relacionados con la misionalidad de la RNEC.” | 33.33% | 33.33% |  | 66.66%
Componente | RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Subcomponente | Seguimiento
Realizar seguimiento y presentar informe de avance y/o implementación de los trámites en proceso de racionalización en la matriz SUIT para la vigencia 2023 y programar otras acciones de racionalización de trámites |  | 33.33% |  | 33.33%
Monitorear la estrategia de racionalización de trámites 2023 |  | 50% |  | 50%
Componente | GESTIÓN ÉTICA Y DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Subcomponente | Seguimiento
“Realizar comité para verificar la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano y del Mapa de Riesgos de Corrupción y aprobar ambos documentos.” | 100% |  |  | 100%
“Realizar actividades con aplicación de buenas prácticas, que contribuyan al fortalecimiento de la cultura de atención al usuario apropiando los valores y compromisos establecidos y descritos en el código de ética de la entidad.”: |  | 60%
“Seguir el cumplimiento de las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano y en el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Registraduría Nacional del Estado Civil y sus Órganos Adscritos en el Nivel Central y Desconcentrado.” | 33.33% | 33.33% |  | 66.66%
Componente | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBERNANZA
Subcomponente | Participación ciudadana para el mejoramiento del servicio electoral.
“Realizar mesas de diálogo con partes interesadas, instituciones y agrupaciones políticas para identificar acciones de mejora de servicios en materia electoral” | 20% | 60% |  | 80%
Componente | RENDICIÓN DE CUENTAS
Subcomponente | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones
Realizar la Audiencia Pública Participativa de Rendición de cuentas de la RNEC de la vigencia 2023 |  |  |  | 0%
Implementar un formulario en la página web para que los ciudadanos y demás actores interesados puedan aportar ideas para la definición de espacios para la rendición de cuentas. |  |  |  | 0%
Subcomponente | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional
Elaborar el informe anual de evaluación de la Rendición de Cuentas de la vigencia 2023, |  |  |  | 0%
Subcomponente | Información de calidad y en lenguaje
Generar estrategias en los medios de comunicación para dar a conocer lo referente a la organización y transmisión de la rendición de cuentas |  |  |  | 0%
Elaborar el Informe de Rendición de Cuentas 2023 |  |  |  | 0%