## Planes y acciones DESC
| PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | [14 empty] | CÓDIGO | PGFT22 | Plan Estratégico
| FORMATO | PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL DELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y REGISTRADURÍA DISTRITAL | [14 empty] | VERSIÓN | 9 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR
Aprobado: 25/01/2022 | [18 empty] | Plan Anual de Adquisiciones
Macroproceso | Proceso | Nomenclatura | Acción | Tipo de acción | Resultado esperado | Indicador de seguimiento | Meta anual | Evidencia | Fuente de verificación | Meta por bimestre | [5 empty] | Cargo de directivo(s) responsable(s) de la actividad | Fecha |  | Plan Ide Incentivos Institucionales
[10 empty] | Enero - Febrero | Marzo - Abril | Mayo - Junio | Julio - Agosto | Septiembre - Octubre | Noviembre - Diciembre |  | Inicio | Finalización | Plan Institucional de Capacitación
Gestión y Control Disciplinario | Actuaciones disciplinarias | AD_23_1 | Atender las quejas e informes sobre conductas disciplinables de los servidores públicos de la entidad | Por demanda | Realizar el 100% de las actividades requeridas para atender las quejas e informes sobre conductas disciplinarias de los servidores públicos de la Entidad | Cantidad de actividades realizadas en el bimestre /(n*Cantidad de actividades programadas en el bimestre) | 100% | 1. Planilla de seguimiento quejas en materia disciplinaria (2-B1, 2-B2, 2-B3, 2-B4, 2-B5, 2-B6), (Formato ADFT 04) | Archivo de Gestión de la Oficina de Control Disciplinario | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Operador Disciplinario / Delegado Departamental | 2023-01-02 | 2023-12-31
Gestión y Control Disciplinario | Actuaciones disciplinarias | AD_23_2 | Adelantar los procesos disciplinarios contra servidores públicos de la entidad | Por demanda | Realizar el 100% de las actividades requeridas para adelantar los procesos disciplinarios contra servidores públicos de la Entidad | Cantidad de actividades realizadas en el bimestre /(n*Cantidad de actividades programadas en el bimestre) | 100% | 1. Informe de gestión procesos disciplinarios (2-B1, 2-B2, 2-B3, 2-B4, 2-B5, 2-B6), ( ADFT 02 ) 2. Informe consolidado sobre la gestión de los procesos disciplinarios según los ítems definidos, (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6), ( PGFT32 ) | Archivo de Gestión de la Oficina de Control Disciplinario | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Operador Disciplinario / Delegado Departamental | 2023-01-02 | 2022-12-31
Registro civil e Identificación | Certificación, documentación y servicios | CDS_23_1 | Revisar y enviar dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes al nivel central las primeras copias de registro civil. (Referirse a la Circular Única, Versión 7, Numeral 8: Remisión de copias de registro civil, Literal B.). | Demanda | Remitir a tiempo el 100% de primeras copias de registros civiles | Cantidad de reportes estadísticos emitidos/ (n*Cantidad de reportes estadísticos) | 100% | Reporte estadístico (4-B1, 4-B2, 4-B3, 4-B4, 4-B5, 4-B6) (RAFT29, RAFT30) | Share Point Reporte Mensual de Producción Formato RAFT30 Control de envíos de copias de registro civil RAFT29 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegado Departamental y Registradores Distritales | 2023-01-02 | 2023-12-31
Registro civil e Identificación | Certificación, documentación y servicios | CDS_23_2 | Remitir al nivel central la tarjeta de actualización de firmas de los registradores del estado civil (nuevos, trasladados o en encargo) | Demanda | Remitir al nivel central el 100% de las tarjetas diligenciadas de actualización de firmas de los registradores | Cantidad de tarjetas de actualización de firmas actualizadas/(n*Cantidad de registradores del estado civil [nuevos, trasladados o en encargo]) | 100% | 1. Correo electrónico desde la Delegación con la solicitud de actualización de la firma (1-B1,1- B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6) 2. PDF de la tarjeta amarilla (1-B1,1- B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6) 3. Fotocopia de cédula y la resolución de posesión del funcionario (1-B1,1- B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6) 4. Comprobante de envio por correspondencia al nivel central de la tarjeta amarilla, fotocopia de cédula y resolución de posesión del funcionario (1-B1,1- B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6) | Remisión de solicitud de registro de firma de registradores al Grupo de Validación y Producción de Registro Civil | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegado Departamental y Registradores Distritales | 2023-01-02 | 2023-12-31
Electoral | Debates electorales | DE_23_1 | Dirigir, organizar y realizar las votaciones de los mecanismos de participación convocados | Por demanda | Realizar el 100% de los eventos electorales programados | Cantidad de eventos electorales realizados en el periodo / (n*Cantidad de eventos electorales programados en el periodo) | 100% | Reporte de jurados designados (prinicpales y remanentes) Reporte de jurados capacitados Reporte de jurados asistentes (principales y remanentes) Declaratoria de votación (E26) Resolución designación jurados de votación Potencial electoral Resultados de participación Acta general de escrutinio Reportar cumplimiento en el bimestre que se preste el apoyo | Dirección de Censo Electoral Dirección de Gestión Electoral | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegado Departamental y Registradores Distritales | 2023-01-02 | 2023-12-31
Electoral | Debates electorales | DE_23_2 | Dirigir y organizar las elecciones de autoridades territoriales de 2023 | Por demanda | Desarrollar el 100% de las actividades para la realización de las elecciones de autoridades territoriales de 2023 | Cantidad de actividades desarrolladas en el periodo/ (n*Cantidad de actividades programadas en el periodo) | 100% | 1. Reporte registro GSC (?-B1, ?-B2, ?-B3) 2. Reporte inscripción de ciudadanos (?-B1, ?-B2, ?-B3,?-B4) 3. Plan convocatoria nuevos facilitadores (?-B1, ?-B2) 4. Informe visitas de campo revisión y actualización de la Divipole zona rural y corregimientos (?-B1) 5. Lista de asistencia capacitación herramienta IDCAN (?-B3, ?-B4) 6. Reporte candidatos inscritos (?-B3,?-B4,?B5) 7. Reporte de jurados designados (principales y remanentes) (?-B5) 8. Reporte de jurados capacitados (?-B5) 9. Reporte de jurados asistentes (principales y remanentes) (?-B6) 10. Reporte puestos de votación instalados (?-B5) 11. Declaratoria de votación (E26) Acta general de escrutinio (?-B6) 12. Resultados de participación (?-B6) 13. Informe de visitas semanales a los puestos Móviles de Inscripción -PMI (?-B2, ?-B3,?-B4) 14. Video de la capacitación dictada de manera independiente e individual por cada uno de los delegados departamentales, registradores distritales y registradores especiales a los jurados de votación. (?-B5) | Dirección de Censo Electoral Dirección de Gestión Electoral | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegado Departamental y Registradores Distritales | 2023-01-02 | 2023-12-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Gestión ambiental | GA_23_1 | Ejecutar el programa de ahorro y uso eficiente de agua y energía | Por demanda | Realizar el 100% de las actividades para promover las mejores prácticas de consumo de agua y energía en la entidad | Cantidad de actividades realizadas en el periodo para promover mejores prácticas de consumo de agua y energía en la delegación / (n*Cantidad de actividades programadas para promover mejores prácticas de consumo de agua y energía en la delegación) | 100% | Informe de gestión de actividad (1-B2,1-B3,1-B4,1-B6) (SGFL01) (ver cronograma disponible dentro del informe de cada delegación y en el siguiente link: https://registraduriaco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gbaron_registraduria_gov_co/Eg7dnmhe18VLr5nAFkN7iU8BMMSEDpQsBuKKhBtPZbjnbg?e=d8rOz2) - Llevar el seguimiento y control en el formato de consumo de agua y energía. - Reducir el consumo de agua y energía en la delegación y registradurías especiales de acuerdo a los indicadores establecidos del SGA. - Realizar campañas de sensibilización. - Reportar las fugas que se presenten y la acción correctiva para repararla. - Realizar acciones preventivas (cambio de luminarias) y correctivas de las instalaciones eléctricas en la delegación. | SharePoint |  | 25% | 25% | 25% |  | 25% | Registradores Distritales o Delegados Departamentales | 2023-03-01 | 2023-12-29 23:59
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Gestión ambiental | GA_23_2 | Fortalecer el programa de gestión integral de residuos | Por oferta | Realizar el 100% de las actividades para fortalecer la gestión integral de residuos | Cantidad de actividades realizadas en el periodo para fortalecer la gestión integral de residuos en el departamento / (n*Cantidad de actividades programadas para fortalecer la gestión integral de residuos en el departamento) | 100% | Informe de gestión de actividad (1-B1,1-B2,1-B3,1-B4,1-B5,1-B6) (SGFL01) (ver cronograma disponible dentro del informe de cada delegación y en el siguiente link: https://registraduriaco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gbaron_registraduria_gov_co/Eg7dnmhe18VLr5nAFkN7iU8BMMSEDpQsBuKKhBtPZbjnbg?e=d8rOz2) - Aumentar y/o mantener la cobertura de los acuerdos de corresponsabilidad. - Realizar visitas continuas a las plantas de reciclaje verificando la correcta disposición del material aprovechable. - Diseñar y ejecutar un plan de trabajo para los residuos electorales de la jornada de octubre 2023 apoyado en el POE. - Apoyar la gestión documental garantizando la adecuada disposición del material aprovechable proveniente de la eliminación documental vigencia 2023. - Entrega de residuos aprovechables al operador ambiental y diligenciamiento del formato GAFT01. - Entrega de RAEE y RESPEL a los gestores autorizados y diligenciamiento del formato GAFT01. -Sensibilizar a los servidores sobre separación en la fuente y uso adecuado de los puntos ecológicos. | SharePoint | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegado Departamental y Registradores Distritales | 2023-01-02 | 2023-12-29
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Gestión ambiental | GA_23_3 | Incentivar el programa de prácticas sostenibles | Por oferta | Realizar el 100% de las actividades para fomentar la cultura y ciudadanía ambiental, así como el uso racional de los recursos naturales entre servidores y usuarios | Cantidad de actividades realizadas en el periodo para fomentar la cultura y ciudadanía ambiental, así como el uso racional de los recursos naturales entre servidores y usuarios / (n*Cantidad de actividades programadas para fomentar la cultura y ciudadanía ambiental, así como el uso racional de los recursos naturales entre servidores y usuarios) | 100% | Informe de gestión de actividad (1-B1,1-B2,1-B3,1-B4,1-B5,1-B6) (SGFL01) (ver cronograma disponible dentro del informe de cada delegación y en el siguiente link: https://registraduriaco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gbaron_registraduria_gov_co/Eg7dnmhe18VLr5nAFkN7iU8BMMSEDpQsBuKKhBtPZbjnbg?e=d8rOz2) - Uso del representante ambiental para promocionar las campañas ambientales. -Realizar siembra de árboles. -Sensibilizaciones y/o capacitaciones del proceso de Gestión Ambiental conforme con el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) NTC ISO14001:2015. - Contribuir con la actualización y el mejoramiento continuo del SGA. - Campaña para el ahorro y uso eficiente de papel. - Incentivar la movilidad sostenible. - Programar visitas aleatorias a las registradurias para fomentar la cultura ambiental. - Programar capacitaciones con entidades ambientales de la región (foros, eventos, etc). - Realizar un concurso ambiental. - Promover fechas conmemorativas de cada región. | SharePoint | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegado Departamental y Registradores Distritales | 2023-01-02 | 2023-12-29
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Gestión ambiental | GA_23_4 | Brindar asesoría ambiental a la delegación y registradurías del departamento | Por demanda | Realizar el 100% de las asesorías solicitadas | Cantidad de asesorías dadas / (n*Cantidad de asesorías solicitadas) | 100% | Reporte de gestión de actividad según los requerimientos (1-B3,1-B6) (SGFL01) (ver cronograma disponible dentro del informe de cada delegación y en el siguiente link: https://registraduriaco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gbaron_registraduria_gov_co/Eg7dnmhe18VLr5nAFkN7iU8BMMSEDpQsBuKKhBtPZbjnbg?e=d8rOz2) | SharePoint |  |  | 50% |  |  | 50% | Delegado Departamental y Registradores Distritales | 2023-05-01 | 2023-12-29
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Sistema de gestión y mejoramiento Institucional | SGM_23_1 | Realizar curso virtual del sistema de gestión de calidad | Por oferta | 100% de inscritos con el curso virtual de sistemas de calidad aprobados | (Cantidad de actividades realizadas) / (n*Cantidad de actividades programadas) | 100% | Reposte estadistico de inscripción de curso (1-B3) Reposte estadistico de aprobación de curso (1-B4) | SharePoint |  |  | 50% | 50% |  |  | Delegado Departamental y Registradores Distritales | 2023-05-01 | 2023-08-31
Gestión Administrativa y Financiera | Gestión contractual | GC_23_1 | Coordinar y desarrollar las actividades tendientes a atender las posibles solicitudes relacionadas con (Minutas, modificaciones, liquidaciones, imposiciones de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento) que sean competencia de la Delegación mediante la aplicación de los procedimientos establecidos en el proceso Gestión Contractual para atender las necesidades. | Por oferta | Atender el 100% de las solicitudes relacionadas con (Minutas, modificaciones, liquidaciones, imposiciones de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento) | Cantidad de solicitudes relacionadas con (Minutas, modificaciones, liquidaciones, imposiciones de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento) tramitadas por la Delegación / [n* Cantidad de solicitudes relacionadas con (Minutas, modificaciones, liquidaciones, imposiciones de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento) radicadas a la Delegación y Registraduría Distrital] | 100% | Certificación expedida por el Delegado y/o Registrador Distrital y cuadro seguimiento de contratos | Delegaciones Departamentales y/o Registraduría Distrital | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegado Departamental y Registradores Distritales | 2023-01-02 | 2023-12-31
Gestión Administrativa y Financiera | Gestión contractual | GC_23_2 | Adelantar los trámites precontractuales para la contratación de bienes, servicios y obra requeridos por la RNEC y el Fondo Rotatorio | Por demanda | Adelantar el 100% de las actividades precontractuales para la contratación en materia de adquisición de bienes, servicios y obra para el funcionamiento de la Entidad. | Cantidad de actividades precontractuales realizadas para la contratación de adquisiciones de bienes, servicios y obra para el funcionamiento de la Entidad/ (n*cantidad de actividades programadas en cada bimestre para la contratación de adquisiciones de bienes, servicios y obra para el funcionamiento de la Entidad) | 100% | 1. Reporte de procesos contractuales en curso (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6) 2. Reporte de solicitudes de certificados de disponibilidad presupuestal en el periodo (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6) | Delegaciones Departamentales y/o Registraduría Distrital | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegado Departamental y Registradores Distritales | 2021-01-02 | 2022-12-31
Gestión Administrativa y Financiera | Gestión documental | GD_23_1 | Administrar el Archivo Central ubicado en las Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital | Por demanda | Realizar el 100% de las actividades requeridas para la administración del archivo central ubicado en las Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital | (Cantidad de actividades realizadas ara la administración del archivo central ubicado en las Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital/(n*cantidad de actividades programadas en cada bimestre para la administración del archivo central ubicado en las Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital) | 100% | 1. Acta del sub comité de archivo de aprobación de eliminación (1-B1) SGFT03 2. FUID de eliminación (1-B1) 3. Reporte de publicación página web (1-B2) 4. Reporte del plan de trabajo para transferencias documentales a la Coordinación de Gestión Documental y Archivos (1-B1) (Excel) 5. FUID de transferencias documentales, conforme el cronograma adoptado por la Entidad (1-B1, 1-B2) (GDFT10) 6. Formato de testigo /préstamo de los documentos (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6) (GDFT05) 7. Formatos que componen el Plan de Conservación Documental del Sistema Integrado de Conservación (5-B2, 5-B4, 5-B6) (GDFT20, GDFT21, GDFT22, GDFT23, GDFT24) | Delegaciones Departamentales y/o Registraduría Distrital | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegado Departamental y Registradores Distritales | 2021-01-02 | 2022-12-31
Gestión Jurídica | Representación judicial | RJ_23_1 | Ejercer apropiadamente la representación jurídica de la Entidad ante las autoridades judiciales y administrativas, mediante la aplicación del procedimiento RJPD02 Defensa jurídica para defender los intereses de la RNEC y su Fondo Rotatorio. | Por oferta | Realizar el 100% de las actuaciones de defensa técnica de la Entidad que correspondan | Cantidad de actuaciones judiciales y administrativas con abogado asignado / (n*Cantidad de actuaciones judiciales y administrativas donde la RNEC y/o el FRR es vinculada en el bimestre evaluado) | 100% | Consolidado Informe Procesos Judiciales Área Defensa Judicial-Nivel desconcentrado (RJFT03) | Delegaciones Departamentales y/o Registraduría Distrital | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegados Departamentales y Registradores del Distrito | 2023-01-02 | 2023-12-31
Gestión Jurídica | Representación judicial | RJ_23_2 | Adelantar, coordinar e impulsar los procesos de cobro coactivo con el propósito de obtener el pago de las obligaciones a favor de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Fondo Rotatorio. | Por oferta | Ejecutar y registrar en el aplicativo de Cobros Coactivos el 100% de las actuaciones establecidas en el estatuto tributario y demás normas concordantes. | Cantidad de Informes bimestrales sobre del registro de impulsos en los procesos de cobro coactivo / (n*Cantidad de Informes bimestrales con número de procesos vigentes) | 100% | Muestra de 05 procesos escaneados que demuestren el impulso durante el bimestre evaluado, los cuales debieron ser registrados en el aplicativo de cobros coactivos. | Delegaciones Departamentales y/o Registraduría Distrital | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegados Departamentales y Registradores del Distrito | 2023-01-02 | 2023-12-31
Gestión Administrativa y Financiera | Gestión e los recursos financieros | GRF_23_1 | Cargar mensualmente, la información de cierre de producción de documentos, correspondiente a todos los municipios de la circunscripción, en el aplicativo Sistema Control de Recaudos (SCR). | Por demanda | Cargar el 100% de la información de cierre de producción de documentos, correspondiente a todos los municipios de la circunscripción, en el SCR. | Cantidad de cargues de información de cierre de producción de documentos, correspondiente a todos los municipios de la circunscripción, en el aplicativo SCR, realizados cada bimestre /(n*Cantidad de cargues de información de cierre de producción de documentos, correspondiente a todos los municipios de la circunscripción, en el aplicativo SCR, programados cada bimestre). | 100% | 1. Cargue de cierre de producción de documentos, conforme a lo establecido en la circular 121 del 13 de octubre de 2017, (2-B1, 2-B2, 2-B3, 2-B4, 2-B5, 2-B6), (SCR). | SCR | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegado Departamental y Registradores Distritales | 2021-01-02 | 2022-12-31
Gestión Administrativa y Financiera | Gestión e los recursos financieros | GRF_23_2 | Dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, enviar al correo gestionfinanciera@registraduria.gov.co, el formato GFFT20 ESTADÍSTICA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS, debidamente diligenciado con los pagos efectuados en el mes anterior por concepto de: agua, luz, teléfono y gas. | Por demanda | Enviar el 100% de la estadística correspondiente a los pagos efectuados en el mes anterior por concepto de: agua, luz, teléfono y gas. | Cantidad de informes enviados cada bimestre / (n*Cantidad de informes programados cada bimestre) | 100% | 1. formato GFFT20 ESTADÍSTICA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS, enviado a gestionfinanciera@registraduria.gov.co (2-B1, 2-B2, 2-B3, 2-B4, 2-B5, 2-B6), (SCR) . | Formato diligenciado | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegado Departamental y Registradores Distritales | 2021-01-02 | 2022-12-31
Gestión Administrativa y Financiera | Gestión de los recursos físicos | GRFS_23_1 | Mantener actualizado el inventario de bienes de la RNEC y su FRR | Por demanda | Registrar el 100% de los movimientos y novedades de inventario presentados durante la vigencia | Cantidad de formatos GRFT01 recibidos en el periodo/(n*Cantidad de formatos GRFT01 aplicados en el sistema en el periodo) | 100% | 1. Informe de movimiento de inventarios (1-B4, 1-B5, 1-B6) (SGFL01) 2. Acta y Resolución por la cual se autoriza la bajas y su disposición final, conforme con las Resoluciones 8499 y 871 de 2021 (Cuando aplique), (SGFT03) 3. Certificación de disposición final de los bienes dados de baja conforme el artículo 21 de la Resolución 8499 de 2021 / Enlace de publicación de acto administrativo motivado para la enajenación de bienes muebles a título gratuito y acta de entrega correspondiente. | Delegaciones Departamentales y/o Registraduría Distrital | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegado Departamental y Registradores Distritales | 2021-01-02 | 2022-12-31
Electoral | Mecanismos de participación | MP_23_1 | Dirigir y organizar la inscripción de los comités promotores para adelantar mecanismos de participación ciudadana | Demanda | Inscribir el 100% de las iniciativas ciudadanas para adelantar los mecanismos de participación que lo soliciten | Cantidad de iniciativas ciudadanas para adelantar mecanismos de participación en el periodo/(n*Cantidad de iniciativas ciudadanas para adelantar mecanismos de participación que solicitaron inscripción y cumplieron los requisitos en el periodo) | 100% | 1. Resolución de reconocimiento del Promotor/Comité promotor 2. Publicación acto administrativo de reconocimiento del Promotor/Comité promotor 3. Notificación entrega del formulario de recolección de apoyos Reportar cumplimiento en el bimestre que se preste el apoyo | Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegado Departamental y Registradores Distritales | 2023-01-02 | 2023-12-31
Gestión del Talento Humano | Permanencia del talento humano | PTH_23_1 | Realizar el reporte periódico de la planta de personal y el de las vacantes temporales y definitivas de la Circunscripción, con base en los parámetros determinados por la sede central | Por oferta | Realizar el 100% de los reportes de la planta de personal y de las vacantes temporales y definitivas de las Circunscripción | Cantidad de reportes de la planta y de las vacantes remitidos a la sede central en cada periodo / (n* Cantidad de reportes y de las vacantes programados a remitir a la sede central en cada periodo) | 100% | 1. Formato Reporte de planta de personal (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6) (VTFT12) 2. Formato Vacantes temporales y definitivas (2-B1, 2-B2, 2-B3, 2-B4, 2-B5, 2-B6) (VTFT13) | Plataforma SharePoint y/o Archivo de Gestión documental del área de talento humano de la Circunscripción | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegados Departamentales y Registradores del Distrito | 2023-01-02 | 2023-12-31
Gestión del Talento Humano | Permanencia del talento humano | PTH_23_10 | Realizar la incorporación periódica del resumen por clase de nómina de la circunscripción, cumpliendo con los parámetros establecidos por la sede central | Por oferta | Realizar el 100% de las incorporaciones del resumen de nómina por clase en la herramienta correspondiente | Cantidad de resumenes por clase de nómina incorporada por el nivel desconcentrado en el periodo/ (n*Cantidad de resumenes por clase de nómina generada por el nivel desconcentrado en el periodo). | 100% | 1. Resumen de nómina de la Circunscripción (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6) conforme con la Circular DRN-GTH-011 de 01/02/2022 | Plataforma SharePoint y/o Archivo de Gestión documental del área de talento humano de la Circunscripción | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegados Departamentales y Registradores del Distrito | 2023-01-02 | 2023-12-31
Gestión del Talento Humano | Permanencia del talento humano | PTH_23_11 | Fomentar un ambiente de trabajo saludable con el desarrollo de estrategias orientadas al bienestar, estímulos e incentivos, mejora de la cultura organizacional, y la calidad de vida de los servidores públicos de la RNEC y su grupo familiar en la Circunscripción y aquellas suscritas en el Programa de Bienestar con directrices desde el nivel central. | Por demanda | Realizar el 100% de las actividades y reportes correspondientes del programa de bienestar social | Cantidad de actividades de bienestar social realizadas y reportadas en cada bimestre / (n* Cantidad de actividades de bienestar social programadas en cada bimestre) | 100% | 1. Reporte de Eventos de Bienestar Social (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1B4, 1B5, 1-B6)(SGFL01) | Plataforma SharePoint y/o Archivo de Gestión documental del área de talento humano de la Circunscripción | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegados Departamentales y Registradores del Distrito | 2023-01-02 | 2023-12-31
Gestión del Talento Humano | Permanencia del talento humano | PTH_23_2 | Realizar eventos de formación y capacitación con el reporte correspondiente, que permitan fortalecer y desarrollar las capacidades, destrezas, habilidades y competencias de los servidores de la RNEC en la Circunscripción y aquellas suscritas en el PIFC con directrices del nivel central cuando aplique. | Por demanda | Realizar el 100% de los eventos de formación y capacitación suscritos en el PIFC y los reportes correspondientes | Cantidad de eventos de formación y capacitación realizados y reportados en cada bimestre/(n* Cantidad de eventos de formación y capacitación programados cada bimestre) | 100% | 1. Inscripción a eventos de formación/Capacitación-PTFT18 (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1B4, 1B5, 1-B6) 2. Reporte Eventos de Capacitación (2-B1, 2-B2, 2-B3, 2-B4, 2-B5, 2-B6) (PTFT19) 3. Evaluación de eventos de formación/capacitación-(3-B1, 3-B2, 3-B3, 3-B4, 3-B5, 3-B6) (PTFT16) | Plataforma SharePoint y/o Archivo de Gestión documental del área de talento humano de la Circunscripción | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegados Departamentales y Registradores del Distrito | 2023-01-02 | 2023-12-31
Gestión del Talento Humano | Permanencia del talento humano | PTH_23_3 | Realizar actividades y los reportes correspondientes que coadyuven a fortalecer y fomentar la cultura ética de los servidores de la RNEC en la Circunscripción y aquellas actividades con directrices del nivel central cuando aplique. | Por demanda | Realizar el 100% de las actividades y reportes correspondientes del plan de gestión ética | Cantidad de actividades de gestión ética realizadas y reportadas en cada bimestre / (n* Cantidad de actividades de gestión ética programadas en cada bimestre) | 100% | 1. Listados de asistencia a capacitaciones (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1B4, 1B5, 1-B6)(PTFT38) 2. Reporte de estadísticas de gestión ética (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6)(-PTFT57 ) | Plataforma SharePoint y/o Archivo de Gestión documental del área de talento humano de la Circunscripción | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegados Departamentales y Registradores del Distrito | 2023-01-02 | 2023-12-31
Gestión del Talento Humano | Permanencia del talento humano | PTH_23_4 | Digitalizar y cargar en el sistema las Historias Laborales de los Servidores activos de la Planta de Personal que laboran en la Circunscripción | Por oferta | Digitalizar y cargar el 100% de las Hojas de Control programadas | Cantidad de hojas de control generadas en el bimestre / (n* Cantidad de hojas de control programadas en el bimestre) | 100% | 1. Hoja de Control Expediente HL. (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1B4, 1B5, 1-B6) (RTFT02) | Plataforma SharePoint y/o Archivo de Gestión documental del área de talento humano de la Circunscripción | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegados Departamentales y Registradores del Distrito | 2023-01-02 | 2023-12-31
Gestión del Talento Humano | Permanencia del talento humano | PTH_23_5 | Diligenciar el formato único de inventario documental de las Historias Laborales de Servidores Supernumerarios de apoyo administrativo y vinculados durante la vigencia 2022. | Por oferta | Diligenciar el 100% de Formatos Únicos de Inventario Documental requeridos | Cantidad de Formatos Únicos de Inventario Documental - FUID diligenciados en el bimestre / (n* Cantidad de Formatos Únicos de Inventario Documental-FUID requeridos en el bimestre) | 100% | 1. Formato Único de Inventario Documental (1-B2, 1-B3) (GDFT10) | Plataforma SharePoint y/o Archivo de Gestión documental del área de talento humano de la Circunscripción |  | 50% | 50% |  |  |  | Delegados Departamentales y Registradores del Distrito | 2023-03-01 | 31/06/2023
Gestión del Talento Humano | Permanencia del talento humano | PTH_23_6 | Establecer y mantener la seguridad y salud en el trabajo de los servidores de la Circunscripción, con la ejecución de actividades del plan de trabajo anual del SGSST, formulado por la Registraduría Distrital y/o Delegación Departamental. | Por oferta | Realizar el 100% de las actividades del SGSST. | Cantidad de actividades del SGSST realizadas en el bimestre /(n* Cantidad de actividades programadas en el bimestre) | 100% | 1. Matriz de seguimientos Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo ( 1-B2, 1-B4, , 1-B6) 2. Informe de seguimiento a la ejecución de actividades programadas (2-B2, 2-B4, 2-B6)(SGFL01) | Plataforma SharePoint y/o Archivo de Gestión documental del área de talento humano de la Circunscripción |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | Delegados Departamentales y Registradores del Distrito | 2023-03-01 | 2023-12-31
Gestión del Talento Humano | Permanencia del talento humano | PTH_23_7 | Transferir al archivo central el inventario documental de las historias laborales que cumplieron con el tiempo de almacenamiento en el archivo de gestión, con base en las directrices emitidas por la Gerencia Administrativa y Financiera-GAF cuando aplique. | Por demanda | Suscribir el 100% de las actas de entrega de trasferencia primaria realizadas al archivo central | Cantidad de Actas e Historias Laborales entregadas al archivo central en el bimestre / ( n* Cantidad de Actas e Historias Laborales Programadas a Entregar al archivo central en el bimestre) | 100% | 1. Formato Único de Inventario Documental (1-B2)(GDFT10) | Plataforma SharePoint y/o Archivo de Gestión documental del área de talento humano de la Circunscripción |  | 100% |  |  |  |  | Delegados Departamentales y Registradores del Distrito | 2023-03-01 | 2023-04-30
Gestión del Talento Humano | Permanencia del talento humano | PTH_23_8 | Remitir a la sede central los informes que evidencien la existencia de situaciones administrativas o movimientos que pudiesen afectar los derechos de carrera de los servidores de la RNEC, para el análisis de viabilidad de la actualización del registro público de la carrera en la Circunscripción. | Por demanda | Realizar el 100% de los informes que evidencien la existencia de situaciones administrativas o movimientos que pudiesen afectar los derechos de carrera | Cantidad de informes que evidencien la existencia de situaciones administrativas que afecten los derechos de carrera remitidos en el bimestre / (n* Cantidad de informes que evidencien la existencia de situaciones administrativas que afecten los derechos de carrera generados en el bimestre) | 100% | 1. Informes mensuales de Registro Público de Carrera Administrativa (2-B1, 2-B2, 2-B3, 2-B4, 2-B5, 2-B6)(SGFL01) | Plataforma SharePoint y/o Archivo de Gestión documental del área de talento humano de la Circunscripción | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegados Departamentales y Registradores del Distrito | 2023-01-02 | 2023-12-31
Gestión del Talento Humano | Permanencia del talento humano | PTH_23_9 | Aplicar el procedimiento previsto en el Sistema de Evaluación de Desempeño Laboral de los servidores públicos de carrera administrativa de la RNEC, activos en la vigencia para la Circunscripción | Por demanda | Realizar el 100% de las Evaluaciones de desempeño laboral y/o seguimientos continuos al sistema de EDL de los servidores públicos de carrera administrativa, activos en el bimestre. | Cantidad de evaluaciones de desempeño laboral y/o seguimientos continuos realizados en el bimestre y / (n*Cantidad de evaluaciones del desempeño laboral y/o seguimientos continuos programados en el bimestre) | 100% | 1. Certificación expedida por el Responsable de Talento Humano de la Circunscripción, con la cantidad de evaluaciones realizadas (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6) 2. Certificación expedida por el Responsable de Talento Humano de la Circunscripción con la cantidad de seguimientos realizados. (2-B1, 2-B2, 2-B3, 2-B4, 2-B5, 2-B6) | Plataforma SharePoint y/o Archivo de Gestión documental del área de talento humano de la Circunscripción | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegados Departamentales y Registradores del Distrito | 2023-01-02 | 2023-12-31
Registro civil e Identificación | Registro y actualización del sistema | RAS_23_1 | Gestionar la producción de registro civiles y la post-grabación de las primeras copias en su jurisdicción provenientes de oficinas diferentes a Registraduría no sistematizadas. | Demanda | Reportar el 100% de la producción de registros civiles | Cantidad de reportes estadísticos emitidos/ (n*Cantidad de reportes estadísticos solicitados) | 100% | Reporte Estadístico (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6)(RAFT47) Reporte estadístico (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6)(RAFT30) | Reporte Mensual de Producción Formato - RAFT30 Share Point | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegado Departamental y Registradores Distritales | 2023-01-02 | 2023-12-31
Registro civil e Identificación | Registro y actualización del sistema | RAS_23_2 | Realizar las actividades de implementación relacionadas con la capacitación de operadores de servicios digitales para la certificación y recertificación, junto con las actividades asociadas | Demanda | 100% de las actividades realizada para la capacitación de operadores de servicios digitales para la certificación y recertificación | Cantidad de actividades realizadas en el periodo *100 / n*(cantidad de actividades programadas en el periodo) | 100% | Reporte consolidado de operadores de servicios digitales capacitados en el departamento (1-B4,1-B6) Reporte de capacitaciones complementarias a Operadores de servicios digitales del departamento (?-B4,?-B6) Informe de seguimiento a la certificación y/o recerticación de operadores de servicios digitales en el departamento (1-B4,1-B6) (SGFL01) | Delegación Departamental y Registraduria Distrital |  |  |  | 50% |  | 50% | Delegado Departamental y Registradores Distritales | 2023-07-01 | 2023-12-31
Registro civil e Identificación | Registro y actualización del sistema | RAS_23_4 | Realizar las actividades de seguimiento a la continua prestación del servicio de acuerdo con el Manual de gestores y formadores de servicios digitales | Oferta | 100% de las actividades de seguimiento a la continua prestación del servicio | Cantidad de actividades realizadas en el periodo *100 / n*(cantidad de actividades programadas en el periodo) | 100% | Informe de seguimiento de la prestación del servicios en el departamento (1-B4,1-B6) (SGFL01) | Delegación Departamental y Registraduria Distrital |  |  |  | 50% |  | 50% | Delegado Departamental y Registradores Distritales | 2023-07-01 | 2023-12-31
Registro civil e Identificación | Registro y actualización del sistema | RAS_23_5 | Realizar seguimiento al envío y recepción de lotes de material decadactilar desde las Registradurías y su procesamiento en el aplicativo de centro, conforme con las directrices del Manual del Centro de Acopio, para los departamentos que aplique. | Oferta | 100% de las actividades de seguimiento al envío y recepción de lotes de material decadactilar desde las Registradurías y su procesamiento | Cantidad de actividades realizadas en el periodo *100 / n*(cantidad de actividades programadas en el periodo) | 100% | Informe de operatividad de centros de acopios (2-B1,2- B2, 2-B3, 2-B4, 2-B5, 2-B6) (SGFL01) | Delegación Departamental y Registraduria Distrital | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegado Departamental y Registradores Distritales | 2023-01-02 | 2023-12-31
Registro civil e Identificación | Registro y actualización del sistema | RAS_23_6 | Verificar el cumplimiento de la directriz de entrega de los documentos de identidad mediante la autenticación biométrica dactilar y/o facial en las Registradurías de su Circunscripción. | Oferta | 100% de las actividades de verificación del cumplimiento de la directriz de entrega de los documentos de identidad mediante la autenticación biométrica dactilar y/o facial | Cantidad de actividades realizadas en el periodo *100 / n*(cantidad de actividades programadas en el periodo) | 100% | Informe de seguimiento del cumplimiento de las directrices de entrega de documentos (1-B1,1- B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6) (SGFL01) | Delegación Departamental y Registraduria Distrital | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegado Departamental y Registradores Distritales | 2023-01-02 | 2023-12-31
Registro civil e Identificación | Registro y actualización del sistema | RAS_23_7 | Coordinar la realización de la capacitación de los servidores públicos encargados de la entrega de los documentos en las Registradurías de su circunscripción, con el fin de garantizar el conocimiento requerido para la debida activación de la cédula digital en el dispositivo móvil al momento de la entrega de la versión física del documento, garantizando la finalización del ciclo de entrega de la cédula digital. | Oferta | 100% de las actividades de capacitación coordinadas con las registradurías del departamento | Cantidad de actividades de capacitación realizadas en el periodo *100 / n*(cantidad de actividades programadas en el periodo) | 100% | Reporte de capacitaciones coordinadas (?-B3, ?-B4, 2? -B6) | Delegación Departamental y Registraduria Distrital |  |  | 33.33% | 33.33% |  | 33.33% | Delegado Departamental y Registradores Distritales | 2023-05-01 | 2023-12-31
Registro civil e Identificación | Registro y actualización del sistema | RAS_23_3 | Realizar seguimiento a salidas no conformes: casos de documentos devueltos para corrección RAFT36 y análisis de las estadísticas mensuales de las solicitudes de documentos que se encuentran en estado de Rechazo, haciendo seguimiento a las acciones de mejora cuando se determinen. | Oferta | 100% de las actividades para el análisis de las estadísticas mensuales de las solicitudes de documentos que se encuentran en estado de Rechazo | Cantidad de actividades realizadas en el periodo *100 / n*(cantidad de actividades programadas en el periodo) | 100% | Informe mensual de Power BI (2-B1,2- B2, 2-B3, 2-B4, 2-B5, 2-B6) (SGFL01) Informe de seguimiento trimestral a las acciones de mejora (1-B2, 1-B3, 1-B5, 1-B6) (SGFL01) Informe de seguimiento (1-B2, 1-B3, 1-B5, 1-B6) (SGFL01) | Delegación Departamental y Registraduria Distrital | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegado Departamental y Registradores Distritales | 2023-01-02 | 2023-12-31
Planeación y direccionamiento estratégico | Servicio al Colombiano | SC_23_1 | Cargar oportunamente en SharePoint el informe mensual de PQRSDC recibidas por los diferentes canales y atendidas por la Registraduría Distrital y/o Delegación Departamental. | Demanda | Cargar el 100% de los Informes mensuales de PQRSDC programados | Cantidad de informes cargados en el periodo / (n*Cantidad de informes a cargar en el periodo) | 100% | Informe mensual de PQRSDC (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6) (SCFT02, SCFT03) | SharePoint | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Registradores Distritales o Delegados Departamentales | 2023-01-02 | 2023-12-31
Gestión del sistema de control interno | Seguimiento a la gestión institucional | SGI_23_1 | Verificar que se implanten las recomendaciones de las auditorías y evaluaciones de control interno realizadas y mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado de control interno de las dependencias a su cargo. | Por oferta | Realizar el 100% de las actividades de seguimiento programadas a los planes de mejoramiento de la Registraduría Distrital o la Delegación a cargo. | Cantidad de acciones de seguimiento a los planes de mejoramiento realizadas en el periodo / (n*Cantidad de actividades suscritas en el periodo) | 100% | 1. Planes de mejoramiento_ Matrices PMP_PMI (1-B1, 1-B2, 1-B4, 1-B5) (SIFT04) | SharePoint | 25% | 25% |  | 25% | 25% |  | Delegados Departamentales y Registradores del Distrito | 2023-01-02 | 2023-10-31 23:59
Gestión del sistema de control interno | Seguimiento a la gestión institucional | SGI_23_2 | Asesorar y acompañar a las dependencias en la definición y establecimiento de mecanismos de control en los procesos y procedimientos para garantizar la adecuada protección de los recursos, la eficiencia y eficacia en las actividades, la oportunidad y confiabilidad de la información y sus registros y el cumplimiento de las funciones y objetivo institucional | Por oferta | Realizar el 100% de las actividades de monitoreo programadas a los plan de riesgos de corrupción y de procesos de la Registraduría Distrital o Delegación a cargo. | Cantidad de actividades de seguimiento realizadas en el periodo / (n*Cantidad de actividades de seguimiento programadas en el periodo) | 100% | 1. Matrices de seguimiento y evaluación a los riesgos y sus controles (procesos) (1-B1, 1-B2, 1-B4, 1-B5) (SIFT07) 2. Matrices de seguimiento y evaluación a los riesgos y sus controles (corrupción) (1-B1, 1-B3, 1-B5) (SIFT07) | SharePoint | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  | Delegados Departamentales y Registradores del Distrito | 2023-01-02 | 2023-10-31 23:59
Gestión del sistema de control interno | Seguimiento a la gestión institucional | SGI_23_3 | Velar por el buen funcionamiento del Sistema de Control Interno de la Registraduría Nacional en su organización desconcentrada en la circunscripción que corresponda y el Distrito Capital según el caso. | Por oferta | Realizar el 100% de las visitas administrativas programadas. | Cantidad de actas e informes generados por visitas administrativas realizadas en el periodo / (n*Cantidad de actas e informes generados por visitas administrativas programadas en el periodo) | 100% | 1. Programación semestral de visitas administrativas a realizarse (1-B1, 1B4) 2. Informes de visitas administrativas realizadas (SGFT01) (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1B6) 3. Actas devisitas administrativas realizadas (SIFT02) (?-B1, ?-B2, ?-B3, ?-B4, ?-B5, ?-B6) Las actas de visitas administrativas se deben remitir de conformidad con la programación de las visitas en la jurisdicción. | SharePoint | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegados Departamentales y Registradores del Distrito | 2023-01-02 | 2023-12-31
Gestión del sistema de control interno | Seguimiento a la gestión institucional | SGI_23_4 | Velar por el buen funcionamiento del Sistema de Control Interno de la Registraduría Nacional en su organización desconcentrada en la circunscripción que corresponda y el Distrito Capital según el caso. | Por oferta | Realizar el 100% de los Subcomité Institucional de Coordinación del Control Interno programados. | Cantidad de actas de Subcomités realizados en el periodo / (n*Cantidad actas de Subcomités programados en el periodo) | 100% | 1. Acta de Subcomité Institucional de Coordinación de Control Interno (SIFT03) (1-B1, 1-B4) | SharePoint | 50% |  |  | 50% |  |  | Delegados Departamentales y Registradores del Distrito | 2023-01-02 | 2023-08-31 23:59
NOMBRE DELEGADOS DEPARTAMENTALES
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: |  | 2023-04-19
Nombre del responsable del diligenciamiento: Consolidado por David Iván Ramos Barraza
Cargo: Profesional universitario
Fecha diligenciamiento: 11/10/2023