## MATRIZ SUIT ok
Nombre de la entidad: |  | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
[8 empty] | Orden: |  |  | NACIONAL
Sector administrativo: |  | NO APLICA
[8 empty] | Año vigencia: |  |  | 2024
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo jefe planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Único | 80167 |  | Cédula de ciudadanía digital | Inscrito | Desde el lanzamiento del proyecto de Cédula de ciudadanía digital hasta el 31 de diciembre de 2023, se atendieron 3,752,597 trámites para la expedición de la cédula, en este formato. Para resolver las novedades de activación de la cédula digital en el Smartphone, se dispuso un formulario de autogestión para la solicitud de código QR a través del micrositio de a página web en el enlace: https://activacionccdigital.registraduria.gov.co/index Así mismo, en el 2023 a través de la mesa de ayuda para cédula digital con atención individualizada a través del correo ccdigital@registraduria.gov.co en la cual los ciudadanos pueden solicitar además de un nuevo código QR para la activación de su cédula digital, información acerca de novedades relacionadas con este documento. De otra parte, de momento solo se cuenta con la posibilidad de solicitar un duplicado de la versión física de la cédula digital en forma presencial y con un nuevo enrolamiento. | Se pretende poner a disposición en la app “Servicios Digitales RNEC” un botón que permita al ciudadano acceder al duplicado de la versión física de la cédula digital sin necesidad de acceder presencialmente a una sede de la entidad y de realizar un nuevo enrolamiento. De esta manera, se busca que la entidad facilite la prestación un nuevo servicio virtual, mediante el uso de biometrías acoplado a las políticas del país en materia de transformación digital, con herramientas que estén a la vanguardia tecnológica que permitan la disminución de la asistencia de los ciudadanos a las oficinas presenciales y optimizando tiempos de atención al Colombiano. | Facilidad para realizar nuevos servicios de manera virtual a través de la aplicación móvil para solicitar el duplicado de la cédula personalizada en policarbonato, sin atención presencial, facilitando los trámites y servicios al Colombiano, poniendo a disposición un nuevo canal de atención. A través de este medio se fortalece la atención a través de canales virtuales, dentro de un escenario de seguridad para la realización de trámites en línea, evitando la suplantación de personas, dado que la aplicación solicita la autenticación biométrica facial del solicitante. |  | Tecnologica | Aplicaciones móviles apps |  | 01/01/2024 | 31/12/2024 |  | Dirección Nacional de Identificación |  | No | 0 |  |  | Si | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | SI | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se ha adelantado la presentación de la funcionalidad para " Reimpresión policarbonato -rnec" que el aliado tecnológico IDEMIA implementará con la solución tecnológica que le permitirá al ciudadano, a través del portal web mobile, gestionar el duplicado de su cédula en policarbonato.
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se encuentra en implementación la mejora del trámite de la app “Servicios Digitales RNEC”, con relación a Reimpresión policarbonato.
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Una vez sea implementada la mejora en la app “Servicios Digitales RNEC”, se realizará la respectiva actualización del trámite en el SUIT.
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Una vez sea implementada la mejora de la app de servicios digital, se realizará la respectiva socialización.
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | El usuario recibirá los beneficios de la mejora del trámite en el momento de la implementación en la app de servicios digital para gestionar el duplicado de su cédula en policarbonato, través del portal web mobile.
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | La Entidad definirá el mecanismo para medir el beneficio de la mejora una vez entre en operación la app de servicios digitales con relación a gestionar el duplicado de su cédula en policarbonato, través del portal web mobile.