## Racionalización de trámites
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO
ENTIDAD: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
VIGENCIA : 2017
FECHA DE PUBLICACIÓN: 15 DE ABRIL DE 2017
MACROPROCESO MISIONAL REGISTRO CIVIL Y LA IDENTIFICACIÓN
SEGUIMIENTO 1° - OFICINA DE CONTROL INTERNO
FECHA DE SEGUIMIENTO: CORTE A 30 DE ABRIL DE 2017
COMPONENTE | Subcomponente | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | Responsable | Fechas | % de Avance | Observaciones | Anotaciones
Racionalización de trámites | 1. Identificación y priorización de trámites a racionalizar. 2. Capacitación en materia de racionalización de trámites 3. Racionalización de trámites. 4. Actualización y monitoreo al Plan de Racionalización | Racionalización del trámite cédula de ciudadanía por primera vez. | Se rinde informe integral del avance de la estrategia de racionalización de trámites mediante comunicación RDRCI-DNI 069 de 03 de mayo de 2017. | Dirección Nacional de Identificación | 30 de abril de 2017 | 10% | Se solicitó el ajuste de la descripción de la mejora en la matriz de racionalización de tramites. Fue aceptada la propuesta del aliado tecnológico para cargar la data y las imágenes a un validador para poder preparar el material y que la RNEC sea quien conforme el archivo NIST. Se inició con la elaboración de las especificaciones técnica de la nueva solución. | Teniendo en cuenta que con la propuesta inicial para lograr interoperabilidad de los trámites preparados en los Consulados, no se logró superar la etapa de validación de las NIST de los trámites, se determinó que para dar continuidad a la mejora esperada se requirió ajustar el proyecto de racionalización.
|  | Racionalización del trámite duplicado de la cédula de ciudadanía | Se rinde informe integral del avance de la estrategia de racionalización de trámites mediante comunicación RDRCI-DNI 069 de 03 de mayo de 2017. | Dirección Nacional de Identificación | 30 de abril de 2017 | 10% | Se solicitó el ajuste de la descripción de la mejora en la matriz de racionalización de tramites. Fue aceptada la propuesta del aliado tecnológico para cargar la data y las imágenes a un validador para poder preparar el material y que la RNEC sea quien conforme el archivo NIST. Se inició con la elaboración de las especificaciones técnica de la nueva solución. | Teniendo en cuenta que con la propuesta inicial para lograr interoperabilidad de los trámites preparados en los Consulados, no se logró superar la etapa de validación de las NIST de los trámites, se determinó que para dar continuidad a la mejora esperada se requirió ajustar el proyecto de racionalización.
|  | Racionalización del trámite rectificación de la cédula de ciudadanía | Se rinde informe integral del avance de la estrategia de racionalización de trámites mediante comunicación RDRCI-DNI 069 de 03 de mayo de 2017. | Dirección Nacional de Identificación | 30 de abril de 2017 | 10% | Se solicitó el ajuste de la descripción de la mejora en la matriz de racionalización de tramites. Fue aceptada la propuesta del aliado tecnológico para cargar la data y las imágenes a un validador para poder preparar el material y que la RNEC sea quien conforme el archivo NIST. Se inició con la elaboración de las especificaciones técnica de la nueva solución. | Teniendo en cuenta que con la propuesta inicial para lograr interoperabilidad de los trámites preparados en los Consulados, no se logró superar la etapa de validación de las NIST de los trámites, se determinó que para dar continuidad a la mejora esperada se requirió ajustar el proyecto de racionalización.
|  | Racionalización del trámite renovación de la cédula de ciudadanía | Se rinde informe integral del avance de la estrategia de racionalización de trámites mediante comunicación RDRCI-DNI 069 de 03 de mayo de 2017. | Dirección Nacional de Identificación | 30 de abril de 2017 | 10% | Se solicitó el ajuste de la descripción de la mejora en la matriz de racionalización de tramites. Fue aceptada la propuesta del aliado tecnológico para cargar la data y las imágenes a un validador para poder preparar el material y que la RNEC sea quien conforme el archivo NIST. Se inició con la elaboración de las especificaciones técnica de la nueva solución. | Teniendo en cuenta que con la propuesta inicial para lograr interoperabilidad de los trámites preparados en los Consulados, no se logró superar la etapa de validación de las NIST de los trámites, se determinó que para dar continuidad a la mejora esperada se requirió ajustar el proyecto de racionalización.
|  | Programación de otras acciones de racionalización de trámites. | La nueva matriz de racionalización fue remitida mediante comunicación DRN-RDRCI -024 de 26 de enero de 2017 y se remitió ajustada mediante comunicación RDRCI –DNI-081 de 23 de marzo, teniendo en cuenta observaciones preliminares al registro de la misma en el SUIT, por parte del el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP. . | Registraduría Delegada para el Registro Civil y la Identificación | 30 de abril de 2017 | 100% | Mediante comunicación RDRCI-DNI – 067 de 26 de abril de 2017 se solicitó a la Oficina de Planeación, realizar el registro de la Estrategia de Racionalización de trámites en la herramienta del SUIT dispuesta por DAFP. | La matriz se elaboró con la participación de la Gerencia de Informática, la Dirección Financiera- Grupo de Recaudos , la Dirección Nacional de Identificación y la Dirección Nacional de Registro Civil.

## SUIT- RACIONALIZACION
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO
ENTIDAD: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
VIGENCIA : 2017
FECHA DE PUBLICACIÓN: 15 DE ABRIL DE 2017
MACROPROCESO MISIONAL REGISTRO CIVIL Y LA IDENTIFICACIÓN
SEGUIMIENTO 1° - OFICINA DE CONTROL INTERNO
FECHA DE SEGUIMIENTO: CORTE A 30 DE ABRIL DE 2017
COMPONENTE | Subcomponente | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | Responsable | Fechas | % de Avance | Observaciones | Anotaciones
SUIT- RACIONALIZACION | 1. Identificación y priorización de trámites a racionalizar. 2. Capacitación en materia de racionalización de trámites 3. Racionalización de trámites. 4. Actualización y monitoreo al Plan de Racionalización | Validar los requerimientos técnicos para interoperar el sistema nacional de identificación y el Sistema Integral de Trámites SITAC de tal forma que permita reducir el tiempo de expedición del documento de los colombianos en el exterior. Este desarrollo corresponde a una tarea conjunta entre Cancillería y Registraduría, el cual podrá ser implementado cuando se garantice la interoperabilidad con el sistemas de identificación de la Registraduría | Se rinde informe integral del avance de la estrategia de racionalización de trámites mediante comunicación RDRCI-DNI 069 de 03 de mayo de 2017. | Dirección Nacional de Identificación | 30 de abril de 2017 | 10% | Se solicitó el ajuste de la descripción de la mejora en la matriz de racionalización de tramites. Fue aceptada la propuesta del aliado tecnológico para cargar la data y las imágenes a un validador para poder preparar el material y que la RNEC sea quien conforme el archivo NIST. Se inició con la elaboración de las especificaciones técnica de la nueva solución. | Teniendo en cuenta que con la propuesta inicial para lograr interoperabilidad de los trámites preparados en los Consulados, no se logró superar la etapa de validación de las NIST de los trámites, se determinó que para dar continuidad a la mejora esperada se requirió ajustar el proyecto de racionalización.
|  | Validar los requerimientos técnicos para interoperar el sistema nacional de identificación y el Sistema Integral de Trámites SITAC de tal forma que permita reducir el tiempo de expedición del documento de los colombianos en el exterior. Este desarrollo corresponde a una tarea conjunta entre Cancillería y Registraduría, el cual podrá ser implementado cuando se garantice la interoperabilidad con el sistemas de identificación de la Registraduría | Se rinde informe integral del avance de la estrategia de racionalización de trámites mediante comunicación RDRCI-DNI 069 de 03 de mayo de 2017. | Dirección Nacional de Identificación | 30 de abril de 2017 | 10% | Se solicitó el ajuste de la descripción de la mejora en la matriz de racionalización de tramites. Fue aceptada la propuesta del aliado tecnológico para cargar la data y las imágenes a un validador para poder preparar el material y que la RNEC sea quien conforme el archivo NIST. Se inició con la elaboración de las especificaciones técnica de la nueva solución. | Teniendo en cuenta que con la propuesta inicial para lograr interoperabilidad de los trámites preparados en los Consulados, no se logró superar la etapa de validación de las NIST de los trámites, se determinó que para dar continuidad a la mejora esperada se requirió ajustar el proyecto de racionalización.
|  | Validar los requerimientos técnicos para interoperar el sistema nacional de identificación y el Sistema Integral de Trámites SITAC de tal forma que permita reducir el tiempo de expedición del documento de los colombianos en el exterior. Este desarrollo corresponde a una tarea conjunta entre Cancillería y Registraduría, el cual podrá ser implementado cuando se garantice la interoperabilidad con el sistemas de identificación de la Registraduría | Se rinde informe integral del avance de la estrategia de racionalización de trámites mediante comunicación RDRCI-DNI 069 de 03 de mayo de 2017. | Dirección Nacional de Identificación | 30 de abril de 2017 | 10% | Se solicitó el ajuste de la descripción de la mejora en la matriz de racionalización de tramites. Fue aceptada la propuesta del aliado tecnológico para cargar la data y las imágenes a un validador para poder preparar el material y que la RNEC sea quien conforme el archivo NIST. Se inició con la elaboración de las especificaciones técnica de la nueva solución. | Teniendo en cuenta que con la propuesta inicial para lograr interoperabilidad de los trámites preparados en los Consulados, no se logró superar la etapa de validación de las NIST de los trámites, se determinó que para dar continuidad a la mejora esperada se requirió ajustar el proyecto de racionalización.
|  | Validar los requerimientos técnicos para interoperar el sistema nacional de identificación y el Sistema Integral de Trámites SITAC de tal forma que permita reducir el tiempo de expedición del documento de los colombianos en el exterior. Este desarrollo corresponde a una tarea conjunta entre Cancillería y Registraduría, el cual podrá ser implementado cuando se garantice la interoperabilidad con el sistemas de identificación de la Registraduría | Se rinde informe integral del avance de la estrategia de racionalización de trámites mediante comunicación RDRCI-DNI 069 de 03 de mayo de 2017. | Dirección Nacional de Identificación | 30 de abril de 2017 | 10% | Se solicitó el ajuste de la descripción de la mejora en la matriz de racionalización de tramites. Fue aceptada la propuesta del aliado tecnológico para cargar la data y las imágenes a un validador para poder preparar el material y que la RNEC sea quien conforme el archivo NIST. Se inició con la elaboración de las especificaciones técnica de la nueva solución. | Teniendo en cuenta que con la propuesta inicial para lograr interoperabilidad de los trámites preparados en los Consulados, no se logró superar la etapa de validación de las NIST de los trámites, se determinó que para dar continuidad a la mejora esperada se requirió ajustar el proyecto de racionalización.
|  | Ampliar los canales de pago a operadores de servicios postales de pago ( OSPP) habilitados por MINTIC a todos los municipios del país donde estos estén operando. | Se rinde informe integral del avance de la estrategia de racionalización de trámites mediante comunicación RDRCI-DNI 069 de 03 de mayo de 2017. | Gerencia Admón. y Financiera - Gerencia Informática. | 30 de abril de 2017 | 25% | Se estableció como estrategia administrativa, "Ampliar los canales de pago a operadores de servicios postales de pago (OSPP) habilitados por MINTIC a todos los municipios del país donde estos estén operando, para los trámites de Duplicado y rectificación de la Cédula de ciudadanía, Duplicado y rectificación de la Tarjeta de Identidad, Copia de la inscripción en el registro civil de nacimiento, matrimonio o defunción, Certificado de la cédula de ciudadanía". | De acuerdo con el reporte de la Gerencia de Informática se ha trabajado con los Operadores de servicio postales de pago - OSPP: Efecty, Grupo Matriz, 4-72 y SuperGiros en la definición de requerimientos, modelo operacional y estructura de archivos. Con el OSPP EFECTY se ha implementado la atención en 256 municipios del país (ver correo que se adjunta como evidencia). Los OSPP Grupo Matriz, 4-72 y SuperGiros están en etapa de pruebas y aceptación técnica. Implementación de uno de cuatro operadores esperados.
|  | Realizar el tramite sin preparación de material con apoyo de tecnología web. | Se rinde informe integral del avance de la estrategia de racionalización de trámites mediante comunicación RDRCI-DNI 069 de 03 de mayo de 2017. | RDRCI - Gerencia Admón. y Financiera - Gerencia Informática. | 30 de abril de 2017 | 22% | Se estableció como estrategia administrativa , "Realizar el trámite sin preparación de material con apoyo de tecnología web, para los trámites de Duplicado de la Cédula de ciudadanía, Duplicado de la Tarjeta de Identidad". | Se realizó la definición de requerimientos, modelo operacional, de datos, controles y estructura del aplicativo. Se inició el plan piloto en 5 Registradurías Auxiliares de Bogotá D.C., se implementó progresivamente (23, 56, 210 y 244) y al final del cuatrimestre se implementado el “sistema de tramites vía web en Registradurías” en 249 oficinas de Registradurías Municipales y con una atención de 132.614 trámites de duplicado de documentos de identificación, conforme a la relación que aporta como evidencia. implementación en 249 municipios sobre 1090 esperados.
|  | Ampliar los canales de pago a operadores de servicios postales de pago ( OSPP) habilitados por MINTIC a todos los municipios del país donde estos estén operando. | Se rinde informe integral del avance de la estrategia de racionalización de trámites mediante comunicación RDRCI-DNI 069 de 03 de mayo de 2017. | Gerencia Admón. y Financiera - Gerencia Informática. | 30 de abril de 2017 | 25% | Se estableció como estrategia administrativa, "Ampliar los canales de pago a operadores de servicios postales de pago (OSPP) habilitados por MINTIC a todos los municipios del país donde estos estén operando, para los trámites de Duplicado y rectificación de la Cédula de ciudadanía, Duplicado y rectificación de la Tarjeta de Identidad, Copia de la inscripción en el registro civil de nacimiento, matrimonio o defunción, Certificado de la cédula de ciudadanía". | De acuerdo con el reporte de la Gerencia de Informática se ha trabajado con los Operadores de servicio postales de pago - OSPP: Efecty, Grupo Matriz, 4-72 y SuperGiros en la definición de requerimientos, modelo operacional y estructura de archivos. Con el OSPP EFECTY se ha implementado la atención en 256 municipios del país (ver correo que se adjunta como evidencia). Los OSPP Grupo Matriz, 4-72 y SuperGiros están en etapa de pruebas y aceptación técnica. Implementación de uno de cuatro operadores esperados.
|  | Ampliar los canales de pago a operadores de servicios postales de pago ( OSPP) habilitados por MINTIC a todos los municipios del país donde estos estén operando. | Se rinde informe integral del avance de la estrategia de racionalización de trámites mediante comunicación RDRCI-DNI 069 de 03 de mayo de 2017. | Gerencia Admón. y Financiera - Gerencia Informática. | 30 de abril de 2017 | 25% | Se estableció como estrategia administrativa, "Ampliar los canales de pago a operadores de servicios postales de pago (OSPP) habilitados por MINTIC a todos los municipios del país donde estos estén operando, para los trámites de Duplicado y rectificación de la Cédula de ciudadanía, Duplicado y rectificación de la Tarjeta de Identidad, Copia de la inscripción en el registro civil de nacimiento, matrimonio o defunción, Certificado de la cédula de ciudadanía". | De acuerdo con el reporte de la Gerencia de Informática se ha trabajado con los Operadores de servicio postales de pago - OSPP: Efecty, Grupo Matriz, 4-72 y SuperGiros en la definición de requerimientos, modelo operacional y estructura de archivos. Con el OSPP EFECTY se ha implementado la atención en 256 municipios del país (ver correo que se adjunta como evidencia). Los OSPP Grupo Matriz, 4-72 y SuperGiros están en etapa de pruebas y aceptación técnica. Implementación de uno de cuatro operadores esperados.
|  | Realizar el tramite sin preparación de material con apoyo de tecnología web. | Se rinde informe integral del avance de la estrategia de racionalización de trámites mediante comunicación RDRCI-DNI 069 de 03 de mayo de 2017. | RDRCI - Gerencia Admón. y Financiera - Gerencia Informática. | 30 de abril de 2017 | 22% | Se estableció como estrategia administrativa , "Realizar el trámite sin preparación de material con apoyo de tecnología web, para los trámites de Duplicado de la Cédula de ciudadanía, Duplicado de la Tarjeta de Identidad". | Se realizó la definición de requerimientos, modelo operacional, de datos, controles y estructura del aplicativo. Se inició el plan piloto en 5 Registradurías Auxiliares de Bogotá D.C., se implementó progresivamente (23, 56, 210 y 244) y al final del cuatrimestre se implementado el “sistema de tramites vía web en Registradurías” en 249 oficinas de Registradurías Municipales y con una atención de 132.614 trámites de duplicado de documentos de identificación, conforme a la relación que aporta como evidencia. implementación en 249 municipios sobre 1090 esperados.
|  | Ampliar los canales de pago a operadores de servicios postales de pago ( OSPP) habilitados por MINTIC a todos los municipios del país donde estos estén operando. | Se rinde informe integral del avance de la estrategia de racionalización de trámites mediante comunicación RDRCI-DNI 069 de 03 de mayo de 2017. | Gerencia Admón. y Financiera - Gerencia Informática. | 30 de abril de 2017 | 25% | Se estableció como estrategia administrativa, "Ampliar los canales de pago a operadores de servicios postales de pago (OSPP) habilitados por MINTIC a todos los municipios del país donde estos estén operando, para los trámites de Duplicado y rectificación de la Cédula de ciudadanía, Duplicado y rectificación de la Tarjeta de Identidad, Copia de la inscripción en el registro civil de nacimiento, matrimonio o defunción, Certificado de la cédula de ciudadanía". | De acuerdo con el reporte de la Gerencia de Informática se ha trabajado con los Operadores de servicio postales de pago - OSPP: Efecty, Grupo Matriz, 4-72 y SuperGiros en la definición de requerimientos, modelo operacional y estructura de archivos. Con el OSPP EFECTY se ha implementado la atención en 256 municipios del país (ver correo que se adjunta como evidencia). Los OSPP Grupo Matriz, 4-72 y SuperGiros están en etapa de pruebas y aceptación técnica. Implementación de uno de cuatro operadores esperados.
|  | Ampliar los canales de pago a operadores de servicios postales de pago ( OSPP) habilitados por MINTIC a todos los municipios del país donde estos estén operando. | Se rinde informe integral del avance de la estrategia de racionalización de trámites mediante comunicación RDRCI-DNI 069 de 03 de mayo de 2017. | Gerencia Admón. y Financiera - Gerencia Informática. - Dirección Nacional de Identificación y Dirección Nacional De Registro Civil | 30 de abril de 2017 | 25% | Se estableció como estrategia administrativa, "Ampliar los canales de pago a operadores de servicios postales de pago (OSPP) habilitados por MINTIC a todos los municipios del país donde estos estén operando, para los trámites de Duplicado y rectificación de la Cédula de ciudadanía, Duplicado y rectificación de la Tarjeta de Identidad, Copia de la inscripción en el registro civil de nacimiento, matrimonio o defunción, Certificado de la cédula de ciudadanía". | De acuerdo con el reporte de la Gerencia de Informática se ha trabajado con los Operadores de servicio postales de pago - OSPP: Efecty, Grupo Matriz, 4-72 y SuperGiros en la definición de requerimientos, modelo operacional y estructura de archivos. Con el OSPP EFECTY se ha implementado la atención en 256 municipios del país (ver correo que se adjunta como evidencia). Los OSPP Grupo Matriz, 4-72 y SuperGiros están en etapa de pruebas y aceptación técnica. Implementación de uno de cuatro operadores esperados.
|  | Ampliar los puntos autorizados para expedir copias de RCN, RCM y RCD pertenecientes a oficinas de otras ciudades y diferentes a la de residencia, con la autorización a cinco oficinas (Registradurías Especiales de Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla y Tunja) | Mediante correo electrónico de fecha 24 de abril de 2017 la Dirección Nacional De Registro Civil comunicó el protocolo para la autorización de expedición de copias de RCX, inscritos en cualquier oficina registral, generadas a través del Sistema de Gestión Electrónica de Documentos (GED), con el propósito de iniciar el plan piloto de impresiones de RCX de imágenes que reposan en la GED.Por tal motivo esta actividad se encuentra dirigida exclusivamente para el uso de las Registradurias Especiales de Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla y Tunja. | Dirección Nacional de Registro Civil | 24 de abril de 2017 | 33% | Se estableció iniciar el Plan Piloto con las 5 Registraduría mencionadas, con el propósito de hacer seguimiento y evaluar la demanda del servicio por tipo de registro y ciudad. Por lo anterior se reporta un avance del 33% determinando el porcentaje restante para el seguimiento y la evaluación al final de la presente vigencia.
|  | Ampliar los canales de pago a operadores de servicios postales de pago ( OSPP) habilitados por MINTIC a todos los municipios del país donde estos estén operando. | Se rinde informe integral del avance de la estrategia de racionalización de trámites mediante comunicación RDRCI-DNI 069 de 03 de mayo de 2017. | Gerencia Admón. y Financiera - Gerencia Informática. | 30 de abril de 2017 | 25% | Se estableció como estrategia administrativa, "Ampliar los canales de pago a operadores de servicios postales de pago (OSPP) habilitados por MINTIC a todos los municipios del país donde estos estén operando, para los trámites de Duplicado y rectificación de la Cédula de ciudadanía, Duplicado y rectificación de la Tarjeta de Identidad, Copia de la inscripción en el registro civil de nacimiento, matrimonio o defunción, Certificado de la cédula de ciudadanía". | De acuerdo con el reporte de la Gerencia de Informática se ha trabajado con los Operadores de servicio postales de pago - OSPP: Efecty, Grupo Matriz, 4-72 y SuperGiros en la definición de requerimientos, modelo operacional y estructura de archivos. Con el OSPP EFECTY se ha implementado la atención en 256 municipios del país (ver correo que se adjunta como evidencia). Los OSPP Grupo Matriz, 4-72 y SuperGiros están en etapa de pruebas y aceptación técnica. Implementación de uno de cuatro operadores esperados.
|  | Reducir el numero de pasos, los tiempos y costos para que el ciudadano obtenga la constancia del tramite de inscripción y la primera copia (exenta), y la entidad. | Mediante diferentes oficios la Dirección De Registro Civil remitió a las delegaciones departamentales señaladas en la matriz adjunta, los dispositivos (cámara fotográfica, lector de huella, tableta de firma digital y un CD de toquen de firma función pública) para utilizar en la inscripción de registro civil en ambiente web (SRC-WEB) | Dirección Nacional De Registro Civil | 8 de marzo de 2017 | 15% | Para la presente vigencia se programa ampliar el numero de Registraduría que dispongan de los dispositivos en mención, conforme a la vigencia de los convenios con los hospitales.
|  | Reducir el numero de pasos, los tiempos y costos para que el ciudadano obtenga la constancia del tramite de inscripción. | Mediante diferentes oficios la Dirección De Registro Civil remitió a las delegaciones departamentales señaladas en la matriz adjunta, los dispositivos (cámara fotográfica, lector de huella, tableta de firma digital y un CD de toquen de firma función pública) para utilizar en la inscripción de registro civil en ambiente web (SRC-WEB) | Dirección Nacional De Registro Civil | 8 de marzo de 2017 | 15% | Para la presente vigencia se programa ampliar el numero de Registraduría que dispongan de los dispositivos en mención, conforme a la vigencia de los convenios con los hospitales.

## Atención al colombiano
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO
ENTIDAD: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
VIGENCIA : 2017
FECHA DE PUBLICACIÓN: 15 DE ABRIL DE 2017
MACROPROCESO MISIONAL REGISTRO CIVIL Y LA IDENTIFICACIÓN
SEGUIMIENTO 1° - OFICINA DE CONTROL INTERNO
FECHA DE SEGUIMIENTO: CORTE A 30 DE ABRIL DE 2017
COMPONENTE | Subcomponente | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | Responsable | Fechas | % de Avance | Observaciones | Anotaciones
Atención al colombiano | 1. Identificación y priorización de trámites a racionalizar. 2. Capacitación en materia de racionalización de trámites 3. Racionalización de trámites. 4. Actualización y monitoreo al Plan de Racionalización | Aplicación de encuestas que permitan la Identificación y análisis del nivel de satisfacción del colombiano frente a los servicios prestados por la Registraduría Nacional del Estado Civil. | Con el oficio RDRCI-122 del 24 de abril de 2017, remitió el informe trimestral a la oficina de planeación, con el consolidado de las encuestas de percepción y satisfacción de las delegaciones. Mediante correo electrónico de fecha de 05 de abril de 2017 se remitió la tabulación de encuesta aplicadas en la sede del Centro de Atención e Información al Ciudadano | Registraduría Delegada para el Registro Civil y la Identificación. Dirección Nacional de Identificación- CAIC | 30 de abril de 2017 | 25% | Se consolida la información de todos los departamentos y del grupo de Atención e Información al Ciudadano CAIC y se genera el respectivo informe con el análisis de los resultados de manera trimestral en cumplimiento a la directriz de escucha al ciudadano.
|  | Efectuar capacitaciones en materia de servicio al colombiano y atención y tratamiento a PQRSDC´s | La Dirección Nacional de Identificación realizó una actividad de socialización de los procedimientos de Servicio al colombiano y generalidades relacionadas con el Manual de Atención al Colombiano, Atención de PQRSD y portafolio de servicio. | Director Nacional de Identificación | 30 de abril de 2017 | 100% | Se realizó actividad de socialización a los funcionarios adscritos a esta Dirección , con el fin de fortalecer sus competencias en atención al ciudadano . | La capacitación formal en el tema corresponde a la Gerencia del Talento Humano y Grupo de PQRSD.

## Transparencia acceso inform
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO
ENTIDAD: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
VIGENCIA : 2017
FECHA DE PUBLICACIÓN: 15 DE ABRIL DE 2017
MACROPROCESO MISIONAL REGISTRO CIVIL Y LA IDENTIFICACIÓN
SEGUIMIENTO 1° - OFICINA DE CONTROL INTERNO
FECHA DE SEGUIMIENTO: CORTE A 30 DE ABRIL DE 2017
COMPONENTE | Subcomponente | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | Responsable | Fechas | % de Avance | Observaciones | Anotaciones
Transparencia acceso a la información | 1. Identificación y priorización de trámites a racionalizar. 2. Capacitación en materia de racionalización de trámites 3. Racionalización de trámites. 4. Actualización y monitoreo al Plan de Racionalización | Actualizar y publicar la información mínima obligatoria en el portal web de la Registraduría Nacional del Estado Civil para la vigencia 2017. | La Registraduría Delegada para el Registro Civil y la Identificación, mediante el oficio 0088 del 29 de marzo de 2017, remitió a la Oficina de Comunicaciones y Prensa la información de las funciones, marco normativo, manuales y videos para ser publicado en la intranet y el portal web de las dependencias adscritas al macro proceso de Registro Civil e Identificación. (Se entrego un (1) CD con el contenido de la información). Por otra parte la Dirección Nacional de Identificación durante el primer trimestre realizó con la participación de todas las coordinaciones y Registraduría Distrital la revisión del contenido de la información publicada en el portal web de la Registraduría Nacional del Estado Civil y se envió actualizado a la Oficina de Comunicaciones y Prensa mediante comunicación RDRCI-DNI – 050 de 03 de abril de 2017, adjunto a cual se envió en un (01) CD con dicha información. | Registraduría Delegada para el Registro Civil y la Identificación. | 30 de abril de 2017 | 70% | El contenido que fue actualizado corresponde a los trámites de identificación (cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, otros trámites y certificaciones) , puntos de atención. Se encuentra en curso la actualización del portafolio de servicios que se encuentra en la página web.
|  | Publicar en la pagina web las Políticas de seguridad de la información del sitio web y de protección de datos personales para algunas bases de datos de identificación y en materia electoral para la vigencia 2017.Ley 1581 de 2012 | Teniendo en cuenta que se tiene como proyecto de resolución, la generación del material donde se indiquen las políticas de tratamiento de datos personales, se remite el borrador de las mismas, con el fin de que logren evidenciar el avance. Por otro lado, se indica que las políticas de tratamiento apuntan a todas las áreas de la entidad. | Grupo de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales | 2017-06-30 | 60% | Se envía borrador del documento que se encuentra en revisión interna del Grupo de Acceso a la Información y Protección de datos Personales.