## Gestión del Riesgo
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO
ENTIDAD: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
VIGENCIA : 2017
FECHA DE PUBLICACIÓN: 15 DE ABRIL DE 2017
MACROPROCESOS: ESTRATÉGICOS, APOYO Y DE EVALUACIÓN Y CONTROL
SEGUIMIENTO 1° - OFICINA DE CONTROL INTERNO
FECHA DE SEGUIMIENTO: CORTE A 30 DE ABRIL DE 2017
COMPONENTE | Subcomponente | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | Responsable | Fechas | % de Avance | Observaciones | Anotaciones
Gestión del Riesgo de Corrupción | Divulgación | Divulgación de los mapas de riesgos de corrupción de la RNEC del nivel central y desconcentrado para la vigencia 2017 en su versión definitiva. | Los mapas de riesgos de corrupción de la RNEC del nivel central y desconcentrado para la vigencia 2017 se divulgaron en el siguiente enlace de transparencia de la página web institucional http://www.registraduria.gov.co/-Mapa-de-riegos-de-corrupcion-.html | Oficina de Planeación y Oficina de Prensa y Comunicaciones. | 2017-01-27 | 100%
| Política de Administración de Riesgos | Adoptar la Política de Administración de Riesgos de Corrupción de la RNEC. | Se proyecto resolución adoptando la politica de riesgos de corrupción de la entidad | Oficina de Planeación | 2017-03-31 |  | Se encuentra para firmas
| Monitoreo y revisión | Revisar y ajustar el Mapa de Riesgos de la RNEC de ser necesario. | Se ajusto el mapa de riesgo de corrupción, se identificaron en 8 macroprocesos de la RNEC | Responsables de los macroprocesos. Oficina de Planeación. Oficina de Prensa y comunicaciones. | 02/02/2017 a 29/12/2017 | 100%

## Racionalización de trámites
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO
ENTIDAD: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
VIGENCIA : 2017
FECHA DE PUBLICACIÓN: 15 DE ABRIL DE 2017
MACROPROCESOS: ESTRATÉGICOS, APOYO Y DE EVALUACIÓN Y CONTROL
SEGUIMIENTO 1° - OFICINA DE CONTROL INTERNO
FECHA DE SEGUIMIENTO: CORTE A 30 DE ABRIL DE 2017
COMPONENTE | Subcomponente | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | Responsable | Fechas | % de Avance | Observaciones | Anotaciones
Racionalización de trámites | Racionalizaicón de trámites | Programación de otras acciones de racionalización de trámites. | Se registro la politica de racionalización de tramites de Registro Civil e Identificación en duplicados de cedula de ciudadania, rectificación de tarjeta de identidad y se ampliaron medios de pago. | Oficina de Planeación | 2017-01-30 | 100%

## Atención al Colombiano
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO
ENTIDAD: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
VIGENCIA : 2017
FECHA DE PUBLICACIÓN: 15 DE ABRIL DE 2017
MACROPROCESOS: ESTRATÉGICOS, APOYO Y DE EVALUACIÓN Y CONTROL
SEGUIMIENTO 1° - OFICINA DE CONTROL INTERNO
FECHA DE SEGUIMIENTO: CORTE A 30 DE ABRIL DE 2017
COMPONENTE | Subcomponente | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | Responsable | Fechas | % de Avance | Observaciones | Anotaciones
Atención al Colombiano | Acuerdos y protocolos | Publicación y difusión del Manual de Servicio al Colombiano y los protocolos de atención al colombiano por medio de píldoras informativas, conferencias y talleres de sensibilización a los servidores de la RNEC | La Oficina de Planeación publicó el manual de servicio al colombiano y los protocolos de atención al colombiano en el siguiente link: http://190.0.19.19/MapaProcesos/index.htm | Oficina de Planeación y Oficina de Prensa y Comunicaciones. | 2017-04-30 | 100% | La Oficina de Prensa y Comunicaciones debe desarrollar las pildoras informativas en la materia. Los talleres de sensibilización a los servidores de la RNEC estan contemplado en la capcitaicón prevista en el PAyAC para el 30 de junio de 2017. Es necesario reformular la actividad para discriminar las responsabilidades y quitar la duplicidad de actividades de socialización.
| Fortalecimiento de los canales de atención. | Solicitar la transición de las Redes Sociales - Twitter a la Coordinación de Pqrsdc's |  | Oficina de Planeación y Oficina de Comunicaciones y Prensa. Pqrsdc's | 2017-04-30 |  | Está actividad será replanteada en el proceso de modificación del Plan Anticorrupción. Por cuanto, Twiter es una red social de opinión pública y de imagen institucional que debe seguir siendo manejada por prensa
|  | Elaboración, aplicación y consolidación de un Estudio Diagnóstico de atención al colombiano a través de este canal en las Delegaciones Departamentales y Registraduría Auxiliares y Municipales. | Se realizó el Estudio Diagnóstico de atención al colombiano a través del canal telefónico. | Oficina de Planeación, | 2017-04-30 | 100%
|  | Gestionar el cumplimiento la implementación en las Delegaciones Departamentales un servidor con una línea institucional para la atención del canal telefónico y el respectivo registro | Se solicito a los delegados departamentales la destinación de por lo menos un funcionario para la atención del canal telefónico y la recepción de Pqrsdc´s verbales mediante el instructivo de orientación para la implementación de la Resolución 801 de 30 de enero de 2017 en materia de recepción, radicación, trámite, gestión, respuesta y administración de las peticiones verbales, mediante memorando SG-OP PQR 0006 – de 27 de marzo de 2017. | Oficina de Planeación y Control Interno | 2017-04-30 | 100%
|  | Implementación de un plan de acción y un instrumento para la presentación, radicación y constancia de aquellas presentadas verbalmente en forma presencial, por vía telefónica, por medios electrónicos o tecnológicos o a través de cualquier otro medio idóneo para la comunicación o transferencia la voz en cumplimiento del Decreto No 1166 de 2016. Gestionar la implementación de la línea gratuita nacional | Se proyectó y logró la expedición de la Resolución 801 de 30 de enero de 2017 “por la cual se regula la presentación, radicación, constancia y tratamiento de las peticiones que pueden ser presentadas verbalmente a la Registraduría Nacional del Estado Civil por los canales de atención presencial y telefónico” en los términos dispuestos en la Ley 1755 de 2015, el Decreto 1166 del 19 de Julio de 2016. Se diseñó y socializó el instructivo de orientación para la implementación de la Resolución 801 de 30 de enero de 2017 en materia de recepción, radicación, trámite, gestión, respuesta y administración de las peticiones verbales, mediante memorando SG-OP PQR 0006 – de 27 de marzo de 2017. Se diseñó y socializó la capacitación en materia de recepción, radicación, trámite, gestión, respuesta y administración de las peticiones verbales. Se gestionó ante la Gerencia de Informática, la adecuación del Formulario Virtual de Atención al Colombiano, por medio del cual se implementó el “formulario de radicación de petición verbal”. Sin embargo los ajustes no han sido efectuados al 100% por parte de la Gerencia de Informática. | Oficina de Planeación Coordinación de Pqrsdc's | 2017-06-30 | 100%
| Proceso y procedimientos | Fortalecer y emitir los lineamientos y directrices internos para la tramitación interna y tratamiento de Pqrsdc's | Implementación de la CIRCULAR DRN. NO. 015 DE 2015 - Directrices para el registro, radicación, tratamiento, atención, administración, control, seguimiento y reporte de las Pqrsdc´s recibidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el nivel central y desconcentrado. Implementación de la Circular DRN – 032 de 28 de febrero de 2017 por la cual se emitieron directrices a los registradores especiales, municipales y auxiliares en materia de trámite de Pqrsdc´s. Se diseñó, socializó con las delegaciones departamentales y gestionó la publicación en la Intranet del Formato Único para el Registro, Control, Reporte y Seguimiento de las Pqrsdc´s a nivel central y desconcentrado, el cual fue socializado mediante Memorando SG-OP 439 de 2017. | Coordinación de Pqrsdc's | 2017-02-28 | 100%
|  | Consolidar el informe trimestral de Pqrsdc's, | Se consolidaron las estadisticas trimestrales de Pqrsdc´s | Coordinación de Pqrsdc's | 2017-04-10 | 100%
| Organización administrativa y Direccionamiento Estratégico | Puesta en funcionamiento del Comité Institucional para la Atención y el Servicio a los Colombianos. |  | Secretaria General, Oficina de Planeación . | 31/03/2017 30/04/2017
| Servidores públicos - Talento Humano. | Efectuar capacitaciones en materia de servicio al colombiano y atención y tratamiento a PQRSDC´s | Se gestionó y asistió a capacitación con el Director nacional de Identificación, con el objeto de socializar la información relacionada con i.) El pago y trámite en línea del duplicado de la tarjeta de identidad; y, ii.) La implementación de nuevos canales de pago para tramitar duplicados de documentos de identidad, las cuales sin duda fortalecerán y ampliaran la calidad, celeridad y cobertura de los trámites y servicios en materia de identificación. - Se gestionó y participó en la capacitación y sensibilización de preparación a los funcionarios de Pqrsdc´s para la auditoria de calidad de ICONTEC efectuada el 25 de enero de 2017. - Se gestionó y realizó una capacitación al grupo de Pqrsdc´s con la Dirección de Gestión Electoral, en lo relacionado con trámite de la iniciativa legislativa y las solicitudes - avales de referendo, formulario para el trámite de dichas iniciativas y recolección de apoyos. - Se brindó capacitación a los funcionarios vinculados y de apoyo del Grupo de Peticiones Quejas y Reclamos en materia de Registro, radicación, tratamiento, atención, administración, control, seguimiento y reporte de las Pqrsdc´s y diligenciamiento del Formato Único de Control, Registro, Seguimiento y Reporte de Pqrsdc´s implementado desde el mes de marzo de 2017. - Se diseñó y socializó la capacitación en materia de recepción, radicación, trámite, gestión, respuesta y administración de las peticiones verbales. | Gerencia de Talento Humano Coordinación de PQRSDC´s | 2017-12-30

## Transparencia acceso inform
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO
ENTIDAD: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
VIGENCIA : 2017
FECHA DE PUBLICACIÓN: 15 DE ABRIL DE 2017
MACROPROCESOS: ESTRATÉGICOS, APOYO Y DE EVALUACIÓN Y CONTROL
SEGUIMIENTO 1° - OFICINA DE CONTROL INTERNO
FECHA DE SEGUIMIENTO: CORTE A 30 DE ABRIL DE 2017
COMPONENTE | Subcomponente | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | Responsable | Fechas | % de Avance | Observaciones | Anotaciones
Transparencia acceso a la información | Lineamientos de transparencia activa | Realizar un autodiagnóstico de la implementación, el estado y las necesidades de la RNEC en materia de implementación y actualización para la vigencia 2017 de la información mínima obligatoria de publicación |  | Oficina de Planeación Oficina de Prensa y Comunicaciones | 2017-02-28 |  | Lo referido a esta actividad lo reporta Comunicaciones y Prensa
|  | Gestionar la implementación de las acciones de publicación y/o actualización de la información mínima obligatoria en la página web con las diferentes áreas encargadas de hacerlo de conformidad con el autodiagnóstico de publicación de la información pública. |  | Comité Web. Oficina de Prensa y Comunicaciones. Oficina de Planeación | 2017-02-28 |  | Lo referido a esta actividad lo reporta Comunicaciones y Prensa
|  | Proponer al Registrador Nacional del Estado Civil, una política orientada hacia la transparencia y la lucha contra la corrupción | Se desarrollaron dos talleres para definir los ejes de las politicas orientadas hacia la transparencia y lucha contra la corrupcoión: 1. Taller con el Nivel Directivo 2, Taller Planeación y Control Interno | Oficina de Planeación Oficina de Control Interno Oficina Jurídica Oficina de Control Disciplinario | 2017-03-30 | 100%
| Lineamientos de Transparencia pasiva | Definir los lineamientos para la gestión, seguimiento, trazabilidad Trámite y respuesta a la gestión de las solicitudes de información pública. | se Definieron los lineamientos para la gestión, seguimiento, trazabilidad Trámite y respuesta a la gestión de las solicitudes de información pública. | Coordinación de Pqrsdc's | 2017-03-30 | 100%
|  | Adecuar los canales de recepción de Pqrsdc's de la RNEC con el objeto de que los mismo establezca de manera expresa la discriminación de las denuncias relacionadas con hechos de corrupción. | se adecuaro los canales de recepción de Pqrsdc's de la RNEC con el objeto de que los mismo establezca de manera expresa la discriminación de las denuncias relacionadas con hechos de corrupción. | Oficina de Control Interno Oficina de Control Disciplinario Coordinación de Pqrsdc's | 2017-03-30 | 100%
| Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información. | Actualizar y publicar el esquema de publicación de la información en la página web de la RNEC mediante acto administrativo y por medio del procedimiento participativo. (Art. 12 Ley 1712 de 2014 - Arts. 41, 42 y 43 Dec. 103 de 2015) | Se actualizó el esquema de publicación de la información en la página web de la RNEC | Oficina de Planeación Oficina de Prensa y Comunicaciones | 2017-03-30 | 100%