## 1. Servicio al Colombiano
| PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | [8 empty] | CÓDIGO | PGFT33
| FORMATO | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO VIGENCIA 2020 | [8 empty] | VERSIÓN | 0
Aprobado:13/09/2017
COMPONENTE 1. SERVICIO AL COLOMBIANO
OBJETIVO | Planear las actividades y estrategias conducentes a implementar las acciones orientadas a fortalecer el Servicio al Colombiano mejorando el índice de satisfacción por la atención prestada a los colombianos mediante los diferentes canales de atención, en relación a trámites, servicios y Pqrsdc's.
SUBCOMPONENTES | 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico. 2. Relacionamiento con el ciudadano. 3. Fortalecimiento de los canales de atención. 4.Normativo y procedimental
EJES DE ACCIÓN | ACTIVIDADES |  | PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE DE IMPLEMENTACIÓN - PERIODO DE EJECUCIÓN - PERIODICIDAD | REGISTRO / SOPORTE / OBSERVACIONES | SEGUIMIENTO 1ER CUATRIMESTRE enero-abril |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 2do CUATRIMESTRE mayo-agosto |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE septiembre - diciembre
[8 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | FECHAS | % DE AVANCE | REGISTRO - SOPORTE . EVIDENCIA | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | FECHAS | % DE AVANCE | REGISTRO - SOPORTE . EVIDENCIA | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | FECHAS | % DE AVANCE | REGISTRO - SOPORTE . EVIDENCIA | OBSERVACIONES
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico. | Socializar con la alta dirección el seguimiento a la gestión en materia de PQRSDC y servicio al ciudadano vigencia 2020 |  | Seguimiento a la gestión de PQRSDC y servicio al colombiano socializado | Seguimiento a la gestión de PQRSDC y servicio al colombiano socializado | Oficina de Planeación - Coordinación de Peticiones, Quejas y Reclamos. | 2020-12-31 | Acta de reuniones y compromisos del seguimiento a la gestión en materia de Pqrs y Servicio al Ciudadano. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Realizar mesas de trabajo para el seguimiento cuatrimestral la gestión en materia de PQRSDC y servicio al ciudadano |  | Mesas de trabajo efectuadas | Mesas de trabajo efectuadas | Oficina de Planeación | 2020-12-31 | Listado de asistencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fortalecimiento de los canales de atención. | Implementar un sistema de información web que facilite la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos. |  | Sistema de información web para la gestión y traza de los requerimientos de los ciudadanos. | Sistema de información web implementado. | Gerencia de informática/Oficina de Prensa y Comunicaciones/Programa de Gestión Documental/Coordinación de Peticiones, Quejas y Reclamos. | 2020-12-31 | URL del sistema de información web. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Crear el directorio de responsables para la gestión de Pqrsdc´s a nivel nacional, publicarlo y gestionar permanentemente su actualización en la intranet institucional. |  | Directorio creado y publicado | Directorio creado y publicado en la intranet institucional. | Oficina de Planeación - Coordinación de Peticiones, Quejas y Reclamos - Oficina de Prensa y Comunicaciones. | 2020-12-31 | Url del directorio de responsables de Pqrs a nivel nacional en la intranet institucional. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Diseñar, desarrollar e implementar un piloto de aplicación de una metodología que permita identificar el esquema de operación y servicio y medir el desempeño de la atención presencial y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. |  | Metodología e informe de resultados de la aplicación de la misma en 3 sedes de atención de la RNEC. | Informes programados con los resultados de la aplicación de la metodología/ Informes elaborados con los resultados de aplicación de la metodología. | Oficina de Planeación. | 31/08/2020 31/12/2020 | Metodología que permita identificar el esquema de operación y servicio. Informes de resultados de aplicación de la metodología. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Normativo y procedimental | Elaborar y publicar el informe trimestral de la gestión en materia de Pqrsdc´s en la RNEC. |  | Informes trimestrales de PQRSDC elaborados y publicados. | Cantidad Informes de PQRSDC elaborados y publicados. | Oficina de Planeación - Coordinación de Peticiones, Quejas y Reclamos. | 31/01/2020 30/04/2020 31/07/2020 31/09/2020 | Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Consultas – Pqrsdc’s, publicado en el enlace de transparencia de la página web de la Entidad: https://www.registraduria.gov.co/-Estadisticas-.html | Se elaboraron y publicaron los informes trimestrales de PQRSDC para el cuarto trimestre de 2019 y primer trimestre de 2020. | 31/01/2020 30/04/2020 | 50% | Los informes trimestrales se encuentran disponibles en los siguientes enlaces: 1) https://www.registraduria.gov.co/-Estadisticas-.html y 2) http://rnec-spac-00:8080/sites/CENTRAL/CI/Soportes/Lists/EVIDENCIAS%20PLAN%20ANTICORRUPCIN/Item/displayifs.aspx?List=abcfd89d%2D6674%2D4c2f%2Daf50%2Dd5c7f26029a7&ID=131&Source=http%3A%2F%2Frnec%2Dspac%2D00%3A8080%2Fsites%2FCENTRAL%2FCI%2FSoportes%2FLists%2FEVIDENCIAS%2520PLAN%2520ANTICORRUPCIN%2FAllItems%2Easpx&ContentTypeId=0x01000CF0E98FFC920F4FA625EE43BF60462B&RootFolder=%2Fsites%2FCENTRAL%2FCI%2FSoportes%2FLists%2FEVIDENCIAS%20PLAN%20ANTICORRUPCIN | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Dar tratamiento y respuesta oportuna en los términos de Ley a las Pqrsdc´s recibidas por el Grupo de Peticiones, Quejas y Reclamos. |  | Pqrsdc´s con respuesta y tratamiento en término. | Cantidad de Pqrsdc's respondidas y con tratamiento en término realizadas/(n)*Total de Pqrsdc's recibidas. | Oficina de Planeación - Coordinación de Peticiones, Quejas y Reclamos. | Permanente | Ficha balance Grupo de Peticiones, Quejas y Reclamos. | El Grupo de Peticiones, Quejas y Reclamos recibió un total de 17.123 PQRSDC en el primer cuatrimestre de la vigencia 2020. El 100% de estas solicitudes tuvieron tratamiento y cierre en término. | 01/01/2020 30/04/2020 | 100% | Las fichas balances del Grupo de Peticiones, Quejas y Reclamos están disponibles en:http://rnec-spac-00:8080/sites/CENTRAL/CI/Soportes/Lists/EVIDENCIAS%20PLAN%20ANTICORRUPCIN/Item/displayifs.aspx?List=abcfd89d%2D6674%2D4c2f%2Daf50%2Dd5c7f26029a7&ID=145&Source=http%3A%2F%2Frnec%2Dspac%2D00%3A8080%2Fsites%2FCENTRAL%2FCI%2FSoportes%2FLists%2FEVIDENCIAS%2520PLAN%2520ANTICORRUPCIN%2FAllItems%2Easpx&ContentTypeId=0x01000CF0E98FFC920F4FA625EE43BF60462B&RootFolder=%2Fsites%2FCENTRAL%2FCI%2FSoportes%2FLists%2FEVIDENCIAS%20PLAN%20ANTICORRUPCIN | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Realizar cápsulas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente al derecho de petición y sobre el proceso y los procedimientos de Servicio al Colombiano. |  | 10 cápsulas informativas. | Cantidad cápsulas informativas elaboradas y publicadas. | Oficina de Planeación - Coordinación de Peticiones, Quejas y Reclamos - Oficina de Prensa y Comunicaciones. | 2019-12-31 | Cápsulas informativas publicadas en el noticias al día. | En el primer cuatrimestre se realizaron dos cápsulas informativas en materia de Servicio al Colombiano. | 2020-04-30 | 20% | Las cápsulas informativas están disponibles en el siguiente enlace: http://rnec-spac-00:8080/sites/CENTRAL/CI/Soportes/Lists/EVIDENCIAS%20PLAN%20ANTICORRUPCIN/Item/displayifs.aspx?List=abcfd89d%2D6674%2D4c2f%2Daf50%2Dd5c7f26029a7&ID=132&Source=http%3A%2F%2Frnec%2Dspac%2D00%3A8080%2Fsites%2FCENTRAL%2FCI%2FSoportes%2FLists%2FEVIDENCIAS%2520PLAN%2520ANTICORRUPCIN%2FAllItems%2Easpx&ContentTypeId=0x01000CF0E98FFC920F4FA625EE43BF60462B&RootFolder=%2Fsites%2FCENTRAL%2FCI%2FSoportes%2FLists%2FEVIDENCIAS%20PLAN%20ANTICORRUPCIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno a los usuarios para la vigencia 2020. |  | Carta de trato digno actualizada y publicada | Documento elaborado y publicado. | Oficina de Planeación - Coordinación de Peticiones, Quejas y Reclamos. | 2020-02-29 | Carta de trato digno al ciudadano publicada en el espacio de servicio al ciudadano de la página web institucional: https://www.registraduria.gov.co/?page=Servicio-al-ciudadado e Intranet institucional. | Se actualizó la Carta de trato digno al ciudadano para la vigencia 2020. | 2020-02-29 | 100% | La carta de trato digno está disponible en los siguientes enlaces: https://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/SCFT07.pdf https://intranet.registraduria.gov.co/IMG/pdf/scft07.pdf http://rnec-spac-00:8080/sites/CENTRAL/CI/Soportes/Lists/EVIDENCIAS%20PLAN%20ANTICORRUPCIN/Item/displayifs.aspx?List=abcfd89d%2D6674%2D4c2f%2Daf50%2Dd5c7f26029a7&ID=133&Source=http%3A%2F%2Frnec%2Dspac%2D00%3A8080%2Fsites%2FCENTRAL%2FCI%2FSoportes%2FLists%2FEVIDENCIAS%2520PLAN%2520ANTICORRUPCIN%2FAllItems%2Easpx&ContentTypeId=0x01000CF0E98FFC920F4FA625EE43BF60462B&RootFolder=%2Fsites%2FCENTRAL%2FCI%2FSoportes%2FLists%2FEVIDENCIAS%20PLAN%20ANTICORRUPCIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Definir e implementar formatos de apoyo para la interacción con los ciudadanos por el canal telefónico y para la recepción de peticiones interpuestas de manera verbal. |  | Manual de formatos de apoyo para la atención telefónica y la recepción de PQRSDC verbales. | Documento elaborado y publicado. | Oficina de Planeación - Coordinación de Peticiones, Quejas y Reclamos. | 2020-06-30 | Documento publicado en el espacio de atención al colombiano de la página web de la RNEC https://intranet.registraduria.gov.co/?-Servicio-al-colombiano_449- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Relacionamiento con el ciudadano | Elaborar y publicar en la INTRANET el informe bimestral de la encuesta de satisfacción de los colombianos con relación a los canales de atención. |  | Reportes elaborados y publicados en la INTRANET. | Cantidad de reportes de resultados de la encuesta elaborados y socializados con el nivel directivo. | Oficina de Planeación - Coordinación de Peticiones, Quejas y Reclamos. | 15/03/2020 15/05/2020 15/07/2020 15/09/2020 15/11/2020 31/12/2020 | Reporte resultados encuestas de satisfacción. | Se generó el reporte de los resultados de las encuestas de satisfacción para el primer bimestre de 2020 | 2020-03-15 | 0 | Los resultados de las encuestas se pueden consultar en los siguientes enlaces: 1) https://intranet.registraduria.gov.co/?-Resultados-encuestas-de-satisfaccion- y 2) http://rnec-spac-00:8080/sites/CENTRAL/CI/Soportes/Lists/EVIDENCIAS%20PLAN%20ANTICORRUPCIN/Item/displayifs.aspx?List=abcfd89d%2D6674%2D4c2f%2Daf50%2Dd5c7f26029a7&ID=134&Source=http%3A%2F%2Frnec%2Dspac%2D00%3A8080%2Fsites%2FCENTRAL%2FCI%2FSoportes%2FLists%2FEVIDENCIAS%2520PLAN%2520ANTICORRUPCIN%2FAllItems%2Easpx&ContentTypeId=0x01000CF0E98FFC920F4FA625EE43BF60462B&RootFolder=%2Fsites%2FCENTRAL%2FCI%2FSoportes%2FLists%2FEVIDENCIAS%20PLAN%20ANTICORRUPCIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elaborar y publicar en la INTRANET el informe bimestral de la encuesta de satisfacción con la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Consultas. |  | Reportes elaborados y publicados en la INTRANET. | Cantidad de reportes de resultados de la encuesta elaborados y socializados con el nivel directivo. | Oficina de Planeación - Coordinación de Peticiones, Quejas y Reclamos. | 15/03/2020 15/05/2020 15/07/2020 15/09/2020 15/11/2020 31/12/2021 | Reporte resultados encuestas de satisfacción. | Se generó el reporte de los resultados de las encuestas de satisfacción para el primer bimestre de 2020 | 2020-03-15 | 0 | Los resultados de las encuestas se pueden consultar en los siguientes enlaces: 1) https://intranet.registraduria.gov.co/?-Resultados-encuestas-de-satisfaccion- y 2) http://rnec-spac-00:8080/sites/CENTRAL/CI/Soportes/Lists/EVIDENCIAS%20PLAN%20ANTICORRUPCIN/Item/displayifs.aspx?List=abcfd89d%2D6674%2D4c2f%2Daf50%2Dd5c7f26029a7&ID=135&Source=http%3A%2F%2Frnec%2Dspac%2D00%3A8080%2Fsites%2FCENTRAL%2FCI%2FSoportes%2FLists%2FEVIDENCIAS%2520PLAN%2520ANTICORRUPCIN%2FAllItems%2Easpx&ContentTypeId=0x01000CF0E98FFC920F4FA625EE43BF60462B&RootFolder=%2Fsites%2FCENTRAL%2FCI%2FSoportes%2FLists%2FEVIDENCIAS%20PLAN%20ANTICORRUPCIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desarrollar un Panel Administrador que permita generar en tiempo real resultados y estadísticas de las Encuestas de Atención a los Colombianos. |  | Desarrollo del panel administrador de encuestas de satisfacción. | Desarrollo del panel administrador de encuestas de satisfacción realizado. | Oficina de Prensa y Comunicaciones. | 2020-12-31 | Panel Administrador | 1 | 31/01/20 al 30/04/20 | 33.33 | Durante este tiempo se ha trabajado con la Oficina de planeación, quienes se encargan de desarrollar la encuesta para ser publicada en la página por parte de la Oficina de Comunicaciones y Prensa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
META | Gestión en materia de PQRSDCS y servicio al ciudadano socializada con la alta dirección y mesas de trabajo de manera cuatrimestral. Sistema de información web implementado. Directorio de responsables creado. Metodología para el esquema de operación y servicio Cápsulas informativas elaboradas Carta de trato digno publicada Manual de apoyo para la atención telefónica y recepción de PQRSDCS verbales. Informes de las encuestas de satisfacción elaborados. Panel Administrador en funcionamiento
Nombre del responsable del diligenciamiento: Silvia Lorena González Sánchez (consolidación)
Cargo: Profesional universitario
Fecha diligenciamiento: 23/01/2020
Formulas:
FECHAS = '[1]1. Servicio al Colombiano'!$M19
Note on O11: Si su evidencia esta reportada en la plataforma SharePoint, pegue el link del ligar donde reposa.
Note on T11: Si su evidencia esta reportada en la plataforma SharePoint, pegue el link del ligar donde reposa.
Note on Y11: Si su evidencia esta reportada en la plataforma SharePoint, pegue el link del ligar donde reposa.

## 2. Atención Dife.
| PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | [8 empty] | CÓDIGO | PGFT33
| FORMATO | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO VIGENCIA 2020 | [8 empty] | VERSIÓN | 0
Aprobado:13/09/2017
COMPONENTE 2. ATENCIÓN DIFERENCIADA
OBJETIVO | Construir, implementar y fortalecer el servicio de atención a los colombianos, que dadas sus características sociales, económicas, étnicas, geográficas y físicas, no acceden en igualdad de condiciones a la prestación de servicios en la Registraduría.
SUBCOMPONENTES | 1.Capacitación 2.Organización
EJES DE ACCIÓN | ACTIVIDADES |  | PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE DE IMPLEMENTACIÓN - PERIODO DE EJECUCIÓN - PERIODICIDAD | REGISTRO / SOPORTE / OBSERVACIONES | SEGUIMIENTO 1ER CUATRIMESTRE enero-abril |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 2DOCUATRIMESTRE mayo - junio |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE agosto - diciembre
[8 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | FECHAS | % DE AVANCE | REGISTRO - SOPORTE . EVIDENCIA | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | FECHAS | % DE AVANCE | REGISTRO - SOPORTE . EVIDENCIA | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | FECHAS | % DE AVANCE | REGISTRO - SOPORTE . EVIDENCIA | OBSERVACIONES
Organización | Formular y ejecutar un proyecto de cooperación internacional encaminado al fortalecimiento de la participación política con población vulnerable. |  | Proyectos de cooperación | Proyectos de cooperación formulado y ejecutado | Oficina de Asuntos Internacionales | 2020-12-31 | Formulación de proyectos, actas, informes de ejecución de proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elaborar material y protocolos de atención y sensibilización para las personas con discapacidad en materia electoral. |  | Protocolos de atención y sensibilización | Protocolos de atención y sensibilización elaborados | Registraduría Delegada en lo Electoral | 30/04/2020 31/08/2020 | Material y protocolos de atención y sensibilización para las personas con discapacidad en materia electoral | 0 | 01/01/2020 a 30/04/2020 | 0 | 0 | Para el procedimiento de inscripción de jóvenes electores para participar en las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud, se esta elaborando el protocolo de atención y sensibilización dirigido a los funcionarios de la Entidad; sin embargo, ante la emergencia de salud pública y la necesidad de adecuar los trámites y servicios a esta situación, aun en protocolo se encuentra en proceso de construcción. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Realizar atención preferencial a través de la Unidad de Atención a Población Vulnerable -UDAPV- a los diferentes grupos poblacionales que por su condición de vulnerabilidad no pueden acceder a las oficinas de la Registraduría Nacional. |  | Jornadas de Registro Civil e Identificación | Cantidad de jornadas de Registro Civil e Identificación realizadas./ (n)*Cantidad de jornadas de Registro Civil e Identificación programadas en el período | Unidad de Atención a Población Vulnerable - UDAPV -Registraduría Delegada para el Registro Civil y la Identificación. | 30/4/2020 31/08/2020 31/12/2020 | Informe Ejecutivo SPI | Informe ejecutivo del Proyecto del proyecto SPI | 2020-04-30 | 33% | Informe SPI | Es necesario informar que en el momento el proyecto de inversión “FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN EN IDENTIFICACIÓN PARA LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, APD” se encuentra en proceso de actualización, en revisión del DNP. Lo anterior, teniendo en cuenta la renovación tecnologica al interior de las unidades moviles. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Adecuar espacios de la página web en Lengua de Señas Colombiana-LSC para personas con discapacidad auditiva. |  | Página web con información disponible en Lengua de Señas Colombiana-LSC. | Página web adecuada | Oficina de Prensa y Comunicaciones | 2020-12-31 |  | 1 | 43951 | 33.33 | Durante este cuatrimestre se está trabajando en el rediseño de la página con el fin de poder realizar implementaciones para las personas con discapacidad, hasta el moemnto sólo se cuenta con el aumento del tamaño de la página que está pensado para las personas con baja visión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
META | Proyecto de cooperación formulado para la participación política con población vulnerable Protocolos de atención y sensibilización elaborados. Jornadas de identificación realizadas a través de la Unidad de Atención a Población Vulnerable (UDAVP) Página web con información disponible en Lengua de Señas Colombiana-LSC Capacitaciones realizadas a población de difícil acceso.
Formulas:
FECHAS = '[5]2. Atención Dife.'!$M14
Note on O11: Si su evidencia esta reportada en la plataforma SharePoint, pegue el link del ligar donde reposa.
Note on T11: Si su evidencia esta reportada en la plataforma SharePoint, pegue el link del ligar donde reposa.
Note on Y11: Si su evidencia esta reportada en la plataforma SharePoint, pegue el link del ligar donde reposa.

## 3. Transparencia
| PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | [8 empty] | CÓDIGO | PGFT33
| FORMATO | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO VIGENCIA 2020 | [8 empty] | VERSIÓN | 0
Aprobado:13/09/2017
COMPONENTE 3. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
OBJETIVO | Proveer mayor acceso a la información y responder a los requerimientos de la misma por parte de los colombianos, de modo que aumente el índice de confianza de los colombianos y los servidores públicos de la RNEC.
SUBCOMPONENTES | 1.Lineamientos de transparencia activa 2.Lineamientos de transparencia pasiva 3. Protección de datos personales 4.Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información. 5. Criterio diferencial de accesibilidad 6.Capacitación y sensibilización
EJES DE ACCIÓN | ACTIVIDADES |  | PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE DE IMPLEMENTACIÓN - PERIODO DE EJECUCIÓN - PERIODICIDAD | REGISTRO / SOPORTE / OBSERVACIONES | SEGUIMIENTO 1ER CUATRIMESTRE enero-abril |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 2DOCUATRIMESTRE mayo - junio |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE agosto - diciembre
[8 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | FECHAS | % DE AVANCE | REGISTRO - SOPORTE . EVIDENCIA | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | FECHAS | % DE AVANCE | REGISTRO - SOPORTE . EVIDENCIA | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | FECHAS | % DE AVANCE | REGISTRO - SOPORTE . EVIDENCIA | OBSERVACIONES
Lineamientos de transparencia activa | Rediseñar la sección particular de Transparencia y Acceso a la Información Pública |  | Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública rediseñada en la pagina principal de la Registraduría Nacional del Estado Civil. | Sección de Transparencia y Acceso a la información Pública para la ciudadanía rediseñada | Responsable: Oficina de Comunicaciones y Prensa Participes: Oficina de Planeación | 2020-12-31 | Sección de Transparencia y Acceso a la información Pública para la ciudadanía rediseñada. | 1 | 43951 | 33.33 | En el link https://www.registraduria.gov.co/-Transparencia-yacceso-a-la- se puede evidenciar el cargue d ela información por parte de las diferentes oficinas en este micrositio. | Esta actividad es responsabilidad de cada oficina, prensa es responsable de mostrar la información dentro de la página. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Realizar investigaciones y publicaciones de impacto nacional, relevantes y pertinentes para fortalecer a la Registraduría Nacional: impacto de pedagogías de formación en democracia; Código Electoral (Voto automatizado, mixto y electrónico; Falencias del procesos electoral colombiano desde informes entidades del Estado colombianos, sociedad civil y organismos internacionales) |  | Investigaciones | Cantidad de documentos de investigación | Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales-CEDAE | 30/04/2020 31/12/2020 | Investigaciones y Publicaciones realizadas y publicadas
| Publicar en el Portal de Datos Abiertos, los resultados electorales de las Elecciones de Autoridades Locales 2019. |  | Información publicada en el portal de datos abiertos. | Actualización realizada/Actualización programada. | Registraduría Delegada en lo Electoral | 2020-06-30 | Portal de Datos Abiertos con los resultados electorales de la Elección de Autoridades Locales de 2019. | Públicación de los resultados electorales de las elecciones de autoriades territoriales realizadas el 25 de octubre de 2019 en el portal de datos abiertos de la Entidad. | 01/01/2020 a 30/04/2020 | 100% | Datos electorales disponibles en el siguiente link wapp.registraduria-gov.co/electoral/Elecciones-2019/ | Con la publicación de esta información, se garantiza la transparecia de los resultados obtenidos en los procesos electorales. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Actualizar y publicar la información mínima obligatoria en el portal web de la Registraduría Nacional del Estado Civil para la vigencia 2020. |  | Información y contenidos actualizados y publicados en el portal web de la Registraduría Nacional del Estado Civil. | Cantidad de documentos y/o contenidos publicados y actualizados en la página web./ (n)*Documentos y/o contenidos mínimos a actualizar y publicar. | Oficina de Prensa y Comunicaciones. | 1/01/2020 31/12/2020 | Página web institucional con información actualizada. | 1 | 43951 | 33.33 | En el link https://www.registraduria.gov.co/-Transparencia-yacceso-a-la- se puede evidenciar el cargue d ela información por parte de las diferentes oficinas en este micrositio. | Esta actividad es responsabilidad de cada oficina, prensa es responsable de mostrar la información dentro de la página. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lineamientos de transparencia pasiva | Actualizar el formulario de atención al ciudadano de la página web. |  | Modificación del Formulario | Cantidad de ajustes realizados / (n)* Cantidad de ajustes programados | Gerencia de Informática | 29/02/2019 | Formulario Web adecuado. | 2 | 2020-01-20 | 100 | 2 Actas de Análisis de Indicadores de Deterioro de Bienes Intangibles (RNEC y FRR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Protección de datos personales | Implementar las estrategias y acciones para fortalecer la política institucional de protección de datos personales. |  | Acciones y Estrategias implementadas | Informe elaborado sobre acciones y Estrategias implementadas en la vigencia | Registraduría Delegada para el Registro Civil y la Identificación. | 2020-12-31
Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información. | Publicar el Registro de publicaciones (Art.11, Lit. j, Ley 1712 de 2014 Art. 37 y 38, Decreto. 103 de 2015) |  | Registro de publicaciones | Cantidad de documentos registrados./(n)*(Cantidad de documentos publicados en el periodo) | Oficina de Comunicaciones y Prensa | Permanente | Registro de publicaciones actualizado y publicado. | 4 | 43951 | 33.33 | En el link https://www.registraduria.gov.co/-Transparencia-yacceso-a-la- se puede evidenciar el cargue d ela información por parte de las diferentes oficinas en este micrositio. | Esta actividad es responsabilidad de cada oficina, prensa es responsable de mostrar la información dentro de la página. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Actualizar, consolidar y publicar el esquema de publicación de la información . |  | Esquema de publicación de la información publicado y actualizado | Esquema de Publicación de la Información actualizado y publicado | Oficina de Comunicaciones y Prensa | 2020-08-31 |  | 1 | 43951 | 33.33 | En la página de la registraduría www.registraduria.gov.co, está alojado el micrositio de transparencia. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Actualizar, consolidar y publicar el índice de información clasificada y reservada |  | Índice de información clasificada y reservada actualizada | Índice de información clasificada y reservada publicado | Oficina Jurídica | 2020-08-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Actualizar, consolidar y solicitar la publicación el Registro de Activos de la información, previa revisión del índice de información clasificada y reservada por Oficina jurídica y del esquema de publicación de la información por Oficina de prensa . |  | Registro de activos de información actualizado | Registro de activos actualizado | Gerencia de Informática | 2020-08-31
Criterio diferencial de accesibilidad | Actualizar el Sistema Integral de Capacitación Electoral con criterios de accesibilidad. |  | Plataforma del Sistema Integral de Capacitación Electoral actualizado. | Sistema Integral de Capacitación Electoral actualizado. | Registraduría Delegada en lo Electoral | 2020-10-31 | Plataforma actualizada. | Se actualizó el Sistema Integral de Capacitación Electoral - SICE con la información correspondiente | 01/01/2020 a 30/04/2028 | 33% | Página de la Registraduría en el siguiente enlace: registraduria.gov.co/-sistema-integral-de-capacitación-electoral- | Con la públicación de esta información, le estamos garantizando el acceso a la población objetivo a la información sobre el desarrollo del proceso electoral de consejo de juventudes, dandole transparencia al proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Capacitación y Sensibilización | Realizar actividades de capacitación para fortalecer la política institucional de acceso a la información y protección de datos personales en temas misionales al interior de la entidad. |  | Actividades de formación realizadas | Actividades de Formación ejecutadas / (n)*Actividades de Formación programadas. | Gerencia del Talento Humano Coordinación de Desarrollo Integral del Talento Humano | 31/08/2020 31/10/2020 31/12/2020 | Formatos de inscripción Formatos de asistencia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hacer capacitaciones a los servidores públicos en Transparencia y acceso a la Información publica y Datos abiertos |  | Capacitación sobre Transparencia y acceso a la Información publica y datos abiertos | Cantidad de capacitaciones realizadas | Oficina de Planeación | 2020-08-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
META | Sección de Transparencia y Acceso a la información pública rediseñada Investigaciones de impacto publicadas Resultados electorales de las elecciones de Autoridades Locales de 2019 publicados en el portal de datos abiertos. Información mínima obligatoria actualizada en la página web institucional Formulación virtual de atención al ciudadano actualizado Fortalecimiento de la política institucional de protección de datos personales Instrumentos de Gestión de la Información actualizados Sistema Integral de Capacitación Electoral con criterios de accesibilidad Capacitaciones y sensibilizaciones en materia de acceso a la información, protección de datos personales transparencia y datos abiertos.
Formulas:
FECHAS = '[6]3. Transparencia'!$M21
Note on O11: Si su evidencia esta reportada en la plataforma SharePoint, pegue el link del ligar donde reposa.
Note on T11: Si su evidencia esta reportada en la plataforma SharePoint, pegue el link del ligar donde reposa.
Note on Y11: Si su evidencia esta reportada en la plataforma SharePoint, pegue el link del ligar donde reposa.

## 4. Racionalización
| PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | [8 empty] | CÓDIGO | PGFT33
| FORMATO | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO VIGENCIA 2020 | [8 empty] | VERSIÓN | 0
Aprobado:13/09/2017
COMPONENTE 4. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
OBJETIVO | Reducir las actividades y tiempos de los trámites y servicios que presta la RNEC, de manera que sean simples, eficientes, directos y oportunos.
SUBCOMPONENTES | Racionalización de Trámites
EJES DE ACCIÓN | ACTIVIDADES |  | PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE DE IMPLEMENTACIÓN - PERIODO DE EJECUCIÓN - PERIODICIDAD | REGISTRO / SOPORTE / OBSERVACIONES | SEGUIMIENTO 1ER CUATRIMESTRE enero-abril |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 2DOCUATRIMESTRE mayo - junio |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE agosto - diciembre
[8 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | FECHAS | % DE AVANCE | REGISTRO - SOPORTE . EVIDENCIA | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | FECHAS | % DE AVANCE | REGISTRO - SOPORTE . EVIDENCIA | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | FECHAS | % DE AVANCE | REGISTRO - SOPORTE . EVIDENCIA | OBSERVACIONES
Racionalización de Trámites | Desarrollar el proyecto de racionalización del tiempo de los trámites cédula de ciudadanía por primera vez, duplicado, rectificación y renovación realizados en el exterior. Proyecto “Web Service para generación de NIST de Cancillería" |  | Trámites de cédula de ciudadanía con interoperabilidad entre Registraduría y Sistema Integral de Trámites-SITAC a través de “Web Service para generación de NIST de Cancillería" | Cantidad de Trámites racionalizados, actualizados en formato integrado SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública/Cantidad de trámites por racionalizar | Dirección Nacional de Identificación | 01/01/2017 - 31/12/2020 |  | Dentro del desarrollo del proyecto , se está trabajado en la etapa final donde Cancillería avanza en ajustes a su sistema para adecuarlo a los requerimientos, así como en la realización de las pruebas internas de consumo y comunicaciones. Se realizó Videoconferencia donde se estableció cronograma para ajustes y pruebas finales, se definen dos fases 1) Pruebas fase 1 (internas Cancillería) y 2) Fase 2 pruebas conjuntas de consumo y comunicación desde consulados seleccionado. De lo cual la | 2020-04-30 | 95% | Bitácora Correos electrónicos | Queda pendiente Fase 2. Se ejecutarán pruebas conjuntas de consumo y comunicación, desde consulados seleccionados, previa programación que tendrá en cuenta la emergencia por Covid-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementar la estación integrada de Servicios EIS para enrolamiento de los trámites de CC y TI ( primera vez, duplicado, renovación y rectificación) |  | Cédulas y tarjetas de identidad tramitadas en EIS | Cantidad de Trámites racionalizados, actualizados en formato integrado SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública/Cantidad de trámites proyectado racionalizar | Dirección Nacional de Identificación | 01/01/2020 - 31/12/2020 | Soporte : reporte estadístico que permite establecer la cantidad de trámites de cédula y tarjeta de identidad , preparados en estación integrada de servicios EIS | Dentro de las condiciones del contrato 002 de 2020 suscrito con el aliado tecnológico, se incluyó la implementación de la arquitectura de las Estaciones integradas de Servicio EIS. Se ha tenido el siguiente avance: Aceptación del Hardware. Definición inicial de las oficinas a impactar. | 2020-04-30 | 20% | Correo 19/02/2020 donde se divulgan condiciones del contrato 002 Cronograma 03/02/2020 Correo 23/04/2020 con oficinas a impactar | Se han realizado múltiples reuniones y actividades para lograr las acciones mencionadas . Toda la evidencia esta en los informes de seguimiento del contrato 02 del 2020. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementar una aplicación para tramitar duplicado de cedula de ciudadanía desde un dispositivo electrónico, con autenticación y reconocimiento facial y con pago en línea. |  | Duplicados de cédulas de ciudadanía tramitadas a través de desde un dispositivo electrónico | Cantidad de Trámites racionalizados, actualizados en formato integrado SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública/Cantidad de trámites proyectado racionalizar | Dirección Nacional de Identificación | 01/01/2020 - 31/12/2020 | Soporte : reporte de APP implementada a disposición de la ciudadanía y reporte de trámites expedidos a través de esta herramienta | Se cuenta con un desarrollo inicial, sin embargo se están estudiando las opciones disponibles para lograr una adecuada funcionalidad del proyecto teniendo en cuenta que es necesario definir el canal de pago. | 2020-04-30 | 50% | correo informando estado al a fecha 30/04/2020 | En el segundo cuatrimestre se evaluarán las opciones para definir canal de pago. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementar el proyecto de cédula electrónica y digital para los trámites de duplicado y rectificación de cédula de ciudadanía. |  | Cédula electrónica y digital implementada para duplicado y rectificación | Cantidad de Trámites racionalizados, actualizados en formato integrado SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública/Cantidad de trámites proyectado racionalizar | Registraduría Delegada para el Registro Civil e Identificación - Dirección Nacional de Identificación | 01/01/2020 - 31/12/2023 | Soporte: Informes de ejecución de las etapas de desarrollo del proyecto | Dentro del contrato 002 de 2020 suscrito con el aliado tecnológico, se incluyó dentro de las actividades, presentar documento técnico para evaluar la implementación de los proyectos de expedición de cédula digital y electrónica para los colombianos. El documento fue recibido y revisado, generando una comunicación con las observaciones respecto de su contenido. | 2020-04-30 | 33% | Correo 24-03-2020 - Remisión estudio para revisión Comunicación RDRCI-DNI- 109 DE 03/04/2020 observaciones del documento estudio técnico | Se está a la espera de la respuesta del aliado tecnológico sobre las observaciones presentadas. Una vez se cuente con el documento definitivo , se iniciarán trámites pertinentes para gestión de adición al contrato actual. Por tanto no es posible establecer de momento un porcentaje de avance. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Eliminar el trámite de renovación de tarjeta de identidad |  | Trámite de renovación de tarjeta de identidad eliminado | Cantidad de Trámites racionalizados, actualizados en formato integrado SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública/ Cantidad de trámites proyectado racionalizar | Registraduría Delegada para el Registro Civil y la Identificación Dirección Nacional de Identificación | 01/01/2020 - 31/12/2020 | Soporte : concepto jurídico y actualización de la Circular Única de Registro Civil y la Identificación. | Se elaboró el proyecto de acto administrativo y fue remitido para su revisión y aprobación. Se encuentra en trámite. | 2020-04-30 | 100% | Correo de la asesora de la RDRCI | Una vez el acto administrativo sea aprobado se procede a la divulgación y publicación. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Continuar con la racionalización mediante la Interoperabilidad Externa entre Registradurías y Hospitales y Clínicas con convenio para la actualización de la información con base a los datos de registro civil desde la herramienta SRC-Web. |  | Registros civiles generados en los centros de salud y notarias oportunamente en las base de datos de registro civil. | Cantidad de Trámites racionalizados, actualizados en formato integrado SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública/ Cantidad de trámites proyectado racionalizar. | Dirección Nacional de Registro Civil. | 2020-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Modificar el aplicativo de solicitud de duplicado de cédula y tarjeta de identidad en línea con opción de realizar el pago presencial en las entidades recaudadoras autorizadas, habilitando la plataforma para registrar el número de pin del comprobante de pago. cédula y de tarjeta de identidad |  | Duplicado de Cédulas y tarjetas de identidad tramitadas en línea con pago presencial en entidad recaudadora autorizada | Cantidad de Trámites racionalizados, actualizados en formato integrado SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública/Cantidad de trámites proyectado racionalizar | Dirección Nacional de Identificación | 15/03/2020 - 30/04/2020 | Soporte : herramienta actualizada en el portal web de la entidad | Se realizó la modificación y optimización de la herramienta para trámites de duplicado por internet, con pago presencial a través de entidad recaudadora. Se encuentra a disposición de la ciudadanía ingresando a https://epagos.registraduria.gov.co/tramites_web/ | 2020-04-30 | 100% | Comunicación RDRCI-DNI- solicitando a la Delegada de registro civil e identificación la gestión para la actualización de la estrategia de racionalización de trámites. Página web: ingresando a https://epagos.registraduria.gov.co/tramites_web/ Manual de usuario trámites web con pago en línea y presencial Versión 6 | Queda pendiente la actualización de la información del trámite en el formato integrado de la plataforma del SUIT, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Programar otras acciones de racionalización de trámites. |  | Listado de trámites a racionalizar en la vigencia 2021. | Matriz de racionalización de trámites elaborada. | Responsable: Registraduría Delegada para el Registro Civil y Dirección Nacional de Identificación. | 01/909/2020-31/12/2020 | Soporte : Matriz de racionalización de trámites 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
META | Trámites racionalizados para la vigencia 2020 Identificación de trámites que serán racionalizados para la vigencia 2021.
Formulas:
FECHAS = '[5]4. Racionalización'!$M12
Note on O11: Si su evidencia esta reportada en la plataforma SharePoint, pegue el link del ligar donde reposa.
Note on T11: Si su evidencia esta reportada en la plataforma SharePoint, pegue el link del ligar donde reposa.
Note on Y11: Si su evidencia esta reportada en la plataforma SharePoint, pegue el link del ligar donde reposa.

## 5. Gestión de Riesgos
| PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | [8 empty] | CÓDIGO | PGFT33
| FORMATO | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO VIGENCIA 2020 | [8 empty] | VERSIÓN | 0
Aprobado:13/09/2017
COMPONENTE 5. GESTIÓN ÉTICA Y RIESGOS DE CORRUPCIÓN
OBJETIVO | Mitigar el riesgo de corrupción mediante el fortalecimiento de los controles para tratarlos y así minimizar su impacto junto con la implementación de la gestión ética en la RNEC.
SUBCOMPONENTES | 1.Política de Administración de Riesgos. 2. Divulgación 3. Monitoreo y revisión 4.Seguimiento 5.Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción. 6. Ajustes 7. Divulgación 8. Consulta y Socialización 9.Consolidación 10.Aprobación 11.Gestión ética
[8 empty] | SEGUIMIENTO 1ER CUATRIMESTRE enero-abril |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 2DOCUATRIMESTRE mayo - agosto |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE septiembre - diciembre
EJES DE ACCIÓN | ACTIVIDADES |  | PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE DE IMPLEMENTACIÓN - PERIODO DE EJECUCIÓN - PERIODICIDAD | REGISTRO / SOPORTE / OBSERVACIONES | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | FECHAS | % DE AVANCE | REGISTRO - SOPORTE . EVIDENCIA | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | FECHAS | % DE AVANCE | REGISTRO - SOPORTE . EVIDENCIA | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | FECHAS | % DE AVANCE | REGISTRO - SOPORTE . EVIDENCIA | OBSERVACIONES
Consolidación | Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción del nivel central y desconcentrado de la RNEC para la vigencia 2020. |  | Mapas de riesgos de corrupción de la RNEC 2020 | Cantidad de mapas de riesgos de corrupción de la RNEC 2020 consolidados | Oficina de Planeación | 2020-01-31 |  | Se consolidaron los mapas de riesgos de corrupción del nivel central y desconcentrado 2020. | 2020-01-31 | 100% | http://rnec-spac-00:8080/sites/CENTRAL/CI/Soportes/Lists/EVIDENCIAS%20PLAN%20ANTICORRUPCIN/Item/displayifs.aspx?List=abcfd89d%2D6674%2D4c2f%2Daf50%2Dd5c7f26029a7&ID=136&Source=http%3A%2F%2Frnec%2Dspac%2D00%3A8080%2Fsites%2FCENTRAL%2FCI%2FSoportes%2FLists%2FEVIDENCIAS%2520PLAN%2520ANTICORRUPCIN%2FAllItems%2Easpx&ContentTypeId=0x01000CF0E98FFC920F4FA625EE43BF60462B&RootFolder=%2Fsites%2FCENTRAL%2FCI%2FSoportes%2FLists%2FEVIDENCIAS%20PLAN%20ANTICORRUPCIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consulta y Socialización | Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la RNEC del nivel central y desconcentrado para la vigencia 2020 para consulta ciudadana |  | Mapas de riesgos de corrupción de la RNEC vigencia 2020 | Cantidad de mapas de riesgos de corrupción de la RNEC vigencia 2020 divulgados | Oficina de Planeación | 2020-01-31 |  | Se socializaron los mapas de riesgos de corrupción del nivel central y desconcetrado en el banner principal de la página web para consulta de la ciudadanía. | 2020-01-31 | 100% | http://rnec-spac-00:8080/sites/CENTRAL/CI/Soportes/Lists/EVIDENCIAS%20PLAN%20ANTICORRUPCIN/Item/displayifs.aspx?List=abcfd89d%2D6674%2D4c2f%2Daf50%2Dd5c7f26029a7&ID=137&Source=http%3A%2F%2Frnec%2Dspac%2D00%3A8080%2Fsites%2FCENTRAL%2FCI%2FSoportes%2FLists%2FEVIDENCIAS%2520PLAN%2520ANTICORRUPCIN%2FAllItems%2Easpx&ContentTypeId=0x01000CF0E98FFC920F4FA625EE43BF60462B&RootFolder=%2Fsites%2FCENTRAL%2FCI%2FSoportes%2FLists%2FEVIDENCIAS%20PLAN%20ANTICORRUPCIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Verificar la visibilización del Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano y del Mapa de Riesgos de Corrupción mediante publicación en la página web |  | Publicación en la página web de la RNEC del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Corrupción publicado | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos publicados en la Pagina web de la RNEC | Oficina de Control Interno | 2020-01-31 |  | La oficina de Control Interno realizo la verificación, evidenciando la Publicación en la página web de la RNEC del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Corrupción La información puede ser consultada en los siguientes links: https://www.registraduria.gov.co/-RNEC,3219-.html https://www.registraduria.gov.co/-Mapa-de-riegos-de-corrupcion-.html | Fechas de Publicación Plan Anticorrupción: 31 de enero de 2020 Mapas de Riesgos de Corrupción: 31 de enero de 2020 | 100% | 1. Pantallazo publicación Plan Anticorrupción 2. Pantallazo publicación Riesgos de Corrupción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ajustes | Ajustar los Mapas de Riesgos de Corrupción de conformidad con las sugerencias y hallazgos producto de la socialización previa a nivel interno y externo. |  | Mapas de riesgos de corrupción de la RNEC vigencia 2020 | Cantidad de mapas de riesgos de corrupción vigencia 2020 ajustados | Oficina de Planeación | 2020-01-31 |  | Los mapas de riesgos de corrupción del nivel central y desconcentrrado se ajustaron. | 2020-01-31 | 100% | http://rnec-spac-00:8080/sites/CENTRAL/CI/Soportes/Lists/EVIDENCIAS%20PLAN%20ANTICORRUPCIN/Item/displayifs.aspx?List=abcfd89d%2D6674%2D4c2f%2Daf50%2Dd5c7f26029a7&ID=138&Source=http%3A%2F%2Frnec%2Dspac%2D00%3A8080%2Fsites%2FCENTRAL%2FCI%2FSoportes%2FLists%2FEVIDENCIAS%2520PLAN%2520ANTICORRUPCIN%2FAllItems%2Easpx&ContentTypeId=0x01000CF0E98FFC920F4FA625EE43BF60462B&RootFolder=%2Fsites%2FCENTRAL%2FCI%2FSoportes%2FLists%2FEVIDENCIAS%20PLAN%20ANTICORRUPCIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Divulgación | Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la RNEC del nivel central y desconcentrado para la vigencia 2020 en su versión definitiva. |  | Mapas de riesgos de corrupción de la RNEC vigencia 2020 | Cantidad de mapas de riesgos de corrupción de la RNEC vigencia 2020 divulgados | Oficina de Planeación | 2020-01-31 |  | Se divulgaron los mapas de riesgos de corrupción del nivel central y desconcentrado en la página web y la intranet institucional. | 2020-01-31 | 100% | Los mapas de riesgos de corrupción para el nivel central y desconcentrado están disponibles en los siguientes enlaces: 1) https://www.registraduria.gov.co/-Mapa-de-riegos-de-corrupcion-.html y 2) https://intranet.registraduria.gov.co/?-Mapa-de-riesgos-anticorrupcion- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Política de Administración de Riesgos | Actualizar el procedimiento de Administración de Riesgos. |  | Procedimiento de Administración de Riesgos divulgado | Procedimiento de Administración de Riesgos | Oficina de Planeación | 2020-06-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción. | Adecuar las herramientas metodológicas de orientación al interior de la RNEC para la construcción del Mapa de Riesgos de la RNEC de la vigencia 2020. |  | Herramienta metodológica de riesgos | Herramienta metodológica de riesgos adecuada | Oficina de Planeación | 2020-04-30 |  | La Oficina de Planeación adecuó la herramienta metodológica para la construcción de mapas de riesgos de corrupción. | 2020-04-30 | 100% | http://rnec-spac-00:8080/sites/CENTRAL/CI/Soportes/Lists/EVIDENCIAS%20PLAN%20ANTICORRUPCIN/Item/displayifs.aspx?List=abcfd89d%2D6674%2D4c2f%2Daf50%2Dd5c7f26029a7&ID=139&Source=http%3A%2F%2Frnec%2Dspac%2D00%3A8080%2Fsites%2FCENTRAL%2FCI%2FSoportes%2FLists%2FEVIDENCIAS%2520PLAN%2520ANTICORRUPCIN%2FAllItems%2Easpx&ContentTypeId=0x01000CF0E98FFC920F4FA625EE43BF60462B&RootFolder=%2Fsites%2FCENTRAL%2FCI%2FSoportes%2FLists%2FEVIDENCIAS%20PLAN%20ANTICORRUPCIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Enviar las herramientas metodológicas de orientación al interior de la Entidad para la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción del nivel central y desconcentrado - vigencia 2020. |  | Memorando | Memorando enviado | Oficina de Planeación | 2020-06-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Realizar taller para la identificación, valoración y análisis de los riesgos por parte de cada responsable de Macroprocesos en el nivel central y desconcentrado junto con su equipo de trabajo. |  | Taller de Mapa de Riesgos de Vigencia 2020 | Mapas de Riesgos de corrupción Vigencia 2020 realizados. | Oficina de Planeación | 2020-06-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Acompañar y asesorar a las áreas en la elaboración del Mapa de Riesgos con el fin de fortalecer su construcción en nivel central, Registraduría Distrital y Delegaciones Departamentales. |  | Reporte de asesorías prestadas | Cantidad de asesoría reportadas /(n)* Cantidad de asesorías realizadas en el periodo | Oficina de Planeación | 2020-06-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consolidación | Consolidar y divulgar los mapas de riesgos de corrupción de la RNEC del nivel central y desconcentrado para la vigencia 2020 en su versión definitiva. |  | Mapas de riesgos de corrupción de la RNEC vigencia 2020 | Cantidad de mapas de riesgos de corrupción de la RNEC vigencia 2020 divulgados | Oficina de Planeación | 2020-08-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aprobación | Realizar comité para verificar la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano y del Mapa de Riesgos de Corrupción y aprobar ambos documentos. |  | Acta de aprobación del Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano y del Mapa de Riesgos de Corrupción, en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Cantidad de actas firmadas con la aprobación del Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano y del Mapa de Riesgos de Corrupción, del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Oficina de Control Interno | 2020-01-31 |  | La oficina de Control Interno convoco Comité Institucional de Coordinación de Control Interno No. 1, en el cual la Oficina de Planeación llevo para aprobación el Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano y del Mapa de Riesgos de Corrupción. Ambos documentos fueron aprobados mediante esa instancia. | El comité Institucional de Coordinación de Control Interno se llevo a cabo el 27 de enero de 2020 | 100% | Acta No. 1 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Monitoreo y revisión / Gestión de Riesgos de Corrupción | Monitorear permanentemente del mapa de riesgos de corrupción vigencia 2020. |  | Matriz con reportes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción | Cantidad de matrices con reportes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción | Líderes de los macroprocesos al en el nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | 15/05/2020 15/09/2020 15/01/2021 | Se encuentran publicadas en la plataforma del share point tanto el seguimiento como las respectivas evidencias y soportes. | 2 | 01/01/2020 a 30/04/2020 | 40% del 100% | Se encuentran publicadas en la plataforma del share point tanto el seguimiento como las respectivas evidencias y soportes. | Durante el periodo comprendido entre el 01/01/2020 a 30/04/2020, no se llevaron acabo elecciones de carácter atípico, ni votaciones de mecanismos de participación ciudadana y tampoco fueron presenatdas ante la Registraduria firmas de apoyo de iniciativas ciudadanas para convocar mecanismos de participación. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Se efectuó el monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción, correspondiente al primer cuatrimestre de 2020 | 2020-05-05 | 33.33% | Matriz con reportes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, cargada en la plataforma sharepoint establecida para ello | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | 2020-04-30 | 33.33% | http://rnec-spac-00:8080/sites/CENTRAL/CI/Soportes/Lists/RIESGOS%20CORRUPCIN%202020/AllItems.aspx#InplviewHash2cc9da6c-3ede-45d9-abff-08aef7253896=FilterField1%3DMACROPROCESO-FilterValue1%3DGESTI%25C3%2593N%2520TECNOL%25C3%2593GICA%2520DE%2520LA%2520INFORMACI%25C3%2593N%2520Y%2520LAS%2520COMUNICACIONES | Se realizaron todos los planes y seguimientos a los riesgos establecidos de acuerdo a los lineamientos impartidos.Todas las evidencias reposan en la plataforma SHAREPOINT de control interno. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | La oficina de Control Interno Monitorea permanentemente el mapa de riesgos de corrupción para el primer cuatrimestre de la vigencia 2020. | 2020-05-15 | 33.3% | Matrices consolidadas. Informe publicado en la página web para el primer cuarimestre de la vigencia 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1. Durante el I cuatrimestre, se solicitó la validación de 42 títulos educativos correspondiente a 532 servidores posesionados, de los cuales se recibió respuesta de 42 títulos educativos, el 100% de las respuestas de las instituciones educativas han validado la autenticidad del título educativo. Servidores con Cumplimiento de Requisitos:(((N° de Certificaciones Expedidas / N° de servidores Posesionados)*0,9) + ((N° de Títulos Verídicos / N° de Títulos Validados)*0,1)) x 100 Servidores con Cumplimiento de Requisitos:(((532 / 532)*0,9) + ((42 / 42)*0,1)) x 100 = 100% 2. Se continúa realizando el control de préstamos a través del software destinado para tal fin, en el cual observa que para el final del periodo de análisis, se tienen en préstamos 53 historias laborales esto es el 3,48% del total de historias laborales prestadas durante este periodo. Seguridad y Confiabilidad de las Historias Laborales: (N° de historias laborales devueltas / N° de historias prestadas) *100 Seguridad y Confiabilidad de las Historias Laborales: (1470 / 1523)*100 = 96,52% | 2020-05-05 | 33% | Certificación de cumplimiento de requisitos expedida por la Coordinadora de Registro y Control para el caso de las vinculaciones de personal supernumerario y formato de cumplimiento de requisitos para cada servidor de planta posesionado. Oficio de solicitud y respuesta de la institución educativa sobre la validez de los títulos acreditados por el posesionado. | La GTH, realizó el registro del seguimiento a las acciones de control correspondiente al Mapa de Riesgos de Corrupción del I cuatrimestre, junto con los (2) indicadores de cumplimiento. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seguimiento/ Gestión de Riesgos de Corrupción | Controlar las acciones contempladas en las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano y al Mapa de Riesgos de Corrupción de la RNEC - Consolidado Nivel Central |  | Matrices con reportes de seguimiento a las acciones contempladas en las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano y al Mapa de Riesgos de Corrupción | Cantidad de matrices con reportes de seguimiento a las acciones contempladas en las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano y al Mapa de Riesgos de Corrupción. | Oficina de Control Interno | 15/05/2020 15/09/2020 15/01/2021 |  | La Oficina de Control Interno realizo el seguimiento a las acciones contempladas en las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano y al Mapa de Riesgos de Corrupción de la RNEC - Consolidado Nivel Central | 2020-05-15 | 33.3% | Matrices de seguimiento Plan Anticorrupción Nivel Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hacer seguimiento a las acciones contempladas en las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano y al Mapa de Riesgos de Corrupción de la RNEC - Consolidado Nivel Central |  | Informe de seguimiento a las acciones contempladas en las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano y al Mapa de Riesgos de Corrupción | Cantidad de informes de seguimiento realizados a las acciones contempladas en las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano y al Mapa de Riesgos de Corrupción. | Oficina de Control Interno | 15/05/2020 15/09/2020 15/01/2022 |  | La oficina de Control Interno realizo el Informe de seguimiento a las acciones contempladas en las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano y al Mapa de Riesgos de Corrupción para el primer cuatrimestre de la vigencia 2020 | 2020-05-15 | 33.3% | informes de seguimiento realizados a las acciones contempladas en las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano y al Mapa de Riesgos de Corrupción. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Realizar seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción vigencia 2020 |  | Informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Porcentaje de avance en el desarrollo de las actividades planteadas en los mapas de Riesgos de Corrupción | Oficina de Control Interno | 15/05/2020 15/09/2020 15/01/2022 |  | La Oficina de Control Interno realizo seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción para el primer cuatrimestre de la vigencia 2020 | 2020-05-15 | 33.3% | Informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción I cuatrimestre 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gestión ética | Realizar las actividades de práctica ética inherentes al Plan de Acción de Gestión Ética formulado desde la Sede Central. |  | Actividades de formación realizadas | Actividades de Práctica Ética ejecutadas / (n)*Actividades de Práctica Ética programadas. | Gerencia del Talento Humano Equipo de Apoyo a la Gestión Ética Partícipes: Delegados Departamentales Registraduría del Distrito Capital | 31/08/2020 31/10/2020 31/12/2020
META | Mapas de riesgos de corrupción elaborados, revisados, socializados y aprobados. Mapa de riesgos de corrupción monitoreados y con seguimiento. Seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano 2020 Actividades de práctica ética ejecutadas.
Formulas:
FECHAS = '[1]5. Gestión de Riesgos'!$M12
Note on O11: Si su evidencia esta reportada en la plataforma SharePoint, pegue el link del ligar donde reposa.
Note on T11: Si su evidencia esta reportada en la plataforma SharePoint, pegue el link del ligar donde reposa.
Note on Y11: Si su evidencia esta reportada en la plataforma SharePoint, pegue el link del ligar donde reposa.

## 6. Participación y Gobernanza
| PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | [8 empty] | CÓDIGO | PGFT33
| FORMATO | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO VIGENCIA 2020 | [8 empty] | VERSIÓN | 0
Aprobado:13/09/2017
COMPONENTE 6. PARTICIPACIÓN Y GOBERNANZA
OBJETIVO | Fomentar y cualificar la participación y gobernanza entre la Registraduría Nacional del Estado Civil y los colombianos para el mejoramiento de servicios.
SUBCOMPONENTES | Participación y gobernanza de partes interesadas
[8 empty] | SEGUIMIENTO 1ER CUATRIMESTRE enero-abril |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 2DOCUATRIMESTRE mayo - junio |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE agosto - diciembre
EJES DE ACCIÓN | ACTIVIDADES |  | PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE DE IMPLEMENTACIÓN - PERIODO DE EJECUCIÓN - PERIODICIDAD | REGISTRO / SOPORTE / OBSERVACIONES | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | FECHAS | % DE AVANCE | REGISTRO - SOPORTE . EVIDENCIA | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | FECHAS | % DE AVANCE | REGISTRO - SOPORTE . EVIDENCIA | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | FECHAS | % DE AVANCE | REGISTRO - SOPORTE . EVIDENCIA | OBSERVACIONES
Participación y gobernanza de partes interesadas | Elaborar estado del arte sobre buenas prácticas a nivel internacional en materia participación política ciudadana. |  | Documento de estado del arte | Documento estado del arte elaborado. | Oficina de Asuntos Internacionales | 2020-12-31 | Documento consolidado. | 0
| Replicar acciones y buenas prácticas de organizaciones internacionales en materia de participación política |  | Informe de replicabilidad de buenas prácticas | Informe de replicabilidad de buenas prácticas elaborado | Oficina de Asuntos Internacionales | 2020-10-31 | Informe. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Establecer alianzas con las diferentes ONG’S internacionales que trabajen en temas de participación política. |  | Alianzas establecidas | alianzas realizadas en el periodo/ (n)* alianzas programadas a realizar en el periodo | Oficina de Asuntos Internacionales | 2020-12-31 | Base de datos, alianzas y convenios. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Realizar seminarios, foros, conversatorios, mesas de trabajo y talleres lúdicos sobre las temáticas misionales y transversales de la Registraduría Nacional del Estado Civil dirigidos a usuarios internos y externos de la entidad |  | Seminarios Foros Talleres Conversatorios Mesas de Trabajo | Cantidad de actividades realizadas | Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales-CEDAE | 29/02/2020 30/04/2020 30/06/2020 31/08/2020 31/10/2020 31/12/2020
| Realizar mesas de diálogo presenciales con instituciones y agrupaciones políticas para identificar acciones de mejora de servicios en materia electoral |  | Mesas de dialogo realizadas | Cantidad mesas de diálogo realizadas | Registraduría Delegada en lo Electoral | 29/02/2020 30/04/2020 30/06/2020 31/08/2020 31/10/2020 | Registro de participación y Acta de Compromisos. | 12 | 01/01/2020 a 30/04/2020 | 33% | Actas reuniones mesas de diálogo Formato asistencia a Reunion mesas de diálogo Certificiacón de cumplimiento | La Registraduría Nacional del Estado Civil, teniendo en cuenta las restricciones impuestas en el Decreto 417 de 17 de marzo de 2020 del Gobierno Nacional, adelantó los diálogos con las Entidades, agrupaciones políticas y ciudadanía de manera virtual como se referencia en la certificiacón de cumplimiento adjunta como soporte. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Realizar grupos focales con partes interesadas y entidades públicas para identificar acciones de mejora de servicios en materia electoral. |  | Grupos focales realizados | Cantidad de grupos focales realizados. | Registraduría Delegada en lo Electoral | 30/04/2020 30/06/2020 31/08/2020 | Registro de participación y Acta de Compromisos. | 12 | 01/01/2020 a 30/04/2020 | 0.33 | Actas reuniones mesas de diálogo Formato asistencia a Reunion mesas de diálogo Certificiacón de cumplimiento | La Registraduría Nacional del Estado Civil, teniendo en cuenta las restricciones impuestas en el Decreto 417 de 17 de marzo de 2020 del Gobierno Nacional, adelantó los diálogos con las Entidades, agrupaciones políticas y ciudadanía de manera virtual como se referencia en la certificiacón de cumplimiento adjunta como soporte. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
META | Estado del arte sobre prácticas internacionales en materia de participación política. Alianzas con ONG’S en participación política Actividades realizadas sobre temáticas misionales y transversales de la Registraduría Nacional del Estado Civil Mecanismos de participación implementados para el mejoramiento del servicio electoral.
Note on O11: Si su evidencia esta reportada en la plataforma SharePoint, pegue el link del ligar donde reposa.
Note on T11: Si su evidencia esta reportada en la plataforma SharePoint, pegue el link del ligar donde reposa.
Note on Y11: Si su evidencia esta reportada en la plataforma SharePoint, pegue el link del ligar donde reposa.

## 7. Rendición de cuentas
| PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | [8 empty] | CÓDIGO | PGFT33
| FORMATO | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO VIGENCIA 2020 | [8 empty] | VERSIÓN | 0
Aprobado:13/09/2017
COMPONENTE 7. RENDICIÓN DE CUENTAS
OBJETIVO | Establecer el proceso de rendición de cuentas con información clara a nivel cualitativo y cuantitativo, diversificando los canales de diálogo y asumiendo compromisos con los ciudadanos para el mejoramiento de la gestión institucional.
SUBCOMPONENTES | 1.Capacitación y sensibilización 2.Información de calidad en lenguaje comprensible 3. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. 4.Evaluación y retroalimentación de la gestión institucional
[8 empty] | SEGUIMIENTO 1ER CUATRIMESTRE enero-abril |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 2DOCUATRIMESTRE mayo - agosto |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE septiembre - diciembre
EJES DE ACCIÓN | ACTIVIDADES |  | PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE DE IMPLEMENTACIÓN - PERIODO DE EJECUCIÓN - PERIODICIDAD | REGISTRO / SOPORTE / OBSERVACIONES | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | FECHAS | % DE AVANCE | REGISTRO - SOPORTE . EVIDENCIA | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | FECHAS | % DE AVANCE | REGISTRO - SOPORTE . EVIDENCIA | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | FECHAS | % DE AVANCE | REGISTRO - SOPORTE . EVIDENCIA | OBSERVACIONES
Capacitación y sensibilización | Capacitar y sensibilizar a los servidores públicos de la RNEC en materia de rendición de cuentas. |  | Capacitación realizada | Capacitación realizada | Oficina de Planeación | 2020-08-31 | Listado de asistencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Información de calidad en lenguaje comprensible | Generar estrategias en los medios de comunicación para dar a conocer lo referente a la organización y transmisión de la rendición de cuentas |  | Avisos publicados en los diferentes medios de comunicación interna y externa. | Cantidad de Avisos publicados durante el periodo/ (n)* cantidad de avisos programados a publicar en el periodo | Oficina de Prensa y Comunicaciones. | 2020-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Esta actividad se realiza a partir del mes de noviembre, para presentar la rendición de cuentas en diciembre, por tal razón en este cuatrimestre no se presenta ningún avance. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | Implementar un formulario web en el cual los servidores públicos de la RNEC puedan aportar ideas para la definición de espacios para la rendición de cuentas. |  | Formulario web | Formulario web implementado. | Responsables: Oficina de Prensa y Comunicaciones Partícipes: Oficina de Planeación | 2020-11-30 | Formulario implementado. | 0 | 0 | 0 | 0 | El formulariuo es desarrollado y aplicado por la Oficina de Planeación para los meses de noviembre y diciembre, prensa se encarga de la publicación y remitir el formulario diligenciado a planeación para la realización de su estadística, por lo anterior no se evidencia ningún avance. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elaborar el Informe de Rendición de Cuentas 2020 |  | Informe de Rendición de Cuentas 2020. | Informe de Rendición de Cuentas elaborado. | Responsable: Oficina de Planeación. | 2020-12-31 | Informe
| Realizar la Audiencia Pública Participativa de Rendición de cuentas de la RNEC de la vigencia 2020. |  | Rendición de Cuentas realizada | Memorias de la audiencia pública participativa de rendición de cuentas. | Responsables: Oficina de Planeación, Oficina de Control Interno, Oficina de Prensa y Comunicaciones. | 2020-12-31 | Evento de rendición de cuentas | 0 | 0 | 0 | 0 | La actividad se encuentra programada para implementación en el mes de diciembre de 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Evaluación y retroalimentación de la gestión institucional | Elaborar el informe anual de evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2020 |  | Informe general anual de evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Informe anual de evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2020 | Oficina de Control Interno. | 2020-12-31 | Informe elaborado y publicado. | 0 | 0 | 0 | 0 | La actividad se encuentra programada para implementación en el mes de diciembre de 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
META | Rendición de cuentas de la Registraduría Nacional del Estado Civil realizada, con información a los colombianos en lenguaje comprensible. Capacitación a los servidores públicos en materia de rendición de cuentas. Informe general de la rendición de cuentas 2020 publicado. Informe anual de evaluación de la rendición de cuentas elaborado y publicado.
Note on O11: Si su evidencia esta reportada en la plataforma SharePoint, pegue el link del ligar donde reposa.
Note on T11: Si su evidencia esta reportada en la plataforma SharePoint, pegue el link del ligar donde reposa.
Note on Y11: Si su evidencia esta reportada en la plataforma SharePoint, pegue el link del ligar donde reposa.

## MATRIZ SUIT
Nombre de la entidad: |  | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  | No Aplica
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2020
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | SEGUIMIENTO 1ER CUATRIMESTRE enero-abril
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | FECHAS | % DE AVANCE | REGISTRO - SOPORTE . EVIDENCIA | OBSERVACIONES
Único | 13 |  | Inscripción en el registro civil de nacimiento | Inscrito | En algunas ocasiones los ciudadanos no cuentan con la información disponible para la expedición de copias, certificados y documentos de identificación, debido a que algunos registros civiles de nacimiento elaborados por los Hospitales y Clínicas no se actualizan automáticamente en las bases de datos de registro civil, requiriendo de tramites adicionales como la postgrabacion y corrección de los datos registrados en dicha base de datos, lo que retrasa los tiempos de acceso a la información y en la preparación de los documentos. No obstante, durante la vigencia 2019 se logró la puesta en produccion de la herramienta SRC-Web en treinta y un (31) centros de salud adicionales a los Hospitales y Clinicas instalados en vigencias anteriores, de los cuales se recibe información (data e imagen) de los registros elaborados, y está disponible para la expedición de copias y certificados y consulta por parte de las entidades y demás terceros autorizados para obtener información. | Continuar con las actividades de interoperabilidad externa que conduzcan a un mayor número de Oficinas de Registraduría y Hospitales/Clínicas con la herramienta SRC-Web para garantizar la actualización de las bases de datos a partir de la información registrada en el formato de registro civil de nacimiento en formato de papel o digital, reduciendo el número de pasos, los tiempos y costos para que el ciudadano pueda acceder a la información del registro civil sin requerir trámites adicionales (postgrabacion de registro civil de nacimiento), para expedición de certificados, copias y preparación de documentos de identificación. | La información de los registros civiles generados en los centros de salud se encontrará disponible para expedición de certificados, copias y preparación de documentos de identificación (tarjeta de identidad y cedula de ciudadanía) de manera inmediata en la base de datos de registro civil. | Tecnológica |  | Interoperabilidad externa |  | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Dirección Nacional de Registro Civil
Único | 25 |  | Cédula de ciudadanía por primera vez | Inscrito | Los trámites de colombianos en el exterior se realizan en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano - SITAC, sin interoperabilidad con el Sistema de Registro Civil e Identificación Colombiano. Actualmente se expide en 9 meses. | Se continuará con la configuración para establecer la comunicación a través de la URL, Cancillería debe configurar registro DNS para que el FQDN cancilleria_cc_ti.wsext.registraduria.gov.co apunte a la dirección IP 192.168.17.39. quedando en proceso la configuración final, para poder proceder a la etapa de implementación. | Reducción del tiempo de entrega del documento de identidad en 3 meses. Se estima una disminución de Peticiones Quejas y reclamos interpuestos por los colombianos en el exterior. | Tecnológica |  | Interoperabilidad externa |  | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Dirección Nacional de Identificación
Único | 25 |  | Cédula de ciudadanía por primera vez | Inscrito | En toda las registradurías del país, los trámites de cédula de primera vez se realizan mediante el sistema DCU (para captura huellas en tinta o en morphotop), con la realización de algunos controles de la información biográfica, previos en la etapa de preparación, donde la calidad del material no es óptima en todos los casos ya que el registro de la información biográfica se realiza en forma manual, con el riesgo de errores de digitación. Es propio de estos trámites el uso de formatos en papel dentro del cual esta incluida la contraseña. Estas solicitudes se remiten a los Centros de Acopio-CA departamentales, y en algunos casos pueden tardar en llegar a este (según el protocolo de envío postal) para ser procesadas y cargadas al flujo de producción. Sin embargo, pueden presentarse devoluciones de trámites por controles de calidad en datos biográficos y/o biométricos, que son validados en CA. Así mismo , al estar en el flujo de producción , las validaciones automáticas del sistema detectan inconsistencias que direccionan las solicitudes a las estaciones de investigación o quedan en rechazo temporal o definitivo, por deficiente calidad, de acuerdo con los requisitos de tipo biográfico y/o biométrico. Con este sistema las solicitudes pueden tener un tiempo en el flujo de producción que oscilan entre 2 y 4 meses en condiciones normales , o más cuando entran es los módulos de investigación. | Mediante el proyecto de implementación de una nueva Estación Integrada de Servicio -EIS- se pretende en una etapa inicial poner a disposición estas estaciones en 27 departamentos, a través de aproximadamente 532 oficinas (esta cifra puede variar según las necesidades de la entidad), en el primer año, a través de las cuales se realicen los trámites con validación de los datos biográficos frente a la información en las BD del ANI y el SIRC en tiempo real, así como la validación previa de datos biométricos, controles que restringen el cargue de una solicitud que presente inconsistencias o no cumpla con los requisitos de calidad. Las solicitudes que son Validación con éxito se cargan en tiempo real en el flujo de producción mediante un ambiente web, suprimiendo el tiempo de traslado de material decadactilar a los CA, así como el tiempo de procesamiento en estos. Los operadores traerán la información del ciudadano desde la base de datos central de referencia y no se requiere la digitación de la información , eliminando el riesgos de errores humanos de digitación. De esta manera, se busca que la entidad se involucre y cumpla con los lineamientos del gobierno en materia de vanguardia tecnológica buscando eliminación de uso de papel, optimización en el tiempo del trámite, seguridad de la información e interoperabilidad con otras bases de datos. | Reducción de los tiempo de producción de las solicitudes realizadas mediante este sistema a un tiempo que oscila entre los 15 y 30 día hábiles desde la fase de preparación hasta la generación de lote de envío del documento al lugar de origen. Para la entidad, se reducirán gastos relacionados con la adquisición de formatos para los trámites en papel, y gastos en envío postal entre otros administrativos. al igual garantiza el control de calidad en la preparación de documentos desde su origen. Se estima una disminución de Peticiones Quejas y reclamos interpuestos por los colombianos | Tecnológica |  | Optimización del aplicativo |  | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Dirección Nacional de Identificación
Único | 26 |  | Renovación de la tarjeta de identidad | Inscrito | Con la expedición del Decreto 1260 de 1970, se dispuso que la Registraduría Nacional del Estado Civil expidiera la tarjeta de identidad a las personas que hayan cumplido siete años de edad y su renovación a quienes hayan cumplido catorce. El sistema de Identificación, se basaba en el Sistema Henry Canadiense, el cual contaba con un archivo físico de registros de información decadactilar, a través del cual, mediante procesos de clasificación y verificación manual, permitían la identificación de los colombianos. | Eliminación técnica de la Renovación de la Tarjeta de identidad, la Registraduría Nacional del Estado Civil daría un paso definitivo en la evolución del proceso de identificación al implementar la actualización de los algoritmos de comparación biométrica, pasando de un sistema de identificación por biometría dactilar, a un sistema multibiométrico, mediante la inclusión de biometría complementaria de reconocimiento facial, optimizando así el proceso de identificación de los colombianos, lo anterior, da como resultado la evolución de un sistema automático de identificación por huellas dactilares (AFIS), a un sistema automático de identificación Biométrica (ABIS), fortaleciendo la plena identidad de los menores y dejando de lado la necesidad de renovación de las tarjetas de identidad, lo anterior en consideración a las disposiciones incorporadas dentro del Componente de Transformación Digital establecido en el actual Plan Nacional de Desarrollo Ley 1955 de 2019 así mismo aplicar entre otros, medidas tendientes a la racionalización de trámites , así como la eliminación de aquellos trámites que no se requieran, de donde deviene la necesidad de supresión del trámite de renovación de tarjeta de identidad. | Supresión de trámites innecesarios que requerían la presencia de los menores en Registradurías. Para la RNEC se reducirán costos de producción, gastos en envío postal entre otros administrativos. Identificación y verificación de sus datos biográficos y biométricos en tiempo real contra las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. | Normativa |  | Eliminación del trámite |  | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Registraduría Delegada para el Registro Civil e Identificación - Dirección Nacional de Identificación
Único | 39 |  | Duplicado de la tarjeta de identidad | Inscrito | El 20% de los trámites de duplicado de tarjeta de identidad ( Fuente SCR)se realizan mediante el sistema DCU (para captura huellas en tinta o en morphotop), con la realización de algunos controles de la información biográfica, previos en la etapa de preparación, donde la calidad del material no es óptima en todos los casos ya que el registro de la información biográfica se realiza en forma manual, con el riesgo de errores de digitación. Es propio de estos trámites el uso de formatos en papel dentro del cual esta incluida la contraseña. Estas solicitudes se remiten a los Centros de Acopio-CA departamentales, y en algunos casos pueden tardar en llegar a este (según el protocolo de envío postal) para ser procesadas y cargadas al flujo de producción. Sin embargo, pueden presentarse devoluciones de trámites por controles de calidad en datos biográficos y/o biométricos, que son validados en CA. Así mismo , al estar en el flujo de producción , las validaciones automáticas del sistema detectan inconsistencias que direccionan las solicitudes a las estaciones de investigación o quedan en rechazo temporal o definitivo, por deficiente calidad, de acuerdo con los requisitos de tipo biográfico y/o biométrico. Con este sistema las solicitudes pueden tener un tiempo en el flujo de producción que oscilan entre 2 y 4 meses en condiciones normales , o más cuando entran es los módulos de investigación. | Mediante el proyecto de implementación de una nueva Estación Integrada de Servicio -EIS- se pretende en una etapa inicial poner a disposición estas estaciones en 27 departamentos, a través de aproximadamente 532 oficinas (esta cifra puede variar según las necesidades de la entidad), en el primer año, a través de las cuales se realicen los trámites con validación de los datos biográficos frente a la información en las BD del ANI y el SIRC en tiempo real, así como la validación previa de datos biométricos, controles que restringen el cargue de una solicitud que presente inconsistencias o no cumpla con los requisitos de calidad. Las solicitudes que son Validación con éxito se cargan en tiempo real en el flujo de producción mediante un ambiente web, suprimiendo el tiempo de traslado de material decadactilar a los CA, así como el tiempo de procesamiento en estos. Los operadores traerán la información del ciudadano desde la base de datos central de referencia y no se requiere la digitación de la información , eliminando el riesgos de errores humanos de digitación. De esta manera, se busca que la entidad se involucre y cumpla con los lineamientos del gobierno en materia de vanguardia tecnológica buscando eliminación de uso de papel, optimización en el tiempo del trámite, seguridad de la información e interoperabilidad con otras bases de datos. | Reducción de los tiempo de producción de las solicitudes realizadas mediante este sistema a un tiempo que oscila entre los 15 y 30 día hábiles desde la fase de preparación hasta la generación de lote de envío del documento al lugar de origen. Para la entidad, se reducirán gastos relacionados con la adquisición de formatos para los trámites en papel, y gastos en envío postal entre otros administrativos. al igual garantiza el control de calidad en la preparación de documentos desde su origen. Se estima una disminución de Peticiones Quejas y reclamos interpuestos por los colombianos | Tecnológica |  | Optimización del aplicativo |  | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Dirección Nacional de Identificación
Único | 44 |  | Duplicado de la cédula de ciudadanía | Inscrito | Desde mayo de 2000, se expide la cédula de ciudadanía, basada en tecnología AFIS (Automated Fingerprint Identificación System), este documento de identidad posee características físicas y tecnológicas que reducen al máximo las posibilidades de falsificación, entre ellas, holograma laminado, fondo de seguridad anti fotográfico, hecho con tintas metálicas, micro texto y código de barras que contiene un algoritmo de seguridad, la información biográfica del ciudadano y la información biométrica de la huella dactilar. | Expedición de la cédula electrónica y digital para los colombianos, en consideración al decreto 1413 de 2017, al igual que lo proferido en el artículo 147 numerales 8 y 9 de la Ley 1955 de 2019 que establecen escenarios para la transformación digital del estado Colombiano y conforme la responsabilidad constitucional de la Registraduría en la Identificación de los mismos y la modernización tecnológica. La RNEC expedirá un documento electrónico con características de seguridad superiores al actual documento (cédula amarilla con hologramas) con la capacidad de almacenar información e interactuar con entornos digitales. Así mismo se expedirá la cédula de ciudadanía digital documento de identidad que podrá aportar el ciudadano en dispositivos Smart phone como equivalente funcional de la cedula de ciudadanía para que los colombianos se identifiquen de manera segura en trámites y servicios no presenciales realizados a través de internet. | Permite al ciudadano realizar trámites no presenciales a través de Internet. Garantiza la identidad de los Colombianos ante cualquier trámite o servicio. Inclusión en la transformación digital por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil. La identidad Digital ayudará a mitigar diferentes maneras de fraude en pagos y duplicidad de identidades. Portabilidad del documento de identidad desde su dispositivo móvil. Documento con Altos estándares de calidad y seguridad. | Tecnológica |  | Desmaterialización |  | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Registraduría Delegada para el Registro Civil e Identificación-Dirección Nacional de Identificación
Único | 44 |  | Duplicado de la cédula de ciudadanía | Inscrito | En el 2019 la RNEC atendió 1,631,815 solicitudes de duplicado de cédula de ciudadanía, de los cuales el 14% se solicitaron mediante la opción del trámite en línea con pago PSE y sin necesidad de presentarse a una registraduría del país con un tiempo promedio que oscila entre los 15 y 30 día hábiles para que el documento este disponible para su entrega. El 85% de las solicitudes son presenciales y dentro de estas, el 14,5% se realizan mediante el sistema DCU (para captura huellas en tinta o en morphotop) y el 70,7% mediante estaciones de enrolamiento. Con estos sistemas presenciales las solicitudes pueden tener un tiempo en el flujo de producción que oscilan entre 15 días y 4 meses según el medio de preparación, en condiciones normales , o más cuando entran es los módulos de investigación. La entidad no cuenta con nuevas alternativas que lleven a la entidad a atender aún en mayor medida los lineamientos del gobierno en materia de vanguardia tecnológica buscando otros medios alternativos para la eliminación de uso de papel y optimización en el tiempo del trámite. | Mediante el proyecto de implementación de una nueva APP se pretende poner a disposición una herramienta que permita al ciudadano hacer una solicitud de duplicado de su cédula desde un dispositivo electrónico con autenticación y reconocimiento facial y con pago en línea. De esta manera, se busca que la entidad inicie con la prestación de servicios digitales, garantizando la seguridad en la autenticación de identidad mediante el uso de biometrías acoplado a las políticas del país en materia de transformación digital, con herramientas que estén a la vanguardia tecnológica que permitan la eliminación del uso de papel, optimizando tiempos de atención al Colombiano. | Reducción de los tiempo de producción de las solicitudes realizadas mediante este sistema a un tiempo que oscila entre los 15 y 30 día hábiles para que el documento este disponible para su entrega.. Realizar trámites de documentos de identidad de manera no presencial facilitando los trámites y servicios al Colombiano. | Tecnológica |  | Aplicaciones móviles apps |  | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Dirección Nacional de Identificación
Único | 44 |  | Duplicado de la cédula de ciudadanía | Inscrito | El 17% de los trámites de duplicado de cédula de ciudadanía ( Fuente SCR) se realizan mediante el sistema DCU (para captura huellas en tinta o en morphotop), con la realización de algunos controles de la información biográfica, previos en la etapa de preparación, donde la calidad del material no es óptima en todos los casos ya que el registro de la información biográfica se realiza en forma manual, con el riesgo de errores de digitación. Es propio de estos trámites el uso de formatos en papel dentro del cual esta incluida la contraseña. Estas solicitudes se remiten a los Centros de Acopio-CA departamentales, y en algunos casos pueden tardar en llegar a este (según el protocolo de envío postal) para ser procesadas y cargadas al flujo de producción. Sin embargo, pueden presentarse devoluciones de trámites por controles de calidad en datos biográficos y/o biométricos, que son validados en CA. Así mismo , al estar en el flujo de producción , las validaciones automáticas del sistema detectan inconsistencias que direccionan las solicitudes a las estaciones de investigación o quedan en rechazo temporal o definitivo, por deficiente calidad, de acuerdo con los requisitos de tipo biográfico y/o biométrico. Con este sistema las solicitudes pueden tener un tiempo en el flujo de producción que oscilan entre 2 y 4 meses en condiciones normales , o más cuando entran es los módulos de investigación. | Mediante el proyecto de implementación de una nueva Estación Integrada de Servicio -EIS- se pretende en una etapa inicial poner a disposición estas estaciones en 27 departamentos, a través de aproximadamente 532 oficinas (esta cifra puede variar según las necesidades de la entidad), en el primer año, a través de las cuales se realicen los trámites con validación de los datos biográficos frente a la información en las BD del ANI y el SIRC en tiempo real, así como la validación previa de datos biométricos, controles que restringen el cargue de una solicitud que presente inconsistencias o no cumpla con los requisitos de calidad. Las solicitudes que son Validación con éxito se cargan en tiempo real en el flujo de producción mediante un ambiente web, suprimiendo el tiempo de traslado de material decadactilar a los CA, así como el tiempo de procesamiento en estos. Los operadores traerán la información del ciudadano desde la base de datos central de referencia y no se requiere la digitación de la información , eliminando el riesgos de errores humanos de digitación. De esta manera, se busca que la entidad se involucre y cumpla con los lineamientos del gobierno en materia de vanguardia tecnológica buscando eliminación de uso de papel, optimización en el tiempo del trámite, seguridad de la información e interoperabilidad con otras bases de datos. | Reducción de los tiempo de producción de las solicitudes realizadas mediante este sistema a un tiempo que oscila entre los 15 y 30 día hábiles desde la fase de preparación hasta la generación de lote de envío del documento al lugar de origen. Para la entidad, se reducirán gastos relacionados con la adquisición de formatos para los trámites en papel, y gastos en envío postal entre otros administrativos. al igual garantiza el control de calidad en la preparación de documentos desde su origen. Se estima una disminución de Peticiones Quejas y reclamos interpuestos por los colombianos | Tecnológica |  | Optimización del aplicativo |  | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Dirección Nacional de Identificación
Único | 44 |  | Duplicado de la cédula de ciudadanía | Inscrito | Los trámites de colombianos en el exterior se realizan en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano - SITAC, sin interoperabilidad con el Sistema de Registro Civil e Identificación Colombiano. Actualmente se expide en 9 meses. | Se continuará con la configuración para establecer la comunicación a través de la URL, Cancillería debe configurar registro DNS para que el FQDN cancilleria_cc_ti.wsext.registraduria.gov.co apunte a la dirección IP 192.168.17.39. quedando en proceso la configuración final, para poder proceder a la etapa de implementación | Reducción del tiempo de entrega del documento de identidad en 3 meses. Se estima una disminución de Peticiones Quejas y reclamos interpuestos por los colombianos en el exterior. | Tecnológica |  | Interoperabilidad externa |  | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Dirección Nacional de Identificación
Único | 55 |  | Inscripción en el registro civil de defunción | Inscrito | En algunas ocasiones los ciudadanos no cuentan con la información disponible para la expedición de copias, certificados y documentos de identificación, debido a que algunos registros civiles de defunción elaborados por los Hospitales y Clínicas no se actualizan automáticamente en las bases de datos de registro civil, requiriendo de tramites adicionales como la postgrabacion y corrección de los datos registrados en dicha base de datos, lo que retrasa los tiempos de acceso a la información y en la preparación de los documentos. En la vigencia 2019, se incluyeron 31 centros médicos con la herramienta (SRC-Web), para realizar inscripciones en línea, adicionales a los Hospitales y Clínicas que desde vigencias anteriores vienen trabajando con la herramienta, de los cuales se recibe información (data e imagen) de los registros elaborados, y está disponible para la expedición de copias y certificados y consulta por parte de las entidades y demás terceros autorizados para obtener información. | Continuar con las actividades de interoperabilidad externa que conduzcan a un mayor número de Oficinas de Registraduría y Hospitales/Clínicas con la herramienta SRC-Web para garantizar la actualización de las bases de datos a partir de la información registrada en el formato de registro civil de defunción, reduciendo el número de pasos, los tiempos y costos para que el ciudadano pueda acceder a la información del registro civil sin requerir trámites adicionales (postgrabacion de registro civil de defunción), para expedición de certificados, copias y demás propósitos que tiene como base la información de este registro. | La información de los registros civiles generados en los centros de salud se encontrará disponible para expedición de certificados, copias y demás propósitos que tiene como base la información de este registro. | Tecnológica |  | Interoperabilidad externa |  | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Dirección Nacional de Registro Civil
Único | 60 |  | Rectificación de la cédula de ciudadanía | Inscrito | Los trámites de colombianos en el exterior se realizan en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano - SITAC, sin interoperabilidad con el Sistema de Registro Civil e Identificación Colombiano. Actualmente se expide en 9 meses. | Se continuará con la configuración para establecer la comunicación a través de la URL, Cancillería debe configurar registro DNS para que el FQDN cancilleria_cc_ti.wsext.registraduria.gov.co apunte a la dirección IP 192.168.17.39. quedando en proceso la configuración final, para poder proceder a la etapa de implementación Se gestionó internamente | Reducción del tiempo de entrega del documento de identidad en 3 meses. Se estima una disminución de Peticiones Quejas y reclamos interpuestos por los colombianos en el exterior. | Tecnológica |  | Interoperabilidad externa |  | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Dirección Nacional de Identificación
Único | 60 |  | Rectificación de la cédula de ciudadanía | Inscrito | Desde mayo de 2000, se expide la cédula de ciudadanía, basada en tecnología AFIS (Automated Fingerprint Identificación System), este documento de identidad posee características físicas y tecnológicas que reducen al máximo las posibilidades de falsificación, entre ellas, holograma laminado, fondo de seguridad anti fotográfico, hecho con tintas metálicas, micro texto y código de barras que contiene un algoritmo de seguridad, la información biográfica del ciudadano y la información biométrica de la huella dactilar. | Expedición de la cédula electrónica y digital para los colombianos, en consideración a los artículos 147 de 148 de la Ley 1955 que establecen escenarios para la transformación digital del estado Colombiano y conforme la responsabilidad constitucional de la Registraduría en la Identificación de los mismos y la modernización tecnológica. La RNEC expedirá un documento electrónico con características de seguridad superiores al actual documento (cédula amarilla con hologramas) con la capacidad de almacenar información e interactuar con entornos digitales. Así mismo se expedirá la cédula de ciudadanía digital documento de identidad que podrá aportar el ciudadano en dispositivos Smart phone como equivalente funcional de la cedula de ciudadanía para que los colombianos se identifiquen de manera segura en trámites y servicios no presenciales realizados a través de internet. | Permite al ciudadano realizar trámites no presenciales a través de Internet. Garantiza la identidad de los Colombianos ante cualquier trámite o servicio. Inclusión en la transformación digital por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil. La identidad Digital ayudará a mitigar diferentes maneras de fraude en pagos y duplicidad de identidades. Portabilidad del documento de identidad desde su dispositivo móvil. Documento con Altos estándares de calidad y seguridad. | Tecnológica |  | Desmaterialización |  | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Registraduría Delegada para el Registro Civil e Identificación - Dirección Nacional de Identificación
Único | 60 |  | Rectificación de la cédula de ciudadanía | Inscrito | El 90% de los trámites de rectificación de cédula de ciudadanía ( Fuente SCR) se realizan mediante el sistema DCU (para captura huellas en tinta o en morphotop), con la realización de algunos controles de la información biográfica, previos en la etapa de preparación, donde la calidad del material no es óptima en todos los casos ya que el registro de la información biográfica se realiza en forma manual, con el riesgo de errores de digitación. Es propio de estos trámites el uso de formatos en papel dentro del cual esta incluida la contraseña. Estas solicitudes se remiten a los Centros de Acopio-CA departamentales, y en algunos casos pueden tardar en llegar a este (según el protocolo de envío postal) para ser procesadas y cargadas al flujo de producción. Sin embargo, pueden presentarse devoluciones de trámites por controles de calidad en datos biográficos y/o biométricos, que son validados en CA. Así mismo , al estar en el flujo de producción , las validaciones automáticas del sistema detectan inconsistencias que direccionan las solicitudes a las estaciones de investigación o quedan en rechazo temporal o definitivo, por deficiente calidad, de acuerdo con los requisitos de tipo biográfico y/o biométrico. Con este sistema las solicitudes pueden tener un tiempo en el flujo de producción que oscilan entre 2 y 4 meses en condiciones normales , o más cuando entran es los módulos de investigación. | Mediante el proyecto de implementación de una nueva Estación Integrada de Servicio -EIS- se pretende en una etapa inicial poner a disposición estas estaciones en 27 departamentos, a través de aproximadamente 532 oficinas (esta cifra puede variar según las necesidades de la entidad), en el primer año, a través de las cuales se realicen los trámites con validación de los datos biográficos frente a la información en las BD del ANI y el SIRC en tiempo real, así como la validación previa de datos biométricos, controles que restringen el cargue de una solicitud que presente inconsistencias o no cumpla con los requisitos de calidad. Las solicitudes que son Validación con éxito se cargan en tiempo real en el flujo de producción mediante un ambiente web, suprimiendo el tiempo de traslado de material decadactilar a los CA, así como el tiempo de procesamiento en estos. Los operadores traerán la información del ciudadano desde la base de datos central de referencia y no se requiere la digitación de la información , eliminando el riesgos de errores humanos de digitación. De esta manera, se busca que la entidad se involucre y cumpla con los lineamientos del gobierno en materia de vanguardia tecnológica buscando eliminación de uso de papel, optimización en el tiempo del trámite, seguridad de la información e interoperabilidad con otras bases de datos. | Reducción de los tiempo de producción de las solicitudes realizadas mediante este sistema a un tiempo que oscila entre los 15 y 30 día hábiles desde la fase de preparación hasta la generación de lote de envío del documento al lugar de origen. Para la entidad, se reducirán gastos relacionados con la adquisición de formatos para los trámites en papel, y gastos en envío postal entre otros administrativos. al igual garantiza el control de calidad en la preparación de documentos desde su origen. Se estima una disminución de Peticiones Quejas y reclamos interpuestos por los colombianos | Tecnológica |  | Optimización del aplicativo |  | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Dirección Nacional de Identificación
Único | 62 |  | Renovación de la cédula de ciudadanía | Inscrito | Los trámites de colombianos en el exterior se realizan en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano - SITAC, sin interoperabilidad con el Sistema de Registro Civil e Identificación Colombiano. Actualmente se expide en 9 meses. | Validar los requerimientos técnicos para interoperar el sistema nacional de identificación y el Sistema Integral de Trámites SITAC de tal forma que permita reducir el tiempo de expedición del documento de los colombianos en el exterior. Este desarrollo corresponde a una tarea conjunta entre Cancillería y Registraduría, el cual podrá ser implementado cuando se garantice la interoperabilidad con el sistema de identificación de la Registraduría. | Reducción del tiempo de entrega del documento de identidad en 3 meses. Se estima una disminución de Peticiones Quejas y reclamos interpuestos por los colombianos en el exterior. | Tecnológica |  | Interoperabilidad externa |  | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Dirección Nacional de Identificación
Único | 62 |  | Renovación de la cédula de ciudadanía | Inscrito | En toda las registradurías del país, los trámites de cédula de primera vez se realizan mediante el sistema DCU (para captura huellas en tinta o en morphotop), con la realización de algunos controles de la información biográfica, previos en la etapa de preparación, donde la calidad del material no es óptima en todos los casos ya que el registro de la información biográfica se realiza en forma manual, con el riesgo de errores de digitación. Es propio de estos trámites el uso de formatos en papel dentro del cual esta incluida la contraseña. Estas solicitudes se remiten a los Centros de Acopio-CA departamentales, y en algunos casos pueden tardar en llegar a este (según el protocolo de envío postal) para ser procesadas y cargadas al flujo de producción. Sin embargo, pueden presentarse devoluciones de trámites por controles de calidad en datos biográficos y/o biométricos, que son validados en CA. Así mismo , al estar en el flujo de producción , las validaciones automáticas del sistema detectan inconsistencias que direccionan las solicitudes a las estaciones de investigación o quedan en rechazo temporal o definitivo, por deficiente calidad, de acuerdo con los requisitos de tipo biográfico y/o biométrico. Con este sistema las solicitudes pueden tener un tiempo en el flujo de producción que oscilan entre 2 y 4 meses en condiciones normales , o más cuando entran es los módulos de investigación. | Mediante el proyecto de implementación de una nueva Estación Integrada de Servicio -EIS- se pretende en una etapa inicial poner a disposición estas estaciones en 27 departamentos, a través de aproximadamente 532 oficinas (esta cifra puede variar según las necesidades de la entidad), en el primer año, a través de las cuales se realicen los trámites con validación de los datos biográficos frente a la información en las BD del ANI y el SIRC en tiempo real, así como la validación previa de datos biométricos, controles que restringen el cargue de una solicitud que presente inconsistencias o no cumpla con los requisitos de calidad. Las solicitudes que son Validación con éxito se cargan en tiempo real en el flujo de producción mediante un ambiente web, suprimiendo el tiempo de traslado de material decadactilar a los CA, así como el tiempo de procesamiento en estos. Los operadores traerán la información del ciudadano desde la base de datos central de referencia y no se requiere la digitación de la información , eliminando el riesgos de errores humanos de digitación. De esta manera, se busca que la entidad se involucre y cumpla con los lineamientos del gobierno en materia de vanguardia tecnológica buscando eliminación de uso de papel, optimización en el tiempo del trámite, seguridad de la información e interoperabilidad con otras bases de datos. | Reducción del tiempo de producción de las solicitudes realizadas mediante este sistema a un tiempo que oscila entre los 15 y 30 días hábiles desde la fase de preparación hasta la generación de lote de envío del documento al lugar de origen. Para la entidad, se reducirán gastos relacionados con la adquisición de formatos para los trámites en papel, y gastos en envío postal entre otros administrativos. al igual garantiza el control de calidad en la preparación de documentos desde su origen. Se estima una disminución de Peticiones Quejas y reclamos interpuestos por los colombianos | Tecnológica |  | Optimización del aplicativo |  | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Dirección Nacional de Identificación
Único | 76 |  | Tarjeta de identidad por primera vez | Inscrito | El 46,8 % de los trámites de tarjeta de identidad ( Fuente SCR) se realizan mediante el sistema DCU (para captura huellas en tinta o en morphotop), con la realización de algunos controles de la información biográfica, previos en la etapa de preparación, donde la calidad del material no es óptima en todos los casos ya que el registro de la información biográfica se realiza en forma manual, con el riesgo de errores de digitación. Es propio de estos trámites el uso de formatos en papel dentro del cual esta incluida la contraseña. Estas solicitudes se remiten a los Centros de Acopio-CA departamentales, y en algunos casos pueden tardar en llegar a este (según el protocolo de envío postal) para ser procesadas y cargadas al flujo de producción. Sin embargo, pueden presentarse devoluciones de trámites por controles de calidad en datos biográficos y/o biométricos, que son validados en CA. Así mismo , al estar en el flujo de producción , las validaciones automáticas del sistema detectan inconsistencias que direccionan las solicitudes a las estaciones de investigación o quedan en rechazo temporal o definitivo, por deficiente calidad, de acuerdo con los requisitos de tipo biográfico y/o biométrico. Con este sistema las solicitudes pueden tener un tiempo en el flujo de producción que oscilan entre 2 y 4 meses en condiciones normales , o más cuando entran es los módulos de investigación. | Mediante el proyecto de implementación de una nueva Estación Integrada de Servicio -EIS- se pretende en una etapa inicial poner a disposición estas estaciones en 27 departamentos, a través de aproximadamente 532 oficinas (esta cifra puede variar según las necesidades de la entidad), en el primer año, a través de las cuales se realicen los trámites con validación de los datos biográficos frente a la información en las BD del ANI y el SIRC en tiempo real, así como la validación previa de datos biométricos, controles que restringen el cargue de una solicitud que presente inconsistencias o no cumpla con los requisitos de calidad. Las solicitudes que son Validación con éxito se cargan en tiempo real en el flujo de producción mediante un ambiente web, suprimiendo el tiempo de traslado de material decadactilar a los CA, así como el tiempo de procesamiento en estos. Los operadores traerán la información del ciudadano desde la base de datos central de referencia y no se requiere la digitación de la información , eliminando el riesgos de errores humanos de digitación. De esta manera, se busca que la entidad se involucre y cumpla con los lineamientos del gobierno en materia de vanguardia tecnológica buscando eliminación de uso de papel, optimización en el tiempo del trámite, seguridad de la información e interoperabilidad con otras bases de datos. | Reducción de los tiempo de producción de las solicitudes realizadas mediante este sistema a un tiempo que oscila entre los 15 y 30 día hábiles desde la fase de preparación hasta la generación de lote de envío del documento al lugar de origen. Para la entidad, se reducirán gastos relacionados con la adquisición de formatos para los trámites en papel, y gastos en envío postal entre otros administrativos. al igual garantiza el control de calidad en la preparación de documentos desde su origen. Se estima una disminución de Peticiones Quejas y reclamos interpuestos por los colombianos | Tecnológica |  | Optimización del aplicativo |  | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Dirección Nacional de Identificación
Único | 48891 |  | Rectificación de la Tarjeta de identidad | Inscrito | El 89% de los trámites de rectificación de tarjeta de identidad ( Fuente SCR) se realizan mediante el sistema DCU (para captura huellas en tinta o en morphotop), con la realización de algunos controles de la información biográfica, previos en la etapa de preparación, donde la calidad del material no es óptima en todos los casos ya que el registro de la información biográfica se realiza en forma manual, con el riesgo de errores de digitación. Es propio de estos trámites el uso de formatos en papel dentro del cual esta incluida la contraseña. Estas solicitudes se remiten a los Centros de Acopio-CA departamentales, y en algunos casos pueden tardar en llegar a este (según el protocolo de envío postal) para ser procesadas y cargadas al flujo de producción. Sin embargo, pueden presentarse devoluciones de trámites por controles de calidad en datos biográficos y/o biométricos, que son validados en CA. Así mismo , al estar en el flujo de producción , las validaciones automáticas del sistema detectan inconsistencias que direccionan las solicitudes a las estaciones de investigación o quedan en rechazo temporal o definitivo, por deficiente calidad, de acuerdo con los requisitos de tipo biográfico y/o biométrico. Con este sistema las solicitudes pueden tener un tiempo en el flujo de producción que oscilan entre 2 y 4 meses en condiciones normales , o más cuando entran es los módulos de investigación. | Mediante el proyecto de implementación de una nueva Estación Integrada de Servicio -EIS- se pretende en una etapa inicial poner a disposición estas estaciones en 27 departamentos, a través de aproximadamente 532 oficinas (esta cifra puede variar según las necesidades de la entidad), en el primer año, a través de las cuales se realicen los trámites con validación de los datos biográficos frente a la información en las BD del ANI y el SIRC en tiempo real, así como la validación previa de datos biométricos, controles que restringen el cargue de una solicitud que presente inconsistencias o no cumpla con los requisitos de calidad. Las solicitudes que son Validación con éxito se cargan en tiempo real en el flujo de producción mediante un ambiente web, suprimiendo el tiempo de traslado de material decadactilar a los CA, así como el tiempo de procesamiento en estos. Los operadores traerán la información del ciudadano desde la base de datos central de referencia y no se requiere la digitación de la información , eliminando el riesgos de errores humanos de digitación. De esta manera, se busca que la entidad se involucre y cumpla con los lineamientos del gobierno en materia de vanguardia tecnológica buscando eliminación de uso de papel, optimización en el tiempo del trámite, seguridad de la información e interoperabilidad con otras bases de datos. | Reducción de los tiempo de producción de las solicitudes realizadas mediante este sistema a un tiempo que oscila entre los 15 y 30 día hábiles desde la fase de preparación hasta la generación de lote de envío del documento al lugar de origen. Para la entidad, se reducirán gastos relacionados con la adquisición de formatos para los trámites en papel, y gastos en envío postal entre otros administrativos. al igual garantiza el control de calidad en la preparación de documentos desde su origen. Se estima una disminución de Peticiones Quejas y reclamos interpuestos por los colombianos | Tecnológica |  | Optimización del aplicativo |  | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Dirección Nacional de Identificación
Note on V15: Si su evidencia esta reportada en la plataforma SharePoint, pegue el link del ligar donde reposa.

## Hoja1
CONSOLIDADO | PRESENTADO
13 | 13 | 13
25 | 25 | 25
25 | 25 | 26
26 | 26 | 39
39 | 39 | 44
44 | 39 | 55
44 | 44 | 60
44 | 44 | 62
44 | 44 | 76
55 | 44 | 48891
60 | 44
60 | 55
60 | 60
62 | 60
62 | 60
76 | 62
48891 | 62
76
48891