## Instrucciones
Instrucciones de Uso
Las siguientes instrucciones le permitirán diligenciar EL MONITOREO Y REVISIÓN a los Mapas de Riesgos Institucionales, y continuar con el diligenciamiento de la información Seguimiento Macroprocesos, Delegaciones y/o Registraduria Distrital del SIFT07
Responsable de cada macroproceso en el nivel central y Delegados Departamentales y Registradores Distritales en el nivel Desconcentrado | 1er. Paso: Diligenciar información Seguimiento Macroprocesos, Delegaciones y/o Registraduria Distrital
|  | 1 | En esta Casilla escoja de la lista de despliegue SI , NO o NA
|  | 2 | En esta Casilla escoja de la lista de despliegue SI , NO o NA. Tenga en cuenta que en el mapa de riesgos se observa que cada “Control” tiene asignados unos “Atributos”, entre los cuales se encuentra el correspondiente a la “Frecuencia” con la cual se debe aplicar el respectivo “Control”. Si un “Control” estaba señalado con una "Frecuencia": “Aleatoria”, esto significa que, en el periodo evaluado, no necesariamente debió haberse aplicado el "Control". La aplicación de este "Control" se debe reportar en el periodo en el cual, cada responsable del macroproceso en el Nivel Central y los Delegados Departamentales y Registradores Distritales en el Nivel Desconcentrado, lo tuviera previsto aplicar por su atributo de "Aleatorio". Ahora bien, si un “Control” estaba señalado con una "Frecuencia": “Continúa”, esto significa que, en el periodo evaluado, necesariamente sí se debió haber aplicado el "Control". La aplicación de este "Control" se debe reportar en todos los periodos evaluados.
|  | 3 | Si la respuesta anterior fue negativa explique con claridad y precisión por qué la actividad de control no se realizó Según el resultado que arroje el "Indicador clave de riesgo", cada responsable del Macro en el Nivel Central y Delegado Departamental y Registradores Distritales en el Nivel Desconcentrado, dictaminarán el rango de: "BUENO", "MALO" o "REGULAR", según su criterio y la naturaleza del indicador y las variables que lo conforman.
|  | 4 | En esta Casilla escoja el resultado de la métrica BUENO / REGULAR / MALO / NA Según el resultado que arroje el "Indicador clave de riesgo", cada responsable del macroproceso en el Nivel Central y los Delegados Departamentales y Registradores Distritales en el Nivel Desconcentrado, dictaminarán el rango del resultado en: "BUENO", "REGULAR, "MALO" o "NO APLICA", según su criterio y la naturaleza del indicador y las variables que lo conforman. Se debe tener en cuenta que la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles de entidades públicas" Versión 5 de diciembre de 2020, en la página 59 establece: "Un indicador clave de riesgo, o KRI, por su sigla en inglés (Key Risk Indicators), permite capturar la ocurrencia de un incidente que se asocia a un riesgo identificado previamente y que es considerado alto, lo cual permite llevar un registro de ocurrencias y evaluar a través de su tendencia la eficacia de los controles que se disponen para mitigarlos." En la tabla 9 de esta Guía se muestran algunos ejemplos de estos indicadores. NOTA IMPORTANTE: Es preciso tener en cuenta que los "Indicadores claves de Riesgo" están definidos por "Riesgo" y no por cada uno de los "Controles". Lo que quiere decir que cada "Control" NO tiene asignado un "Indicador clave de riesgo"
|  | 5 | En esta Casilla realice un análisis del seguimiento dependiendo del valor de la métrica Registrar los datos (cálculos) que den cuenta de la métrica del indicador clave del riesgo de tal forma que sustente la “calificación” otorgada: BUENO/REGULAR/MALO/NO APLICA Se debe incorporar en la plataforma SharePoint del seguimiento de los riesgos de corrupción, la evidencia correspondiente al “Resultado de la métrica del indicador clave del riesgo”, esta evidencia correspondiente a la calificación que el responsable del macroproceso emita al respecto del “Indicador Clave de Riesgo”, es diferente a las evidencias que en la plataforma SharePoint también deben ser cargadas, las cuales corresponden a la “aplicación de los controles” y las evidencias a la ejecución de las actividades contempladas en el “Plan de Acción” (si este aplica).
|  | 6 | En esta Casilla escoja de la lista de despliegue SI / NO / NA dependiendo del resultado del indicador, para evitar la materialización del riesgo. En caso de elegir N/A es importante tener en cuenta la descripción del control en donde la frecuencia de los atributos Aleatoria refiere a que el control se aplica aleatoriamente a la actividad que conlleva el riesgo.
|  | 7 | Describa la acción que se realizó
|  | 8 | En esta Casilla escoja de la lista de despliegue si se materializó el riesgo SI/NO/NA
|  | 9 | En esta Casilla escoja de la lista de despliegue si se comunico la materializó del riesgo SI/NO/NA
|  | 10 | En esta Casilla escoja de la lista de despliegue SI/NO/NA
|  | 11 | En esta Casilla escoja de la lista de despliegue SI/NO/NA
|  | 12 | Describa si se ajustó algún control
|  | 13 | Es importante que se rotule la evidencia antes de subirla al SharePoint así: Rotular Para Controles Ejem: “RAS (macroproceso)_XX (vigencia)_R(riesgo)1 C(control)1, R1C1, R1C2….." Rotular Para Metrica Ejem. "Metrica_RAS (macroproceso)_XX (vigencia)_R(riesgo)." Rotular Para Plan de Accion Ejem. "PlanAccion_RAS (macroproceso)_XX (vigencia)_R(riesgo)."
Funcionario designado por la Oficina de Control Interno al Macroproceso |  |  | 2do. Paso: EVALUACION EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES - OCI
|  | 1 | En esta casilla escoja de la lista de despliegue la opción que aplique a partir de lo que haya respondido cada responsable del macroproceso en el Nivel Central y los Delegados Departamentales y Registradores Distritales en el Nivel Desconcentrado, en la Columna "B" del SIFT07 y de la verificación que realice el evaluador de la OCI de la evidencia aportada en el SharePoint, así: 1) El evaluador de la OCI debe verificar lo que haya respondido cada responsable del macroproceso en el Nivel Central y los Delegados Departamentales y Registradores Distritales en el Nivel Desconcentrado, en la Columna "B" y "C" del SIFT07 y lo correspondiente a la verificación que realice el evaluador de la OCI de la evidencia aportada en el SharePoint. 2) El evaluador de la OCI debe verificar directamente contra el Mapa de Riesgos cada "Control" y sus "Atributos" que allí se encuentren registrados y los verificará comparándolos con la información registrada por el responsable del macroproceso en el Nivel Central y los Delegados Departamentales y Registradores Distritales en el Nivel Desconcentrado en las Columnas "B" y "C", verificando la coherencia, consistencia y concordancia entre lo que esté observando. 3) El evaluador de la OCI de conformidad con el resultado de la verificación efectuada descrita en los anteriores numerales 1) y 2) puede dictaminar su respectiva calificación, la cual puede ser diferente a la registrada por el responsable del macroproceso en el Nivel Central y los Delegados Departamentales y Registradores Distritales en el Nivel Desconcentrado. La asignación de la calificación que otorgará el evaluador de la OCI se realizará a partir de la escogencia de alguna de las siguientes opciones: - Aplicó las actividades de Control y reportó evidencia. Calificación: BUENO - Aplicó las actividades de Control y no reportó evidencia. Calificación: REGULAR - No Aplicó las actividades de Control y no reportó evidencia. Calificación: MALO - N/A De conformidad con la escogencia de la opción seleccionada de la lista de despliegue, saldrá de manera automática una calificación en la Columna siguiente, calificación que corresponderá a: BUENO, MALO O REGULAR. Debido a que en el mapa de riesgos se observa que cada “Control” tiene asignados unos “Atributos”, entre los cuales se encuentra el de la “Frecuencia” con la cual se debe aplicar el respectivo “Control”, este aspecto es preciso tenerlo en cuenta al momento de seleccionar la opción correspondiente de la lista de despliegue por parte del evaluador de la OCI, teniendo en cuenta que si un “Control” esta señalado con "Frecuencia", “Aleatoria”, esto significa que si en el periodo evaluado no se aplicó el “Control”, esto no implica que se le deba asignar una calificación de “Malo” porque el macroproceso no aplicó el "Control". En este caso se seleccionará de la lista de despliegue la Opción "No aplica" para que no sea considerado este criterio de calificación en el cómputo de la calificación final promedio. La aplicación de este "Control" con "Frecuencia": "Aleatoria" se debe reportar en el periodo en el cual, cada Responsable del macroproceso en el Nivel Central y los Delegados Departamentales y Registradores Distritales en el Nivel Desconcentrado, lo tuviera previsto aplicar. Ahora bien, si un “Control” estaba señalado con una "Frecuencia": “Continúa”, esto significa que, en el periodo evaluado, necesariamente SI se debió haber aplicado el "Control". La aplicación de este "Control" se debe reportar en todos los periodos evaluados.
|  | 2 | En esta casilla escoja de la lista de despliegue la opción que aplique, a partir de: 1) El evaluador de la OCI debe verificar lo que haya respondido cada responsable del macroproceso en el Nivel Central y los Delegados Departamentales y Registradores Distritales en el Nivel Desconcentrado, en la Columna "D" del SIFT07 y lo correspondiente a la verificación que realice el evaluador de la OCI de la evidencia aportada en el SharePoint. 2) El evaluador de la OCI debe verificar directamente contra el Mapa de Riesgos el "Indicador Clave de Riesgo" que allí se encuentre registrado y compararlo con el "Resultado de la métrica del indicador clave del riesgo" que está reportando el responsable del macroproceso en el Nivel Central y los Delegados Departamentales y Registradores Distritales en el Nivel Desconcentrado en las Columnas "D" y "E", verificando la coherencia, consistencia y concordancia entre lo que esté observando. 3) El evaluador de la OCI de conformidad con el resultado de la verificación efectuada descrita en los anteriores numerales 1) y 2) puede dictaminar su respectiva calificación, la cual puede ser diferente a la registrada por el responsable del macroproceso en el Nivel Central y los Delegados Departamentales y Registradores Distritales en el Nivel Desconcentrado. La asignación de la calificación que otorgará el evaluador de la OCI se realizará a partir de la escogencia de alguna de las siguientes opciones: Resultado Indicador: BUENO y reporta evidencia. Calificación: BUENA Resultado Indicador: REGULAR y reporta evidencia. Calificación: REGULAR Resultado Indicador: MALO y reporta evidencia. Calificación: MALO Resultado Indicador: BUENO y no reporta evidencia. Calificación: REGULAR Resultado Indicador: REGULAR y no reporta evidencia. Calificación: REGULAR Resultado Indicador: MALO y no reporta evidencia. Calificación: MALO Se debe tener en cuenta que la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles de entidades públicas" Versión 5 de diciembre de 2020, en la página 59 establece: "Un indicador clave de riesgo, o KRI, por su sigla en inglés (Key Risk Indicators), permite capturar la ocurrencia de un incidente que se asocia a un riesgo identificado previamente y que es considerado alto, lo cual permite llevar un registro de ocurrencias y evaluar a través de su tendencia la eficacia de los controles que se disponen para mitigarlos." En la tabla 9 de esta Guía se muestran algunos ejemplos de estos indicadores. Por lo anterior, si resultado de la revisión que realice el evaluador de la OCI del "Indicador Clave del Riesgo" directamente del mapa de riesgos, resultaré que el indicador tiene deficiencias en su construcción porque no mide la ocurrencia de un incidente que se asocia a un riesgo identificado previamente (Indicador Clave de Riesgo), el evaluador de la OCI debe registrar esta situación encontrada en la Columna "Observaciones" NOTA IMPORTANTE: Es preciso tener en cuenta que los "Indicadores claves de Riesgo" están definidos por "Riesgo" y no por cada uno de los "Controles". Lo que quiere decir que cada "Control" NO tiene asignado un "Indicador clave de riesgo"
|  | 3 | En esta casilla escoja de la lista de despliegue la opción que aplique a partir de lo que haya respondido cada responsable del macroproceso en el Nivel Central y los Delegados Departamentales y Registradores Distritales en el Nivel Desconcentrado, en la Columna "H", así: No se materializó el Riesgo. Calificación: BUENO Sí se materializó el Riesgo. Calificación: MALO De conformidad con la escogencia de la opción seleccionada de la lista de despliegue, saldrá de manera automática una calificación en la Columna siguiente, calificación que corresponderá a: BUENO o MALO El evaluador de la OCI debe corroborar con la Información disponible en la Oficina de Control Interno si existe reporte de materialización del riesgo en el periodo evaluado a partir de lo establecido en el PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS – CÓDIGO: SGPD02, de la Oficina de Planeación que dice: "17. Cuando un riesgo se materialice debe ser informado inmediatamente a las Oficinas de Control Interno y Planeación a través del formato SIFT07. Además, se deberán emprender las acciones establecidas en el plan de contingencia, para lo cual deberá suscribirse una acción de mejora, siguiendo los lineamientos del procedimiento Planes de Mejoramiento"
|  | 4 | La Columna denominada: "PROMEDIO CALIFICACION FINAL" registra la calificación resultado del promedio de las tres (3) calificaciones correspondiente a: - Aplicación de las actividades de control - Resultado Indicador clave de riesgo - Materialización el Riesgo Este promedio sale de manera automática como resultado de las tres (3) calificaciones a los tres (3) criterios anteriormente descritos.
|  | 5 | En esta casilla el funcionario evaluador designado por la Oficina de Control Interno al respectivo macroproceso debe consignar los temas que de acuerdo con su evaluación y seguimiento considere que el macroproceso/proceso debe entrar a subsanar. En esta Columna el funcionario designado por la Oficina de Control Interno al respectivo macroproceso debe registrar de manera concisa y precisa la síntesis de lo que debe corregir cada uno de los responsables de macroproceso en el Nivel Central y los Delegados Departamentales y Registradores Distritales en el Nivel Desconcentrado, en cada riesgo registrado en el mapa de riesgos, emitiendo su respectivo concepto técnico, dictamen, o declaración de la Observación correspondiente, señalando expresamente lo que debe subsanar en lo que corresponde a: aplicación de controles, identificación de indicadores claves de riesgo y sus resultados en el periodo de medición, materialización del riesgo y su correspondiente activación del Plan de Contingencia y suscripción de acciones de mejora.
1
2
3
4
5

## TECNOLÓGICA_DE_LA_INFORMACIÓN_Y
|  | PROCESO |  | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | [27 empty] | CÓDIGO |  |  | PGFT24 |  |  | PROCESO | SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | [16 empty] | CÓDIGO | SIFT07 | Resultado Indicador: BUENO + Evidencia
|  | FORMATO |  | MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [27 empty] | VERSIÓN |  |  | 4 |  |  | VERSIÓN | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS RIESGOS Y SUS CONTROLES | [16 empty] | VERSIÓN | 3 | Resultado Indicador: REGULAR + Evidencia
[35 empty] | Aprobado: 24/11/2022 | [7 empty] | Aprobado:30/09/2022 | [14 empty] | Resultado Indicador: MALO + Evidencia
Resultado Indicador: BUENO/No reporta Evidencia
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [9 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO | [26 empty] | SEGUIMIENTO (ANUAL, TRIMESTRAL y CUATRIMESTRAL) | [12 empty] | EVALUACIÓN EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES - OCI | [7 empty] | Resultado Indicador: REGULAR/No reporta Evidencia
[10 empty] | ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE (ANTES DE LOS CONTROLES) |  |  |  |  | ANÁLISIS DE CONTROLES | [8 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL (DESPUÉS DE LOS CONTROLES) |  |  |  |  | ESTRATEGIA PARA COMBATIR EL RIESGO | PLAN DE ACCIÓN |  |  | PLAN DE CONTINGENCIA |  | INDICADOR CLAVE DE RIESGO | MÉTRICA | Seguimiento a cargo de los responsables de los Macroprocesos, Delegaciones y Registraduría del Distrito Capital (El diligenciamiento de estas columnas corresponde a cada responsable de macroproceso en el nivel central y a los Delegados Departamentales y Registradores Distritales en el nivel Desconcentrado) | [20 empty] | Resultado Indicador: MALO/No reporta evidencia
Tipo | Macroproceso | Proceso | Objetivo | Impacto | Causa inmediata | Causa raíz | Subcausas | Riesgo | Clasificación | [5 empty] | No. Control | Descripción del control | Afectación | Atributos |  |  |  |  | Evidencia | [13 empty] | Efectividad del control: ¿Previene o detecta las causas; son confiables para la mitigación del riesgo SÍ/NO/NA? | Aplicó los controles ¿SÍ/NO/NA? | Si la respuesta anterior fue negativa explique por qué la actividad de control no se realizó | Resultado de la métrica del indicador clave del riesgo | Análisis de seguimiento del indicador clave del riesgo | ¿Se emprendieron acciones como producto del resultado del indicador para evitar la materialización del riesgo? | Si la respuesta anterior fue positiva describa cual fue la acción que se realizó | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Se comunicó que se materializó el riesgo? | Si la respuesta anterior fue positiva responder si se ejecutó el Plan de Contingencia | Si se materializó el riesgo, ¿Fueron suscritas las correspondientes acciones de mejora en el Plan de Mejoramiento por Procesos? | ¿Producto de la materialización del riesgo fue necesario ajustar los controles? | Evidencias de (los controles, Metrica y Plan de Accion) | [8 empty] | NO APLICA
[10 empty] | Probabilidad | % | Impacto | % | Zona de riesgo inherente |  |  |  | Tipo | Implementación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  | Probabilidad | % | Impacto | % | Zona de riesgo residual |  | Actividad | Fecha de implementación | Evidencia | Acción | Evidencia | [6 empty] | Analisis de seguimiento | ¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización del riesgo? |  | ¿Se materializó el riesgo y se comunico? (Oficina de Control Interno y Planeación) Administración de Riesgos SGPD02 Politica de operación No. 16 | ¿Se materializó el riesgo y se comunico? (Oficina de Control Interno y Planeación) Administración de Riesgos SGPD02 Politica de operación No. 17 |  |  |  | Evidencias de los controles: Rotular_Ejem: “RAS_R1C1, R1C2….." | ¿Aplicó las actividades de control? | CALIFICACIÓN (1) | Resultado Indicador Clave de Riesgo | CALIFICACIÓN (2) | OPORTUNIDAD | CALIFICACIÓN (3) | PROMEDIO CALIFICACIÓN FINAL | OBSERVACIONES DE LA OCI
Corrupción | GESTIÓN_TECNOLÓGICA_DE_LA_INFORMACIÓN_Y_LAS_COMUNICACIONES | Gestión_de_Infraestructura_Tecnológica | Gestionar la adquisición y disponibilidad de la infraestructura tecnológica mediante la administración de los recursos adquiridos aplicando las políticas de seguridad de la información con el fin de contribuir en el mejoramiento de la experiencia de nuestros usuarios para el cumplimiento de las actividades administrativas y misionales. | afectación económica y reputacional | por uso indebido de información privilegiada | durante la elaboración de estudios previos para los procesos de contratación. | Falta de ética por parte de los funcionarios responsables de la elaboración de los estudios previos para la contratación. | Posibilidad de afectación económica y reputacional por uso indebido de información privilegiada durante la elaboración de estudios previos para los procesos de contratación. | Fraude interno: Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. | Baja | 40% | Mayor | 80% | Alto | 1 | Los funcionarios de Integración y Gestión ejecutan revisiones de los procesos de contratación con las áreas involucradas. | Probabilidad | Preventivo | Manual | Documentado | Continua | Con registro | Observaciones a los estudios previos, correos electrónicos. | Muy Baja | 14.4% | Moderado | 60% | Moderado | Redicir (Mitigar) |  |  |  | Elaborar un nuevo estudio previo | Estudio Previo | Contratos celebrados por la Gerencia de Informática en el periodo. | Numero de estudios previos realizados en un periodo. | SI | SI | N/A | BUENO | Si | No | N/A | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Se mantienen los controles, teniendo en cuenta que no se ha materializado el riesgo. | GTI_24_R1C1 | Sí Aplicó las actividades de Control y Sí reporta evidencia | BUENO | Resultado Indicador: BUENO + Evidencia | BUENO | BUENO | BUENO | BUENO | Aplico los controles y son coherentes con la evidencia | 100 | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Recibir Dádivas. | [7 empty] | 2 | Los funcionarios de Integración y Gestión validan la recepción de informes de quejas sobre los procesos de contratación | Impacto | Correctivo | Manual | Documentado | Aleatoria | Con registro | Formatos de PQRS recibidas. | [13 empty] | SI: SI; SI: SI; N/A: N/A |  |  |  | No fue necesario ajustar controles teniendo en cuenta que no se materializó el riesgo | GTI_24_R1C2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | Tráfico de Influencias. | [7 empty] | 3 | Los funcionarios de Integración y Gestión verifican el cumplimiento de la normativa legal vigente en la estructuración de los estudios previos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | Documentado | Continua | Con registro | Borrador de estudios previos realizados. | [13 empty] | SI: SI; SI: SI; N/A: N/A |  |  |  | No fue necesario ajustar controles teniendo en cuenta que no se materializó el riesgo | GTI_24_R1C3 | Sí Aplicó las actividades de Control y Sí reporta evidencia | BUENO | Resultado Indicador: BUENO + Evidencia | BUENO | BUENO | BUENO | BUENO | Aplico los controles y son coherentes con la evidencia | 100 | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Conflicto de Intereses. | [7 empty] | 4 | [33 empty] | Durante el primer cuatrimestre de 2024, se obtiene un resultado bueno teniendo en cuenta que se elaboran un total de 2 estudios previos acorde a lo programado. | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 5 | [42 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 6 | [42 empty] | 0 |  | 0 | 0
Corrupción | GESTIÓN_TECNOLÓGICA_DE_LA_INFORMACIÓN_Y_LAS_COMUNICACIONES | Gestión_de_Infraestructura_Tecnológica | Gestionar la adquisición y disponibilidad de la infraestructura tecnológica mediante la administración de los recursos adquiridos aplicando las políticas de seguridad de la información con el fin de contribuir en el mejoramiento de la experiencia de nuestros usuarios para el cumplimiento de las actividades administrativas y misionales. | afectación reputacional | debido al acceso indebido a la plataforma tecnológica | por intereses propios o de terceros. | Acceso no autorizado a la plataforma tecnológica por uso indebido de claves y suplantaciones de identidad. | Posibilidad de afectación reputacional debido al acceso indebido a la plataforma tecnológica por intereses propios o de terceros. | Fallas tecnológicas: Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. | Media | 60% | Mayor | 80% | Alto | 1 | Los funcionarios de la coordinación de administración e infraestructura tecnológica ejecutan la inactivación oportuna de los usuarios reportados por la gerencia de talento humano. | Impacto | Correctivo | Automático | Documentado | Aleatoria | Con registro | Relación de usuarios desactivados o deshabilitados en el periodo. | Baja | 30% | Moderado | 52% | Moderado | Redicir (Mitigar) |  |  |  | Restaurar las contraseñas de acceso de los usuarios afectados | Relación de usuarios | Accesos no autorizados | Cantidad de accesos no autorizados en el mes | SI | SI | N/A | BUENO | Si | No | N/A | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Se mantienen los controles, teniendo en cuenta que no se ha materializado el riesgo. | GTI_24_R2C1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | No cumplimiento de las políticas de seguridad de la información. | [7 empty] | 2 | Los funcionarios de la coordinación de administración e infraestructura tecnológica verifican el registro en la bitácora, al personal que no hace parte de la operación permanente del centro de computo | Probabilidad | Preventivo | Automático | Documentado | Continua | Con registro | Bitácora de acceso a áreas restringidas de infraestructura tecnológica GIFT02 | [13 empty] | SI: SI; SI: SI; N/A: N/A |  |  |  | No fue necesario ajustar controles teniendo en cuenta que no se materializó el riesgo | GTI_24_R2C2 | Sí Aplicó las actividades de Control y Sí reporta evidencia | BUENO | Resultado Indicador: BUENO + Evidencia | BUENO | BUENO | BUENO | BUENO | Aplico los controles y son coherentes con la evidencia | 100 | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Deshabilitar de forma inoportuna los usuarios de los funcionarios que presenten novedad en su estado por retiro, vacaciones, licencias, etc. | [7 empty] | 3 | [33 empty] | Durante el primer cuatrimestre de 2024, se obtiene un resultado del 0% en cuanto a accesos no autorizados, teniendo en cuenta que la efectividad del control aplicado permite mantener la seguridad e integridad en cada uno de los accesos permitidos. | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | Acceso no autorizado al centro de computo | [7 empty] | 4 | [42 empty] | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 5 | [42 empty] | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 6 | [42 empty] | 0 |  | 0 | 0
[37 empty] | N/A: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | [7 empty] | ________________________________________________________________________________________________________________
[37 empty] | N/A: Responsable del Macroproceso en el nivel central, Registradores Distritales o Delegados Departamentales en el nivel desconcentrado | [7 empty] | Funcionario designado por la Oficina de Control Interno al Macroproceso
Nombre del responsable del diligenciamiento:__________________________________________________
Cargo:______________________________________________________________________________
Fecha diligenciamiento:__________________________
Note on AL7: En esta Casilla escoja de la lista de despliegue SI , NO O NO APLICA
Note on AO7: En esta Casilla escoja el resultado de la métrica BUENO / REGULAR / MALO / NO APLICA Según el resultado que arroje el "Indicador clave de riesgo", cada responsable del macroproceso en el Nivel Central y los Delegados Departamentales y Registradores Distritales en el Nivel Desconcentrado, dictaminarán el rango del resultado en: "BUENO", "REGULAR, "MALO" o "NO APLICA", según su criterio y la naturaleza del indicador y las variables que lo conforman. Se debe tener en cuenta que la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles de entidades públicas" Versión 5 de diciembre de 2020, en la página 59 establece: "Un indicador clave de riesgo, o KRI, por su sigla en inglés (Key Risk Indicators), permite capturar la ocurrencia de un incidente que se asocia a un riesgo identificado previamente y que es considerado alto, lo cual permite llevar un registro de ocurrencias y evaluar a través de su tendencia la eficacia de los controles que se disponen para mitigarlos." En la tabla 9 de esta Guía se muestran algunos ejemplos de estos indicadores.
Note on AP7: Registrar los datos (cálculos) que den cuenta de la métrica del indicador clave del riesgo de tal forma que sustente la “calificación” otorgada: BUENO/REGULAR/MALO/NO APLICA Se debe incorporar en la plataforma SharePoint del seguimiento de los riesgos de corrupción, la evidencia correspondiente al “Resultado de la métrica del indicador clave del riesgo”, esta evidencia correspondiente a la calificación que el responsable del macroproceso emita al respecto del “Indicador Clave de Riesgo”, es diferente a las evidencias que en la plataforma SharePoint también deben ser cargadas, las cuales corresponden a la “aplicación de los controles” y las evidencias a la ejecución de las actividades contempladas en el “Plan de Acción” (si este aplica).
Note on AQ7: En esta Casilla escoja de la lista de despliegue SI / NO / NA dependiendo del resultado del indicador para evitar la materialización del riesgo
Note on AR7: Describa la acción que se realizó
Note on AS7: En esta Casilla escoja de la lista de despliegue SI , NO o NO APLICA
Note on AU7: En esta Casilla escoja de la lista de despliegue SI o NO
Note on AW7: Describa si se ajusto algún control
Note on AX7: Es importante que se rotule la evidencia antes de subirla al SharePoint así: Rotular_Ejem: “RAS(macroproceso)_XX(vigencia)_R(riesgo)1 C(control)1, R1C1, R1C2….."
Note on BC8: En Oportunidad: (BUENO) Corrupción: Dentro de los cinco (5) días calendario al cierre del periodo Procesos: Dentro de los diez (10) días calendario al cierre del periodo En Oportunidad: (REGULAR) Corrupción: Al día siguiente al cierre del periodo Procesos: Al día siguiente al cierre del periodo En Oportunidad: (MALO) posterior a un día al cierre del periodo o no lo presento (Anexe pantallazo del SharePoint)
Note on BF8: En esta casilla, el funcionario designado por la Oficina de Control Interno al macroproceso, debe hacer las observaciones pertinentes al seguimiento