## PGFT19
| PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | [5 empty] | CÓDIGO | PGFT19
| FORMATO | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO | [5 empty] | VERSIÓN | 0
Aprobado: 27/07/2016
No. | Componente | ACTIVIDADES PROGRAMADAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO |  |  |  | Descripción de las Actividades Cumplidas o Ejecutadas | % Avance | Describa los logros que ha obtenido la entidad con la formulación y ejecución de la actividad, y el producto contemplado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano | Observaciones
|  | Actividades Programadas | Meta / Producto | Responsable de la Actividad | Fecha
RAS_25_PAN_1 | Racionalización de trámites | Realizar seguimiento al avance de las estrategias de racionalización de trámites en la matriz SUIT para la vigencia 2025 y programar otras acciones de racionalización de trámites para el 2026 | 100% | Director Nacional de Identificación | 2025-12-31 17:00 | Se relizó la implementacion del nuevo convenio con el Banco de Bogotá y los corresponsales aliados (efecty, super giros , bemovil, punto de pago, practisistemas, megared) de manera que en la actualidad los ciudadanos pueden acudir a realizar sus trámites inmediatamente se realiza el pago correspondiente. Así mismo se implementó la funcionalidad a través de la página web de la entidad en la sección de cédula digital Colombia ingresado a la sección de “Trámite” desde un dispositivo smartphone en el siguiente link https://wapp.registraduria.gov.co/identificacion/cedula-digital/activacion.html , donde se encuentra el botón "Activar cédula digital", el cual permite la autogestión de la APP Cédula Digital Colombia con las siguientes opciones: 1.Solicitud de código QR para activación del documento en la APP Cédula Digital Colombia. 2. Cambio de dispositivo asociado con el documento en la APP Cédula Digital Colombia, con el fin de activar el documento en un nuevo smartphone. 3. Solicitud de desactivación del documento en la APP Cédula Digital Colombia. | 33.33% | Se realiza el correspondiente reporte a través del cual se evidencia el cumplimiento de las estrategias de racionalización de trámites establecidas. Se logró publicar la inormación tanto en la página web , como en el formato integrado en el SUIT para los trámites racionalizados . | Ninguna.
RAS_25_PAN_2 | Servicio al Colombiano | Realizar las actividades de comunicación que permitan informar a lo ciudadanos la disponibilidad de los documentos para entrega | 100% | Director Nacional de Identificación | 2025-12-31 17:00 | La coordinación de producción y envíos realizó las acciones correspondientes mediante el envio de notificaciones a los ciudadanos para informar la disponibilidad de su documento, en cantidad de 6.716.570 correos electrónicos y 1.761.700 mensajes de texto. | 33.33% | Se logró establecer comunicación directa con los colombianos a través del envío masivo de correos electrónicos y mensajes de texto informando las disponibillidad de los documentos para ser entregados en la registraduría solicitada. | Ninguna.
PGI_25_PAN_3 | Racionalización de trámites | Hacer seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites 2025 | 100% | Jefe de la Oficina de Planeación | 2025-12-31 | La Oficina de Planeación realizó el monitoreo a la estrategia de racionalización de trámites para el primer cuatrimestre de 2025. | 33.33% | Con la ejecución de esta actividad, la Registraduría Nacional del Estado Civil mejora los servicios que ofrece a sus usuarios, haciendo los trámites más fáciles y ágiles para los ciudadanos. De esta manera, se incrementan los niveles de confianza en la entidad. | Ninguna.
SC_25_PAN_1 | Transparencia y Acceso a la Información | Elaborar y publicar el informe trimestral de la gestión en materia de PQRSDC en la RNEC | 100% | Jefe Oficina de Planeación | 2025-10-31 | La Registraduría Nacional del Estado Civil – RNEC recibió y tramitó durante el cuarto trimestre de la vigencia 2024, un total de 46.230 PQRSDC. El nivel central recibió y tramito un total de 24.454 PQRSDC mientras que el nivel desconcentrado recibió y tramitó 21.776 Para el primer trimestre de la vigencia 2025, la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) atendió un total de 67.943 PQRSDC, de las cuales 30.064 (equivalente al 44,2 %) fueron gestionadas en el nivel central, y 37.879 (el 55,8 %) en el nivel desconcentrado. | 50% | Garantizar la transparencia de la información estadísitica generada por la entidad en materia de PQRSDC. La elaboración y publicación trimestral del informe de gestión en materia de PQRSDC permitió a la Registraduría Nacional del Estado Civil fortalecer la transparencia institucional y cumplir con las obligaciones normativas en atención al ciudadano. Esta actividad facilitó la rendición de cuentas, promovió el acceso a la información pública y evidenció el compromiso de la entidad con una gestión eficiente y orientada a la mejora continua. Además, el análisis de los datos contenidos en los informes permitió identificar tendencias y oportunidades de mejora en los procesos de atención, optimizando los canales de comunicación y fortaleciendo la confianza ciudadana. Esto contribuyó a una toma de decisiones más informada y a una mayor efectividad en la respuesta a las necesidades de los usuarios. | Ninguna.
SC_25_PAN_2 | Servicio al Colombiano | Medir la efectividad de las capacitaciones recibidas y entregadas por el Grupo de Peticiones, Quejas y Reclamos en temas de interés para la atención de solicitudes ciudadanas. | 100% | Jefe Oficina de Planeación | 2025-10-31 | Se llevaron a cabo dos jornadas de capacitación dirigidas a los distintos grupos de trabajo de la Registraduría Delegada para el Registro Civil y la Identificación, enfocadas en el protocolo de atención a los ciudadanos colombianos. Al finalizar, se aplicó una encuesta a los participantes con el fin de evaluar el nivel de apropiación de los contenidos socializados. | 25% | Como resultado de la formulación y ejecución de las jornadas de capacitación, la Registraduría Delegada para el Registro Civil y la Identificación logró fortalecer las competencias del personal en la aplicación del protocolo de atención a los ciudadanos. Esta iniciativa permitió unificar criterios entre los distintos grupos de trabajo, promoviendo una atención más coherente, eficiente y centrada en el usuario. Además, la aplicación de una encuesta al finalizar las sesiones permitió medir el nivel de apropiación de los contenidos, generando insumos valiosos para la mejora continua de los procesos formativos. Esta actividad también contribuyó al fortalecimiento de una cultura institucional orientada al servicio, en línea con los principios de calidad, transparencia y respeto hacia la ciudadanía. | Ninguna.
SC_25_PAN_3 | Servicio al Colombiano | Realizar seguimiento a la respuesta oportuna en los términos de ley a las PQRSDC recibidas por las diferentes áreas del nivel central | 100% | Jefe Oficina de Planeación | 2025-10-31 | Durante el bimestre se elaboraron cinco informes de seguimiento en el nivel central, lo que permitió alertar oportunamente a las diferentes áreas sobre las PQRSDC próximas a vencer y facilitar la emisión de respuestas inmediatas a aquellas que ya se encontraban fuera del plazo legal. Esta acción contribuyó a mejorar la gestión interna y a fortalecer el cumplimiento de los tiempos establecidos para la atención al ciudadano. | 25% | Gracias al seguimiento sistemático a las PQRSDC recibidas por las diferentes áreas del nivel central, la entidad logró asegurar el cumplimiento de los tiempos de respuesta establecidos por la normativa vigente. Este control permitió detectar de manera oportuna posibles retrasos o incumplimientos, lo que contribuyó a una gestión más ágil y eficiente de las solicitudes ciudadanas. | Ninguna.
SC_25_PAN_4 | Servicio al Colombiano | Actualizar el directorio de responsables para la gestión de PQRSDC en la intranet institucional y socializarlo a nivel nacional | 100% | Jefe Oficina de Planeación | 2025-12-31 | Durante el periodo, se realizó la actualización continua de los enlaces del nivel desconcentrado, en respuesta a los cambios administrativos presentados en las delegaciones, lo que garantizó la disponibilidad de información vigente y confiable en el directorio institucional. Esta labor permitió mantener la trazabilidad y eficiencia en la gestión de las PQRSDC, al asegurar que los responsables designados estuvieran correctamente identificados. Adicionalmente, se verificaron y actualizaron los correos electrónicos de las diferentes entidades involucradas en los traslados por competencia, fortaleciendo así los canales de comunicación interinstitucional. Estas acciones contribuyeron a una atención más oportuna y coordinada, alineada con los principios de eficiencia, transparencia y mejora continua en la atención al ciudadano. | 25% | La actualización del directorio de responsables para la gestión de PQRSDC en la intranet institucional y su socialización a nivel nacional permitió fortalecer los canales de comunicación interna y mejorar la trazabilidad en la atención de las solicitudes ciudadanas. Este esfuerzo facilitó la identificación clara y oportuna de los funcionarios encargados en cada dependencia, optimizando los tiempos de respuesta y reduciendo los riesgos de gestión inadecuada o demoras por desconocimiento de responsabilidades. | Ninguna.
SC_25_PAN_5 | Servicio al Colombiano | Actualizar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno a los usuarios para la vigencia 2025 | 100% | Jefe Oficina de Planeación | 2025-02-28 | Se actualizó y socializó la carta del trato digno al ciudadano en su versión 9. | 100% | Cumplimiento de la normativa que señala la obligatoriedad de contar con una carta del trado digno para el usuario y su actualización anual. | Ninguna.
SGM_25_PAN_1 | Gestión Ética y de Riesgos de Corrupción | Poner a disposición el Plan Anticorrupción y los mapas de riegos de corrupción 2025 en la pag web para retroalimentación por parte de la ciudadanía. | 100% | Jefe de la Oficina de Planeación | 2025-02-28 | Se publicaron en la página web de la entidad el PAyAC y los mapas de riesgos de corrupción del nivel central y desconcentrado para la retroalimentación por parte de la ciudadanía. El periodo publicado para la consulta y participación fue del 20 al 29 de enero de 2025. | 100% | Se logra tener la retroalimentación de la ciudadanía, la cual, es tenida en cuenta para la consolidación final del PAyAC y los mapas de riesgos de corrupción. | Ninguna.
SGM_25_PAN_2 | Gestión Ética y de Riesgos de Corrupción | Publicar el plan anticorrupción y los mapas de riesgos de corrupción 2025 definitivo en la pagina web y en la intranet de la Registraduria. | 100% | Jefe de la Oficina de Planeación | 2025-02-28 | Se publica y actualiza el PAyAC y los mapas de riesgos corrupción para el nivel central y desconcentrado correspondiente a la vigencia 2025. | 100% | Cumplimento de los requisitos de norma frente a los temas relacionados con el Plan anticorrupción y riesgos de corrupción para la vigencia 2025. | Ninguna.
CEDAE_25_PAN_1 | Participación y Gobernanza | Ampliar la oferta estadística en línea para el fortalecimiento de la apropiación social del conocimiento sobre temas relacionados con lo electoral, registro civil e identificación. | 100% | Coordinador(a) CEDAE | 2025-12-31 | • Bajo la dirección de la registraduría delegada para el registro civil y la identificación, en coordinación con el CEDAE y la colaboración del GADIA se desarrolló el Visor de Identificación, el cual presenta los datos de los documentos de identificación emitidos desde el año 2000 hasta la fecha para hombres y mujeres en el territorio colombiano. Adicionalmente, los datos han sido sometidos a procesos de depuración y filtrado para garantizar la mayor precisión posible. El lanzamiento de este nuevo visor está previsto para el mes de mayo. • Así mismo, con el liderazgo de la registraduría delegada en lo electoral, en coordinación con el CEDAE y el apoyo del GADIA se desarrolló el Visor de Censo Electoral, el cual muestra desde 2018 el número de ciudadanos colombianos inscritos para participar en los diferentes procesos electorales, no solo en el país sino en el mundo. Este visor también estará disponible a partir del mes de mayo. • Manteniendo esta dinámica de trabajo mancomunado se está desarrollando el Visor de Divipole, el cual presentará la división político electoral del país. Su objetivo analizar y mostrar datos sobre la organización territorial electoral, como puestos, mesas y zonas electorales. • Por su parte el CEDAE coordinó con el GADIA ajustes en la visualización de datos y la integración de nuevas capas de información en los visores actuales del Observatorio Electoral, SISCRIMEL y Registro Civil. • El pasado 18 de marzo se realizó el Primer comité del Observatorio Electoral, en el cual se trataron lo siguientes temas: - Actualización integral del sitio web del Observatorio Electoral, orientado a optimizar la experiencia de usuario mediante mejoras técnicas y visuales. Se incorporarán nuevas funcionalidades más intuitivas, mejor navegabilidad y una estructura más robusta para facilitar el acceso a documentos técnicos, bases de datos abiertas y publicaciones especializadas. - Creación del Visor Divipole (División Político-Electoral), en cooperación técnica con el GADIA y bajo la dirección de Censo Electoral. - Actualización del material de presentación y el guion técnico destinado a los delegados departamentales, con el fin de divulgar en sus territorios las herramientas y funcionalidades del Observatorio Electoral. Este material está finalizado en su primera versión y a la espera de su actualización una vez se defina la fecha de lanzamiento de los visores de Identificación y Censo Electoral. • El CEDAE reanudó su programación de visitas universitarias al Observatorio Electoral, comenzando con la Universidad del Tolima, de donde se recibió un grupo de 22 estudiantes y 3 docentes el miércoles 23 de abril. | 33.33% | Se fortaleció significativamente el acceso a la información pública y la transparencia electoral mediante el desarrollo y mejora de herramientas de visualización de datos. Esto incluyó la creación del Visor de Identificación, así como el de Censo Electoral y Divipole, en colaboración con el Grupo de Analítica de Datos e Inteligencia Artificial (GADIA), asegurando la calidad y actualización de la información. | Ninguna.
CEDAE_25_PAN_2 | Participación y Gobernanza | Desarrollar y promover los contenidos pedagógicos dirigidos a los/las servidores/as públicos/as de la RNEC que permitan la mejora continua de los procesos misionales de la entidad. | 100% | Coordinador(a) CEDAE | 2025-12-31 | • Se estableció la estructura pedagógica para el desarrollo de los cursos y diplomados que ofrece el CEDAE. Entre otras actividades se llevaron a cabo mesas técnicas para la actualización y creación de los contenidos que estarán disponibles en la plataforma de la Escuela Virtual de Democracia del CEDAE. • Se llevó a cabo la revisión del material de los cursos y diplomados para funcionarios de la RNEC. • Se llevó a cabo una mesa técnica con el área de cedulación en el exterior para orientar el diligenciamiento del nuevo formato de diseño instruccional a usarse en el Curso de registro civil e identificación para consulados. • Se estructuró el programa "Sembrando Democracia", que comprende tres actividades de capacitación dirigidas a funcionarios. El objetivo es fortalecer su interacción con instituciones educativas y universidades en todo el territorio colombiano. A continuación, se detallan estas tres actividades: 1. la Registraduría en los centros de educación superior “Sembrando confianza a través del Observatorio Electoral.” Teniendo en cuenta la transparencia como fundamento esencial de la educación, desde el CEDAE se ha diseñado una actividad para que los delegados departamentales presenten el Observatorio Electoral (OE) a la academia, invitando a estudiantes, docentes e investigadores universitarios a conocer como acceder a la información que se genera desde las áreas misionales de la entidad, a saber, registro civil e identificación y electoral bajo una política de datos abiertos y con un riguroso tratamiento de calidad de los datos, de forma que se generen diálogos estructurados alrededor de los mismos. Las visitas de los funcionarios a estos centros de educación son escenarios invaluables para generar diálogos y análisis informados. 2. La Registraduría en los centros de educación superior “Una red de conocimiento en democracia.” El diseño de esta actividad consiste en el apoyo al área de capacitación electoral, para coordinar con los registradores especiales, municipales y auxiliares visitas a Instituciones de Educación Superior (IES), para que lleven a cabo un ejercicio práctico que permita a los jóvenes apropiar la relevancia del liderazgo político, su poder transformador y el porqué de la importancia de los mecanismos de participación ciudadana. En este caso se trata una jornada electoral en la dinámica de elegir y ser elegido. 3. La Registraduría en los centros de educación básica y media “Sembrando democracia en Niños, Niñas y Adolescentes (NNA).” Esta iniciativa consiste en la visita de los registradores especiales, municipales y auxiliares a diferentes instituciones de educación media para llevar a cabo una actividad lúdica que permita a niños, niñas y adolescentes conocer de qué se trata la democracia y sus valores, su poder transformador y los diferentes mecanismos de participación ciudadana. Para este año 2025 se impartirá una lección del Demokit enfocada en el grupo de 9° a 11° grado. Y en los años siguientes 2026 y 2027 se impartirán las demás lecciones y las visitas se ampliarán a colegios de educación media con enfoque en los grados de 3°a 5° y de 6° a 8°. | 33.33% | Definición de la estructura pedagógica de la Escuela Virtual de Democracia, por medio de la actualización de los diplomados y cursos para funcionarios de la RNEC y consulados. Adicionalmente, se estructuró el programa "Sembrando Democracia", el cual incluye el desarrollo de tres actividades de capacitación a funcionarios, con el objetivo de fortalecer la interacción con instituciones educativas y así promover la democracia en las aulas desde edades tempranas, en colegios y en universidades en todo el territorio colombiano. | Ninguna.
CEDAE_25_PAN_3 | Participación y Gobernanza | Desarrollar e implementar una estrategia de educación cívica y democrática multicanal que promueva la participación política de la ciudadanía. | 100% | Coordinador(a) CEDAE | 2025-12-31 | Estrategia pedagógica “Pensemos la Democracia” La Registraduría Nacional del Estado Civil, por medio del CEDAE, lanzó la estrategia pedagógica 2024-2027 titulada “Pensemos la Democracia”, con el objetivo de fomentar a través de diferentes iniciativas la reflexión sobre el sistema democrático del país como antesala a cada uno de los procesos electorales que se llevarán a cabo entre 2025 y 2027. Esta estrategia busca estar más cerca a la ciudadanía resaltando la importancia de vivir en un entorno democrático. Con miras a las elecciones de 2025 de los Consejos de Juventud, las presidenciales y del Congreso en 2026, así como las elecciones territoriales en 2027, la Registraduría considera fundamental promover un ejercicio activo y consciente de los valores democráticos y la importancia de la participación en los procesos electorales como ejercicio libre e informado. Para ello, “Pensemos la Democracia” contempla para el 2025 las siguientes iniciativas que invitan a los diferentes grupos de interés, en especial a los adolescentes y jóvenes, a pensar en lo que significa ser parte de una democracia: • La Registraduría en los centros de educación básica y media “Sembrando democracia en Niños, Niñas y Adolescentes (NNA)”. • La Registraduría en los centros de educación superior “Una red de conocimiento en democracia”. • La Registraduría en los centros de educación superior “Sembrando confianza a través del Observatorio Electoral”. • Talleres en territorio para ciudadanos “Pensemos la Democracia”. • Escuela Virtual de Democracia, oferta diplomados y cursos tanto para la ciudadanía en general como para los funcionarios de la RNEC. • Otras actividades académicas como foros, conversatorios, mesas técnicas y mentorías, entre otras. | 33.33% | Se establecieron diversas iniciativas pedagógicas para fortalecer los valores cívicos y democráticos en la población colombiana desde edades tempranas, buscando elevar la calidad de la democracia y motivar una mayor participación política, con el objetivo de impactar positivamente los indicadores en las elecciones de Consejos de Juventud de 2025. | Ninguna.
CEDAE_25_PAN_4 | Transparencia y acceso a la información | Generar investigaciones de alto impacto que promuevan la participación ciudadana y que fomenten conciencia y apropiación de los derechos políticos y de identificación de la ciudadanía. | 100% | Coordinador(a) CEDAE | 2025-12-31 | • Se ha trabajado en la identificación de las temáticas de investigación, con base en el análisis de los diferentes grupos poblacionales y de las propuestas temáticas de las áreas misionales de la Registraduría Nacional del Estado Civil. • Luego de haber desarrollado el punto anterior, se han definido y construido las propuestas de los temas de investigación. | 33.33% | El CEDAE ha impulsado el desarrollo de nuevas investigaciones alineadas con las necesidades de los grupos de interés y las áreas misionales de la entidad. Con un listado de temas a investigar se iniciará la fase de construcción de estos proyectos. | Ninguna.
GS_25_PAN_1 | Racionalización de Trámites | Atender las solicitudes de servicios digitales y trámites web (agendamiento y duplicados en línea) prestados a los colombianos, minimizando el uso de canales presenciales e impresión de papel | 100% | Gerente de Informática | 2025-12-31 | Durante el primer bimestre se prestó el servicio a la ciudadanía sin presentar novedad en los sitios web dispuestos por la RNEC que corresponde a la atención de 5.395 tramites. Durante el segundo bimestre se prestaron los servicios a la ciudadanía de duplicado en línea con pago por PSE, duplicado del documento de identidad en línea con pago presencial, duplicado de documento en Registradurias con pago presencial, reporte de pago de registro civil en línea (Notarías) cantidad de operaciones reportadas mes vencido,certificado de vigencia, agendamiento de citas web. | 33.33% | Durante el primer bimestre en la prestación de servicios a la ciudadanía se generaron 5.915.889 Certificados de vigencia, se atendieron 5.074 Duplicados de documentos de identidad en línea con pago PSE, 210 Duplicados de documentos de identidad en línea con pago presencial, 111 Duplicado de documentos de identidad atendidos en Registradurías con pago presencial, 331.149 Reporte y pago copia de registros civil en línea por Notarias y un total 61.143 Agendamiento de trámites Web. Se logro prestar el servicio discriminado de la siguiente manera: * Duplicado de documento de identidad en línea con pago PSE: 11.239 * Duplicado de documento de identidad en línea con pago Presencial: 295 * Duplicado de documento de identidad en Registradurías: 220 * Reporte y pago de Registro civil en línea (Notarías): 1.069.453 Certificado de vigencia:16.255.766 | Ninguna.
PTH_25_PAN_1 | Transparencia y Acceso a la Información | Suministrar a la Gerencia de Informática la información y validación para la actualización automática del directorio de información de los servidores públicos de la entidad, para ser incluido en la sección de transparencia de la página web, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | 100% | Gerente del Talento Humano | 2025-12-31 | Durante el I bimestre del 2025, se realizaron 9 actividades de las 9 programadas cumpliendo con el 100% de la meta planteada para el indicador drante este período. Durante el II bimestre se dio cumplimiento al 100% de las solicitudes. | 33.33% | Se reporta a la Gerencia De Informatica - Gestion de la Sede Electronica E Internet dos (2) correos electronicos con listado del personal que se encuentra vinculado con la Entidad de acuerdo con el sistema de información de talento humano (Kactus), a fin de actualizar el directorio web (https://wapp.registraduria.gov.co/GTH/directorio), con información de planta (201) y supernumerarios (100) del nivel central y nacional, por otra parte siete (7) correos electronicos con novedades. Se enviaron 13 correos de actualización del directorio de los servidores de la Registraduria Nacional del Estado Civil a la Gerencia de Informática incluidas las novedades. | Ninguna.
PTH_25_PAN_2 | Gestión Ética y de Riesgos de Corrupción | Realizar actividades donde se evidencie buena práctica de los valores para fomentar un buen trato al ciudadano, evidenciado en el código de integridad | 100% | Gerente del Talento Humano | 2025-12-31 | Durante el I bimestre del 2025, se realizaron 4 actividades de las 4 programadas en el marco del Plan de Gestión Ética, cumpliendo con el 100% de la meta planteada para el indicador drante este período. Durante el II período de análisis, se realizaron 8 actividades de las 8 programadas cumpliendo con un 100% de la meta establecida. | 33.33% | Durante el I bimestre del 2025, se realizaron 4 actividades de las 4 programadas en el marco del Plan de Gestión Ética, cumpliendo con el 100% de la meta planteada para el indicador drante este período. Durante el período de análisis, se realizaron 8 actividades de las 8 programadas cumpliendo con un 100% de la meta establecida con las siguientes actividades: 1) Charla "valores y prncipios institucionales enfocados en la atención al colombiano" 2) Fondo de pantalla dinámico, 3) Conferencia sobre la tolerancia en los entornos laborales, 4) actividad asociada al manual de buenas prácticas electorales, 5) Actividad asociada a valores y principiios institucionales, 6) Charla en conmemoración al día de la felicidad, 7) juego de memoria sobre los principios y valores institucionales, 8) charla " un equipo una sola mision". | Ninguna.
SGI_25_PAN_2 | Gestión Ética y de Riesgos de Corrupción | Verificar el cumplimiento de las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano y en el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Registraduría Nacional del Estado Civil y sus fondos adscritos. | 100% | Jefe de Oficina de Control Interno | 2025-10-31 | Se verifica el 100% de las actividades y se presenta el informe de Evaluación y Seuimiento del Plan Anticorrupción vigencia 2024. | 33.33% | Se realizó seguimiento a 43 actividades distribuidas en los 6 componentes conforme la programación del Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano y en el Mapa de Riesgos de Corrupción, este seguimiento incorpora la matriz SUIT y su reporte e la plataforma de función pública. | Ninguna.
GRF_25_PAN_1 | Transparencia y Acceso a la Información | Actualizar el presupuesto general asignado, la ejecución Presupuestal por vigencia y los estados financieros, por RNEC, FRR y FSV, en la sección de Transparencia de la página web de la entidad | 100% | Directora Financiera | 2025-12-31 | NA Se cumplió con el 100% de la actividad programada. | 33.33% | Se publicó en la página web e la entidad, el presupuesto asignado y la ejecución presupuestal a la fecha. Ejecución presupuestal y estaos financieros elaborados y publicados oportunamente, de acuerdo con la normatividad vigente. | Ninguna.
DE_25_PAN_1 | Participación y Gobernanza | Realizar mesas de diálogo con partes interesadas, instituciones y agrupaciones políticas para identificar acciones de mejora de servicios en materia electoral | 100% | Registrador Delegado en lo Electoral | 2025-12-31 | se pusieron a consideración los pro y contras de las elecciones de juventud realizadas en el 2021 para toma de decisiones que beneficien el proceso eleccionario de 2025. Avances en las decisiones frente al desarrollo de algunas actividades con miras a los Consejos Municipales y Locales de Juventud. Entrega de resultados estadísticos de las activiades que se encuentran en curso de los CMJ | 33.33% | Para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2025 se convocó la primera mesa de trabajo con miras a las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud de 2025, a la cual asistieron funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, Consejo Nacional Electoral, Ministerio del Interior, MOE y el Ministerio de la Igualdad. Para el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2025 se convocaron mesas de trabajo con miras a las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud de 2025, a las cuales asistieron funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, Consejo Nacional Electoral, Extituto, Ministerio del Interior, ministerios de educación, MOE y el Ministerio de la Igualdad. | Ninguna.
Responsable Diligenciamiento: Juan Sebastian Murillo Becerra
Cargo: Profesional Universitario
Fecha: 08/05/2025