## PROGRAMACION
| PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | [13 empty] | CÓDIGO | PGFT22
| FORMATO | PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL DELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y REGISTRADURÍA DISTRITAL | [13 empty] | VERSIÓN | 7
Aprobado: 12/01/2021
Macroproceso | Proceso | Número de la actividad | Actividad | Resultado esperado | Indicador de seguimiento | Meta anual | Evidencia | Fuente de verificación | Meta por bimestre | [5 empty] | Nombre de Directivo(s) responsable(s) | Fecha
[9 empty] | Enero - Febrero | Marzo - Abril | Mayo - Junio | Julio - Agosto | Septiembre - Octubre | Noviembre - Diciembre |  | Inicio | Finalización
Planeación y direccionamiento estratégico | Servicio al Colombiano | 1 | Cargar oportunamente en SharePoint el informe mensual de PQRSDC recibidas por los diferentes canales y atendidas por la Registraduría Distrital y/o Delegación Departamental. | Cargar el 100% de los Informes mensuales de PQRSDC programados | Cantidad de informes cargados en el periodo / (n*Cantidad de informes a cargar en el periodo) | 100% | Informe mensual de PQRSDC | SharePoint | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Registradores Distritales o Delegados Departamentales | 2021-01-01 | 2021-12-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Planeación de la Gestión Institucional | 2 | Elaborar el informe de gestión semestral de acuerdo a los parámetros y tiempos establecidos. | Realizar el 100% de las actividades programadas para elaborar el informe de gestión semestral de acuerdo a los parámetros y tiempos establecidos. | Cantidad de actividades realizadas en el periodo para elaborar el informe de gestión semestral de acuerdo a los parámetros y tiempos establecidos /(n* Cantidad de actividades programadas para elaborar el informe de gestión semestral de acuerdo a los parámetros y tiempos establecidos.) | 100% | Informe de gestión | SharePoint |  |  |  | 100% |  |  | Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil | 2021-07-01 | 2021-08-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional | 3 | Inscribir y certificarse en los cursos virtuales de Sistemas de Gestión de Calidad (SGC) impartidos por la Oficina de Planeación de la RNEC. | Certificar servidores en el 100% de los cursos virtuales convocados. | Cantidad de servidores certificados en los cursos virtuales realizadas o en el periodo / (n*Cantidad de servidores inscritos en los cursos virtuales realizados en el periodo) | 100% | Certificaciones en PDF | Carpeta compartida de OPLA |  |  | 50% | 50% |  |  | Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil | 2021-05-02 | 2021-08-31
Electoral | Debates electorales | 1 | Dirigir, organizar y realizar las votaciones nuevas, complementarias y de mecanismos de participación convocados | Realizar el 100% de los eventos electorales programados en la jurisdicción | Cantidad de eventos electorales realizados en el periodo / (n*Cantidad de eventos electorales programados en el periodo) | 100% | Reporte de candidatos inscritos Reporte de jurados designados Declaratoria de votación (E26) Asistencia jurados de votación Actas comité seguimiento electoral | Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegados Departamentales y Registradores Distritales | 2021-01-01 | 2021-12-31
Electoral | Debates electorales | 2 | Conformar y actualizar la Divipole a través de la herramienta web diseñada | Realizar el 100% de las actividades programadas para sistematizar la conformación de la Divipole | Cantidad de actividades realizados en el periodo para las conformación de la Divipole / (n*Cantidad de actividades programadas en el periodo para la conformación de la Divipole) | 100% | Reporte arrojado por la herramienta | Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital | 50% | 50% |  |  |  |  | Delegados Departamentales y Registradores Distritales | 2021-01-01 | 2021-04-30
Electoral | Debates electorales | 3 | Dirigir y organizar las elecciones de Congreso, Presidente y Vicepresidente de la República de 2022 | Desarrollar el 100% de las actividades programadas para la realización de las elecciones de Congreso, Presidente y Vicepresidente de la República de 2022 | Cantidad de actividades desarrolladas en el periodo para la realización de las elecciones de Congreso, Presidente y Vicepresidente de la República de 2022/(n*Cantidad de actividades programadas en el periodo para la realización de las elecciones de Congreso, Presidente y Vicepresidente de la República de 2022) | 100% | Reporte de ciudadanos inscritos Reporte de GSC y promotores del voto en blanco registrados Reporte de Firmas recibidas Reporte de Candidatos Inscritos Reporte trabajo de campo de empresas e instituciones educativas convocadas para designación de jurados de votación | Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | Delegados Departamentales y Registradores Distritales | 2021-03-01 | 2021-12-31
Electoral | Mecanismos de participación | 4 | Dirigir y organizar la inscripción de los comités promotores para adelantar revocatorias del mandato | Inscribir el 100% de las iniciativas ciudadanas para adelantar revocatorias del mandato que lo soliciten | Cantidad de iniciativas ciudadanas para adelantar revocatorias del mandato inscritas en el periodo/(n*Cantidad de iniciativas ciudadanas para adelantar revocatorias del mandato que solicitaron inscripción y cumplieron los requisitos en el periodo) | 100% | Resolución de reconocimiento del Promotor/Comité promotor Actas de Audiencia Notificación entrega del formulario de recolección de apoyos | Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegados Departamentales y Registradores Distritales | 2021-01-01 | 2021-04-30
Registro civil e identificación | Registro y actualización del sistema | 1 | Realizar seguimiento al envío de lotes de material decadactilar desde las Registradurías del Departamento, hacia el centro de acopio, de acuerdo a las directrices del Manual del Centro de Acopio, para los departamentos que aplique. | Realizar seguimiento 100% de los lotes de envío del material decadactilar hacia el centro de acopio | Cantidad de lotes enviados en los tiempos establecidos de acuerdo al numeral 2 del Manual de Directrices de Centro de Acopio | 100% | Informe de seguimiento | Formato RAFT 05 Registro de control envío de lotes municipales en Registraduría | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegados Departamentales o Registradores del Estado Civil/ Coordinación Grupo Registro Civil e Identificación - CENTRO DE ACOPIO/Registradores Auxiliares/ Coordinación Administrativa - Oficina de Correspondencia | 2021-01-02 | 2021-12-31
Registro civil e identificación | Registro y actualización del sistema | 2 | Verificar el cargue en el aplicativo de centros de acopio del material decadactilar recibido para los departamentos que aplique. | Verificar el 100% de los cargues de material decadactilar recibido en el aplicativo de centros de acopio. | Cantidad de lotes cargados en el aplicativo de centro de acopio * (n) / cantidad de lotes recibidos en el centro de acopio | 100% | Reporte de cumplimiento | Formato RAFT04 REGISTRO DE CONTROL RECEPCIÓN DE LOTES MUNICIPALES EN CENTRO DE ACOPIO | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegados Departamentales o Registradores del Estado Civil/ CENTRO DE ACOPIO | 2021-01-02 | 2021-12-31
Registro civil e identificación | Registro y actualización del sistema | 3 | Verificar el cumplimiento de la directriz de entrega de los documentos de identidad mediante la autenticación biométrica dactilar y/o facial de las Registradurías de su Circunscripción. | Verificar el cumplimiento de la directriz de entrega en el 100% documentos de identidad entregados mediante la autenticación biométrica dactilar y/o facial de las Registradurías de su Circunscripción. | Cantidad de documentos entregados con autenticación biométrica dactilar y facial *(n) / cantidad de documentos entregados | 100 | Reporte "Estadística de eventos por tipo de entrega" | HLED WEB | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegados Departamentales o Registradores Distritales/CENTRO DE ACOPIO/Registradores Especiales, Auxiliares y Municipales | 2021-01-02 | 2021-12-31
Registro civil e identificación | Registro y actualización del sistema | 4 | Seguimiento estadística mensual de Rechazos casos abiertos. | Reporte de seguimiento Rechazos abiertos SharePoint | Cantidad de rechazos abiertos en el periodo / n*( Cantidad de rechazos reportados en el periodo) | 100% | Reporte Estadístico | SharePoint Matriz RAFT 43 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegados Departamentales o Registradores Distritales/CENTRO DE NUEVAS TECNOLOGIAS/Registradores Especiales, Auxiliares y Municipales | 2021-01-02 | 2021-12-31
Registro civil e identificación | Registro y actualización del sistema | 5 | Consolidar, hacer seguimiento a los datos de producción de Registros Civiles de las oficinas con función registral y remitir la información al nivel central | Reportar el 100% de la producción de registros civiles | Cantidad de Registradurías del Departamento que reportaron la producción en los 10 primeros días hábiles - Circular Única de Registro Civil / n*(Cantidad de reportes de reportes de registros civiles recibidos) | 100% | Reporte estadístico | Reporte Mensual de Producción Formato - RAFT30 Share Point | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegados Departamentales y Registradores del Distrito | 2021-01-01 | 2021-12-31
Registro civil e identificación | Registro y actualización del sistema | 6 | Realizar la post-grabación de los Registros civiles en las Registradurías de su correspondiente jurisdicción, de acuerdo con los protocolos establecidos. | Realizar la post-grabación del 100% de RCX | Cantidad de registros post- grabados del periodo anterior + Cantidad de registro post- grabado en el periodo actual)/n*(Cantidad de registros recibidos en el periodo) | 100% | Reporte Estadístico | Share Point | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegados Departamentales y Registradores del Distrito | 2021-01-01 | 2021-12-31
Registro civil e identificación | Certificación, documentación y servicios | 7 | Revisar y enviar dentro de los Diez (10) primeros días hábiles del mes al nivel central las primeras copias de registro civil. | Remitir a tiempo el 100% de primeras copias de registros civiles | Cantidad de producción de RCX/n*(Cantidad de RCX remitidas dentro de los 10 primeros días hábiles a la DNRC) | 100% | Share Point RAFT29 | Share Point Reporte Mensual de Producción Formato - RAFT30 y Control de envíos de copias de registro civil RAFT29 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegados Departamentales y Registradores del Distrito | 2021-01-01 | 2021-12-31
Registro civil e identificación | Certificación, documentación y servicios | 8 | Remitir al nivel central la tarjeta de actualización de firmas de los registradores del estado civil (nuevos, trasladados o en encargo) | Remitir al nivel central el 100% de las tarjetas diligenciadas de actualización de firmas de los registradores | Cantidad de tarjetas de actualización de firmas actualizadas/n*(Cantidad de registradores del estado civil (nuevos, trasladados o en encargo)) | 100% | Reporte de tarjetas enviadas | Remisión de solicitud de registro de firma de registradores al Grupo de Validación y Producción de Registro Civil | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegados Departamentales y Registradores del Distrito | 2021-01-01 | 2021-12-31
Gestión administrativa y financiera | Gestión de los recursos financieros | 1 | Presentar mensualmente, el reporte de verificación de cierre de la producción de documentos, correspondiente a todos los municipios de la circunscripción, en el aplicativo Sistema Control de Recaudos (SCR) | Reportar el 100% de la verificación de cierre de la producción de documentos, correspondiente a todos los municipios de la circunscripción, en el aplicativo SCR | Cantidad de reportes realizados en el período / (n*Cantidad reportes a realizar en el período) | 100% | Reporte de cierre generado por el SCR | Sistema Control de Recaudos (SCR) | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil | 2021-01-02 | 2021-12-31
Gestión administrativa y financiera | Gestión contractual | 2 | Ejecutar eficientemente el cupo presupuestal asignado, | Ejecución del 100% del cupo asignado | Total de presupuesto comprometido/(n*Total del presupuesto asignado) | 100% | Reporte de compromisos | Siif Nación | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegados Departamentales | 2021-01-04 | 2021-12-31
Gestión administrativa y financiera | Gestión de los recursos físicos | 3 | Cumplir con todo el proceso de baja de bienes devolutivos y enajenación de los bienes autorizados para la baja | Cumplir el 100% de los procesos de Baja de bienes inservibles y enajenación de los mismos | Cantidad de bienes dados de baja en el periodo/ (n*Cantidad de bienes enajenados) | 100% | Resolución de baja Adjudicación de la enajenación | Delegación Departamental |  |  | 50% |  |  | 50% | Delegados Departamentales | 2021-05-03 | 2021-12-31
Gestión administrativa y financiera | Gestión de los recursos físicos | 4 | Realizar la verificación física de los bienes, constatando su ubicación y responsable. | Verificación física del 100% de los bienes del Departamento | Cantidad de bienes verificados en el periodo / (n*Cantidad de bienes de la Delegación o Registraduría especial) | 100% | Reporte de Activos | Delegación Departamental |  |  |  | 100% |  |  | Delegados Departamentales | 2021-07-01 | 2021-08-31
Gestión administrativa y financiera | Gestión de los recursos físicos | 5 | Reportar las novedades (sobrantes o faltantes) presentadas a la Coordinación de Almacén e Inventarios | Reporte del 100% de la novedades encontradas | Cantidad de novedades presentadas en el periodo/(n* Cantidad de novedades encontradas en el periodo) | 100% | correo electrónico | Delegación Departamental |  |  |  |  | 100% |  | Delegados Departamentales | 2021-09-01 | 2021-10-29
Gestión administrativa y financiera | Gestión de los recursos físicos | 6 | Remitir a la Coordinación de Almacén e Inventarios los formatos GRFT01 Formato Único de Control de bienes debidamente diligenciado y firmado | GRFT01 Formato Único de Control de bienes debidamente diligenciado y firmado, que incluya el 100% de los bienes | Cantidad de bienes incluidos en el formato GRFT01 / (n* Cantidad de bienes de la Delegación o Registraduría Distrital) | 100% | correo electrónico GRFT01 | Delegación Departamental | [5 empty] | 100% | Delegados Departamentales | 2021-11-02 | 2021-12-31
Gestión administrativa y financiera | Gestión documental | 7 | Realizar el proceso de eliminación de series documentales de acuerdo a las Tablas Retención y Valoración Documental | Eliminar el 100% de Series documentales de acuerdo a las Tablas Retención y Valoración Documental | Cantidad de series documentales eliminadas en el periodo/(n* Cantidad de series que cumplieron con su termino de retención) | 100% | FUID Acta del Subcomité de Archivo | Delegación Departamental | 100% | [5 empty] | Delegados Departamentales | 2021-01-04 | 26/0272021
Gestión administrativa y financiera | Gestión documental | 8 | Trasferir archivos de gestión documental al archivo central de la Delegación y Registraduría Distrital conforme cronograma establecido mediante el memorando No. 004 del 14 de enero de 2021 o aquel que lo modifique. | Realizar el 100% de las Transferencias al archivo central de la Delegación Departamental y Registraduría Distrital | Cantidad de municipios o Auxiliares que realizaron transferencia / (n*Cantidad de municipios o Auxiliares del Departamento) | 100% | Comunicación de la transferencia FUID | Delegación Departamental |  | 100% |  |  |  |  | Delegados Departamentales | 2021-03-01 | 2021-01-02
Gestión del Talento Humano | Permanencia del Talento Humano | 1 | Desarrollar las actividades formuladas dentro del PIFC-de acuerdo a las directrices del nivel central y las formuladas por la Delegación Departamental. | Desarrollar el 100% de las actividades formuladas dentro del PIFC-de acuerdo a las directrices del nivel central y las formuladas por la Delegación Departamental. | Cantidad de actividades del Plan institucional de formación y capacitación realizadas en el periodo/(n)*Cantidad de actividades del Plan institucional de formación y capacitación programadas en el periodo | 100% | Formato de inscripción Formato de asistencia | SharePoint | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil | 2021-01-02 | 2021-12-31
Gestión del Talento Humano | Permanencia del Talento Humano | 2 | Realizar las actividades del sistema de seguridad y salud en el trabajo con base en plan anual de trabajo del SGSST.. | Realizar el 100% de las actividades del sistema de seguridad y salud en el trabajo con base en plan anual de trabajo del SGSST.. | Cantidad de actividades del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo realizadas en el periodo/(n)*Cantidad de actividades del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo programadas en el periodo | 100% | Formato de inscripción Formato de asistencia | SharePoint | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil | 2021-01-02 | 2021-12-31
Gestión del Talento Humano | Permanencia del Talento Humano | 3 | Realizar las actividades del Programa de Bienestar Social con base en la directrices impartidas desde el nivel central. | Realizar el 100% de las actividades del Programa de Bienestar Social con base en la directrices impartidas desde el nivel central. | Cantidad de actividades del Programa de Bienestar Social realizadas en el periodo/(n)*Cantidad de actividades del Programa de Bienestar Social programadas en el periodo | 100% | Formato de inscripción Formato de asistencia | SharePoint | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil | 2021-01-02 | 2021-12-31
Gestión del Talento Humano | Permanencia del Talento Humano | 4 | Digitalizar y cargar en el sistema (SharePoint) de las Historias Laborales y documentos correspondientes a Servidores de la Planta de Personal. | Digitalizar y cargar el 100% de las hojas de control de las Historias Laborales y documentos correspondientes a Servidores de la Planta de Personal. | Cantidad de hojas de control reportadas en el SharePoint/(n)*Cantidad de hoja de control programadas para repostar en el SharePoint periodo | 100% | Certificación de expedición de hojas de control digitalizadas y cargadas (Coordinador de Registro y Control y Responsable de Talento Humano) | SharePoint | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil | 2021-01-02 | 2021-12-31
Gestión del Talento Humano | Permanencia del Talento Humano | 5 | Diligenciar el formato único de inventario documental de las Historias Laborales de Servidores Supernumerarios de apoyo administrativo y vinculados durante la vigencia 2020. | Diligenciar el 100% de los Formatos únicos de inventario documental de las Historias Laborales de Servidores Supernumerarios de apoyo administrativo y vinculados durante la vigencia 2020 | Cantidad de FUID diligenciados en el periodo/(n)*(Cantidad de FUID programados para diligenciados en el periodo) | 100% | Certificación de expedición de hojas de control digitalizadas y cargadas (Coordinador de Registro y Control y Responsable de Talento Humano) | SharePoint | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil | 2021-01-02 | 2021-12-31
Gestión jurídica | Representación Jurídica | 1 | Ejecutar y registrar en el aplicativo de Cobros Coactivos todas las actuaciones establecidas por la Ley 1437 de 2011 relacionada con la etapa de notificación al sancionado y efectuar el cobro conforme lo establece el estatuto tributario. | Ejecutar y registrar en el aplicativo de Cobros Coactivos el 100% de las actuaciones establecidas por la Ley 1437 de 2011 relacionada con la etapa de notificación al sancionado y efectuar el cobro conforme lo establece el estatuto tributario. | Cantidad de proceso cargados al aplicativo en el periodo/(n)*Cantidad de procesos programados para cargar en el aplicativo durante el periodo | 100% | Porcentaje | Reporte del aplicativo de cobros coactivos | SharePoint | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil | 2020-01-02 | 2020-12-31
Gestión jurídica | Representación Jurídica | 2 | Ejercer la defensa técnica de la Entidad mediante análisis, investigación y sustentación para evitar el detrimento patrimonial de la misma, garantizando la defensa de los intereses de la Entidad | Realizar el 100% de las actuaciones de defensa técnica de la Entidad que correspondan | Cantidad de actuaciones de defensa técnica a la entidad adelantadas en el periodo/(n)*Cantidad de actuaciones de defensa técnica a la entidad programadas en el periodo | 100% | Porcentaje | RJFT03 Consolidado informe procesos judiciales área defensa judicial nivel desconcentrado | SharePoint | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil | 2020-01-02 | 2020-12-31
Gestión jurídica | Representación Jurídica | 3 | Coordinar con las Registradurías Auxiliares y especiales a su cargo, la defensa técnica frente a las acciones constitucionales de tutela interpuestas contra la RNEC, con el propósito de dar solución inmediata del derecho vulnerado en los casos en que se evidencie falla del servicio o emitir informe detallado al despacho judicial en los casos en que la falla es atribuible exclusivamente al ciudadano. | Atender el 100% de las tutelas en contra de la entidad recibidas en la jurisdicción | Cantidad de Tutelas atendidas en periodo/(n)*Cantidad de tutelas programadas para atender en el periodo | 100% | Porcentaje | Expedientes de tutelas atendidas | SharePoint | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil | 2020-01-02 | 2020-12-31
Gestión y control disciplinario | Actuaciones disciplinarias | 1 | Atender quejas recibidas de los procesos disciplinarios en curso | Atender el 100% de las quejas recibidas de los procesos disciplinarios correspondientes | (Cantidad de quejas atendidas durante el periodo)/(n*Cantidad de quejas recibidas durante el período) | 100% | Certificación de trámite en razón a la reserva de los procesos | Archivo de gestión de la oficina de control disciplinario - Expedientes Disciplinarios - Autos Inhibitorios | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Operador Disciplinario de primera instancia según corresponda | 2021-01-01 | 2021-12-31
Gestión y control disciplinario | Actuaciones disciplinarias | 2 | Llevar procesos en curso de la etapa de indagación preliminar a la etapa de investigación disciplinaria | Llevar el 100% de los procesos correspondientes de la etapa de indagación preliminar a la etapa de investigación disciplinaria | (Cantidad de procesos llevados a una siguiente etapa durante el periodo)/(n*Cantidad procesos en curso en etapa de indagación preliminar) | 100% | Certificación de trámite en razón a la reserva de los procesos | Expedientes Disciplinarios | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Operador Disciplinario de primera instancia según corresponda | 2021-01-01 | 2021-12-31
Gestión y control disciplinario | Actuaciones disciplinarias | 3 | Llevar procesos en curso de la etapa de investigación disciplinario a la etapa de cierre | Llevar el 100% de los procesos correspondientes de la etapa de investigación disciplinario a la etapa de cierre | (Cantidad de procesos llevados a una siguiente etapa durante el periodo)/(n*Cantidad de procesos en curso en etapa de indagación disciplinaria) | 100% | Certificación de trámite en razón a la reserva de los procesos | Expedientes Disciplinarios | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Operador Disciplinario de primera instancia según corresponda | 2021-01-01 | 2021-12-31
Gestión y control disciplinario | Actuaciones disciplinarias | 4 | Llevar procesos en curso de la etapa de cierre a la etapa de formulación de cargos | Llevar el 100% de los procesos correspondientes de la etapa de cierre a la etapa de formulación de cargos | (Cantidad de procesos llevados a una siguiente etapa durante el periodo)/(n*Cantidad de procesos en curso en etapa de cierre) | 100% | Certificación de trámite en razón a la reserva de los procesos | Expedientes Disciplinarios | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Operador Disciplinario de primera instancia según corresponda | 2021-01-01 | 2021-12-31
Gestión y control disciplinario | Actuaciones disciplinarias | 5 | Llevar procesos en curso de la etapa de formulación de cargos a la etapa de alegatos | Llevar el 100% de los procesos correspondientes de la etapa de formulación de cargos a la etapa de alegatos | (Cantidad de procesos llevados a una siguiente etapa durante el periodo)/(n*Cantidad de procesos en curso en etapa de formulación de cargos) | 100% | Certificación de trámite | Expedientes Disciplinarios | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Operador Disciplinario de primera instancia según corresponda | 2021-01-01 | 2021-12-31
Gestión y control disciplinario | Actuaciones disciplinarias | 6 | Llevar procesos en curso, de la etapa de alegatos a fallo de primera instancia | Llevar el 100% de los procesos correspondientes, de la etapa de alegatos a fallo de primera instancia | (Cantidad de procesos llevados a una siguiente etapa durante el periodo)/(n*Cantidad de procesos en curso en etapa de formulación de alegatos) | 100% | Certificación de trámite | Expedientes Disciplinarios | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Operador Disciplinario de primera instancia según corresponda | 2021-01-01 | 2021-12-31
Gestión y control disciplinario | Actuaciones disciplinarias | 7 | Archivar los procesos disciplinarios correspondientes | Archivar el 100% de los procesos disciplinarios correspondientes | Cantidad de procesos archivados durante el periodo/(n*Cantidad de procesos pendientes de archivar en el periodo) | 100% | Certificación de trámite | Expedientes Disciplinarios | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Operador Disciplinario de primera instancia según corresponda | 2021-01-01 | 2021-12-31
Gestión y control disciplinario | Actuaciones disciplinarias | 8 | Presentar de manera mensual los informes de procesos disciplinarios activos que cursan en la circunscripción | Presentar de manera mensual el 100 % de los informes programados de procesos disciplinarios activos que cursan en la circunscripción | Cantidad de Informes presentados/(n*Cantidad de Informes a presentar) | 100% | Informes | SharePoint | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Operador Disciplinario de primera instancia según corresponda | 2021-01-01 | 2021-12-31
Gestión del sistema de control interno | Seguimiento a la gestión institucional | 1 | Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento (Institucional y por procesos) | Realizar seguimiento al 100% de los planes de mejoramiento (Institucional y por procesos) | Cantidad de acciones de seguimiento a los planes de mejoramiento realizadas en el periodo / (n*Cantidad de actividades suscritas en el periodo) | 100% | Informes de seguimiento | SharePoint | 25% | 25% |  | 25% | 25% |  | Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil | 2021-01-04 | 2021-12-31
Gestión del sistema de control interno | Seguimiento a la gestión institucional | 2 | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción | Realizar seguimiento al 100% de las matrices Riesgos de corrupción | Cantidad de actividades de seguimiento realizadas en el periodo / (n*Cantidad de actividades de seguimiento programadas en el periodo) | 100% | 3 Matrices Reportadas | SharePoint | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% |  | Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil | 2021-01-04 | 2021-12-31
Gestión del sistema de control interno | Seguimiento a la gestión institucional | 3 | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de procesos | Realizar seguimiento al 100% de las matrices Riesgos de procesos | Cantidad de actividades de seguimiento realizadas en el periodo / (n*Cantidad de actividades de seguimiento programadas en el periodo) | 100% | 4 Matrices Reportadas | SharePoint | 25% | 25% |  | 25% | 25% |  | Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil | 2021-01-04 | 2021-12-31
Gestión del sistema de control interno | Seguimiento a la gestión institucional | 4 | Realizar visitas administrativas en la Delegación Departamental a cargo o Registraduría Distrital. | Realizar el 100% de las visitas administrativas programadas | Cantidad de visitas administrativas realizadas en el periodo / (n*Cantidad de visitas administrativas programadas en el periodo) | 100% | 12 visitas administrativas programadas (6 por cada delegado) | SharePoint | 16.67% | 16.66% | 16.67% | 16.67% | 16.66% | 16.67% | Delegados Departamentales o Registradores del Estado civil | 2021-01-04 | 2021-12-31
NOMBRE DELEGADOS DEPARTAMENTALES
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: |  | 2021-01-25
Nombre del responsable del diligenciamiento: Consolidado por David Iván Ramos Barraza
Cargo: Profesional universitario
Fecha diligenciamiento:24/02/2021
Planeación y direccionamiento estratégico | Servicio al Colombiano
Planeación de la gestión institucional
Sistema de gestión y mejoramiento Institucional
Gestión de comunicación publica y estratégica | Comunicación organizacional
Registro civil e identificación | Registro y actualización del sistema
Certificación, documentación y servicios
Electoral | Debates electorales
Mecanismos de participación
Información electoral
Gestión del talento humano | Vinculación del talento humano
Permanencia del talento humano
Retiro del talento humano
Gestión tecnológica de la información y las comunicaciones | Gestión de infraestructura tecnológica
Gestión de software
Soporte técnico
Gestión jurídica | Representación judicial
Gestión administrativa y financiera | Gestión de los recursos financieros
Gestión contractual
Gestión de los recursos físicos
Gestión documental
Gestión y control disciplinario | Actuaciones disciplinarias
Gestión del sistema de control interno | Auditorias integrales y evaluación del sistema integrado de gestión
Evaluación a la gestión institucional
Fondo social de vivienda | Proyecto: Fortalecimiento de la plataforma tecnológica que soporta el sistema de identificación y registro civil PMT II
Proyecto: Fortalecimiento de la Red Corporativa de Telecomunicaciones - PMT, Electoral y Administrativa Nacional
Proyecto: Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura administrativa a nivel Nacional
Proyecto: Mejoramiento de la Red Eléctrica y de Comunicaciones a Nivel Nacional
Proyecto: Mejoramiento y renovación de la infraestructura tecnológica para la Registraduría Nacional del Estado Civil Nacional
Proyecto: Fortalecimiento del servicio del Sistema del Archivo Nacional de Identificación ANI y Sistemas conexos Nacional
Proyecto: Servicio de respaldo de los sistemas de información de procesos de identificación, electorales y administrativos a nivel Nacional
Proyecto: Implementación Sistema de Gestión Documental Registraduría Nacional
Proyecto: Formación permanente para los servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la gestión del desarrollo y en técnicas y competencias de aplicación misional. Nacional
Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad de atención en Identificación para la población en condición de vulnerabilidad, APD. Nacional
Proyecto: Fortalecimiento del Sistema de Información de Registro Civil Nacional
Proyecto: Fortalecimiento del Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales - CEDAE - Nacional
Note on F22: Etapas: - Precontractual - Adjudicación y suscripción - Liquidación

## 1ER BIMESTRE (hidden)
| PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | [5 empty] | CÓDIGO | PGFT21
| FORMATO | EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN NIVEL CENTRAL | [5 empty] | VERSIÓN | 2
Aprobado: 03/09/2018
MACROPROCESO | PROCESO / PROYECTO | ACTIVIDAD | INDICADOR DE PRODUCTO | META ANUAL | PRIMER BIMESTRE |  |  | CANTIDAD Y NOMBRE DE LOS PRODUCTOS GENERADOS EN EL BIMESTRE | OBSERVACIONES
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
NOMBRES RESPONSABLES
Planeación y direccionamiento estratégico | Servicio al Colombiano
Planeación de la gestión institucional
Sistema de gestión y mejoramiento institucional
Gestión de comunicación publica y estratégica | Comunicación organizacional
Registro civil e identificación | Registro y actualización del sistema
Certificación, documentación y servicios
Electoral | Debates electorales
Mecanismos de participación
Información electoral
Gestion del talento humano | Vinculación del talento humano
Permanencia del talento humano
Retiro del talento humano
Gestión tecnológica de la información y las comunicaciones | Gestión de infraestructura tecnológica
Gestión de software
Soporte técnico
Gestión jurídica | Representación judicial
Gestión administrativa y financiera | Gestión de los recursos financieros
Gestión contractual
Gestión de los recursos físicos
Gestion documental
Gestión y control disciplinario | Actuaciones disciplinarias
Gestión del sistema de control interno | Auditoria interna
Seguimiento a la gestión institucional
Fondo social de vivienda
CEDAE
Secretaria

## 2DO BIMESTRE (hidden)
| PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | [5 empty] | CÓDIGO | PGFT21
| FORMATO | EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN NIVEL CENTRAL | [5 empty] | VERSIÓN | 2
Aprobado: 03/09/2018
MACROPROCESO | PROCESO / PROYECTO | ACTIVIDAD | INDICADOR DE PRODUCTO | META ANUAL | SEGUNDO BIMESTRE |  |  | CANTIDAD Y NOMBRE DE LOS PRODUCTOS GENERADOS | OBSERVACIONES
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
NOMBRES RESPONSABLES
Planeación y direccionamiento estratégico | Servicio al Colombiano
Planeación de la gestión institucional
Sistema de gestión y mejoramiento institucional
Gestión de comunicación publica y estratégica | Comunicación organizacional
Registro civil e identificación | Registro y actualización del sistema
Certificación, documentación y servicios
Electoral | Debates electorales
Mecanismos de participación
Información electoral
Gestion del talento humano | Vinculación del talento humano
Permanencia del talento humano
Retiro del talento humano
Gestión tecnológica de la información y las comunicaciones | Gestión de infraestructura tecnológica
Gestión de software
Soporte técnico
Gestión jurídica | Representación judicial
Gestión administrativa y financiera | Gestión de los recursos financieros
Gestión contractual
Gestión de los recursos físicos
Gestion documental
Gestión y control disciplinario | Actuaciones disciplinarias
Gestión del sistema de control interno | Auditoria interna
Seguimiento a la gestión institucional
Fondo social de vivienda
CEDAE
Secretaria

## 3ER BIMESTRE (hidden)
| PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | [5 empty] | CÓDIGO | PGFT21
| FORMATO | EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN NIVEL CENTRAL | [5 empty] | VERSIÓN | 2
Aprobado: 03/09/2018
MACROPROCESO | PROCESO / PROYECTO | ACTIVIDAD | INDICADOR DE PRODUCTO | META ANUAL | TERCER BIMESTRE |  |  | CANTIDAD Y NOMBRE DE LOS PRODUCTOS GENERADOS | OBSERVACIONES
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
NOMBRES RESPONSABLES
Planeación y direccionamiento estratégico | Servicio al Colombiano
Planeación de la gestión institucional
Sistema de gestión y mejoramiento institucional
Gestión de comunicación publica y estratégica | Comunicación organizacional
Registro civil e identificación | Registro y actualización del sistema
Certificación, documentación y servicios
Electoral | Debates electorales
Mecanismos de participación
Información electoral
Gestion del talento humano | Vinculación del talento humano
Permanencia del talento humano
Retiro del talento humano
Gestión tecnológica de la información y las comunicaciones | Gestión de infraestructura tecnológica
Gestión de software
Soporte técnico
Gestión jurídica | Representación judicial
Gestión administrativa y financiera | Gestión de los recursos financieros
Gestión contractual
Gestión de los recursos físicos
Gestion documental
Gestión y control disciplinario | Actuaciones disciplinarias
Gestión del sistema de control interno | Auditoria interna
Seguimiento a la gestión institucional
Fondo social de vivienda
CEDAE
Secretaria

## 4TO BIMESTRE (hidden)
| PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | [5 empty] | CÓDIGO | PGFT21
| FORMATO | EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN NIVEL CENTRAL | [5 empty] | VERSIÓN | 2
Aprobado: 03/09/2018
MACROPROCESO | PROCESO / PROYECTO | ACTIVIDAD | INDICADOR DE PRODUCTO | META ANUAL | CUARTO BIMESTRE |  |  | CANTIDAD Y NOMBRE DE LOS PRODUCTOS GENERADOS | OBSERVACIONES
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
NOMBRES RESPONSABLES
Planeación y direccionamiento estratégico | Servicio al Colombiano
Planeación de la gestión institucional
Sistema de gestión y mejoramiento institucional
Gestión de comunicación publica y estratégica | Comunicación organizacional
Registro civil e identificación | Registro y actualización del sistema
Certificación, documentación y servicios
Electoral | Debates electorales
Mecanismos de participación
Información electoral
Gestion del talento humano | Vinculación del talento humano
Permanencia del talento humano
Retiro del talento humano
Gestión tecnológica de la información y las comunicaciones | Gestión de infraestructura tecnológica
Gestión de software
Soporte técnico
Gestión jurídica | Representación judicial
Gestión administrativa y financiera | Gestión de los recursos financieros
Gestión contractual
Gestión de los recursos físicos
Gestion documental
Gestión y control disciplinario | Actuaciones disciplinarias
Gestión del sistema de control interno | Auditoria interna
Seguimiento a la gestión institucional
Fondo social de vivienda
CEDAE
Secretaria

## 5TO BIMESTRE (hidden)
| PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | [5 empty] | CÓDIGO | PGFT21
| FORMATO | EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN NIVEL CENTRAL | [5 empty] | VERSIÓN | 2
Aprobado: 03/09/2018
MACROPROCESO | PROCESO / PROYECTO | ACTIVIDAD | INDICADOR DE PRODUCTO | META ANUAL | QUINTO BIMESTRE |  |  | CANTIDAD Y NOMBRE DE LOS PRODUCTOS GENERADOS | OBSERVACIONES
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
NOMBRES RESPONSABLES
Planeación y direccionamiento estratégico | Servicio al Colombiano
Planeación de la gestión institucional
Sistema de gestión y mejoramiento institucional
Gestión de comunicación publica y estratégica | Comunicación organizacional
Registro civil e identificación | Registro y actualización del sistema
Certificación, documentación y servicios
Electoral | Debates electorales
Mecanismos de participación
Información electoral
Gestion del talento humano | Vinculación del talento humano
Permanencia del talento humano
Retiro del talento humano
Gestión tecnológica de la información y las comunicaciones | Gestión de infraestructura tecnológica
Gestión de software
Soporte técnico
Gestión jurídica | Representación judicial
Gestión administrativa y financiera | Gestión de los recursos financieros
Gestión contractual
Gestión de los recursos físicos
Gestion documental
Gestión y control disciplinario | Actuaciones disciplinarias
Gestión del sistema de control interno | Auditoria interna
Seguimiento a la gestión institucional
Fondo social de vivienda
CEDAE
Secretaria

## 6TO BIMESTRE (hidden)
| PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | [5 empty] | CÓDIGO | PGFT21
| FORMATO | EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN NIVEL CENTRAL | [5 empty] | VERSIÓN | 2
Aprobado: 03/09/2018
MACROPROCESO | PROCESO / PROYECTO | ACTIVIDAD | INDICADOR DE PRODUCTO | META ANUAL | PRIMER BIMESTRE |  |  | CANTIDAD Y NOMBRE DE LOS PRODUCTOS GENERADOS | OBSERVACIONES
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
NOMBRES RESPONSABLES
Planeación y direccionamiento estratégico | Servicio al Colombiano
Planeación de la gestión institucional
Sistema de gestión y mejoramiento institucional
Gestión de comunicación publica y estratégica | Comunicación organizacional
Registro civil e identificación | Registro y actualización del sistema
Certificación, documentación y servicios
Electoral | Debates electorales
Mecanismos de participación
Información electoral
Gestion del talento humano | Vinculación del talento humano
Permanencia del talento humano
Retiro del talento humano
Gestión tecnológica de la información y las comunicaciones | Gestión de infraestructura tecnológica
Gestión de software
Soporte técnico
Gestión jurídica | Representación judicial
Gestión administrativa y financiera | Gestión de los recursos financieros
Gestión contractual
Gestión de los recursos físicos
Gestion documental
Gestión y control disciplinario | Actuaciones disciplinarias
Gestión del sistema de control interno | Auditoria interna
Seguimiento a la gestión institucional
Fondo social de vivienda
CEDAE
Secretaria

## CONSOLIDADO (hidden)
| PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
| FORMATO | CONSOLIDACIÓN
MACROPROCESO | PROCESO / PROYECTO | ACTIVIDAD | INDICADOR DE PRODUCTO | META ANUAL | PRIMER BIMESTRE |  |  | SEGUNDO BIMESTRE |  |  | TERCER BIMESTRE |  |  | CUARTO BIMESTRE |  |  | QUINTO BIMESTRE |  |  | SEXTO BIMESTRE |  |  | % ACUMULADO DE EJECUCION META ANUAL | % EJECUCION | % ACUMULADO DE EJECUCION POR PROCESO | ACUMULADO POR MACROPROCESO | PRIMER BIMESTRE |  | SEGUNDO BIMESTRE |  | TERCER BIMESTRE |  | CUARTO BIMESTRE |  | QUINTO BIMESTRE |  | SEXTO BIMESTRE
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | CANTIDAD Y NOMBRE DE LOS PRODUCTOS GENERADOS | OBSERVACIONES | CANTIDAD Y NOMBRE DE LOS PRODUCTOS GENERADOS | OBSERVACIONES | NÚMERO DE PRODUCTOS GENERADOS | OBSERVACIONES | NÚMERO DE PRODUCTOS GENERADOS | OBSERVACIONES | NÚMERO DE PRODUCTOS GENERADOS | OBSERVACIONES | NÚMERO DE PRODUCTOS GENERADOS | OBSERVACIONES
|  |  |  | 100 | [18 empty] | 0 | 0%
|  |  |  | 5 | [18 empty] | 0 | #DIV/0!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NOMBRES RESPONSABLES |  |  |  |  | CÁSTULO MORALES PAYARES
%
Número