## Matriz SUIT
Seguimiento Matriz SUIT 2018
N° | Número Trámite | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | Estado | SITUACION ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO | TIPO DE RACIONALIZACION | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | DEPENDENCIA RESPONSABLE | I CUATRIMESTRE (ENERO - ABRIL) | [10 empty] | II CUATRIMESTRE (MAYO - AGOSTO)
[12 empty] | Actividades Cumplidas | Fechas | % de Avance | Observaciones | Seguimiento Oficina de Control Interno | [5 empty] | Anotaciones | Actividades Cumplidas | Fechas | % de Avance | Observaciones | Seguimiento Oficina de Control Interno | [5 empty] | Anotaciones
[16 empty] | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | [5 empty] | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
1 | 25 | Cédula de ciudadanía por primera vez | Inscrito | Los trámites de colombianos en el exterior se realizan en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano - SITAC, sin interoperabilidad con el Sistema de Registro Civil e Identificación Colombiano. Actualmente se expide en 9 meses. | Validar los requerimientos técnicos para interoperar el sistema nacional de identificación y el Sistema Integral de Trámites SITAC de tal forma que permita reducir el tiempo de expedición del documento de los colombianos en el exterior. Este desarrollo corresponde a una tarea conjunta entre Cancillería y Registraduría, el cual podrá ser implementado cuando se garantice la interoperabilidad con el sistema de identificación de la Registraduría | Reducción del tiempo de entrega del documento de identidad en 3 meses. Se estima una disminución de Peticiones Quejas y reclamos interpuestos por los colombianos en el exterior. | Tecnológica | Interoperabilidad externa | 2017-01-01 | 2018-12-31 | Dirección Nacional de Identificación | Se llevó a cabo mesa de trabajo el 26 de abril de 2018, en la cual el aliado tecnológico informó sobre los avances en el proyecto y solicitó definir con Cancillería algunas especificaciones de carácter técnico requeridas para la formulación final de los documentos RDD e ICD: 1. Flujo de transacciones. 2. Tiempo máximo de respuesta requerido. 3. Tratamiento sincrónico o asincrónico. 4. Solución en línea o en batch. 5. Disponibilidad requerida. Estos temas se abordarán con los funcionarios de la Dirección de Tecnología de la Cancillería en mesa de trabajo el día 4 de mayo de 2018. | 30 de abril de 2018 | 33% | En esta vigencia se logró la priorización del proyecto de ajuste al tenor del Contato 012 de 2018 con el aliado tecnológico y se encuentra en desarrollo | Se cuenta con el Plan de Trabajo. Se evidencia articulación con el Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano | A la fecha de este seguimiento se ha dado cumplimiento a la ejecución de las actividades propuestas para el cuatrimestre, aún no se ha implementado la mejora del trámite en su totalidad, se encuentra en desarrollo con el aliado tecnologico | No es posible realizar las respectivas actualizaciones hasta que no se culmine el desarrollo del proyecto | La mejora aún no se ha socializado hasta la culminación | A la fecha de este seguimiento aún no esta recibiendo el beneficio. | A la fecha de este seguimiento no se cuenta aún con mecanismos de medición referentes a la mejora. Es necesario aclarar que la Entidad cuenta con indicadores de tiempo de procesamiento de trámites. | Dado que este es un proyecto articulado con Cancillería, algunos de los avances están sujetos a la agilidad de respuesta de respuesta de dicha Entidad. | Se firma documento de especificaciones “WEB SERVICE PARA GENERACIÓN DE NIST DE CANCILLERÍA Documento de Definición de Requisitos (RDD)” | 2018-08-31 | 50% | En esta vigencia se logró la priorización del proyecto de ajuste al tenor del Contrato 012 de 2018 con el aliado tecnológico y se encuentra en desarrollo | Se cuenta con el Plan de Trabajo. Se evidencia articulación con el Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano | A la fecha de este seguimiento se ha dado cumplimiento a la ejecución de las actividades propuestas para el cuatrimestre, aún no se ha implementado la mejora del trámite en su totalidad, se encuentra en desarrollo con el aliado tecnologico | No es posible realizar las respectivas actualizaciones hasta que no se culmine el desarrollo del proyecto | La mejora aún no se ha socializado hasta la culminación | A la fecha de este seguimiento aún no esta recibiendo el beneficio. | A la fecha de este seguimiento no se cuenta aún con mecanismos de medición referentes a la mejora. Es necesario aclarar que la Entidad cuenta con indicadores de tiempo de procesamiento de trámites.
2 | 44 | Duplicado de la cédula de ciudadanía | Inscrito | Los trámites de colombianos en el exterior se realizan en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano - SITAC, sin interoperabilidad con el Sistema de Registro Civil e Identificación Colombiano. Actualmente se expide en 9 meses. | Validar los requerimientos técnicos para interoperar el sistema nacional de identificación y el Sistema Integral de Trámites SITAC de tal forma que permita reducir el tiempo de expedición del documento de los colombianos en el exterior. Este desarrollo corresponde a una tarea conjunta entre Cancillería y Registraduría, el cual podrá ser implementado cuando se garantice la interoperabilidad con el sistemas de identificación de la Registraduría | Reducción del tiempo de entrega del documento de identidad en 3 meses. Se estima una disminución de Peticiones Quejas y reclamos interpuestos por los colombianos en el exterior. | Tecnológica | Interoperabilidad externa | 2017-01-01 | 2018-12-31 | Dirección Nacional de Identificación | Se llevó a cabo mesa de trabajo el 26 de abril de 2018, en la cual el aliado tecnológico informó sobre los avances en el proyecto y solicitó definir con Cancillería algunas especificaciones de carácter técnico requeridas para la formulación final de los documentos RDD e ICD: 1. Flujo de transacciones. 2. Tiempo máximo de respuesta requerido. 3. Tratamiento sincrónico o asincrónico. 4. Solución en línea o en batch. 5. Disponibilidad requerida. Estos temas se abordarán con los funcionarios de la Dirección de Tecnología de la Cancillería en mesa de trabajo el día 4 de mayo de 2018. | 30 de abril de 2018 | 33% | En esta vigencia se logró la priorización del proyecto de ajuste al tenor del Contato 012 de 2018 con el aliado tecnológico y se encuentra en desarrollo | Se cuenta con el Plan de Trabajo. Se evidencia articulación con el Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano | A la fecha de este seguimiento se ha dado cumplimiento a la ejecución de las actividades propuestas para el cuatrimestre, aún no se ha implementado la mejora del trámite en su totalidad, se encuentra en desarrollo con el aliado tecnologico | No es posible realizar las respectivas actualizaciones hasta que no se culmine el desarrollo del proyecto | La mejora aún no se ha socializado hasta la culminación | A la fecha de este seguimiento aún no esta recibiendo el beneficio. | A la fecha de este seguimiento no se cuenta aún con mecanismos de medición referentes a la mejora. Es necesario aclarar que la Entidad cuenta con indicadores de tiempo de procesamiento de trámites. | Dado que este es un proyecto articulado con Cancillería, algunos de los avances están sujetos a la agilidad de respuesta de respuesta de dicah Entidad. | Se firma documento de especificaciones “WEB SERVICE PARA GENERACIÓN DE NIST DE CANCILLERÍA Documento de Definición de Requisitos (RDD)” | 2018-08-31 | 50% | En esta vigencia se logró la priorización del proyecto de ajuste al tenor del Contrato 012 de 2018 con el aliado tecnológico y se encuentra en desarrollo | Se cuenta con el Plan de Trabajo. Se evidencia articulación con el Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano | A la fecha de este seguimiento se ha dado cumplimiento a la ejecución de las actividades propuestas para el cuatrimestre, aún no se ha implementado la mejora del trámite en su totalidad, se encuentra en desarrollo con el aliado tecnologico | No es posible realizar las respectivas actualizaciones hasta que no se culmine el desarrollo del proyecto | La mejora aún no se ha socializado hasta la culminación | A la fecha de este seguimiento aún no esta recibiendo el beneficio. | A la fecha de este seguimiento no se cuenta aún con mecanismos de medición referentes a la mejora. Es necesario aclarar que la Entidad cuenta con indicadores de tiempo de procesamiento de trámites.
3 | 60 | Rectificación de la cédula de ciudadanía | Inscrito | Los trámites de colombianos en el exterior se realizan en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano - SITAC, sin interoperabilidad con el Sistema de Registro Civil e Identificación Colombiano. Actualmente se expide en 9 meses. | Validar los requerimientos técnicos para interoperar el sistema nacional de identificación y el Sistema Integral de Trámites SITAC de tal forma que permita reducir el tiempo de expedición del documento de los colombianos en el exterior. Este desarrollo corresponde a una tarea conjunta entre Cancillería y Registraduría, el cual podrá ser implementado cuando se garantice la interoperabilidad con el sistemas de identificación de la Registraduría | Reducción del tiempo de entrega del documento de identidad en 3 meses. Se estima una disminución de Peticiones Quejas y reclamos interpuestos por los colombianos en el exterior. | Tecnológica | Interoperabilidad externa | 2017-01-01 | 2018-12-31 | Dirección Nacional de Identificación | Se llevó a cabo mesa de trabajo el 26 de abril de 2018, en la cual el aliado tecnológico informó sobre los avances en el proyecto y solicitó definir con Cancillería algunas especificaciones de carácter técnico requeridas para la formulación final de los documentos RDD e ICD: 1. Flujo de transacciones. 2. Tiempo máximo de respuesta requerido. 3. Tratamiento sincrónico o asincrónico. 4. Solución en línea o en batch. 5. Disponibilidad requerida. Estos temas se abordarán con los funcionarios de la Dirección de Tecnología de la Cancillería en mesa de trabajo el día 4 de mayo de 2018. | 30 de abril de 2018 | 33% | En esta vigencia se logró la priorización del proyecto de ajuste al tenor del Contato 012 de 2018 con el aliado tecnológico y se encuentra en desarrollo | Se cuenta con el Plan de Trabajo. Se evidencia articulación con el Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano | A la fecha de este seguimiento se ha dado cumplimiento a la ejecución de las actividades propuestas para el cuatrimestre, aún no se ha implementado la mejora del trámite en su totalidad, se encuentra en desarrollo con el aliado tecnologico | No es posible realizar las respectivas actualizaciones hasta que no se culmine el desarrollo del proyecto | La mejora aún no se ha socializado hasta la culminación | A la fecha de este seguimiento aún no esta recibiendo el beneficio. | A la fecha de este seguimiento no se cuenta aún con mecanismos de medición referentes a la mejora. Es necesario aclarar que la Entidad cuenta con indicadores de tiempo de procesamiento de trámites. | Dado que este es un proyecto articulado con Cancillería, algunos de los avances están sujetos a la agilidad de respuesta de respuesta de dicah Entidad. | Se firma documento de especificaciones “WEB SERVICE PARA GENERACIÓN DE NIST DE CANCILLERÍA Documento de Definición de Requisitos (RDD)” | 2018-08-31 | 50% | En esta vigencia se logró la priorización del proyecto de ajuste al tenor del Contrato 012 de 2018 con el aliado tecnológico y se encuentra en desarrollo | Se cuenta con el Plan de Trabajo. Se evidencia articulación con el Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano | A la fecha de este seguimiento se ha dado cumplimiento a la ejecución de las actividades propuestas para el cuatrimestre, aún no se ha implementado la mejora del trámite en su totalidad, se encuentra en desarrollo con el aliado tecnologico | No es posible realizar las respectivas actualizaciones hasta que no se culmine el desarrollo del proyecto | La mejora aún no se ha socializado hasta la culminación | A la fecha de este seguimiento aún no esta recibiendo el beneficio. | A la fecha de este seguimiento no se cuenta aún con mecanismos de medición referentes a la mejora. Es necesario aclarar que la Entidad cuenta con indicadores de tiempo de procesamiento de trámites.
4 | 62 | Renovación de la cédula de ciudadanía | Inscrito | Los trámites de colombianos en el exterior se realizan en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano - SITAC, sin interoperabilidad con el Sistema de Registro Civil e Identificación Colombiano. Actualmente se expide en 9 meses. | Validar los requerimientos técnicos para interoperar el sistema nacional de identificación y el Sistema Integral de Trámites SITAC de tal forma que permita reducir el tiempo de expedición del documento de los colombianos en el exterior. Este desarrollo corresponde a una tarea conjunta entre Cancillería y Registraduría, el cual podrá ser implementado cuando se garantice la interoperabilidad con el sistemas de identificación de la Registraduría | Reducción del tiempo de entrega del documento de identidad en 3 meses. Se estima una disminución de Peticiones Quejas y reclamos interpuestos por los colombianos en el exterior. | Tecnológica | Interoperabilidad externa | 2017-01-01 | 2018-12-31 | Dirección Nacional de Identificación | Se llevó a cabo mesa de trabajo el 26 de abril de 2018, en la cual el aliado tecnológico informó sobre los avances en el proyecto y solicitó definir con Cancillería algunas especificaciones de carácter técnico requeridas para la formulación final de los documentos RDD e ICD: 1. Flujo de transacciones. 2. Tiempo máximo de respuesta requerido. 3. Tratamiento sincrónico o asincrónico. 4. Solución en línea o en batch. 5. Disponibilidad requerida. Estos temas se abordarán con los funcionarios de la Dirección de Tecnología de la Cancillería en mesa de trabajo el día 4 de mayo de 2018. | 30 de abril de 2018 | 33% | En esta vigencia se logró la priorización del proyecto de ajuste al tenor del Contato 012 de 2018 con el aliado tecnológico y se encuentra en desarrollo | Se cuenta con el Plan de Trabajo. Se evidencia articulación con el Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano | A la fecha de este seguimiento se ha dado cumplimiento a la ejecución de las actividades propuestas para el cuatrimestre, aún no se ha implementado la mejora del trámite en su totalidad, se encuentra en desarrollo con el aliado tecnologico | No es posible realizar las respectivas actualizaciones hasta que no se culmine el desarrollo del proyecto | La mejora aún no se ha socializado hasta la culminación | A la fecha de este seguimiento aún no esta recibiendo el beneficio. | A la fecha de este seguimiento no se cuenta aún con mecanismos de medición referentes a la mejora. Es necesario aclarar que la Entidad cuenta con indicadores de tiempo de procesamiento de trámites. | Dado que este es un proyecto articulado con Cancillería, algunos de los avances están sujetos a la agilidad de respuesta de respuesta de dicah Entidad. | Se firma documento de especificaciones “WEB SERVICE PARA GENERACIÓN DE NIST DE CANCILLERÍA Documento de Definición de Requisitos (RDD)” | 2018-08-31 | 50% | En esta vigencia se logró la priorización del proyecto de ajuste al tenor del Contrato 012 de 2018 con el aliado tecnológico y se encuentra en desarrollo | Se cuenta con el Plan de Trabajo. Se evidencia articulación con el Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano | A la fecha de este seguimiento se ha dado cumplimiento a la ejecución de las actividades propuestas para el cuatrimestre, aún no se ha implementado la mejora del trámite en su totalidad, se encuentra en desarrollo con el aliado tecnologico | No es posible realizar las respectivas actualizaciones hasta que no se culmine el desarrollo del proyecto | La mejora aún no se ha socializado hasta la culminación | A la fecha de este seguimiento aún no esta recibiendo el beneficio. | A la fecha de este seguimiento no se cuenta aún con mecanismos de medición referentes a la mejora. Es necesario aclarar que la Entidad cuenta con indicadores de tiempo de procesamiento de trámites.
5 | 44 | Duplicado de la cédula de ciudadanía | Inscrito | En el 2017, la RNEC inicio el proyecto de ampliación de canales de pago, así las cosas actualmente los colombianos cuentan con los siguientes medios de pago: 1. Presencial, dos (2) Entidades bancarias a nivel Nacional: Banco Agrario y Banco Popular con presencia en 822 municipios del país. 2. Pago virtual sistema PSE, convenio con 17 entidades bancarias y posibilidad de entrega del documento en 1.177 municipios del país . 3. Pago a través de OSPP: * Efecty a nivel nacional con presencia en 1.047 municipios con 6.780 puntos de pago. * Supergiros con presencia en 21 departamentos 490 municipios con 7.002 puntos de pago. * Matriz - Giros y Servicios, con presencia en 382 municipios con 6.084 puntos de pago. Así las cosas, la ampliación de los canales de pago garantizan cobertura en 1.090 municipios del país y brinda facilidad de pago a los colombianos. | Ampliar los canales de pago a operadores de servicios postales de pago ( OSPP) habilitados por MINTIC a todos los municipios del país donde estos estén operando. | Culminando el proyecto de ampliación de canales de pago, entraría en operación un (1) operador de servicio postal de pago adicional: 4-72, con lo cual se aumentará la cantidad de pago puntos de pago con presencia en 1,102 Municipios en el país. Reducción de costos para los Colombianos que no tenía acceso para pago en los municipios de residencia y requerían trasladarse a otro municipio para realizar el pago del trámite en bancos autorizados. Mejoramiento de control de recaudos. | Administrativa | Aumento de medios de pago | 2017-01-01 | 2018-12-31 | Gerencia Admón. y Financiera - Gerencia Informática. |  | 30 de abril de 2018 | 0% | En el 2017 se alcanzaron las metas propuestas con los Operadores de servicio postales de pago – OSPP: Grupo Matriz SuperGiros y EFECTY. Efecty cuentacon cobertura nivel nacional, con presencia en 1.047 municipios con 6.780 puntos de pago. Grupo Matriz tiene cobertura en 12 departamentos con presencia en 382 municipios con 6.084 puntos de pago. SuperGiros con cobertura en 21 departamentos 490 municipios con 7.002 puntos de pago. la ampliación de los canales de pago garantizan pasar de una cobertura de 824 a 1.088 municipios del país pasado de cubrir el 74,8% a 98,7% de municipio con facilidad de pago a los colombianos. | Se cuenta con el Plan de Trabajo. Se evidencia articulación con el Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano | No aún sin embargo Se ha adelantado gestión con el operador 4-72 para el inicio de su operación. La expectativa que se tiene es que en los próximos meses se pueda ofrecer cobertura para pago en los 1101 municipios de país El resultado del proyecto con e 4-72 está sujeto a las condiciones y pruebas técnicas que requiere la entidad con el operador. | No para el operador 4-72. El trámite se encuentra actualizado con los tres operadores de servicio postal que actualmente se encuentran | No para el operador 4-72. Se encuentra socializado lo referente a los operadores que se encuentran en funcionamiento. | No hasta no culminar las pruebas piloto y validación de los requerimiento tecnicos para sacarlo a Nivel Nacional | No para este operador. | Avance del proyecto total del 87%, considerando que tenemos implementación de tres de cuatro operadores en el 2017 en todo el territorio nacional. Durante el primer trimestre se recaudaron $ 5.820.237.626,00 a t raves de los Operadores de servicios postales de pago OSPP. | Se ha adelantado gestión con el operador 4-72 para el inicio de su operación.. La expectativa que se tiene es que en los próximos meses se pueda ofrecer cobertura para pago en los 1101 municipios de país . Quedando tan solo un por cubrir, cuando se logre la implementación. Complementariamente ,se ha gestionado la apertura de nuevas oficinas en los Municipios sin cobertura por parte de los actuales los operadores re recaudo . | 2018-08-31 | 40% | El resultado del proyecto con e 4-72 está sujeto a las condiciones y pruebas técnicas que requiere la entidad con el operador. | Se cuenta con el Plan de Trabajo. Se evidencia articulación con el Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano | No se ha implementado la mejora del tramite en su totalidad aún, sin embargo se ha adelantado gestión con el operador 4-72 para el inicio de su operación. La expectativa que se tiene es que en los próximos meses se pueda ofrecer cobertura para pago en los 1101 municipios de país El resultado del proyecto con e 4-72 está sujeto a las condiciones y pruebas técnicas que requiere la entidad con el operador. | No para el operador 4-72. El trámite se encuentra actualizado con los tres operadores de servicio postal que actualmente se encuentran | No para el operador 4-72. Se encuentra socializado lo referente a los operadores que se encuentran en funcionamiento. | No hasta no culminar las pruebas piloto y validación de los requerimiento tecnicos para sacarlo a Nivel Nacional | No para este operador.
6 | 39 | Duplicado de la cédula de ciudadanía | Inscrito | El trámite presencial a nivel nacional se realiza con preparación de material y entrega de contraseña, para lo cual se requiere insumos cuyo valor de referencia de cada formato de trámite de cedulación y tarjeta de identidad es de $150,34 y del comprobante de documentos en trámite de $30,54. El tiempo del funcionario para la preparación del material oscila entre 10 y 20 minutos, dependiendo de la dificultad de la toma de reseña , foto y firma, y del tipo de estación en la cual se realiza el trámite. El tiempo de entrega del documento oscila así: si es en línea entre 15 días y 30 días hábiles según el lugar entrega; presencial entre 33 días y 6 meses según el lugar de preparación en el país. El documento tramitado en oficinas se entrega en el mismo lugar de preparación y para el trámite en línea del documento se puede solicitar la entrega en cualquier lugar del país que el titular lo solicite en el momento del trámite. Con el avance de este proyecto de realización de trámites sin preparación de material con apoyo de tecnología web, se tiene en operación en 520 oficina. Hace falta culminar para lograr cobertura al 100% de municipios del país | Realizar el tramite sin preparación de material con apoyo de tecnología web. | Culminando el proyecto, el trámite sin preparación de material con apoyo de tecnología web, entraría en operación a 657 oficinas más para logra cobertura del 100%. Reducción del tiempo de atención al ciudadano en oficina pasando a un promedio de 5 minutos en la toma de información requerida . Reducción para el tiempo de entrega del documento que oscilaría entre 15 días y 30 días hábiles según el lugar de preparación a nivel nacional . Reducción de Costos de insumos no utilizados en el procedimiento que pasa a ser $0. El Colombiano podrá solicitar la entrega del documento en una oficina diferente a la que lo tramitó. | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | 2017-01-01 | 2018-12-31 | RDRCI - Gerencia Admón. y Financiera - Gerencia Informática. | Se implementó la herramienta web asistida para los trámites de duplicado de CC en 198 oficinas adicionales del pais, con la cual se realizan los trámites de duplicado de cédula sin preparación de material. | 30 de abril de 2018 | 34.85% |  | Se cuenta con el Plan de Trabajo. Se evidencia articulación con el Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano | No se ha implementado la mejora del trámite en su totalidad aún, sin embargo se ha adelantado gestión con el operador 4-72 para el inicio de su operación. La expectativa que se tiene es que en los próximos meses se pueda ofrecer cobertura para pago en los 1101 municipios de país El resultado del proyecto con e 4-72 está sujeto a las condiciones y pruebas técnicas que requiere la entidad con el operador. | No para el operador 4-72. El trámite se encuentra actualizado con los tres operadores de servicio postal que actualmente se encuentran | No para el operador 4-72. Se encuentra socializado lo referente a los operadores que se encuentran en funcionamiento. | No hasta no culminar las pruebas piloto y validación de los requerimiento tecnicos para sacarlo a Nivel Nacional | No para este operador. | Se superó la meta de 94 oficinas por bimestre , y durante el periodo se han realizado por este medio 281,829 duplicaods de cédula | Se implementó la herramienta web asistida con la cual se realizan los duplicado de Cédula sin preparación de material, en 188 oficinas del país durante este cuatrimestre. Acumulando los dos cuatrimestres, se ha implementado en 386 oficinas. | 2018-08-31 | 68% | En el país se utiliza esta herramienta en 999 oficinas del país que equivalen al 85 % de las mismas. El 68 % de avance corresponde al avance de la meta en este año. | Se cuenta con el Plan de Trabajo. Se evidencia articulación con el Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano | No se ha implementado la mejora del trámite en su totalidad aún, sin embargo se ha adelantado gestión con el operador 4-72 para el inicio de su operación. La expectativa que se tiene es que en los próximos meses se pueda ofrecer cobertura para pago en los 1101 municipios de país El resultado del proyecto con e 4-72 está sujeto a las condiciones y pruebas técnicas que requiere la entidad con el operador. | No para el operador 4-72. El trámite se encuentra actualizado con los tres operadores de servicio postal que actualmente se encuentran | No para el operador 4-72. Se encuentra socializado lo referente a los operadores que se encuentran en funcionamiento. | No hasta no culminar las pruebas piloto y validación de los requerimiento tecnicos para sacarlo a Nivel Nacional | No para este operador.
7 |  | Rectificación de la cédula de ciudadanía | Inscrito | En el 2017, la RNEC inicio el proyecto de ampliación de canales de pago, así las cosas actualmente los colombianos cuentan con los siguientes medios de pago: 1. Presencial, dos (2) Entidades bancarias a nivel Nacional: Banco Agrario y Banco Popular con presencia en 822 municipios del país. 2. Pago virtual sistema PSE, convenio con 17 entidades bancarias y posibilidad de entrega del documento en 1.177 municipios del país . 3. Pago a través de OSPP: * Efecty a nivel nacional con presencia en 1.047 municipios con 6.780 puntos de pago. * Supergiros con presencia en 21 departamentos 490 municipios con 7.002 puntos de pago. * Matriz - Giros y Servicios, con presencia en 382 municipios con 6.084 puntos de pago. Así las cosas, la ampliación de los canales de pago garantizan cobertura en 1.090 municipios del país y brinda facilidad de pago a los colombianos. | Ampliar los canales de pago a operadores de servicios postales de pago ( OSPP) habilitados por MINTIC a todos los municipios del país donde estos estén operando. | Culminando el proyecto de ampliación de canales de pago, entraría en operación un (1) operador de servicio postal de pago adicional: 4-72, con lo cual se aumentará la cantidad de pago puntos de pago con presencia en 1,102 Municipios en el país. Reducción de costos para los Colombianos que no tenía acceso para pago en los municipios de residencia y requerían trasladarse a otro municipio para realizar el pago del trámite en bancos autorizados. Mejoramiento de control de recaudos. | Administrativa | Aumento de medios de pago | 2017-01-01 | 2018-12-31 | Gerencia Admón. y Financiera - Gerencia Informática. |  | 30 de abril de 2018 | 0% | En el 2017 se alcanzaron las metas propuestas con los Operadores de servicio postales de pago – OSPP: Grupo Matriz SuperGiros y EFECTY. Efecty cuentacon cobertura nivel nacional, con presencia en 1.047 municipios con 6.780 puntos de pago. Grupo Matriz tiene cobertura en 12 departamentos con presencia en 382 municipios con 6.084 puntos de pago. SuperGiros con cobertura en 21 departamentos 490 municipios con 7.002 puntos de pago. la ampliación de los canales de pago garantizan pasar de una cobertura de 824 a 1.088 municipios del país pasado de cubrir el 74,8% a 98,7% de municipio con facilidad de pago a los colombianos. | Se cuenta con el Plan de Trabajo. Se evidencia articulación con el Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano | No aún sin embargo Se ha adelantado gestión con el operador 4-72 para el inicio de su operación. La expectativa que se tiene es que en los próximos meses se pueda ofrecer cobertura para pago en los 1101 municipios de país El resultado del proyecto con e 4-72 está sujeto a las condiciones y pruebas técnicas que requiere la entidad con el operador. | No para el operador 4-72. El trámite se encuentra actualizado con los tres operadores de servicio postal que actualmente se encuentran | No para el operador 4-72. Se encuentra socializado lo referente a los operadores que se encuentran en funcionamiento. | No hasta no culminar las pruebas piloto y validación de los requerimiento tecnicos para sacarlo a Nivel Nacional | No para este operador. | Avance del proyecto total del 87%, considerando que tenemos implementación de tres de cuatro operadores en el 2017 en todo el territorio nacional. Durante el primer trimestre se recaudaron $ 5.820.237.626,00 a t raves de los Operadores de servicios postales de pago OSPP. | Se ha adelantado gestión con el operador 4-72 para el inicio de su operación.. La expectativa que se tiene es que en los próximos meses se pueda ofrecer cobertura para pago en los 1101 municipios de país . Quedando tan solo un por cubrir, cuando se logre la implementación. Complementariamente ,se ha gestionado la apertura de nuevas oficinas en los Municipios sin cobertura por parte de los actuales los operadores re recaudo . | 2018-08-31 | 40% | El resultado del proyecto con e 4-72 está sujeto a las condiciones y pruebas técnicas que requiere la entidad con el operador. | Se cuenta con el Plan de Trabajo. Se evidencia articulación con el Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano | No se ha implementado la mejora del trámite en su totalidad aún, sin embargo se ha adelantado gestión con el operador 4-72 para el inicio de su operación. La expectativa que se tiene es que en los próximos meses se pueda ofrecer cobertura para pago en los 1101 municipios de país El resultado del proyecto con e 4-72 está sujeto a las condiciones y pruebas técnicas que requiere la entidad con el operador. | No para el operador 4-72. El trámite se encuentra actualizado con los tres operadores de servicio postal que actualmente se encuentran | No para el operador 4-72. Se encuentra socializado lo referente a los operadores que se encuentran en funcionamiento. | No hasta no culminar las pruebas piloto y validación de los requerimiento tecnicos para sacarlo a Nivel Nacional | No para este operador.
8 |  | Duplicado de la tarjeta de identidad | Inscrito | En el 2017, la RNEC inicio el proyecto de ampliación de canales de pago, así las cosas actualmente los colombianos cuentan con los siguientes medios de pago: 1. Presencial, dos (2) Entidades bancarias a nivel Nacional: Banco Agrario y Banco Popular con presencia en 822 municipios del país. 2. Pago virtual sistema PSE, convenio con 17 entidades bancarias y posibilidad de entrega del documento en 1.177 municipios del país . 3. Pago a través de OSPP: * Efecty a nivel nacional con presencia en 1.047 municipios con 6.780 puntos de pago. * Supergiros con presencia en 21 departamentos 490 municipios con 7.002 puntos de pago. * Matriz - Giros y Servicios, con presencia en 382 municipios con 6.084 puntos de pago. Así las cosas, la ampliación de los canales de pago garantizan cobertura en 1.090 municipios del país y brinda facilidad de pago a los colombianos. | Ampliar los canales de pago a operadores de servicios postales de pago ( OSPP) habilitados por MINTIC a todos los municipios del país donde estos estén operando. | Culminando el proyecto de ampliación de canales de pago, entraría en operación un (1) operador de servicio postal de pago adicional: 4-72, con lo cual se aumentará la cantidad de pago puntos de pago con presencia en 1,102 Municipios en el país. Reducción de costos para los Colombianos que no tenía acceso para pago en los municipios de residencia y requerían trasladarse a otro municipio para realizar el pago del trámite en bancos autorizados. Mejoramiento de control de recaudos. | Administrativa | Aumento de medios de pago | 2017-01-01 | 2018-12-31 | Gerencia Admón. y Financiera - Gerencia Informática. |  | 30 de abril de 2018 | 0% | En el 2017 se alcanzaron las metas propuestas con los Operadores de servicio postales de pago – OSPP: Grupo Matriz SuperGiros y EFECTY. Efecty cuentacon cobertura nivel nacional, con presencia en 1.047 municipios con 6.780 puntos de pago. Grupo Matriz tiene cobertura en 12 departamentos con presencia en 382 municipios con 6.084 puntos de pago. SuperGiros con cobertura en 21 departamentos 490 municipios con 7.002 puntos de pago. la ampliación de los canales de pago garantizan pasar de una cobertura de 824 a 1.088 municipios del país pasado de cubrir el 74,8% a 98,7% de municipio con facilidad de pago a los colombianos. | Se cuenta con el Plan de Trabajo. Se evidencia articulación con el Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano | No aún sin embargo Se ha adelantado gestión con el operador 4-72 para el inicio de su operación. La expectativa que se tiene es que en los próximos meses se pueda ofrecer cobertura para pago en los 1101 municipios de país El resultado del proyecto con e 4-72 está sujeto a las condiciones y pruebas técnicas que requiere la entidad con el operador. | No para el operador 4-72. El trámite se encuentra actualizado con los tres operadores de servicio postal que actualmente se encuentran | No para el operador 4-72. Se encuentra socializado lo referente a los operadores que se encuentran en funcionamiento. | No hasta no culminar las pruebas piloto y validación de los requerimiento tecnicos para sacarlo a Nivel Nacional | No para este operador. | Avance del proyecto total del 87%, considerando que tenemos implementación de tres de cuatro operadores en el 2017 en todo el territorio nacional. Durante el primer trimestre se recaudaron $ 5.820.237.626,00 a t raves de los Operadores de servicios postales de pago OSPP. | Se ha adelantado gestión con el operador 4-72 para el inicio de su operación.. La expectativa que se tiene es que en los próximos meses se pueda ofrecer cobertura para pago en los 1101 municipios de país . Quedando tan solo un por cubrir, cuando se logre la implementación. Complementariamente ,se ha gestionado la apertura de nuevas oficinas en los Municipios sin cobertura por parte de los actuales los operadores re recaudo . | 2018-08-31 | 40% | El resultado del proyecto con e 4-72 está sujeto a las condiciones y pruebas técnicas que requiere la entidad con el operador. | Se cuenta con el Plan de Trabajo. Se evidencia articulación con el Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano | No se ha implementado la mejora del trámite en su totalidad aún, sin embargo se ha adelantado gestión con el operador 4-72 para el inicio de su operación. La expectativa que se tiene es que en los próximos meses se pueda ofrecer cobertura para pago en los 1101 municipios de país El resultado del proyecto con e 4-72 está sujeto a las condiciones y pruebas técnicas que requiere la entidad con el operador. | No para el operador 4-72. El trámite se encuentra actualizado con los tres operadores de servicio postal que actualmente se encuentran | No para el operador 4-72. Se encuentra socializado lo referente a los operadores que se encuentran en funcionamiento. | No hasta no culminar las pruebas piloto y validación de los requerimiento tecnicos para sacarlo a Nivel Nacional | No para este operador.
9 |  | Duplicado de la tarjeta de identidad | Inscrito | El trámite presencial a nivel nacional se realiza con preparación de material y entrega de contraseña, para lo cual se requiere insumos cuyo valor de referencia de cada formato de trámite de cedulación y tarjeta de identidad es de $150,34 y del comprobante de documentos en trámite de $30,54. El tiempo del funcionario para la preparación del material oscila entre 10 y 20 minutos, dependiendo de la dificultad de la toma de reseña , foto y firma, y del tipo de estación en la cual se realiza el trámite. El tiempo de entrega del documento oscila así: si es en línea entre 15 días y 30 días hábiles según el lugar entrega; presencial entre 33 días y 6 meses según el lugar de preparación en el país. El documento tramitado en oficinas se entrega en el mismo lugar de preparación y para el trámite en línea del documento se puede solicitar la entrega en cualquier lugar del país que el titular lo solicite en el momento del trámite. Con el avance de este proyecto de realización de trámites sin preparación de material con apoyo de tecnología web, se tiene en operación en 520 oficina. Hace falta culminar para lograr cobertura al 100% de municipios del país | Realizar el tramite sin preparación de material con apoyo de tecnología web. | Reducción del tiempo de atención al ciudadano en oficina pasando a un promedio de 5 minutos en la toma de información requerida . Los Colombianos en el exterior podrán solicitar el tramite sin preparación de material. Reducción para el tiempo de entrega del documento que oscilaría entre 15 días y 30 días hábiles según el lugar de preparación a nivel nacional y aproximadamente 30 día hábiles para entregar los documentos a los consulados. Reducción de Costos de insumos no utilizados en el procedimiento que pasa a ser $0. Ampliación en el incremento de atención de las solicitudes de duplicados en un 200%. El Colombiano podrá solicitar la entrega del documento en una oficina diferente a la que lo tramitó. | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | 2017-01-01 | 2018-12-31 | RDRCI - Gerencia Admón. y Financiera - Gerencia Informática. | Se implementó la herramienta web asistida para los trámites de duplicado de CC en 198 oficinas adicionales del pais, con la cual se realizan los trámites de duplicado de cédula sin preparación de material. | 30 de abril de 2018 | 34.85% |  | Si Cuenta con el Plan de Trabajo se evidencia articulado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano y Plan de Accion Institucional 2018 - Nivel Central | Si parcialmente. | Si se encuentra actualizado. No se ve reflejado en no mas filas indicando que hay un trámite sin preparación de material. No se visualiza especificamente las sedes donde se puede realizar. | Si. Se evidencia públicado hasta en la pagina web de la Entidad y en la plataforma del formato integrado del SUIT. | Si pero aún faltan algunas oficinas del país. Por culminar al 100% a 31 de diciembre de 2018. | Si a traves de una herramienta interna desarrollada por Informatica | Se superó la meta de 94 oficinas por bimestre , y durante el periodo se han realizado por este medio 281,829 duplicaods de cédula | Se implementó la herramienta web asistida con la cual se realizan los duplicado de Tarjeta de identidad sin preparación de material, en 188 oficinas del país durante este cuatrimestre. Acumulando los dos cuatrimestres, se ha implementado en 386 oficinas. | 2018-08-31 | 68% | En el país se utiliza esta herramienta en 999 oficinas del país que equivalen al 85 % de las mismas. El 68 % de avance corresponde al avance de la meta en este año. | Si Cuenta con el Plan de Trabajo se evidencia articulado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano y Plan de Accion Institucional 2018 - Nivel Central | No se ha implementado la mejora del trámite en su totalidad aún, sin embargo se ha adelantado gestión con el operador 4-72 para el inicio de su operación. La expectativa que se tiene es que en los próximos meses se pueda ofrecer cobertura para pago en los 1101 municipios de país El resultado del proyecto con e 4-72 está sujeto a las condiciones y pruebas técnicas que requiere la entidad con el operador. | No para el operador 4-72. El trámite se encuentra actualizado con los tres operadores de servicio postal que actualmente se encuentran | No para el operador 4-72. Se encuentra socializado lo referente a los operadores que se encuentran en funcionamiento. | No hasta no culminar las pruebas piloto y validación de los requerimiento tecnicos para sacarlo a Nivel Nacional | No para este operador.
10 |  | Rectificación de la tarjeta de identidad | Creación | En el 2017, la RNEC inicio el proyecto de ampliación de canales de pago, así las cosas actualmente los colombianos cuentan con los siguientes medios de pago: 1. Presencial, dos (2) Entidades bancarias a nivel Nacional: Banco Agrario y Banco Popular con presencia en 822 municipios del país. 2. Pago virtual sistema PSE, convenio con 17 entidades bancarias y posibilidad de entrega del documento en 1.177 municipios del país . 3. Pago a través de OSPP: * Efecty a nivel nacional con presencia en 1.047 municipios con 6.780 puntos de pago. * Supergiros con presencia en 21 departamentos 490 municipios con 7.002 puntos de pago. * Matriz - Giros y Servicios, con presencia en 382 municipios con 6.084 puntos de pago. Así las cosas, la ampliación de los canales de pago garantizan cobertura en 1.090 municipios del país y brinda facilidad de pago a los colombianos. | Ampliar los canales de pago a operadores de servicios postales de pago ( OSPP) habilitados por MINTIC a todos los municipios del país donde estos estén operando. | Culminando el proyecto de ampliación de canales de pago, entraría en operación un (1) operador de servicio postal de pago adicional: 4-72, con lo cual se aumentará la cantidad de pago puntos de pago con presencia en 1,102 Municipios en el país. Reducción de costos para los Colombianos que no tenía acceso para pago en los municipios de residencia y requerían trasladarse a otro municipio para realizar el pago del trámite en bancos autorizados. Mejoramiento de control de recaudos. | Administrativa | Aumento de medios de pago | 2017-01-01 | 2018-12-31 | Gerencia Admón. y Financiera - Gerencia Informática. |  | 30 de abril de 2018 | 0% | En el 2017 se alcanzaron las metas propuestas con los Operadores de servicio postales de pago – OSPP: Grupo Matriz SuperGiros y EFECTY. Efecty cuentacon cobertura nivel nacional, con presencia en 1.047 municipios con 6.780 puntos de pago. Grupo Matriz tiene cobertura en 12 departamentos con presencia en 382 municipios con 6.084 puntos de pago. SuperGiros con cobertura en 21 departamentos 490 municipios con 7.002 puntos de pago. la ampliación de los canales de pago garantizan pasar de una cobertura de 824 a 1.088 municipios del país pasado de cubrir el 74,8% a 98,7% de municipio con facilidad de pago a los colombianos. | Si Cuenta con el Plan de Trabajo. Se evidencia articulado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano y Plan de Accion Institucional 2018 - Nivel Central | No aún sin embargo Se ha adelantado gestión con el operador 4-72 para el inicio de su operación. La expectativa que se tiene es que en los próximos meses se pueda ofrecer cobertura para pago en los 1101 municipios de país El resultado del proyecto con e 4-72 está sujeto a las condiciones y pruebas técnicas que requiere la entidad con el operador. | No para el operador 4-72. El trámite se encuentra actualizado con los tres operadores de servicio postal que actualmente se encuentran | No para el operador 4-72. Se encuentra socializado lo referente a los operadores que se encuentran en funcionamiento. | No hasta no culminar las pruebas piloto y validación de los requerimiento tecnicos para sacarlo a Nivel Nacional | No para este operador. | Avance del proyecto total del 87%, considerando que tenemos implementación de tres de cuatro operadores en el 2017 en todo el territorio nacional. Durante el primer trimestre se recaudaron $ 5.820.237.626,00 a t raves de los Operadores de servicios postales de pago OSPP. | Se ha adelantado gestión con el operador 4-72 para el inicio de su operación.. La expectativa que se tiene es que en los próximos meses se pueda ofrecer cobertura para pago en los 1101 municipios de país . Quedando tan solo un por cubrir, cuando se logre la implementación. Complementariamente ,se ha gestionado la apertura de nuevas oficinas en los Municipios sin cobertura por parte de los actuales los operadores re recaudo . | 2018-08-31 | 40% | El resultado del proyecto con e 4-72 está sujeto a las condiciones y pruebas técnicas que requiere la entidad con el operador. | Si Cuenta con el Plan de Trabajo se evidencia articulado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano y Plan de Accion Institucional 2018 - Nivel Central | No se ha implementado la mejora del trámite en su totalidad aún, sin embargo se ha adelantado gestión con el operador 4-72 para el inicio de su operación. La expectativa que se tiene es que en los próximos meses se pueda ofrecer cobertura para pago en los 1101 municipios de país El resultado del proyecto con e 4-72 está sujeto a las condiciones y pruebas técnicas que requiere la entidad con el operador. | No para el operador 4-72. El trámite se encuentra actualizado con los tres operadores de servicio postal que actualmente se encuentran | No para el operador 4-72. Se encuentra socializado lo referente a los operadores que se encuentran en funcionamiento. | No hasta no culminar las pruebas piloto y validación de los requerimiento tecnicos para sacarlo a Nivel Nacional | No para este operador.
11 |  | Copia de la inscripción en el registro civil de nacimiento, matrimonio o defunción | Inscrito | En el 2017, la RNEC inicio el proyecto de ampliación de canales de pago, así las cosas actualmente los colombianos cuentan con los siguientes medios de pago: 1. Presencial, dos (2) Entidades bancarias a nivel Nacional: Banco Agrario y Banco Popular con presencia en 822 municipios del país. 2. Pago virtual sistema PSE, convenio con 17 entidades bancarias y posibilidad de entrega del documento en 1.177 municipios del país . 3. Pago a través de OSPP: * Efecty a nivel nacional con presencia en 1.047 municipios con 6.780 puntos de pago. * Supergiros con presencia en 21 departamentos 490 municipios con 7.002 puntos de pago. * Matriz - Giros y Servicios, con presencia en 382 municipios con 6.084 puntos de pago. Así las cosas, la ampliación de los canales de pago garantizan cobertura en 1.090 municipios del país y brinda facilidad de pago a los colombianos. | Ampliar los canales de pago a operadores de servicios postales de pago ( OSPP) habilitados por MINTIC a todos los municipios del país donde estos estén operando. | Culminando el proyecto de ampliación de canales de pago, entraría en operación un (1) operador de servicio postal de pago adicional: 4-72, con lo cual se aumentará la cantidad de pago puntos de pago con presencia en 1,102 Municipios en el país. Reducción de costos para los Colombianos que no tenía acceso para pago en los municipios de residencia y requerían trasladarse a otro municipio para realizar el pago del trámite en bancos autorizados. Mejoramiento de control de recaudos. | Administrativa | Aumento de medios de pago | 2017-01-01 | 2018-12-31 | Gerencia Admón. y Financiera - Gerencia Informática. | Se programa realizar seguimiento en el segundo cuatrimestre de 2018 |  | 0% |  | Si Cuenta con el Plan de Trabajo se evidencia articulado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano y Plan de Accion Institucional 2018 - Nivel Central | No aún sin embargo Se ha adelantado gestión con el operador 4-72 para el inicio de su operación. La expectativa que se tiene es que en los próximos meses se pueda ofrecer cobertura para pago en los 1101 municipios de país El resultado del proyecto con e 4-72 está sujeto a las condiciones y pruebas técnicas que requiere la entidad con el operador. | No para el operador 4-72. El trámite se encuentra actualizado con los tres operadores de servicio postal que actualmente se encuentran | No para el operador 4-72. Se encuentra socializado lo referente a los operadores que se encuentran en funcionamiento. | No hasta no culminar las pruebas piloto y validación de los requerimiento tecnicos para sacarlo a Nivel Nacional | No para este operador. |  | Se ha adelantado gestión con el operador 4-72 para el inicio de su operación.. La expectativa que se tiene es que en los próximos meses se pueda ofrecer cobertura para pago en los 1101 municipios de país . Quedando tan solo un por cubrir, cuando se logre la implementación. Complementariamente ,se ha gestionado la apertura de nuevas oficinas en los Municipios sin cobertura por parte de los actuales los operadores re recaudo . | 2018-08-31 | 40% | El resultado del proyecto con e 4-72 está sujeto a las condiciones y pruebas técnicas que requiere la entidad con el operador. | Si Cuenta con el Plan de Trabajo se evidencia articulado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano y Plan de Accion Institucional 2018 - Nivel Central | No se ha implementado la mejora del trámite en su totalidad aún, sin embargo se ha adelantado gestión con el operador 4-72 para el inicio de su operación. La expectativa que se tiene es que en los próximos meses se pueda ofrecer cobertura para pago en los 1101 municipios de país El resultado del proyecto con e 4-72 está sujeto a las condiciones y pruebas técnicas que requiere la entidad con el operador. | No para el operador 4-72. El trámite se encuentra actualizado con los tres operadores de servicio postal que actualmente se encuentran | No para el operador 4-72. Se encuentra socializado lo referente a los operadores que se encuentran en funcionamiento. | No hasta no culminar las pruebas piloto y validación de los requerimiento tecnicos para sacarlo a Nivel Nacional | No para este operador.
12 | 13 | Certificado de estado de cédula de ciudadanía | Inscrito | En el 2017, la RNEC inicio el proyecto de ampliación de canales de pago, así las cosas actualmente los colombianos cuentan con los siguientes medios de pago: 1. Presencial, dos (2) Entidades bancarias a nivel Nacional: Banco Agrario y Banco Popular con presencia en 822 municipios del país. 2. Pago virtual sistema PSE, convenio con 17 entidades bancarias y posibilidad de entrega del documento en 1.177 municipios del país . 3. Pago a través de OSPP: * Efecty a nivel nacional con presencia en 1.047 municipios con 6.780 puntos de pago. * Supergiros con presencia en 21 departamentos 490 municipios con 7.002 puntos de pago. * Matriz - Giros y Servicios, con presencia en 382 municipios con 6.084 puntos de pago. Así las cosas, la ampliación de los canales de pago garantizan cobertura en 1.090 municipios del país y brinda facilidad de pago a los colombianos. | Ampliar los canales de pago a operadores de servicios postales de pago ( OSPP) habilitados por MINTIC a todos los municipios del país donde estos estén operando. | Culminando el proyecto de ampliación de canales de pago, entraría en operación un (1) operador de servicio postal de pago adicional: 4-72, con lo cual se aumentará la cantidad de pago puntos de pago con presencia en 1,102 Municipios en el país. Reducción de costos para los Colombianos que no tenía acceso para pago en los municipios de residencia y requerían trasladarse a otro municipio para realizar el pago del trámite en bancos autorizados. Mejoramiento de control de recaudos. | Administrativa | Aumento de medios de pago | 2017-01-01 | 2018-12-31 | Gerencia Admón. y Financiera - Gerencia Informática. |  | 30 de abril de 2018 | 0% | En el 2017 se alcanzaron las metas propuestas con los Operadores de servicio postales de pago – OSPP: Grupo Matriz SuperGiros y EFECTY. Efecty cuentacon cobertura nivel nacional, con presencia en 1.047 municipios con 6.780 puntos de pago. Grupo Matriz tiene cobertura en 12 departamentos con presencia en 382 municipios con 6.084 puntos de pago. SuperGiros con cobertura en 21 departamentos 490 municipios con 7.002 puntos de pago. la ampliación de los canales de pago garantizan pasar de una cobertura de 824 a 1.088 municipios del país pasado de cubrir el 74,8% a 98,7% de municipio con facilidad de pago a los colombianos. | Si Cuenta con el Plan de Trabajo se evidencia articulado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano y Plan de Accion Institucional 2018 - Nivel Central | No aún sin embargo Se ha adelantado gestión con el operador 4-72 para el inicio de su operación. La expectativa que se tiene es que en los próximos meses se pueda ofrecer cobertura para pago en los 1101 municipios de país El resultado del proyecto con e 4-72 está sujeto a las condiciones y pruebas técnicas que requiere la entidad con el operador. | No para el operador 4-72. El trámite se encuentra actualizado con los tres operadores de servicio postal que actualmente se encuentran | No para el operador 4-72. Se encuentra socializado lo referente a los operadores que se encuentran en funcionamiento. | No hasta no culminar las pruebas piloto y validación de los requerimiento tecnicos para sacarlo a Nivel Nacional | No para este operador. | Avance del proyecto total del 87%, considerando que tenemos implementación de tres de cuatro operadores en el 2017 en todo el territorio nacional. Durante el primer trimestre se recaudaron $ 5.820.237.626,00 a t raves de los Operadores de servicios postales de pago OSPP. | Se ha adelantado gestión con el operador 4-72 para el inicio de su operación.. La expectativa que se tiene es que en los próximos meses se pueda ofrecer cobertura para pago en los 1101 municipios de país . Quedando tan solo un por cubrir, cuando se logre la implementación. Complementariamente ,se ha gestionado la apertura de nuevas oficinas en los Municipios sin cobertura por parte de los actuales los operadores re recaudo . | 2018-08-31 | 40% | El resultado del proyecto con e 4-72 está sujeto a las condiciones y pruebas técnicas que requiere la entidad con el operador. | Si Cuenta con el Plan de Trabajo se evidencia articulado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano y Plan de Accion Institucional 2018 - Nivel Central | No aún sin embargo Se ha adelantado gestión con el operador 4-72 para el inicio de su operación. La expectativa que se tiene es que en los próximos meses se pueda ofrecer cobertura para pago en los 1101 municipios de país El resultado del proyecto con e 4-72 está sujeto a las condiciones y pruebas técnicas que requiere la entidad con el operador. | No para el operador 4-72. El trámite se encuentra actualizado con los tres operadores de servicio postal que actualmente se encuentran | No para el operador 4-72. Se encuentra socializado lo referente a los operadores que se encuentran en funcionamiento. | No hasta no culminar las pruebas piloto y validación de los requerimiento tecnicos para sacarlo a Nivel Nacional | No para este operador.
13 | 55 | Inscripción en el Registro Civil de Nacimiento | Inscrito | Del proceso de inscripción se entrega la constancia del trámite y la primera copia del Registro Civil (exenta). En los hospitales y clínicas autorizadas para adelantar el Registro Civil de Nacimiento, el ciudadano debe esperar una semana en promedio para desplazarse a la Registraduría y reclamar los documentos citados. Al cumplirse el proceso de inscripción con la autorización (firma) por parte del servidor con función registral, se han generado gastos en desplazamiento (estimados en $2.000 COL por trayecto/persona) e inversión de tiempo (en promedio ocho días de espera) para el colombiano. Además, la entidad ha incurrido en costos en el momento de recoger los formatos de inscripción diligenciados (estimados en $2.000 COL por trayecto/persona). Adicionalmente, existen algunos hospitales que no operan en línea con la base de datos central de registro civil, lo cual impide que la información sea actualizada oportunamente en el sistema de información de registro civil (SIRC). | Consolidar y continuar con las actividades que conduzcan a la reducción del número de pasos, los tiempos y costos para que el ciudadano obtenga la constancia del trámite de inscripción y la primera copia (exenta) del registro civil de nacimiento, realizada en cinco centros de salud con los cuales las Registradurías Especiales cuentan convenio (de Yopal, Bucaramanga, Barranquilla, Cali e Ibagué), mediante la implementación del formato de registro en formato digital a través de la herramienta SRC-WEB, como segundo paso para avanzar en la ampliación de los puntos con esta herramienta, para lo cual se requiere de la adquisición de elementos periféricos (Pad de firma, Captor de huella digital, cámara Web y Certificado de Firma Digital de Función Pública). | Reducción del tiempo de los 8 días de espera y los costos de desplazamiento para el colombiano que recurre a la inscripción en el centro de salud (estimados en dos trayectos a $2.000 COL por persona) y para la Entidad (estimados en dos trayectos a $2.000 COL por persona), a partir de la inscripción realizada en los cinco centros de salud (Hospital y/o Clínica) | Tecnológica | Reducción de tiempo de duración del trámite requerido para realizar la inscripción en el RCN dentro del centro de salud. | 2017-01-01 | 2018-12-31 | Gerencia Informática y Dirección Nacional de Registro Civil | Durante el periodo de seguimiento se han creado 77 oficinas a nivel nacional, distribuidas entre 35 Hospitales, 39 Registradurias y 3 Clinicas. Dentro de este grupo de oficinas se encuentran Oficinas de Yopal (Hospital y Registraduria), Ibagué (Hospital y Registraduria), Barranquilla (Hospital, Clinica y Registraduria), y Bucaramanga (2 Hospitales y 2 Registradurias). Por otra parte, se llevaron a cabo la distribución de los elementos periféricos y los certificados de firma digital entre 141 oficinas de Registraduria, Hospitales y Clinicas, con el proposito de ampliar el numero de oficinas con SRC-Web. Por lo anterior, se espera continuar con las actividades tendientes a la instalación y puesta en producción de la herramienta SRC-Web con el propósito de contar con un número mayor de oficinas. | 01/01/2018 a 30/04/2018 | 50% | Teniendo en cuenta que se ha programado un total de 5 Oficinas, se espera para los proximos periodos de seguimiento la terminación de las actividades que conduzcan a la puesta en produccion de la herrameinta SRC-Web, que representaría el 50% del total de la meta establecida para 2018. | Si se evidencia en el seguimiento del Plan de Acción Institucional - Acuerdo de Gestión Director Nacional de Registro Civil y proyecto de Inversión Fortalecimiento del Registro Civil. | Si se encuentra implementado en dos de las cuatro ciudades objetivo. | el trámite se encuentra actualizado en lo referente a la documentación requerida para la inscripción pero el sistema SUIT no permite discriminar el servicio prestado en hospitales, quienes no expiden registro civiles pero si adelantan la inscripción en el registro civil a traves de un convenio o autorización de la RNEC. | Si. Se evidencia a traves de socializaciones internas en capacitaciones y boletines de interno de prensa. Hacia el ciudadano aún no se ha realizado una estrategia puntual de socialización teniendo en cuenta que para la vigencia se encuentran en fortalecimiento la herramienta, en uso progresivo y aceptación por parte de las oficinas (hospitales y clinicas). | Si. Se evidencia a traves de la trazabilidad que genera el sistema . | Si en cuanto a la trabilidad que el sistema puede generar en cuanto al tiempo de espera en la culminación del trámite cuyo origen sea un hospital o clinica. | La reducción de tiempo de duración del trámite requerido para realizar la inscripción en el RCN dentro del centro de salud, depende de la puesta en producción de la herramienta SRC-Web, con los respectivos elementos tecnológicos de hardware y software adquiridos. Por otra parte, conforme la descripción de las actividades cumplidas se ha llegado a un númnero mayor de oficinas de las inicalmente programadas en la presente Matriz SUIT. | Durante el periodo de seguimiento se han creado 19 oficinas a nivel nacional, distribuidas entre 7 Hospitales y 12 Oficinas Registradurías. Dentro del grupo de Hospitales se encuentran Oficinas de Arauca (H. S V. DE ARAUCA, H. ROSARIO P.DE LOPEZ, SARAVENA. HOSP. DE SARARE SAN) Cundinamarca (CAQUEZA. HOSP. SAN RAFAEL, FACATATIVA. HOSP. SAN RAFAEL y FUSAGASUGA. HOSP. SAN RAFAEL), y La Guajira (URIBIA. HOSP. NUESTRA SEÑORA). Para el grupo de Registradurías se encentran Oficinas de Bogota (SAN CRISTOBAL BOGOTA DC, CIUDAD BOLIVAR BOGOTA DC, CIUDAD KENNEDY BOGOTA DC, TUNJUELITO BOGOTA DC), Cundinamarca (FACATATIVA, LA MESA), Nariño (PASTO y IPIALES), Casanare (YOPAL), Meta (VILLAVICENCIO), y La Guajira (URIBIA). Por lo anterior, se espera continuar con las actividades tendientes a la instalación y puesta en producción de la herramienta SRC-Web con el propósito de contar con un número mayor de oficinas. | 2018-08-31 | 80% | Teniendo en cuenta que se ha programado un total de 5 Registradurías Especiales, se espera para el próximo periodo de seguimiento que se culmine con las actividades de implementación que conduzcan a la puesta en producción de la herramienta SRC-Web en los lugares faltantes (Registraduria Especial o Auxiliar de Cali), por lo tanto se estima que para el cumplimiento de la meta se deberá culminar con el 20% del total de lo programado para 2018. | Si se evidencia en el seguimiento del Plan de Acción Institucional - Acuerdo de Gestión Director Nacional de Registro Civil y proyecto de Inversión Fortalecimiento del Registro Civil. | Si se encuentra implementado en tres de las cuatro ciudades objetivo. | El trámite se encuentra actualizado en lo referente a la documentación requerida para la inscripción pero el sistema SUIT no permite discriminar el servicio prestado en hospitales, quienes no expiden registro civiles pero si adelantan la inscripción en el registro civil a traves de un convenio o autorización de la RNEC. | Si. Se evidencia a traves de socializaciones internas en capacitaciones y boletines de interno de prensa. Hacia el ciudadano aún no se ha realizado una estrategia puntual de socialización teniendo en cuenta que para la vigencia se encuentran en fortalecimiento la herramienta, en uso progresivo y aceptación por parte de las oficinas (hospitales y clinicas). | Si. Se evidencia a traves de la trazabilidad que genera el sistema . | Si en cuanto a la trabilidad que el sistema puede generar en cuanto al tiempo de espera en la culminación del trámite cuyo origen sea un hospital o clinica. | La reducción de tiempo de duración del trámite requerido para realizar la inscripción en el RCN dentro del centro de salud, depende de la puesta en producción de la herramienta SRC-Web, con los respectivos elementos tecnológicos de hardware y software adquiridos.
14 | 13 | Inscripción en el Registro Civil de Defunción | Inscrito | En el momento de la inscripción del registro civil de defunción se entrega al colombiano la constancia del trámite realizado; en los hospitales y clínicas autorizadas para adelantar el Registro Civil de Defunción, el ciudadano debe esperar una semana en promedio para desplazarse a la Registraduría y reclamar el documento citado. Al cumplirse el proceso de inscripción con la autorización (firma) por parte del servidor con función registral, se han generado gastos en desplazamiento (estimados en $2.000 COL por trayecto/persona) e inversión de tiempo (en promedio ocho días de espera) para el colombiano. Además, la entidad ha incurrido en costos en el momento de recoger los formatos de inscripción diligenciados (estimados en $2.000 COL por trayecto/persona).Adicionalmente, existen algunos hospitales que no operan en línea con la base de datos central de registro civil, lo cual impide que la información sea actualizada oportunamente en el sistema de información de registro civil (SIRC). | Consolidar y continuar con las actividades que conduzcan a la reducción del número de pasos, los tiempos y costos para que el ciudadano obtenga la constancia del trámite de inscripción del registro civil de defunción, realizada en cinco centros de salud con los cuales las Registradurías Especiales cuentan convenio, mediante la implementación del formato de registro en formato digital a través de la herramienta SRC-WEB, como segundo paso para avanzar en la ampliación de los puntos con esta herramienta, para lo cual se requiere de la adquisición de elementos periféricos (Pad de firma, Captor de huella digital, cámara Web y Certificado de Firma Digital de Función Pública). | Reducción del tiempo de los 8 días de espera y los costos de desplazamiento para el colombiano que recurre a la inscripción en el centro de salud (estimados en dos trayectos a $2.000 COL por persona) y para la Entidad (estimados en dos trayectos a $2.000 COL por persona), a partir de la inscripción realizada en cinco centros de salud (Hospital y/o Clínica) | Tecnológica | Reducción de tiempo de duración del trámite requerido para realizar la inscripción en el RCD dentro del centro de salud. | 2017-01-01 | 2018-12-31 | Gerencia Informática y Dirección Nacional de Registro Civil | Durante el periodo de seguimiento se han creado 77 oficinas a nivel nacional, distribuidas entre 35 Hospitales, 39 Registradurias y 3 Clinicas. Dentro de este grupo de oficinas se encuentran Oficinas de Yopal (Hospital y Registraduria), Ibagué (Hospital y Registraduria), Barranquilla (Hospital, Clinica y Registraduria), y Bucaramanga (2 Hospitales y 2 Registradurias). Por otra parte, se llevaron a cabo la distribución de los elementos periféricos y los certificados de firma digital entre 141 oficinas de Registraduria, Hospitales y Clinicas, con el proposito de ampliar el numero de oficinas con SRC-Web. Por lo anterior, se espera continuar con las actividades tendientes a la instalación y puesta en producción de la herramienta SRC-Web con el propósito de contar con un número mayor de oficinas. | 01/01/2018 a 30/04/2018 | 50% | Teniendo en cuenta que se ha programado un total de 5 Oficinas, se espera para los proximos periodos de seguimiento la terminación de las actividades que conduzcan a la puesta en produccion de la herrameinta SRC-Web, que representaría el 50% del total de la meta establecida para 2018. | Si se evidencia en el seguimiento del Plan de Acción Institucional - Acuerdo de Gestión Director Nacional de Registro Civil y proyecto de Inversión Fortalecimiento del Registro Civil. | Si se encuentra implementado en dos de las cuatro ciudades objetivo. | El trámite se encuentra actualizado en lo referente a la documentación requerida para la inscripción pero el sistema SUIT no permite discriminar el servicio prestado en hospitales, quienes no expiden registro civiles pero si adelantan la inscripción en el registro civil a traves de un convenio o autorización de la RNEC. | Si. Se evidencia a traves de socializaciones internas en capacitaciones y boletines de interno de prensa. Hacia el ciudadano aún no se ha realizado una estrategia puntual de socialización teniendo en cuenta que para la vigencia se encuentran en fortalecimiento la herramienta, en uso progresivo y aceptación por parte de las oficinas (hospitales y clinicas). | Si. Se evidencia a traves de la trazabilidad que genera el sistema . | Si en cuanto a la trabilidad que el sistema puede generar en cuanto al tiempo de espera en la culminación del trámite cuyo origen sea un hospital o clinica. | La reducción de tiempo de duración del trámite requerido para realizar la inscripción en el RCN dentro del centro de salud, depende de la puesta en producción de la herramienta SRC-Web, con los respectivos elementos tecnológicos de hardware y software adquiridos. Por otra parte, conforme la descripción de las actividades cumplidas se ha llegado a un númnero mayor de oficinas de las inicalmente programadas en la presente Matriz SUIT. | Durante el periodo de seguimiento se han creado 19 oficinas a nivel nacional, distribuidas entre 7 Hospitales y 12 Oficinas Registradurías. Dentro del grupo de Hospitales se encuentran Oficinas de Arauca (H. S V. DE ARAUCA, H. ROSARIO P.DE LOPEZ, SARAVENA. HOSP. DE SARARE SAN) Cundinamarca (CAQUEZA. HOSP. SAN RAFAEL, FACATATIVA. HOSP. SAN RAFAEL y FUSAGASUGA. HOSP. SAN RAFAEL), y La Guajira (URIBIA. HOSP. NUESTRA SEÑORA). Para el grupo de Registradurías se encentran Oficinas de Bogota (SAN CRISTOBAL BOGOTA DC, CIUDAD BOLIVAR BOGOTA DC, CIUDAD KENNEDY BOGOTA DC, TUNJUELITO BOGOTA DC), Cundinamarca (FACATATIVA, LA MESA), Nariño (PASTO y IPIALES), Casanare (YOPAL), Meta (VILLAVICENCIO), y La Guajira (URIBIA). Por lo anterior, se espera continuar con las actividades tendientes a la instalación y puesta en producción de la herramienta SRC-Web con el propósito de contar con un número mayor de oficinas. | 2018-08-31 | 80% | Teniendo en cuenta que se ha programado un total de 5 Registradurías Especiales, se espera para el próximo periodo de seguimiento que se culmine con las actividades de implementación que conduzcan a la puesta en producción de la herramienta SRC-Web en los lugares faltantes (Registraduria Especial o Auxiliar de Cali), por lo tanto se estima que para el cumplimiento de la meta se deberá culminar con el 20% del total de lo programado para 2018. | Si se evidencia en el seguimiento del Plan de Acción Institucional - Acuerdo de Gestión Director Nacional de Registro Civil y proyecto de Inversión Fortalecimiento del Registro Civil. | Si se encuentra implementado en tres de las cuatro ciudades objetivo. | El trámite se encuentra actualizado en lo referente a la documentación requerida para la inscripción pero el sistema SUIT no permite discriminar el servicio prestado en hospitales, quienes no expiden registro civiles pero si adelantan la inscripción en el registro civil a traves de un convenio o autorización de la RNEC. | Si. Se evidencia a traves de socializaciones internas en capacitaciones y boletines de interno de prensa. Hacia el ciudadano aún no se ha realizado una estrategia puntual de socialización teniendo en cuenta que para la vigencia se encuentran en fortalecimiento la herramienta, en uso progresivo y aceptación por parte de las oficinas (hospitales y clinicas). | Si. Se evidencia a traves de la trazabilidad que genera el sistema . | Si en cuanto a la trabilidad que el sistema puede generar en cuanto al tiempo de espera en la culminación del trámite cuyo origen sea un hospital o clinica. | La reducción de tiempo de duración del trámite requerido para realizar la inscripción en el RCN dentro del centro de salud, depende de la puesta en producción de la herramienta SRC-Web, con los respectivos elementos tecnológicos de hardware y software adquiridos.
15 |  | Inscripción en el Registro Civil de Nacimiento | Inscrito | En algunas ocasiones los ciudadanos no cuentan con la información disponible para la expedición de copias, certificados y documentos de identificación, debido a que algunos registros civiles de nacimiento elaborados por los Hospitales y Clínicas no se actualizan automáticamente en las bases de datos de registro civil, requiriendo de tramites adicionales como la postgrabacion y corrección de los datos registrados en dicha base de datos, lo que retrasa los tiempos de acceso a la información y en la preparación de los documentos. | Lograr la interoperabilidad externa entre Oficinas Registraduria y Hospitales/Clínicas para garantizar la actualización de las bases de datos a partir de la información registrada en el formato de registro civil de nacimiento (vía SRC-WEB) en formato de papel o digital, reduciendo el número de pasos, los tiempos y costos para que el ciudadano pueda acceder a la información del registro civil sin requerir trámites adicionales (postgrabacion de registro civil de nacimiento), para expedición de certificados, copias y preparación de documentos de identificación. | La información de los registros civiles generados en los centros de salud se encontrará disponible para expedición de certificados, copias y preparación de documentos de identificación (tarjeta de identidad y cedula de ciudadanía) de manera inmediata en la base de datos de registro civil. | Tecnológica | Interoperabilidad Externa entre Registradurías y Hospitales y Clínicas (actualización de la información en base de datos), Automatización y Reducción de pasos para el colombiano. | 2018-01-01 | 2019-12-31 | Gerencia Informática y Dirección Nacional de Registro Civil | A partir de las actividades requeridas para la puesta en producción de la herramienta, incluyendo los ajustes realizados al SRC-Web y los cambios de los titulares de los certificados de firma digital, entre otros aspectos, se estima que la producción de registros civiles a traves de la herramienta SRC-Web se observará durante los próximos períodos de seguimiento programados para 2018 | 01/01/2018 a 30/04/2018 | 33% | Se han desarrollado actividades de creación de usuarios, capacitaciones, modificación y/o actualización de los titulares de los certificados de firma digital, entre otras que apuntan a la puesta en producción de la herramienta SRC-Web. Así mismo se han realizado reuniones con el contratista ID Systems S.A. con el fin de realizar ajustes a la herramienta con el fin de optimizar su operación por las oficinas programadas (Registraduría y Hospitales, se adjunta soportes de los ajustes), ajustes que incluyen la modalidad de certitoken o token virtual, el cual mejora los tiempos de respueta por cambio de titular. La DNRC ha sido informada que "(...) en ocasión a las pruebas que estamos finalizando del token virtual, es necesario que para la puesta en producción de esta funcionalidad se le informe a certicamara sobre este cambio, es decir sobre los 50 token físicos y que deben cambiarse por token virtual, esto con el fin de adelantar el proceso y finalmente informar a los registradores titulares cual es el procedimiento que deben hacer." Para lo cual la DNRC solicitará el cambio respectivo. | Si se evidencia en el seguimiento del Plan de Acción Institucional - Acuerdo de Gestión Director Nacional de Registro Civil y proyecto de Inversión Fortalecimiento del Registro Civil. | Si se encuentra implementado en dos de las cuatro ciudades objetivo. | El trámite se encuentra actualizado en lo referente a la documentación requerida para la inscripción pero el sistema SUIT no permite discriminar el servicio prestado en hospitales, quienes no expiden registro civiles pero si adelantan la inscripción en el registro civil a traves de un convenio o autorización de la RNEC. | Si. Se evidencia a traves de socializaciones internas en capacitaciones y boletines de interno de prensa. Hacia el ciudadano aún no se ha realizado una estrategia puntual de socialización teniendo en cuenta que para la vigencia se encuentran en fortalecimiento la herramienta, en uso progresivo y aceptación por parte de las oficinas (hospitales y clinicas). | Si. Se evidencia a traves de la trazabilidad que genera el sistema . | Si en cuanto a la trabilidad que el sistema puede generar en cuanto al tiempo de espera en la culminación del trámite cuyo origen sea un hospital o clinica. | Se adjunta seguimiento de los cincuenta (50) certificados de firma digital, con los respectivos cambios en sus titulares. Así mismo, se adjunta solicitud de cambio de modalidad de certificado de firma digital de formato físico a virtual (o certitoken), para los Registradores de Bogotá, D.C., sobre el cual la Entidad cuenta respuesta favorable y se encuentra a la espera de las modificaciones de la herramienta SRC-Web en sitio. | A partir de las actividades requeridas para la puesta en producción de la herramienta, incluyendo los ajustes realizados al SRC-Web y los cambios de los titulares de los certificados de firma digital, entre otros aspectos, se observo que la inscripción (producción) de registros civiles a través de la herramienta SRC-Web se reportó en un total de 3.137 registros entre oficinas de Hospitales: 140, Notarías: 2.787 y Clínicas: 210). Particularmente, se han inscrito 2.313 RCN (Clínicas: 210, Hospitales: 140 y Notarías: 1.963). | 2018-08-31 | 66% | Se continua con las actividades de creación de usuarios, capacitaciones, modificación y/o actualización de los titulares de los certificados de firma digital, entre otras que apuntan a la puesta en producción de la herramienta SRC-Web. Así mismo se han realizado reuniones con el contratista ID Systems S.A. con el fin de realizar ajustes a la herramienta con el fin de optimizar su operación por las oficinas programadas (Registraduría y Hospitales), mediante los cuales se logró la funcionalidad del certificado de función pública en formato virtual, el cual mejora los tiempos de respuesta por cambio de titular. Así mismo, se realizó requerimiento a las Notarías que por volumen de producción o inscripciones realizadas durante 2016 y 2017 han sido seleccionadas para ingresar en la programación de implementación y puesta en producción de la herramienta SRC-Web (se adjunta algunos correos electrónicos, respuestas de algunas Notarías del país, y el listado de oficinas evaluadas). | Si se evidencia en el seguimiento del Plan de Acción Institucional - Acuerdo de Gestión Director Nacional de Registro Civil y proyecto de Inversión Fortalecimiento del Registro Civil. | Si se encuentra implementado en tres de las cuatro ciudades objetivo. | El trámite se encuentra actualizado en lo referente a la documentación requerida para la inscripción pero el sistema SUIT no permite discriminar el servicio prestado en hospitales, quienes no expiden registro civiles pero si adelantan la inscripción en el registro civil a traves de un convenio o autorización de la RNEC. | Si. Se evidencia a traves de socializaciones internas en capacitaciones y boletines de interno de prensa. Hacia el ciudadano aún no se ha realizado una estrategia puntual de socialización teniendo en cuenta que para la vigencia se encuentran en fortalecimiento la herramienta, en uso progresivo y aceptación por parte de las oficinas (hospitales y clinicas). | Si. Se evidencia a traves de la trazabilidad que genera el sistema . | Si en cuanto a la trabilidad que el sistema puede generar en cuanto al tiempo de espera en la culminación del trámite cuyo origen sea un hospital o clinica. | Durante el período se analizaron la totalidad de oficinas de Notaría con el fin de determinar la programación de aquellas que por cantidad de inscripciones podrían entrar en operación del SRC-Web, por lo tanto se analizaron las estadísticas de producción remitidas a la Oficina de Validación y Producción de Registro Civil, determinándose que 134 son las que han realizado mayor número de inscripciones durante 2016-2017, principalmente de RCN y RCD. Por otra parte, durante el período de seguimiento se realizó el cambio de formato de token físico a virtual mediante oficio DNRC – 058, el cual se adjunta, con el fin de mejorar los tiempos de respuesta para cambio de titulares (Registradores) de los certificados de función pública .
16 | 55 | Inscripción en el Registro Civil de Defunción | Inscrito | En algunas ocasiones los ciudadanos no cuentan con la información disponible para la expedición de copias, certificados y documentos de identificación, debido a que algunos registros civiles de defunción elaborados por los Hospitales y Clínicas no se actualizan automáticamente en las bases de datos de registro civil, requiriendo de tramites adicionales como la postgrabacion y corrección de los datos registrados en dicha base de datos, lo que retrasa los tiempos de acceso a la información y en la preparación de los documentos. | Lograr la interoperabilidad externa entre Oficinas Registraduria y Hospitales/Clínicas para garantizar la actualización de las bases de datos a partir de la información registrada en el formato de registro civil de defunción (vía SRC-WEB), reduciendo el número de pasos, los tiempos y costos para que el ciudadano pueda acceder a la información de registro civil sin requerir trámites adicionales (postgrabacion de registro civil de nacimiento), para expedición de certificados, copias y demás propósitos que tiene como base la información de este registro. | La información de los registros civiles generados en los centros de salud se encontrará disponible para expedición de certificados, copias y demás propósitos que tiene como base la información de este registro. | Tecnológica | Interoperabilidad Externa entre Registradurías y Hospitales y Clínicas (actualización de la información en base de datos), Automatización, y Reducción de pasos para el colombiano. | 2018-01-01 | 2019-12-31 | Gerencia Informática y Dirección Nacional de Registro Civil | A partir de las actividades requeridas para la puesta en producción de la herramienta, incluyendo los ajustes realizados al SRC-Web y los cambios de los titulares de los certificados de firma digital, entre otros aspectos, se estima que la producción de registros civiles a traves de la herramienta SRC-Web se observará durante los próximos períodos de seguimiento programados para 2018 | 01/01/2018 a 30/04/2018 | 33% | Se han desarrollado actividades de creación de usuarios, capacitaciones, modificación y/o actualización de los titulares de los certificados de firma digital, entre otras que apuntan a la puesta en producción de la herramienta SRC-Web. Así mismo se han realizado reuniones con el contratista ID Systems S.A. con el fin de realizar ajustes a la herramienta con el fin de optimizar su operación por las oficinas programadas (Registraduría y Hospitales, se adjunta soportes de los ajustes), ajustes que incluyen la modalidad de certitoken o token virtual, el cual mejora los tiempos de respueta por cambio de titular. La DNRC ha sido informada que "(...) en ocasión a las pruebas que estamos finalizando del token virtual, es necesario que para la puesta en producción de esta funcionalidad se le informe a certicamara sobre este cambio, es decir sobre los 50 token físicos y que deben cambiarse por token virtual, esto con el fin de adelantar el proceso y finalmente informar a los registradores titulares cual es el procedimiento que deben hacer." Para lo cual la DNRC solicitará el cambio respectivo. | Si se evidencia en el seguimiento del Plan de Acción Institucional - Acuerdo de Gestión Director Nacional de Registro Civil y proyecto de Inversión Fortalecimiento del Registro Civil. | Si se encuentra implementado en dos de las cuatro ciudades objetivo. | El trámite se encuentra actualizado en lo referente a la documentación requerida para la inscripción pero el sistema SUIT no permite discriminar el servicio prestado en hospitales, quienes no expiden registro civiles pero si adelantan la inscripción en el registro civil a traves de un convenio o autorización de la RNEC. | Si. Se evidencia a traves de socializaciones internas en capacitaciones (registradores, formadores encargados del Registro CIvil y Funcionarios de Hospitales y Clinicas) y boletines interno de prensa. Hacia el ciudadano aún no se ha realizado una estrategia puntual de socialización teniendo en cuenta que para la vigencia se encuentran en fortalecimiento la herramienta, en uso progresivo y aceptación por parte de las oficinas (hospitales y clinicas). | Si. Se evidencia a traves de la trazabilidad que genera el sistema . | Si en cuanto a la trabilidad que el sistema puede generar referente al tiempo de espera en la culminación del trámite cuyo origen sea un hospital o clinica. | Se adjunta seguimiento de los cincuenta (50) certificados de firma digital, con los respectivos cambios en sus titulares. Así mismo, se adjunta solicitud de cambio de modalidad de certificado de firma digital de formato físico a virtual (o certitoken), para los Registradores de Bogotá, D.C., sobre el cual la Entidad cuenta respuesta favorable y se encuentra a la espera de las modificaciones de la herramienta SRC-Web en sitio. | A partir de las actividades requeridas para la puesta en producción de la herramienta, incluyendo los ajustes realizados al SRC-Web y los cambios de los titulares de los certificados de firma digital, entre otros aspectos, se observo que la inscripción (producción) de registros civiles a través de la herramienta SRC-Web se reportó en un total de 3.137 registros entre oficinas de Hospitales: 140, Notarías: 2.787 y Clínicas: 210). Particularmente, se han inscrito 573 RCD por las Notarías. | 2018-08-31 | 66% | Se continua con las actividades de creación de usuarios, capacitaciones, modificación y/o actualización de los titulares de los certificados de firma digital, entre otras que apuntan a la puesta en producción de la herramienta SRC-Web. Así mismo se han realizado reuniones con el contratista ID Systems S.A. con el fin de realizar ajustes a la herramienta con el fin de optimizar su operación por las oficinas programadas (Registraduría y Hospitales), mediante los cuales se logró la funcionalidad del certificado de función pública en formato virtual, el cual mejora los tiempos de respuesta por cambio de titular. Así mismo, se realizó requerimiento a las Notarías que por volumen de producción o inscripciones realizadas durante 2016 y 2017 han sido seleccionadas para ingresar en la programación de implementación y puesta en producción de la herramienta SRC-Web (se adjunta algunos correos electrónicos, respuestas de algunas Notarías del país, y el listado de oficinas evaluadas). | Si se evidencia en el seguimiento del Plan de Acción Institucional - Acuerdo de Gestión Director Nacional de Registro Civil y proyecto de Inversión Fortalecimiento del Registro Civil. | Si se encuentra implementado en tres de las cuatro ciudades objetivo. | El trámite se encuentra actualizado en lo referente a la documentación requerida para la inscripción pero el sistema SUIT no permite discriminar el servicio prestado en hospitales, quienes no expiden registro civiles pero si adelantan la inscripción en el registro civil a traves de un convenio o autorización de la RNEC. | Si. Se evidencia a traves de socializaciones internas en capacitaciones y boletines de interno de prensa. Hacia el ciudadano aún no se ha realizado una estrategia puntual de socialización teniendo en cuenta que para la vigencia se encuentran en fortalecimiento la herramienta, en uso progresivo y aceptación por parte de las oficinas (hospitales y clinicas). | Si. Se evidencia a traves de la trazabilidad que genera el sistema . | Si en cuanto a la trabilidad que el sistema puede generar en cuanto al tiempo de espera en la culminación del trámite cuyo origen sea un hospital o clinica. | Durante el período se analizaron la totalidad de oficinas de Notaría con el fin de determinar la programación de aquellas que por cantidad de inscripciones podrían entrar en operación del SRC-Web, por lo tanto se analizaron las estadísticas de producción remitidas a la Oficina de Validación y Producción de Registro Civil, determinándose que 134 son las que han realizado mayor número de inscripciones durante 2016-2017, principalmente de RCN y RCD. Por otra parte, durante el período de seguimiento se realizó el cambio de formato de token físico a virtual mediante oficio DNRC – 058, el cual se adjunta, con el fin de mejorar los tiempos de respuesta para cambio de titulares (Registradores) de los certificados de función pública .
| Aprobó: | ALFREDO POSADA VIANA
Jefe Oficina de Control Interno