## Corrupción
|  | PROCESO |  | EVALUACIÓN Y MEJORA | [30 empty] | CÓDIGO |  |  | EMFT03 | [15 empty] | CÓDIGO |  | SIFT07 | 0
|  | FORMATO |  | MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [30 empty] | VERSIÓN |  |  | 2 | [15 empty] | VERSIÓN |  | 1 | 100
[38 empty] | Aprobado: 02/06/2021 | [18 empty] | 0
50
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [9 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO | [26 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN |  |  | SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE | [16 empty] | 0 | RIESGOS | TOTAL |  |  | probabilidad
[10 empty] | ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE (ANTES DE LOS CONTROLES) |  |  |  |  | ANÁLISIS DE CONTROLES | [8 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL (DESPUÉS DE LOS CONTROLES) |  |  |  |  | ESTRATEGIA PARA COMBATIR EL RIESGO | PLAN DE ACCIÓN |  |  | PLAN DE CONTINGENCIA |  | INDICADOR CLAVE DE RIESGO | MÉTRICA |  |  |  | Seguimiento Macroprocesos, Delegaciones y/o Registraduria Distrital. | [11 empty] | SEGUIMIENTO OCI |  |  |  |  | 50
Tipo | Macroproceso | Proceso | Objetivo | Impacto | Causa inmediata | Causa raíz | Subcausas | Riesgo | Clasificación | [5 empty] | No. Control | Descripción del control | Afectación | Atributos |  |  |  |  | Evidencia | [16 empty] | EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES |  |  | SEGUIMIENTO A LA VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  | ANALISIS DE INDICADORES | [5 empty] | CRITERIOS DE CALIFICACIÓN |  |  |  | OBSERVACIONES DE LA OCI | 100 |  | Total Controles | Probabilidad | Impacto | BUENOS | REGULARES | MALOS
[10 empty] | Probabilidad | % | Impacto | % | Zona de riesgo inherente |  |  |  | Tipo | Implementación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  | Probabilidad | % | Impacto | % | Zona de riesgo residual |  | Actividad | Fecha de implementación | Evidencia | Acción | Evidencia |  |  | Fecha | Evidencias | Observaciones | Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo? | Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control? | El control evita la materialización del Riesgo? Describa brevemente por qué | ¿Se enunciaron acciones de mejora a los controles? | ¿Mejoraron los controles? | ¿Que tratamiento le da al riesgo? (Aceptar, Reducir, Compartir, Asumir) Describa de manera breve | VARIABLE A | VARIABLE B | RESULTADO (METRICA) | Analisis de seguimiento | Acciones de mejora | Observaciones Generales de los Responsables de los Procesos y/o Delegación | REPORTE (Matriz) | OPORTUNIDAD (Evidencias) | COHERENCIA (Producto) | RESULTADOS |  |  | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
Corrupción |  | Gestión Jurídica | Realizar asesoría y la defensa jurídica del Fondo Social de Vivienda de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de los estudios de viabilidad jurídica de los créditos de vivienda adjudicados a los servidores de la RNEC y ejercer, coordinar a nivel nacional la representación jurídica de las actuaciones administrativas que conlleven los procesos de demandas hipotecarias con el fin de proteger los recursos del fondo, contribuyendo a la solución básica de vivienda de los servidores públicos de la Registraduria Nacional del Estado Civil | afectación económica | por disminución de ingreso en el recaudo cartera | debido a la dilatación de los procesos hipotecarios con el propósito de obtener vencimiento de términos para beneficio propio o de un tercero | Falta ética del servidor público | Posibilidad de afectación económica por disminución de ingreso en el recaudo cartera debido a la dilatación de los procesos hipotecarios con el propósito de obtener vencimiento de términos para beneficio propio o de un tercero | Fraude interno: Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. | Baja | 40% | Mayor | 80% | Alto | 1 | La Coordinación Jurídica, Jefe de la Oficina del FSV realizan seguimiento al estado de los procesos a cargo de los abogados asignados mediante el formato GJFT17 informe de seguimiento de procesos jurídicos con el fin de reportar a la junta directiva el estado de los procesos. | Probabilidad | Detectivo | Manual | Documentado | Continua | Con registro | GJFT17 Informe de seguimiento de procesos jurídicos | Muy Baja | 11.76% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) |  |  |  | Visitas de verificación de tramites judiciales | Informe de la visita | Cantidad de visitas con irregularidades detectadas | Número de visitas con irregularidades detectadas |  |  |  | Los controles establecidos para la mituigación del riesgo, hasta la fecha hansido eficaces, teniendo en cuenta que el riesgo no se ha materializado, estos permiten tener acceso directo al procediemiento, lo que genera un control directo. | Las pruebas del control, son las evidencias que nos permiten domostrar la aplicación eficaz del control. | Una aplicación del control con un segumiento eficaz conlleve a detectar el riesgo. | No se eestablecieron acciones de mejora de los controles, teneindo en cuenta que han sido eficaces. | Los controles por si solos han sido eficaces. | En el evento de materializarse el riesgo, el fondo asume y procede a verificar el control, para establecer en que fallo este. |  |  | 0 | Se puede concluir que el seguimiento a los controles establecidos, ha sido eficaz, por cuanto el riesgo no se materializo. | teniendo en cuanta que en este periodo no hubo acciones de mejora, se puede a futuro incrementar el seguimiento a los controles establecidos. | No se registraron datos en las varables A y B, por cuanto el indicador solo tirnr una metrica. | 100 | 100 | 100 | BUENO | Se observaron los soportes aportados como evidencia del cumplimiento de los controles implementados en el mpa de riesgos de corrupción del Fondo Social de Vivienda, De otra parte, de acuerdo con el análisis efectuado por el Fondo Social de Vivienda, los controles implementados han sido efectivos para la mitigación del riesgo, lo cual no ha permitido que el riesgo se materialice. | 100
[7 empty] | Incumplimiento de las funciones asignadas al servidor público | [7 empty] | 2 | El abogado asignado al proceso registra las actuaciones judiciales de los procesos a su cargo en la plataforma EKOGUI de la Agencia Nacional de Defensa del Estado | Probabilidad | Detectivo | Manual | Documentado | Continua | Con registro | Reporte del registro de la plataforma EKOGUI | [9 empty] | Denuncia ante las entidades competentes | Denuncia escrita elevada ante el organismo de control | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 | 100 | 100 | BUENO | Se observaron los soportes aportados como evidencia del cumplimiento de los controles implementados en el mpa de riesgos de corrupción del Fondo Social de Vivienda, De otra parte, de acuerdo con el análisis efectuado por el Fondo Social de Vivienda, los controles implementados han sido efectivos para la mitigación del riesgo, lo cual no ha permitido que el riesgo se materialice. | 100
[7 empty] | Interés particular y/o económico Falta de seguimiento en la actuación procesal | [7 empty] | 3 | La Coordinación Jurídica revisa la información reportada en los informes de las delegaciones departamentales del impulso de los procesos a su cargo | Probabilidad | Preventivo | Manual | Documentado | Continua | Con registro | GJFT17 Informe de seguimiento de procesos jurídicos | [28 empty] | 100 | 100 | 100 | BUENO | Se observaron los soportes aportados como evidencia del cumplimiento de los controles implementados en el mpa de riesgos de corrupción del Fondo Social de Vivienda, De otra parte, de acuerdo con el análisis efectuado por el Fondo Social de Vivienda, los controles implementados han sido efectivos para la mitigación del riesgo, lo cual no ha permitido que el riesgo se materialice. | 100